112-PLA-2017

Ref. SICE: 1070-2016

20 de enero de 2017

Licenciada

Silvia Navarro Romanini

Secretaría General de la Corte

Estimada señora:

En atención al oficio 7756-16, donde se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión celebrada el 7 de julio de 2016, artículo LXXIX, sobre  aprobar el plan de trabajo y cronograma para el proceso de implantación de Escritorio Virtual,  así como el análisis del funcionamiento de los despachos en el marco de la reforma laboral y civil; le remito el informe 34-PI-2017 de hoy,  suscrito por el Lic. Minor Alvarado Chaves, Jefe a.i. de la Sección de Proyección Institucional y revisado por el Ing. Dixon Li Morales, en ese momento Jefe a.i. de esa Sección, relacionado con el informe del proyecto realizado en el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de los Chiles.

Atentamente,

Elías Muñoz Jiménez

Subdirector a.i de Planificación

Copias:

- Sala Segunda

- Administración Regional de San Carlos

- Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional

- Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Los Chiles

- Archivo

EMJ/pvv

Ref.1070-2016; 1487-2016

20 de enero  de 2017

34-PI-2017

Ref: 1070-16

Máster

Elías Muñoz Jiménez

Subdirector de Planificación a.i.

Estimado señor:

El presente informe, corresponde al  estudio realizado en el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Los Chiles, en el marco de la Reforma al Código de Trabajo, fundamentado en el acuerdo del Consejo Superior, en la sesión 65-16 celebrada el 7 de julio, artículo LXXIX; en la cual, se aprueba el Plan de Trabajo para llevar a cabo un proceso de Diagnóstico y Análisis de su funcionamiento; así como el planteamiento de propuestas de mejora. El acuerdo,  fue comunicado a esta Dirección por la Secretaría General de la Corte, mediante oficio 7756-16 del 26 de julio de  2016.

El estudio estuvo a cargo de la licenciada Abigail Gómez Abarca, Profesional 2 de la Sección a mi cargo.

Atentamente,

Lic. Minor Alvarado Chaves, Jefe a.i.

Sección de Proyección Institucional

MACH/pvv

Copias:

- Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Los Chiles

- Archivo

REF.- 1070-2016; 1487-2016

Dirección de Planificación/Proyección Institucional

Informe del proyecto realizado en el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Los Chiles,

en el marco de la Reforma

al Código de Trabajo

Informe realizado por:

Licda. Abigail Gómez Abarca

Enero, 2017

# Reforma al Código de Trabajo

En virtud de la Reforma al Código de Trabajo y el proyecto para la implementación ante la entrada vigencia prevista para el 25 de julio del 2017, el Consejo Superior en la sesión 41-16 del 27 de abril del 2016, artículo XIX acordó que es prioridad institucional tomar las acciones en las diferentes áreas administrativas para lograr implementar con éxito esta reforma.

De acuerdo a lo anterior, la Dirección de Planificación programó un plan de trabajo para llevar a cabo un proceso de diagnóstico y análisis de su funcionamiento, así como el planteamiento de propuestas de mejora, en cada uno de los despachos judiciales (que serán competentes en materia laboral)  por espacio de cuatro semanas, con el fin de prepararlos para el proceso de implantación de Escritorio Virtual que llevará cabo la Dirección de Tecnología de Información y de los demás cambios que se ejecutarán resultado de la reestructuración organizacional que se aprobó por parte de la Corte Plena.

Producto del diagnóstico realizado en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Los Chiles, de acuerdo a las visitas realizadas en el período comprendido del 11 al 28 de julio de 2016 a continuación se detallan los principales resultados obtenidos.

# Estructura Organizacional

El Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Los Chiles cuenta con el siguiente recurso humano:

Cuadro 1: Recurso Humano del Juzgado Contravencional y de Menor

Cuantía de Los Chiles

| Puesto de trabajo | Cantidad de personal |
| --- | --- |
| Juez(a) | 1 |
| Coordinador(a) Judicial | 1 |
| Técnicos (as) Judiciales | 2 |

Fuente: Elaboración propia

## Estructura funcional del despacho

En la actualidad el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Los Chiles está conformado por un total de cuatro servidoras y servidores judiciales, que ocupan plazas ordinarias. Las responsabilidades del despacho se distribuyen de la siguiente manera:

Cuadro 2: Principales funciones del despacho según puesto de trabajo

en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Los Chiles

| Puesto de trabajo | Principales funciones |
| --- | --- |
| Juez | - Resolución, firma de trámite, fallo de los asuntos y celebración de audiencias y juicios. |
| Coordinadora Judicial | - Labores administrativas, tramitación de comisiones. |
| Técnicos Judiciales | - Los dos técnicos se encargan de la tramitación de las seis materias vistas por este Despacho, inclusión de escritos, notificaciones, toma de denuncias, atención del público, entre otros. |

Fuente: Elaboración propia

## Equipo de mejora de procesos

Como parte de las actividades del diagnóstico realizado, se conformó un equipo de trabajo con personal del despacho que se abocará tanto al desarrollo e implementación de las propuestas planteadas, así como el seguimiento requerido para la sostenibilidad del plan de trabajo, lo cual fue acogido positivamente por el despacho, debido a los cambios que se avecinan en cuanto a los métodos de trabajo empleados.

A continuación se detallan las personas que conforman el Equipo de mejora de procesos del despacho analizado:

Cuadro 3: Equipo de Mejora de Procesos del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Los Chiles

| Nombre de la funcionaria o funcionario | Puesto de trabajo |
| --- | --- |
| Mario Angulo Salazar | Juez |
| Lucrecia Aguilar Alvarado | Coordinadora Judicial |
| Jimmy Rocha Calvo | Técnico Judicial |
| Esteban Rivera Calero | Técnico Judicial |

Fuente: Elaboración propia

En el Apéndice “1” se muestra el equipo de mejora conformado y las responsabilidades que se comprometieron a asumir.

## Atención a la persona usuaria

De acuerdo al muestreo realizado por el despacho, durante cinco días se procedió a contabilizar las siguientes variables:

- Cantidad de llamadas telefónicas que son recibidas en el despacho

- Cantidad de personas usuarias que se presentan al despacho

- Cantidad de escritos que son presentados

- Cantidad de demandas nuevas que ingresan

Los resultados obtenidos brindan un aproximado del volumen de ingreso que se presenta diariamente en el despacho. Los resultados se muestran a continuación:

Cuadro 4: Volumen de ingreso diario al despacho en atención de personas

usuarias en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Los Chiles

| Variable | Promedio diario |
| --- | --- |
| Llamadas telefónicas | 14 llamadas |
| Atención de personas usuarias | 26 personas |
| Ingreso de escritos | 9 escritos |
| Ingreso de demandas nuevas | 5 demandas nuevas |

Fuente: Elaboración propia según muestreo realizado por el despacho

A su vez, como parte del análisis de las llamadas telefónicas y la atención de la persona usuaria, se estimó la duración promedio para cada una de estas variables.

Cuadro 5: Duración promedio de las actividades de atención a la persona

usuaria en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Los Chiles

| Variable | Duración promedio | Tiempo que requiere diariamente la tarea |
| --- | --- | --- |
| Duración de las llamadas telefónicas | 2 minutos | 28 minutos |
| Atención de personas usuarias cuando NO se requiere manifestación | 9 minutos | 162 minutos |
| Atención de personas usuarias cuando SÍ se requiere manifestación | 47 minutos | 376 minutos |

Fuente: Elaboración propia según muestreo realizado por el despacho

# Análisis Estadístico

## Movimiento Histórico

En el cuadro que se muestra a continuación se puede determinar el rendimiento que ha presentado el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Los Chiles del año 2014 al mes de junio del presente año.

Cuadro 6: Movimiento Histórico y Rendimiento del Juzgado Contravencional

y de Menor Cuantía de Los Chiles (período 2014 – Primer Semestre 2016)

| Balance General | 2014 | 2015 | I Semestre 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Circulante inicial | 1150 | 1361 | 1391 |
| Casos entrados + reentrados | 821 | 874 | 405 |
| Casos terminados | 610 | 844 | 547 |
| Circulante final | 1361 | 1391 | 1337 |
| Promedio de entrada por mes | 73 | 77.7 | 70.5 |
| Promedio de entrada por mes por juez | 73 | 77.7 | 70.5 |
| Promedio de entrada por Técnico Judicial | 36.5 | 38.9 | 35.3 |
| Promedio de terminados por mes | 54.3 | 75.1 | 95.2 |
| Promedio de terminados por mes por juez | 54.3 | 75.1 | 95.2 |
| Promedio de terminados por mes por Técnico Judicial | 27.2 | 37.6 | 47.6 |
| Porcentaje de Rendimiento | 74.3% | 96.6% | 135% |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos del despacho

Figura 1: Análisis de la Entrada vs Salida de asuntos en el Juzgado

Contravencional y de Menor Cuantía de Los Chiles

Fuente: Dirección de Planificación de acuerdo a informes estadísticos del despacho

A continuación se muestra el porcentaje de entrada de asuntos al despacho según materia:

Figura 2: Porcentaje de ingreso según materia período 2014 – primer semestre

2016 del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Los Chiles

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos del despacho

Tiempo de duración promedio del proveído:

Cuadro 7: Tiempo promedio de duración del proveído del

Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Los Chiles

| Materia | Tiempo promedio de duración en días del proveído |
| --- | --- |
| LABORAL | 15 |
| PENSIONES ALIMENTARIAS | 15 |
| CONTRAVENCIONES | 13 |
| TRÁNSITO | 10 |
| CIVIL | 16 |
| VIOLENCIA DOMÉSTICA | 13 |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos del despacho

Cálculo del promedio mensual y diario de las órdenes de apremio:

Cuadro 8: Promedio mensual y diario de órdenes de apremio

del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Los Chiles

| Trimestres 2016 | Cantidad |
| --- | --- |
| I Trimestre | 218 |
| II Trimestre | 152 |
| Promedio mensual | 65 |
| Promedio diario | 4 |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos del despacho

## Sentencias

Seguidamente se procedió a analizar la cantidad de sentencias dictadas en el despacho, con la finalidad de estimar el promedio mensual de sentencias dictadas por Jueza o Juez, así como también la duración promedio del dictado de sentencia. La información se muestra a continuación:

Cuadro 9: Análisis de la cantidad de sentencias dictadas en el despacho

del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Los Chiles

| Materia | Cantidad de sentencias dictadas |  |  | Promedio mensual de sentencias dictadas por Juez(a) | Tiempo promedio dictado de sentencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | A Mayo 2016 |  |  |
| Laboral | 21 | 9 | 4 | 1.24 | 77 días |
| Civil | 5 | 1 | 2 | 0.29 | 40 días |
| Contravenciones | 121 | 39 | 0 | 7.11 | 2 días |
| Pensiones Alimentarias | 80 | 139 | 53 | 9.98 | 10 días |
| Violencia Doméstica | 26 | 40 | 13 | 2.89 | 9 días |
| Tránsito | 43 | 19 | 23 | 3.11 | 6 días |
| TOTAL | 296 | 247 | 95 | 24.69 |  |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos del despacho

En el caso de la cantidad de sentencias en materia de Contravenciones a mayo del presente año, se indica cero ya que este Despacho cuenta con apoyo de una jueza conciliadora de San Carlos, la cual realiza todas las audiencias masivamente de esta materia.

A su vez, se determinó la cantidad de expedientes pendientes de fallar por Jueza o Juez y por materia:

Cuadro 10: Cantidad de expedientes pendientes de fallar del

Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Los Chiles

| Materia | Cantidad de expedientes pendientes de fallar |
| --- | --- |
| Laboral | 2 |
| Pensiones Alimentarias | 3 |
| Tránsito | 3 |
| TOTAL | 8 |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos del despacho

## Audiencias

A continuación se detalla el porcentaje de efectividad de las audiencias que se determinó en el despacho, de acuerdo a la información estadística suministrada para el período del año 2015 a abril del año 2016:

Cuadro 11: Porcentaje de efectividad de las audiencias del Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Los Chiles

| Materia | Señaladas | Realizadas | Porcentaje de Efectividad |
| --- | --- | --- | --- |
| Laboral | 18 | 13 | 73% |
| Civil | 13 | 7 | 54% |
| Contravenciones | 43 | 23 | 54% |
| Pensiones Alimentarias | 252 | 161 | 64% |
| Violencia Doméstica | 64 | 33 | 52% |
| Tránsito | 27 | 14 | 52% |
| TOTAL | 417 | 251 | 61% |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos del despacho

Así también, se analizó la cantidad de expedientes pendientes de audiencia al mes de junio de 2016, así como la fecha a la que va la agenda.

Cuadro 12: Cantidad de expedientes pendientes de audiencia

del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Los Chiles

| Materia | Cantidad de expedientes pendientes de audiencia | Fecha a la que va la agenda |
| --- | --- | --- |
| Laboral | 5 | Noviembre 2016 |
| Civil | 1 | Diciembre 2016 |
| Contravenciones | 10 | Octubre 2016 |
| Pensiones Alimentarias | 11 | Setiembre 2016 |
| Violencia Doméstica | 4 | Setiembre 2016 |
| Tránsito | 7 | Octubre 2016 |
| TOTAL | 38 |  |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos del despacho

# Análisis de tiempos

El Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Los Chiles cuenta a junio de 2016 con un circulante de 1337 expedientes. De acuerdo a ello, se procedió a realizar un muestreo de expedientes utilizando un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 7%, con el cual obtener una duración promedio de proceso para cada una de las materias que conoce el despacho. Para ello se muestrearon un total de 267 expedientes, donde los resultados obtenidos se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro 13: Duración promedio de tiempo de proceso según materia del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Los Chiles

| Materia | Duración promedio de proceso completo | Duración promedio de proceso con conciliación |
| --- | --- | --- |
| Laboral | 515 días | 206 días |
| Civil | 266 días | 155 días |
| Contravenciones | 201 días | 95 días |
| Pensiones Alimentarias | 326 días | 14 días |
| Violencia Doméstica | 335 días |  |
| Tránsito | 170 días |  |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos del despacho

En el Apéndice 2 se detallan cada uno de los procesos analizados donde se puede ver su duración por etapas.

# Análisis de Despachos Homólogos

A continuación se muestra la comparación del rendimiento del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Los Chiles con despachos homólogos (considera lo que son despachos que conocen la misma cantidad de materias y en su efecto que cuentan con condiciones de recurso humano similares).

Cuadro 14: Análisis de Despachos Homólogos del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Los Chiles

| Despacho Judicial | Cantidad de Juezas y Jueces | Cantidad de Técnicas y Técnicos | Entrada total | Entrada por Jueza o Juez | Entrada por TJ | Total Fenecidos | Fenecidos por Juez | Fenecidos por TJ | Relación Salida / Entrada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contravencional y Menor Cuantía Los Chiles | 1 | 2.5 | 874 | 77.7 | 31.1 | 844 | 75 | 30 | 96.56% |
| Contravencional y Menor Cuantía Guatuso | 1 | 2.5 | 849 | 75.5 | 30.2 | 794 | 61.6 | 24.6 | 93.52% |
| Contravencional y Menor Cuantía Tilarán | 1 | 2.5 | 815 | 72.4 | 29 | 781 | 68.8 | 27.5 | 95.82% |
| Contravencional y Menor Cuantía Cóbano | 1 | 2.5 | 675 | 60 | 24 | 600 | 53.5 | 21.3 | 88.88% |
| Contravencional y Menor Cuantía La Cruz | 1 | 2.5 | 1068 | 94.9 | 38 | 871 | 77.2 | 30.9 | 81.55% |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos

De acuerdo al cuadro anterior, se destaca el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Los Chiles como el segundo Despacho con mayor cantidad de casos entrados, casos terminados y carga de trabajo tanto para las técnicas, técnicos judiciales y el juez o la jueza, durante el año 2015.

El Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de los Chiles fue el que mostró el mayor porcentaje de rendimiento durante ese período entre los Despachos homólogos, ya que obtuvo un 96.56% y el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de La Cruz un 81.55%.

# Principales Hallazgos

A continuación se detallan los principales hallazgos obtenidos, producto del diagnóstico efectuado en el despacho:

- La cantidad de tiempo que invierten las Técnicas y Técnicos Judiciales diariamente en la atención de personas usuarias que se presentan al Despacho y en llamadas telefónicas corresponde aproximadamente a nueve horas diarias, esto dificulta la tramitación de los procesos los días en que cada uno de ellos se encarga de estas funciones.

- La Coordinadora ó Coordinador Judicial se encarga de la gestión total de la Agenda Electrónica Cronos, tanto del registro del señalamiento como de la inclusión del resultado de las audiencias realizadas, lo que puede ocasionar atrasos innecesarios en los procesos ya que solo es una persona la que se encarga de esta función. Así mismo se destaca que actualmente la coordinadora o coordinador Judicial realiza funciones varias administrativas y no tiene a su cargo la función de tramitación de los procesos.

- En el Despacho actualmente no se utiliza el SREM (Sistema de Registro Electrónico de Mandamientos) del Registro Nacional. El uso de este sistema disminuye notablemente el tiempo que se dedica en este trámite, tanto para el Despacho como para la persona usuaria, así mismo, al ser electrónico contribuye al ahorro del papel.

- Los plazos para la realización de las audiencias señaladas de las materias Civil, Laboral y Tránsito son de aproximadamente cinco meses, tiempo de espera que afecta los procesos y la efectividad de las audiencias señaladas.

- Los procesos de todas las materias se distribuyen a las Técnicas o Técnicos Judiciales con base en la terminación del número consecutivo del expediente, en par e impar, lo que provoca un desequilibrio en las cargas de trabajo tanto de cantidad como de tipos de procesos para cada técnica ó técnico judicial

- Los técnicos, técnicas judiciales y juez ó jueza del Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Los Chiles no cuentan con cuotas de trabajo definidas, por esto no existen controles de medición de rendimiento.

# Plan de Trabajo

| Propuesta | Oportunidad de Mejora | Descripción de la Propuesta | Resultados Esperados | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uso de la Agenda Electrónica Cronos y determinación de responsables. | Actualización inmediata de información en los sistemas. | Cuando se requiera de un señalamiento a audiencia o juicio del cualquier materia, los técnicos y técnicas judiciales registrarán los datos del señalamiento en la Agenda Cronos, así mismo al momento de la finalización de las audiencias y juicios orales, el Juez o Jueza registre de inmediato el resultado de la misma en la Agenda Electrónica, o bien, en caso que alguna audiencia no se realice por cualquier motivo, será el Técnico o la Técnica Judicial que actualice la información de inmediato en la Agenda Cronos. | Mantener al día la actualización de los datos en la herramienta electrónica, con esto suministrar información actualizada y fiel, además de evitar inconsistencias en la Agenda al momento de generar las estadísticas. | Jueza o Juez coordinador y Técnicas o Técnicos Judiciales |
| Llevar un libro de Excel en el común de la oficina con los datos de todas las audiencias y juicios señalados junto con su respectivo resultado. | Mantener un respaldo de la información de las audiencias señaladas. | En el común de la oficina mantener un documento en Excel, donde se presenten todas las audiencias señaladas, con el fin de que el personal de apoyo y los técnicos y el juez o jueza ingresen el resultado de las audiencias realizadas y no realizadas de forma inmediata en este documento. | Facilitar informe estadístico sobre las audiencias, así mismo comparar con la información de la Agenda Cronos, y en caso de que esta no funcione contar un respaldo. | Despacho |
| Implementar sistema de citas en línea para indagatorias en materia de tránsito. | Mejorar servicio a las personas usuarias. | Consiste en un sistema electrónico, que se maneja por medio de Gestión en Línea, en el cual las personas usuarias que requieran presentarse al Despacho para una indagatoria en materia de tránsito, tengan la posibilidad de obtener una cita en línea eligiendo la hora y fecha en las que se les facilite presentarse al Despacho, a las cuales se les dará prioridad. | Aumentar la presencia de personas usuarias a indagar en materia de tránsito. | Tecnología e Información |
| Implementar sistema de mensajería de texto móvil para recordatorios de audiencias en materia de Pensiones Alimentarias. | Mejorar el servicio a las personas usuarias | Por medio de una aplicación electrónica, el Despacho les envía un mensaje de texto al celular de las personas usuarias que deban presentarse a una audiencia en materia de pensiones alimentarias, con el fin de recordarles su asistencia que deben presentarse a la misma. | Aumentar la efectividad de las audiencias señaladas. | Dirección de la Tecnología de la Información |
| Acortar el plazo de los señalamientos en la agenda para audiencias y juicios orales. | Procesos más fluidos y menor deserción por parte de las personas usuarias. | Señalar al menos 8 audiencias semanales, según necesidad de cada proceso y materia, de manera que el plazo para la realización de las mismas no sobrepase los tres meses al momento de la entrada de la modalidad electrónica. | Acortar los plazos de espera para la realización de audiencias. | Jueza o Juez y Coordinadora Judicial |
| La Coordinadora Judicial tramite la totalidad de la materia Civil. | Cumplimiento de funciones de la Coordinadora Judicial, y fluidez en la tramitación de todos los procesos. | La Coordinadora Judicial se encargue de la tramitación completa de los procesos existentes y entrados en materia Civil. | Aligerar trámite en materia Civil y disminuir carga de trabajo a los técnicos y técnicas judiciales. | Coordinadora Judicial |
| Implementación de herramienta electrónica de distribución de asuntos nuevos de Excel ó Libre Office llamada “Tejedora”. (ver apéndice 3) | Evitar desequilibrios en las cargas de trabajo de las personas técnicas judiciales. | Cada proceso nuevo que ingrese al Despacho o bien incompetencia debe ser registrado y distribuido según el control y orden que lleva la herramienta “tejedora”. La persona coordinadora judicial será la encargada del manejo de la tejedora. En el caso de la materia laboral, esta herramienta distribuye los procesos según la clase de cada uno de ellos entre las personas técnicas judiciales. | Balance de las cargas de trabajo en todas las materias por cada persona técnica judicial, así como equidad en la cantidad de asuntos por cada escritorio. | Dirección de Planificación. Coordinadora ó Coordinador Judicial. |
| Cuota de trabajo semanal para cada técnico y técnica judicial. | Aprovechamiento de la capacidad tramitación de cada técnica o técnico judicial. Determinación del rendimiento de cada uno de ellos y ellas. | Cada técnico o técnica judicial debe tramitar semanalmente como mínimo 80 procesos, donde se incluyan, 20 procesos nuevos, un proceso laboral, 18 de violencia doméstica, 16 de Contravencional, cinco de tránsito y 20 de pensiones alimentarias. En caso de que no haya procesos pendientes de tramitar de alguna materia, se debe sustituir con otra materia de forma que semanalmente se cumpla con la cuota. | Disminución de tiempos de tramitación de procesos. Menor cantidad de escritos pendientes de resolver. Plazo para el traslado de demanda mínimo. | Coordinador o coordinadora Judicial, Técnicos y técnicas judiciales |
| Cuota de trabajo mensual para Juez o jueza en el dictado de sentencias. | Determinación del rendimiento del juez o jueza en el dictado de sentencias. | La jueza o juez debe dictar como mínimo 24 sentencias mensuales, distribuidos de la siguiente manera, una de materia civil, una de laboral, siete de violencia doméstica, ocho de Contravencional, dos de tránsito y cinco de pensiones alimentarias. En caso de que no haya procesos pendientes de dictar sentencia de alguna materia se debe sustituir con otras pendientes, manteniendo la cuota. | Efectividad del tiempo laborado, aumento de cantidad de sentencias dictadas mensualmente y fluidez de los procesos. | Coordinadora o Coordinador, Jueces y Juezas |

# Indicadores de Gestión

Se propone un conjunto de indicadores con la finalidad de darle seguimiento y control a las mejoras implementadas así como al desempeño de la oficina, con lo anterior se logra obtener la información necesaria para tomar acciones preventivas y correctivas en aras del mejoramiento de la calidad. A continuación se muestra el grupo de indicadores definidos:

Indicadores de Gestión

Cuadro 15: Indicadores de Gestión del Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Los Chiles.

Fuente: Elaboración Propia

# SEGUIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Con el fin de garantizar la sostenibilidad y los resultados del Proyecto a lo largo del tiempo, se define el siguiente procedimiento como parte del Modelo de Seguimiento y Sostenibilidad de los Proyectos de Rediseño, donde interactúan los equipos de mejora de los despachos, la Administración Regional, el Consejo de Administración, la Dirección de Planificación y el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento para la Gestión Jurisdiccional. El procedimiento descrito se muestra a modo de diagrama de flujo en la Figura 3

### Descripción del Procedimiento de seguimiento

  - La Dirección de Planificación es la responsable de definir los indicadores de Gestión para cada una de las Oficinas. Para esto, se revisaron y validaron los parámetros e indicadores con los equipos de mejora, para dar el aval a cada una de las métricas definidas.

  - El profesional responsable del rediseño debe dar la capacitación al coordinador o coordinadora judicial, de forma que certifique que dicho funcionaria o funcionario fue instruido y queda en total capacidad de generar los indicadores correctamente, extrayendo la información de los medios correctos y realizando los cálculos oportunos para la generación de los indicadores.

  - Del mismo modo, es responsabilidad del profesional responsable del rediseño dejar instaladas las pizarras de indicadores, en un lugar dentro del despacho visible para todo el personal de la oficina.

  - El Coordinador o Coordinadora judicial de cada oficina es el responsable de realizar mensualmente el cálculo de los indicadores. Para esto posee un tiempo de 15 días naturales, para completar la matriz de indicadores. Esto se debe realizar en las primeras dos semanas del mes.

  - Luego de la generación de los indicadores, se deje actualizar la pizarra de indicadores con los datos obtenidos durante el mes.

  - Los equipos de mejora, se deben reunir y revisar los resultados obtenidos del mes, esto se debe realizar durante la tercera semana del mes. Es necesario, realizar la minuta correspondiente de la reunión, así como la definición de los planes remediales y acciones a ejecutar, esto para los casos que se requiera la toma de decisiones para la mejora de los resultados obtenidos.

  - Es importante extender la invitación de la reunión de revisión de indicadores a la Administración Regional, de forma que asista el coordinador del área jurisdiccional a dicha reunión, esto en los casos sea posible y de acuerdo a la programación anual de visitas que maneje la administración.

  - El coordinador o coordinadora judicial del despacho debe remitir a más tardar al finalizar la tercera semana del mes, la minuta de reunión, los indicadores de gestión del mes y los planes remediales definidos, a la Administración Regional con copia al Consejo de Administración.

  - La Administración Regional es la responsable de realizar la revisión y análisis de los datos mensuales de cada oficina, del mismo modo deberá dar seguimiento a los planes remediales definidos por los mismos despachos, velando de esta forma por el cumplimiento de estos.

  - El Consejo de Administración al igual que la Administración Regional, debe tomar de insumo la información remitida por los despachos, como parte de su labor por velar por la buena marcha del Circuito;  analizar su funcionamiento y proponer las mejoras pertinentes.

  - La Administración Regional, mensualmente debe remitir la información recibida por las oficinas al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional.

  - El Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional debe brindar apoyo y seguimiento a los despachos judiciales, del mismo modo debe recomendar la actualización de los rangos definidos en los indicadores de gestión al órgano técnico.

Figura 3 Diagrama de Flujo Procedimiento de Seguimiento de Indicadores

# Recomendaciones

A continuación se detallan las siguientes recomendaciones, producto del estudio realizado en el despacho:

- Solicitar al Consejo Superior la aprobación del presente estudio, el plan de trabajo y sus recomendaciones, con la finalidad del que el Despacho analizado inicie con la implementación de las mejoras descritas en el documento.

- Que las Subcontralorías de Servicios Regionales  realicen  un acercamiento con las comisiones de personas usuarias relacionadas con el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Los Chiles, con el objetivo de determinar  si requieren apoyo en cuanto a presentar y explicar el nuevo método de trabajo mediante el expediente electrónico, indicando las ventajas  y el procedimiento, así como de las herramientas web que tiene la institución, las cuales facilitan la experiencia de obtener un servicio en la Institución.

- El equipo de mejora del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Los Chiles debe implementar y dar seguimiento al plan de trabajo y las recomendaciones establecidas en este informe, analizar y verificar el correcto desempeño del Juzgado, utilizando los  indicadores de gestión establecidos.

- Que el Consejo de Administración del Circuito conozca los resultados del seguimiento y tome las medidas de apoyo requeridas para darle sostenibilidad al proceso, según sus competencias.

- Solicitar al Consejo Superior la incorporación de una plaza de técnico o técnica judicial con el fin de que apoye la función de atención a las personas usuarias que se presentan al Despacho, ya que en ella se invierte la totalidad del tiempo durante el día laboral.

# Minutas y Presentaciones

| Apéndice | Nombre | Documento |
| --- | --- | --- |
| Minuta 1 | Minuta de Presentación de Metodología de Trabajo |  |
| Minuta 2 | Minuta de Presentación Final |  |
| Presentación 1 | Presentación de Metodología de Trabajo |  |
| Presentación 2 | Presentación Final |  |

# Apéndices

| Apéndice | Nombre | Documento |
| --- | --- | --- |
| Apéndice 1 | Equipo de Mejora de Procesos |  |
| Apéndice 2 | Diagramas de proceso |  |
| Apéndice 3 | Herramienta “Tejedora” (distribución de asuntos nuevos) |  |