1615-PLA-2017

Ref. SICE: 1497-2016

27 de octubre de 2017

Licenciado

Jose Celso Fernández Delgado, Juez Coordinador

Juzgado Especializado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de Puntarenas

Estimado señor:

Le remito el informe 218-MI-2017 de hoy,  suscrito por el Lic. Minor Alvarado Chaves, Jefe a.i. del Subproceso de Modernización Institucional, relacionado con el plan de trabajo para el trámite de los señalamientos, demandas nuevas, escritos y los fallos de casos ingresados previo a la vigencia de la  Reforma Laboral en el Juzgado de Trabajo de Puntarenas.

Atentamente,

Elías Muñoz Jiménez, Jefe

Proceso Ejecución de las Operaciones

Copias:

- Comisión de la Jurisdicción Laboral

- Sala Segunda

- Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional

- Administración Regional de Puntarenas

- Consejo Superior

- Máster Fabricio Garro Vargas, Juez 4

Plan de Descongestionamiento Laboral

- Máster Fabián Arrieta Segleau, Juez 4

Plan de Descongestionamiento Laboral

- Archivo

pvv

Ref.1497-2016; 1070-2016

218-MI-2017

27 de octubre de 2017

Máster

Elías Muñoz Jiménez

Jefe Proceso de Ejecución de las Operaciones

Estimado señor:

A raíz de la entrada en vigencia de la Reforma al Código de Trabajo el paso 25 de julio, y al acompañamiento realizado por parte de la Dirección de Planificación al Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de Puntarenas en la unificación del antiguo Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía y el Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía, se presenta el plan de trabajo de autodescongestionamiento que debe ejecutar el  despacho  para estabilizar y optimizar el trabajo asignados en los referente al dictado de sentencias, reducción de escritos pendientes, abordaje de demandas nuevas, agenda de audiencias de pruebas, entre otros.

El plan se presentó ante el equipo de trabajo del  despacho  y los asesores de la Materia Laboral, los señores Fabián Arrieta Segleau,  Fabrizio Garro Vargas y el Magistrado Luis Porfirio Sánchez Rojas, en la visita realizada a Puntarenas el día 21 de setiembre.

Debido a lo anterior, se solicita se comunique a Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de Puntarenas para su ejecución y al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional para el seguimiento del cumplimiento del plan.

El estudio estuvo a cargo del Licenciado Jorge Barquero Umaña, Profesional 2 del subproceso a mi cargo.

Atentamente,

Lic. Minor Alvarado Chaves, Jefe a.i

Subproceso Modernización Institucional

pvv

Ref.1497-16

Subproceso de Modernización Institucional/Proceso de Ejecución de las Operaciones Dirección de Planificación

Plan de Trabajo para el Trámite de los Señalamientos, Demandas Nuevas, Escritos y los Fallos de Casos Ingresados Previo a la Vigencia de la  Reforma Laboral en el Juzgado de Trabajo de Puntarenas

Elaborado por el Lic. Jorge A. Barquero Umaña

Octubre de 2017

# Antecedentes

- Antecedentes

El presente plan de trabajo tiene como fin la disminución del circulante en el Juzgado de Trabajo de Puntarenas, el cual a raíz de la vigencia de la Reforma al Código de Trabajo se unió en circulante y recurso humano el Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía  y el Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía de Puntarenas. Las acciones valoradas en el plan integran la reducción de los expedientes pendientes de fallo, señalización de los asuntos pendientes de audiencia de prueba y disminución de cantidad de escritos pendientes de trámite.

El trabajo de campo se realizó entre el martes 18 al viernes 25 de agosto de 2017. En el tiempo indicado se brindó acompañamiento al Juzgado antes, durante y después del proceso de migración de datos, se realizó distribución y redistribución del nuevo circulante entre las personas técnicas judiciales y el personal juzgador, tomando como base la estructuración de tres equipos de trabajo conformados por dos jueces y juezas, y dos personas técnicas judiciales. Se reajustó la matriz de indicadores de gestión a los nuevos parámetros que establece el Código Procesal Laboral y se capacitó al Coordinador Judicial y dos miembros más del equipo de mejora en su uso y funcionamiento. A continuación se muestra la nueva matriz de indicadores:

| Matriz de Indicadores de Gestión, Juzgado de Trabajo de Puntarenas. |  |
| --- | --- |

Adicionalmente, se implementó el reparto automático de expedientes nuevos mediante el Sistema de Escritorio Virtual. Se revisó la cantidad de asuntos pendientes de fallo, la cantidad de asuntos pendientes de señalamiento, la cantidad de escritos pendientes de trámite; entre otros. La información anterior fue la base para elaborar el plan de trabajo descrito en este documento.

Al finalizar el proceso de migración del 100% de los expedientes del Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía de Puntarenas al  despacho en estudio, en fecha del 30 de agosto de 2017, se tiene un circulante de 2518 expedientes, el cual se desglosa en el siguiente cuadro por fase:

Cuadro 1: Circulante por Fase

Juzgado de Trabajo de Puntarenas

| Fases | Cantidad de Expedientes |  |
| --- | --- | --- |
| Demanda | 1505 |  |
| Demostrativa | 225 |  |
| Conclusiva | 146 sin sentencia | 226 con sentencia |
| En Ejecución | 416 |  |
| Total | 2518 |  |

Fuente: Tecnología de la Información San José

La información anterior, muestra la necesidad de realizar una depuración del circulante, ya que la cantidad de asuntos en fase conclusiva que tienen sentencia debe ser revisada para verificar si deben ser ubicados en fase de ejecución o se encuentran en alzada.

- Estado de la Agenda

Desde la quinta semana de agosto y concluida la migración y  la actualización de los expedientes, existen 52 asuntos ya señalados a audiencia; la distribución se presenta a  continuación en el cuadro 2:

Cuadro 2: Cantidad de Señalamientos Agendados Previo a la Reforma Laboral

Juzgado de Trabajo de Puntarenas

Setiembre y Octubre, 2017

| Personal Juzgador | Setiembre |  |  |  | Octubre |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Semana I | Semana II | Semana III | Semana IV | Semana I | Semana II | Semana III |
| Juez o Jueza 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Juez o Jueza 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Juez o Jueza 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Juez o Jueza 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Juez o Jueza 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juez o Jueza 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 11 | 10 | 5 | 6 | 4 | 1 |

Fuente: Agenda Cronos Juzgado Laboral de Puntarenas.

Es importante mencionar, que el Juzgado de Trabajo tiene actualmente pendiente de señalar 140 expedientes y 28 expedientes provenientes del antiguo Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía de Puntarenas, para un total de 168 asuntos.

Como se puede observar en el cuadro anterior, en la mayoría de los casos las personas juzgadoras no cuentan con el mínimo de los cuatro señalamientos por semana; teniendo únicamente un 37.6% de su capacidad en la agenda utilizada, dejando así una capacidad ociosa de 62.4%.

- Expedientes Pendientes de Sentencia

Del circulante total en el  despacho, posterior a la revisión y actualización de los Libros de Pase a Fallo, existen un total de 35 expedientes que requieren sentencia, constituidos por nueve Incidentes, ocho Excepciones, tres Ordinarios, siete Riesgos, dos Consignaciones, una Pensión, dos de Segunda Instancia y tres de Ejecuciones; para un promedio por persona juzgadora de seis expedientes

- Escritos pendientes de tramitar

Al 05 de setiembre de 2017, el Juzgado de Trabajo de Puntarenas cuenta con 907 escritos pendientes de tramitar que poseen actualmente las personas técnicas judiciales, por lo cual se procede a establecer un plan de trabajo para atender y disminuir esta situación, mediante el cual se busca poner al día el trámite diario de los escritos.

- Revisión de expedientes por las personas Juzgadoras

El  jueves 21 de setiembre de 2017, se realizó una reunión en las instalaciones del Juzgado de Trabajo de Puntarenas con la participación de todo el personal del juzgado, el Magistrado de la Sala Segunda, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, y Asesores de la Reforma del Código de Trabajo.

En la reunión se realizó la presentación del plan de trabajo de autodescongestionamiento confeccionado para el  despacho, durante el desarrollo de la presentación, varios miembros del equipo juzgador del Juzgado de Trabajo manifestaron la importancia de contar con un espacio para que las personas técnicas judiciales ubiquen los asuntos pendientes de realización de audiencia, que se visualizan en  las agendas físicas, y actualicen la agenda Cronos, así como una semana de tiempo, lo más próximo posible, para que el personal juzgador realice un estudio general de todos estos expedientes asignados, con la finalidad de conocer a fondo cada caso y facilitar su tramitación.

Mediante correo electrónico enviado al Juez Coordinador, licenciado Celso Fernández Delgado, se le solicitó las fechas que desea sean tomadas en cuenta en el presente plan, indicando que el personal técnico judicial tomaría jueves 5 y viernes 6 de octubre para actualizar las agendas; y en el caso del equipo Juzgador no se obtuvo respuesta consensuada, ya que se proponía fecha al finalizar octubre o noviembre, siendo de vital importancia establecer el tiempo de revisión de inmediato.

A continuación se muestra la minuta de la reunión realizada:

| Minuta presentación del Plan de Trabajo. |  |
| --- | --- |

# Plan de Trabajo

- Antecedentes

El plan de trabajo que se expone está elaborado en función de seis recursos de personas juzgadoras propias del  despacho (tres provenientes del Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía, más tres provenientes del antiguo Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía, ambos de Puntarenas) y un Juez o Jueza de Apoyo asignada temporalmente. La distribución del trabajo será la siguiente:

- El Juez o Jueza Coordinadora (Juez o Jueza 1) y los restantes cinco jueces o juezas del  despacho (Jueces 2, 3, 4, 5 y 6) se encargarán de la firma del trámite, la celebración de las audiencias de recepción de prueba de al menos cuatro por semana y el fallo de los procesos de seguridad social y procesos ordinarios. El personal juzgador mencionado cumplirá como mínimo  16 sentencias mensuales, y deberá fallar un caso de los expedientes pendientes de fallo previo a la vigencia de la Reforma Procesal Laboral por mes.

- La Jueza o Juez de Apoyo asignada al  despacho se encargará solamente de realizar fallos de procesos, cuya cuota a cumplir es de 21 sentencias mensuales hasta el 30 de setiembre que termina el nombramiento (lo anterior de conformidad con el informe número 425-PLA-2017 el cual establece la cuota de fallo para el Juez de apoyo).

- Expedientes pendientes de fallo

Respecto a los casos pendientes de fallo encontrados al 11 de agosto según lo establecido en el presente plan, el personal juzgador deberá fallar al menos un caso por semana durante agosto (a partir del 16) y culminando al finalizar setiembre, la información sobre los asuntos pendientes de fallo de previo a la reforma laboral se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 3: Cantidad de Casos Pendientes de Fallo en el  Juzgado de Trabajo de Puntarenas

al 11 de Agosto de 2017

Fuente: elaboración propia.

La información anterior corresponde a los expedientes pendientes de sentencias encontrados,  donde se evidencian los tipos de proceso que deben fallar cada persona juzgadora del  despacho y la distribución entre el personal juzgador. La distribución se realizó el 11 de agosto y se entregó al  despacho con la finalidad de que se comenzaran a fallar. Consultado el dato el  02 de octubre, indica el  despacho que del listado anterior quedan pendientes de fallo tres expedientes.

Al 3 de octubre, el Juzgado informa contar con tres expedientes pendientes de fallo.

- Revisión de expedientes por las personas Juzgadoras

Con la finalidad de atender la solicitud de las personas juzgadoras para la revisión de los expedientes asignados se define las siguientes semanas para esa labor:

- 9 al 13 de octubre

- 16 al 20 de octubre

Cada persona juzgadora debe seleccionar una de las semanas mencionadas anteriormente e informar al Juez Coordinador, para mantener el control del avance en el tema.

Durante la semana seleccionada, las personas juzgadoras realizarán las audiencias que tengan agendas, el tiempo restante de la jornada laboral lo podrán dedicar a la revisión de los expedientes y durante esa semana se suspenderá la cuota de sentencia (4 sentencias). La reducción de la cuota de trabajo debe ser registrada en los indicadores de gestión.

- Expedientes pendientes de señalamiento

La nueva estructura de la agenda estará constituida como mínimo de cuatro señalamientos (cuatro días de la semana) para audiencia de evacuación de prueba dejando el espacio del quinto día de la semana para fallo y otras labores atinentes al puesto, dando así como resultado final un total de 16 audiencias mensuales; sin embargo, cada persona juzgadora señalará mensualmente solo 15 audiencias de recepción de prueba dejando un espacio libre en su agenda para procesos urgentes como lo son Fueros Especiales; de esta forma el Juzgado de Trabajo de Puntarenas contará siempre con al menos un espacio semanal disponible para audiencias de asuntos urgentes, fueros especiales y audiencias masivas de conciliación. Además únicamente por setiembre de 2017 (del 18 al 29 de ese mes) las personas juzgadoras podrán señalar un mínimo de tres audiencias semanales con la finalidad de que se fallen los casos que quedaron previo a la vigencia de la Reforma Laboral, posterior a ese momento se iniciará con  cuatro señalamientos por semana a partir de octubre y de ahí en adelante se debe mantener dicha estructura de forma permanente.

Al 30 de agosto, el  despacho cuenta con 168 asuntos pendientes de señalamiento (28 asuntos por persona juzgadora), por lo tanto, durante el período del 25 de setiembre hasta el 10 de diciembre de 2017, cada persona juzgadora señalará y realizará las audiencias de pruebas de sus 28 asuntos asignados.

El presente plan contempla la cantidad de espacios que deben reservar semanalmente, así como los expedientes que deben ser tramitados con prioridad y distribuidos para cada mes durante el presente plan; sin embargo, las personas juzgadoras contarán con la potestad de elegir la distribución y el orden de los expedientes durante el período señalado para la celebración de sus audiencias de prueba y posterior fallo; respetando los establecido en la circular número 92-17 (prioridad sobre los procesos provenientes del Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía).

Es importante mencionar que, en caso de algún señalamiento urgente durante la semana, se podrá incluir en la agenda el día asignado al fallo y no afecte así las cuotas mencionadas.

A continuación se puede observar en el  cuadro 4, en las semanas III y IV de setiembre y las semanas I y II de octubre, se les ajusta la cantidad mínima de señalamientos de cada uno de los jueces y juezas, que ya tenían algún señalamiento previo a la vigencia de la Reforma Laboral, quedando en tres o cuatro señalamientos según sea el caso.

Cuadro 4: Cantidad de Espacios en la Agenda para Señalamientos de

Recepción de Prueba, Plan de Trabajo

Juzgado de Trabajo de Puntarenas,

Del 25 de Setiembre al 22 de Diciembre de 2017

Fuente: elaboración propia.

El código de colores es el siguiente:

- El color gris representa la cantidad de expedientes y espacios ya otorgados en la agenda Cronos para realizar audiencias de expedientes previamente señalados antes de la Reforma Procesal Laboral.

- Las celdas rellenas de dos colores (celeste y gris) contemplan espacios con asuntos ya señalados de previo a la reforma procesal laboral, que se completan con asuntos provenientes del Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía.

- Las celdas de dos colores (verde y gris) contemplan espacios ya señalados, con asuntos pendientes de señalar pertenecientes al Juzgado de Trabajo.

- Las celdas de color celeste representan espacios en la agenda designados para atender únicamente expedientes provenientes del antiguo Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía.

- En color verde se aprecian la cantidad de espacios y semanas designados para señalar asuntos pendientes de audiencia provenientes del Juzgado de Trabajo de Puntarenas.

- El color amarillo representa los espacios libres para comenzar a señalar los asuntos que comiencen a quedar listos para audiencia de juicio y de conformidad con la estructura establecida; así se concluirán dichas audiencias en los últimos días laborales de diciembre de 2017.

- El color blanco representa dos semanas otorgadas dentro del plan para que el personal juzgador pueda realizar audiencias de evacuación de prueba, suspender el fallo de las audiencias realizadas durante esos espacios, y el tiempo destinado para fallo pueda ser dedicado al estudio de todos los asuntos asignados.

En resumen, el Juzgado de Trabajo realizará 221 audiencias cuyo total de señalamientos por mes es el siguiente:

Cuadro 5: Resumen de la Cantidad de Señalamientos

del Plan de Trabajo Juzgado Laboral de Puntarenas

18 de Setiembre- 22 de Diciembre 2017

| Mes | Cantidad de Señalamientos |
| --- | --- |
| Setiembre | 62 |
| Octubre | 110 |
| Noviembre | 87 |
| Diciembre | 64 |
| Total | 323 |

Fuente: elaboración propia.

A continuación se aprecian los asuntos por número único que le corresponden a cada jueza y juez señalar durante el plazo establecido en el presente plan de trabajo, dando un total de 28 asuntos por persona juzgadora. Los expedientes provenientes del antiguo Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía se distinguen con color amarillo, con la finalidad de facilitar su identificación y se brinde la prioridad debida en la agenda:

Cuadro 6: Listado de expedientes para señalar a

audiencias de evacuación de prueba para cada Juez y Jueza del

Juzgado de Trabajo de Puntarenas

|  | Expedientes asignados para señalar |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Setiembre | Octubre | Noviembre |
| Juez 1. Celso | 160005081024LA | 170001511024LA | 160006190643LA |
|  | 170001251024LA | 170001221024LA | 160007471102LA |
|  | 170001321024LA | 170000561024LA | 170000290643LA |
|  | 170001581024LA | 110005640643LA | 170000410643LA |
|  |  | 130004050643LA | 170002861178LA |
|  |  | 140002650643LA | 170002780643LA |
|  |  | 150002200643LA | 170002580643LA |
|  |  | 150003780643LA | 170000840643LA |
|  |  | 150029581102LA | 170000720643LA |
|  |  | 160002911288LA | 170001370643LA |
|  |  | 160004940643LA | 170001400643LA |
|  |  | 160005650643LA | 170000680643LA |

|  | Expedientes asignados para señalar |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Setiembre | Octubre | Noviembre |
| Juez 2. Rusbel | 160004861024LA | 170000221024LA | 160005000643LA |
|  | 163001801024LA | 110006780643LA | 160005230643LA |
|  | 163002401024LA | 130004000643LA | 160005470643LA |
|  |  | 130007770643LA | 160006030643LA |
|  |  | 140004170643LA | 160006250643LA |
|  |  | 140005010643LA | 160006780643LA |
|  |  | 150000630643LA | 160007050643LA |
|  |  | 150001220643LA |  |
|  |  | 150005660643LA |  |
|  |  | 150007290643LA |  |
|  |  | 150007550643LA |  |
|  |  | 160000320643LA |  |
|  |  | 160000840643LA |  |
|  |  | 160001600643LA |  |
|  |  | 160002440643LA |  |
|  |  | 160003790643LA |  |
|  |  | 160004470643LA |  |
|  |  | 160004760643LA |  |

|  | Expedientes asignados para señalar |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Setiembre | Octubre | Noviembre |
| Juez 3. Jaime | 160005021024LA | 130008080643LA | 160005050643LA |
|  | 160005101024LA | 140000680643LA | 160006080643LA |
|  | 170000111024LA | 140002340643LA | 160006220643LA |
|  | 130002560643LA | 140004860643LA | 160006890643LA |
|  |  | 140005280643LA | 160009301102LA |
|  |  | 140005870643LA | 160024571102LA |
|  |  | 140006310643LA | 170000150643LA |
|  |  | 140007130643LA |  |
|  |  | 150002900643LA |  |
|  |  | 150006080643LA |  |
|  |  | 160000010643LA |  |
|  |  | 160001990643LA |  |
|  |  | 160002570643LA |  |
|  |  | 160004110166LA |  |
|  |  | 160004160643LA |  |
|  |  | 160004410643LA |  |
|  |  | 160004620643LA |  |

|  | Expedientes asignados para señalar |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Setiembre | Octubre | Noviembre |
| Jueza 4. Alejandra | 160004501024LA | 130044091027CA | 160005870643LA |
|  | 163001251024LA | 140006930643LA | 160006450643LA |
|  | 170000361024LA | 150000940643LA | 160006570643LA |
|  |  | 150002300643LA | 160006630643LA |
|  |  | 150006150643LA | 160006710643LA |
|  |  | 150032851102LA | 160009331102LA |
|  |  | 160000270643LA | 160009961102LA |
|  |  | 160000870643LA | 160026321102LA |
|  |  | 160001800643LA | 170000240692LA |
|  |  | 160002540643LA |  |
|  |  | 160003420643LA |  |
|  |  | 160003510643LA |  |
|  |  | 160004060643LA |  |
|  |  | 160004980643LA |  |
|  |  | 160005170643LA |  |
|  |  | 160005380643LA |  |

|  | Expedientes asignados para señalar |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Setiembre | Octubre | Noviembre |
| Jueza 5. Milagro | 163000781024LA | 120004970643LA | 170002240643LA |
|  | 170000591024LA | 130009490643LA | 170000600643LA |
|  | 170000641024LA | 160002850643LA | 170000610643LA |
|  | 170000681024LA | 160003460643LA | 170000980643LA |
|  |  | 160003570643LA | 170000990643LA |
|  |  | 160004900643LA | 170001760643LA |
|  |  | 160005550643LA |  |
|  |  | 160012771102LA |  |
|  |  | 170000060643LA |  |
|  |  | 170000440643LA |  |
|  |  | 170000470643LA |  |
|  |  | 170001070643LA |  |
|  |  | 170001560643LA |  |
|  |  | 170001860643LA |  |
|  |  | 170001150643LA |  |
|  |  | 170001160643LA |  |
|  |  | 170001450643LA |  |
|  |  | 170001720643LA |  |

|  | Expedientes asignados para señalar |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Setiembre | Octubre | Noviembre |
| Jueza 6. Viria | 153005341024LA | 163001191024LA | 160004420643LA |
|  | 160004461024LA | 163001911024LA | 160005490643LA |
|  | 163000711024LA | 170000040643LA | 160006770643LA |
|  |  | 070018550643LA | 160011521102LA |
|  |  | 110005710679LA | 170000991024LA |
|  |  | 110005720643LA | 170003380643LA |
|  |  | 130008210643LA |  |
|  |  | 130009770643LA |  |
|  |  | 140001830643LA |  |
|  |  | 140004130643LA |  |
|  |  | 140006030643LA |  |
|  |  | 140006130643LA |  |
|  |  | 150001610643LA |  |
|  |  | 150004480643LA |  |
|  |  | 150006500643LA |  |
|  |  | 150008220643LA |  |
|  |  | 160000750643LA |  |
|  |  | 160002720643LA |  |
|  |  | 160003820643LA |  |

Fuente: elaboración propia.

Es importante mencionar que se estará utilizando el 92,6% de la capacidad de espacio de la agenda durante el plazo considerado en el plan.

A continuación se aprecia cuadro con resumen general que refleja las cantidades de asuntos que se deberán señalar durante la realización del presente plan, por parte del  despacho en estudio.

Cuadro 7: Resumen de casos para señalar del Plan de Trabajo

para  el Juzgado de Trabajo de Puntarenas

setiembre - diciembre  2017

| Mes | Jueces Titulares | Juez de Apoyo | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Setiembre | 72 | 0 | 72 |
| Octubre | 110 | 0 | 110 |
| Noviembre | 37 | 0 | 37 |
| Diciembre | 2 | 0 | 2 |
| Total | 211 | 0 | 221 |

Fuente: elaboración propia.

El Juez Coordinador del  despacho y en concordancia con la circular número 33-13 cuenta con una reducción proporcional en la cantidad de audiencias semanales y en razón de ello el plazo para la realización de sus 28 señalamientos se podrá ver extendido en comparación con las demás personas juzgadoras.

| Informe referente al recurso del juez de apoyo. |  |
| --- | --- |

- Cantidad de Demandas Nuevas

Al 01 de setiembre, se cuenta con un total de 38 demandas nuevas pendientes de primera resolución distribuidas de la siguiente forma:

Cuadro 8: Resumen de Demandas Nuevas Pendientes de Trámite en el

Juzgado Laboral de Puntarenas

al 01 de setiembre de 2017

| Persona Técnica Judicial | Cantidad de Demandas Nuevas Asignadas y Pendientes de Resolución | Cantidad de Demandas Nuevas Pendientes de Repartir | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| T.J. 1 | 7 | 4 | 11 |
| T.J. 2 | 0 | 4 | 4 |
| T.J. 3 | 2 | 4 | 6 |
| T.J. 4 | 1 | 4 | 5 |
| T.J. 5 | 0 | 4 | 4 |
| T.J. 6 | 3 | 4 | 7 |
| T.J. 7 (apoyo) | 1 | 0 | 1 |
| Total | 14 | 24 | 38 |

Fuente: elaboración propia.

Existe un total de 14 demandas nuevas ya asignadas y distribuidas; además en la bandeja de asuntos nuevos asignados al Coordinador Judicial, existen actualmente 24 demandas nuevas para distribuir , lo cual daría como resultado cuatro asuntos nuevos para cada persona técnica judicial de las 24 anteriormente mencionadas, para un total general de 38 demandas nuevas pendientes de primer resolución.

Adicionalmente, basados en la entrada de asuntos de enero a agosto del  2017, se obtuvo un promedio de entrada de asuntos mensuales, contemplando al antiguo Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía y  el Juzgado de Trabajo ambos de Puntarenas. La información anterior, es la base para establecer una entrada promedio esperada en el nuevo Juzgado de Trabajo de Puntarenas, dato relevante para establecer la cuota diría de trámite de demandas nuevas que tendrán que asumir las personas técnicas judiciales en el  despacho. A continuación el cuadro resumen:

Cuadro 9: Resumen de Entrada de Asuntos en el

Juzgado de Trabajo de Puntarenas

a Agosto de 2017

| Entrada mensual de asuntos | Juzgado Laboral | Tribunal de Trabajo M.C. | Nuevo Juzgado Laboral de Puntarenas |
| --- | --- | --- | --- |
| ene-17 | 62 | 47 | - |
| feb-17 | 74 | 42 | - |
| mar-17 | 78 | 63 | - |
| abr-17 | 47 | 29 | - |
| may-17 | 82 | 33 | - |
| jun-17 | 87 | 27 | - |
| jul-17 | 58 | dato migrado | - |
| ago-17 | 0 | 0 | 75 |
| Total | 488 | 241 | 75 |
| Promedio entrada Mensual | 69,71 | 40,16 | 75 |
| Cantidad de Jueces | 3 | 3 | 6 |
| Cantidad de T.J. | 3 | 3 | 6 |
| Cantidad promedio de entrada mensual por T.J. y Juez | 23,23 | 13,38 | 12,5 |
| Cantidad promedio de entrada por T.J. y Juez; nuevo Juzgado Laboral | 6,1 |  | 12,5 |

Fuente: elaboración propia.

Debido a lo mencionado anteriormente, se establece un plan de trabajo que contempla que  a partir del jueves 07 de setiembre, las personas técnicas judiciales, deben resolver no menos de un expediente nuevo dentro de la cuota diaria, y las personas que actualmente tienen más de cinco demandas nuevas pendientes de confeccionar la primera resolución deben realizar no menos de dos demandas nuevas dentro de su cuota de tramitación diaria de forma tal que el  despacho deberá ponerse al día, en este tema, a partir del día jueves 14 de setiembre de 2017, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 10: Plan de Trabajo para Atención de Demandas Nuevas

Pendientes de Resolución en el Juzgado de Trabajo de Puntarenas

al 01 de Setiembre de 2017

Fuente: elaboración propia.

Al seguimiento realizado el 04 de octubre, se corroboró que el despacho le dio trámite a todas las demandas nuevas indicadas en el cuadro 10, cumpliendo así con el plan establecido; sin embargo al día 04 de octubre el despacho cuenta con un total de 66 demandas nuevas, de ellas la de más vieja data corresponde al 27 de setiembre de 2017.

- Cantidad de Escritos pendientes de resolver

Revisados los datos del Sistema de Escritorio Virtual al 05 de Setiembre de 2017, en la bandeja “tramitándose” se puede evidenciar la cantidad total actual de escritos pendientes de tramitar por persona técnica judicial, los resultados se muestran a continuación:

Cuadro 11: Resumen de Escritos Pendientes de

Resolución en el Juzgado de Trabajo de Puntarenas

al 05 de Setiembre de 2017

| Persona Técnica Judicial | Cantidad de Escritos Pendientes | Fecha de escrito más antiguo |
| --- | --- | --- |
| T.J. 1 Kemberly Rojas | 138 | 04/04/2017 |
| T.J. 2 Carlos Ayala | 129 | 24/05/2017 |
| T.J. 3 Heilyn Espinoza | 120 | 21/06/2017 |
| T.J. 4 Randy Palacios | 197 | 10/05/2017 |
| T.J. 5 Kristel Ruiz | 188 | 09/01/2017 |
| T.J. 6 Jorge Porras | 135 | 17/07/2017 |
| Total | 907 |  |

Fuente: Departamento de Tecnología de la Información de Puntarenas.

El plan consiste en que a partir del lunes 18 de setiembre de 2017 las personas técnicas judiciales incluirán dentro de su cuota de tramitación diaria (15 asuntos por día) cinco espacios que serán dedicados a la atención de los escritos que tengan presentes en sus buzones, comenzando por el trámite de los de más vieja data; para identificarlos se aporta un listado para cada persona técnica judicial en el siguiente cuadro:

| Escritos pendientes de resolución en el Juzgado de Trabajo de Puntarenas al 05/09/17 |  |
| --- | --- |

Los diez restantes campos diarios de la cuota (para completar los 15 diarios) se reservan para asuntos urgentes, demandas nuevas y resoluciones de señalamientos de audiencia de prueba ya contemplados en el presente plan de trabajo (en caso de haberlos, de no ser así la cuota completa será para la atención de escritos pendientes de resolución).

A continuación se muestra la estructura del plan de trabajo para las personas técnicas judiciales, para la atención de los escritos pendientes de tramitación, con el cual reduciría el tiempo de resolución de escritos a dos meses, iniciando el 18 de setiembre y finalizando el 14 de noviembre de 2017 para el caso del técnico judicial 4, el cual es el que cuenta con mayor cantidad  de escritos pendientes de primera resolución:

En el cuadro 12 se pueden apreciar los días y meses en los cuales las personas técnicas judiciales deberán destinar espacios de su cuota diaria de tramitación para la atención de escritos pendientes de resolución:

Cuadro 12: Plan de Trabajo Para Escritos Pendientes de

Resolución en el Juzgado de Trabajo de Puntarenas

al 05 de Setiembre de 2017

Fuente: elaboración propia.

| Cuota de escritos diaria |  |
| --- | --- |
| cuota de trámite diario |  |

Los espacios que se aprecian en color verde representan los días en los cuales las personas técnicas judiciales deben reservar de su cuota de tramitación diaria, no menos de cinco espacios para la atención de escritos pendientes de trámite; sin embargo, se pueden y deben completar en su momento con el flujo de asuntos de trámite normal. Las celdas de color amarillo representan los días en los cuales las personas técnicas judiciales ya debieron haber finalizado de tramitar la cantidad actual de escritos pendientes de resolución y utilizar su cuota de tramitación diaria de acuerdo con el flujo de trabajo normal.

En el siguiente cuadro se puede apreciar la cantidad general de escritos pendientes de trámite y el cálculo de tiempo aproximado que tardaría el personal técnico judicial en resolverlos:

Cuadro 13: Resumen de Escritos Pendientes de Resolución General

y tiempo aproximado de respuesta en el Juzgado de Trabajo de Puntarenas

al 05 de Setiembre de 2017

| Cantidad de días pendientes de trámite | Cantidad de Escritos | Fecha máxima estimada de tramitación |
| --- | --- | --- |
| 151 - 250 | 2 | 18/09/2017 |
| 100 - 150 | 7 | 18/09/2017 |
| 50 - 99 | 91 | 06/10/2017 |
| 0 - 49 | 807 | 05/11/2017 |
| Total | 907 |  |

Fuente: elaboración propia.

Con el presente plan de trabajo los escritos que tienen más de 100 y 151 días de antigüedad deben ser atendidos a más tardar el 18 de setiembre, los que tienen más de 50 días, deben ser resueltos antes del 06 de octubre y los  de menos de 49 días, deben ser tramitados a más tardar el 05 de noviembre, todos de 2017.