1626-PLA-2017

Ref. SICE: 968-17

31 de octubre de 2017

Licenciada

Silvia Navarro Romanini

Secretaría General de la Corte

Estimada señora:

En atención al oficio 7756-16 del 26 de julio de 2016, en el que se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión celebrada el 7 de julio de 2016, artículo LXXIX, le remito el informe 222-MI-2017 de hoy,  suscrito por el Lic. Minor Alvarado Chaves, Jefe a.i. del Subproceso Modernización Institucional, relacionado con el proyecto realizado en la Sección Civil y Laboral del Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Zona Sur, sección que conforma el actual Tribunal de Apelación Civil y Trabajo del Primer Circuito Judicial de Zona Sur, en el marco de la Reforma al Código de Trabajo.

Atentamente,

Elías Muñoz Jiménez, Jefe

Proceso Ejecución de las Operaciones

Copias:

- Comisión de la Jurisdicción Laboral

- Sala Segunda

- Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional

- Administración Regional Primer Circuito de la Zona Sur

- Tribunal de Apelación Civil y Trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur

- Archivo

xba

Ref. 968-17, 1070-17

222-MI-2017

Ref: 968-17

31 de octubre de 2017

Máster

Elías Muñoz Jiménez, Jefe

Proceso de Ejecución de las Operaciones

Estimado señor:

El presente informe corresponde al proyecto realizado en la Sección Civil y Laboral del Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Zona Sur, sección que conforma el actual Tribunal de Apelación  Civil y Trabajo del Primer Circuito Judicial de Zona Sur, el marco de la Reforma al Código de Trabajo, fundamento en el acuerdo del Consejo Superior, en la sesión 65-16 celebrada el 7 de julio, artículo LXXIX, en la cual se aprueba el Plan de Trabajo para llevar a cabo un proceso de diagnóstico y análisis de su funcionamiento, así como el planteamiento de propuestas de mejora, el acuerdo  fue comunicado a esta Dirección por la Secretaría General de la Corte, mediante oficio 7756-16 del 26 de julio de  2016.

El estudio estuvo a cargo de la Licenciada Raquel Ramírez Bonilla, Profesional 2 a.i. del subproceso a mi cargo.

Atentamente,

Minor Alvarado Chaves, Jefe a.i.

Subproceso de Modernización Institucional

Copias:

- Archivo

xba

REF: 968-17, 1070-17

Subproceso de Modernización Institucional/Proceso de Ejecución de las Operaciones Dirección de Planificación

Informe del proyecto realizado en  la Sección Civil y de Trabajo del Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur- Pérez Zeledón en el marco de la Reforma al Código de Trabajo

Elaborado por:

Licda. Raquel Ramírez Bonilla

Revisado por: Inga. Lucía Zeledón Quirós

Visto Bueno: Lic. Minor Alvarado Chaves

Aprobado: Máster Elías Muñoz Jiménez

Octubre 2017

# Reforma al Código de Trabajo

En virtud de la Reforma al Código de Trabajo y el proyecto para la implementación ante la entrada vigencia prevista para el 25 de julio del 2017, el Consejo Superior en la sesión 41-16 del 27 de abril del 2016, artículo XIX acordó que es prioridad institucional tomar las acciones en las diferentes áreas administrativas para lograr implementar con éxito esta reforma.

De acuerdo a lo anterior, la Dirección de Planificación programó un plan de trabajo para llevar a cabo un proceso de diagnóstico y análisis de su funcionamiento, así como el planteamiento de propuestas de mejora, en cada uno de los despachos judiciales (que serán competentes en materia laboral) por espacio de cuatro semanas, con el fin de prepararlos para el proceso de implantación de Escritorio Virtual que llevará cabo la Dirección de Tecnología de Información y de los demás cambios que se ejecutarán en consecuencia de la reestructuración organizacional que se aprobó por parte de la Corte Plena.

# Estructura Organizacional

La Sección Civil y Laboral Primer Circuito Judicial de la Zona Sur – Pérez Zeledón cuenta con el siguiente recurso humano:

Cuadro 1: Recurso Humano  de la Sección Civil y Laboral del  Tribunal

de Juicio del  Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, Pérez Zeledón

| Puesto de trabajo | Cantidad de personal |
| --- | --- |
| Juez(a) | 3 |
| Coordinador(a) Judicial | 1 |
| Técnicos (as) Judiciales | 2 |

Fuente: Elaboración propia

El personal antes indicado es el  que el hoy conforme el actual Tribunal de Apelaciones Civil y Laboral y es  una estructura básica.

## Estructura funcional del despacho

Las responsabilidades del personal que está asignado con el trámite de las materias de Civil y Laboral, se distribuyen de la siguiente manera:

Figura 1: Principales funciones del despacho según puesto de trabajo

Fuente: Elaboración propia

.

## Equipo de mejora de procesos

Como parte de las actividades del diagnóstico realizado, se conformó un equipo de trabajo con personal del despacho que se abocará tanto al desarrollo e implementación de las propuestas planteadas, así como el seguimiento requerido para la sostenibilidad del plan de trabajo Equipo de mejora de procesos del despacho analizado:

Figura 2: Equipo de Mejora de Procesos en la Sección Civil y  Trabajo

del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur

Fuente: Elaboración propia

En el Apéndice 1 se muestra el equipo de mejora conformado y las responsabilidades que se comprometieron a asumir.

# Análisis Estadístico

## Movimiento Histórico

En el cuadro que se muestra a continuación se muestra el rendimiento que presentó la Sección Civil y Laboral  del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur – Pérez Zeledón del  2012 al 2016.

Cuadro 2: Movimiento Histórico y Rendimiento de la Sección Civil y de Trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur (período 2014 –2016)

| Balance General | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Circulante inicial | 26 | 67 | 117 | 98 | 55 |
| Casos entrados + reentrados | 257 | 290 | 370 | 340 | 288 |
| Casos terminados | 216 | 240 | 389 | 383 | 296 |
| Circulante final | 67 | 117 | 98 | 55 | 47 |
| Promedio de entrada por mes | 23 | 26 | 33 | 30,2 | 26 |
| Promedio de entrada por mes por juez | 23 | 26 | 33 | 30,2 | 26 |
| Promedio de terminados por mes | 19 | 22 | 35 | 34 | 26 |
| Promedio de terminados por mes por juez | 19 | 22 | 35 | 34 | 26 |
| Porcentaje de Rendimiento | 84% | 83% | 105% | 113% | 103% |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos del despacho

Del cuadro anterior se denota un crecimiento para el año 2014 en la cantidad de casos terminados, producto que a partir de ese momento el único Juez asignado para las materias Civil y Laboral dejó de conformar integraciones para la resolución de casos en la materia Penal.

La cantidad de casos entrados en el 2016 presentó una reducción importante respecto a los 2014 y 2015, la cual podría modificarse para el 2017 debido al plan de descongestionamiento realizado en el Juzgado Civil y Laboral del I Circuito Judicial de la Zona Sur.

Gráfico 1: Entrada versus Salida de asuntos de la Sección Civil y de Trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur (período 2012-2016)

Fuente: Dirección de Planificación de acuerdo a informes estadísticos del despacho.

Es importante destacar el circulante final de la citada Sección es de 47 expedientes, siendo una cifra manejable.

A continuación se muestra el porcentaje de entrada de asuntos en la Sección aquí analizada.

Cuadro 3: Movimiento Histórico de la Entrada de Casos en la Sección  Civil y Laboral del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur (Período 2012-2016)

| Materia | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | *2016 | Total | Porcentaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Civil | 89 | 119 | 210 | 193 | 149 | 760 | 50% |
| Laboral | 168 | 171 | 159 | 144 | 131 | 773 | 50% |

Fuente: Dirección de Planificación de acuerdo a informes estadísticos del despacho.

Seguidamente se muestra la distribución del circulante por materia, según la información correspondiente a los datos de entrada al 20 de abril del  2017, evidenciando que el circulante de la oficina está compuesto principalmente por casos en materia Laboral:

Gráfico 2: Porcentaje de Circulante en Trámite  según materia20 de Abril

2017 en la Sección  Civil y Laboral del Primer Circuito Judicial

de la Zona Sur

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con informes estadísticos del despacho.

De la información sobre el comportamiento de la entrada y el circulante se  infiere que los expedientes de la materia Civil son tramitados en un menor tiempo, ya que los expedientes de la materia de Laboral son los que predominan en el circulante.

Seguidamente se presenta la distribución del circulante por fase del proceso y por tipo de asunto según cada materia:

Cuadro 4: Distribución del Circulante por Tipo de Procedimiento según Materia en la Sección Civil y  Trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur

(Al 20 de Abril del 2017)

| Laboral |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Proceso | Total | Porcentaje |
| Ordinario | 5 | 31% |
| Pensiones | 5 | 31% |
| Conmutación de Renta | 4 | 25% |
| Riesgo | 2 | 13% |
| Total | 16 | 100% |
| Civil |  |  |
| Tipo de Proceso | Total | Porcentaje |
| Ejecución Hipotecaria | 7 | 70% |
| Monitorio | 3 | 30% |
| Total | 10 | 100% |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales del Despacho.

Se procedió también a cuantificar la distribución del circulante en trámite por cada puesto de trabajo.

La información se detalla a continuación.

Cuadro 5: Distribución del Circulante por Puesto de Trabajo al 20 de Abril de 2017,

en la Sección Civil y  Trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur

| Materia | Total | Jueza /Juez 01 | Jueza /Juez 02 | Jueza /Juez 03 | Coordinadora Judicial | Meritorio/a 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laboral | 16 | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| Civil | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| TOTAL | 26 | 7 | 3 | 9 | 6 | 1 |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales del Despacho.

El circulante entre personas juzgadoras no es equitativo ni en cantidad ni en materia, lo cual se encuentra ligado al orden para resolver cada materia y la cantidad de sentencias generadas.

## Sentencias

Seguidamente se procedió a analizar la cantidad de sentencias dictadas en el despacho, con la finalidad de estimar el promedio mensual de sentencias dictadas por Jueza o Juez, así como también la duración promedio del dictado de sentencia. La información se muestra a continuación:

Cuadro 6: Análisis de la cantidad de sentencias dictadas en la Sección Civil y  Trabajo

del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur

| Materia | Cantidad de sentencias dictadas |  |  |  | Promedio mensual de sentencias dictadas por Juez(a) | Tiempo promedio dictado de sentencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| Laboral | 112 | 154 | 165 | 119 | 12 | 60 |
| Civil | 52 | 171 | 172 | 141 | 12 | 36 |
| TOTAL | 164 | 325 | 337 | 260 | 24 |  |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos del despacho

En los datos consignados en el anterior cuadro, es importante indicar que solo contó con una plaza de Juez o Jueza conociendo la materia Laboral y Civil, situación que se mantuvo durante 2013, 2014, 2015 y 2016 y como se observó el desempeño se considera aceptable.

Para el 2017 se incorporan dos plazas de personal juzgador para el dictado de sentencias de materia Laboral y Civil, cuyos resultados se exponen de seguido.

Cuadro 7: Análisis de la cantidad de sentencias dictadas en el en la Sección Civil

y  Trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur

Primer Trimestre del 2017

| Materia | Cantidad de sentencias dictadas I TRIMESTRE 2017 |  |  |  | Promedio mensual de sentencias dictadas por Juez(a) FEBRERO Y MARZO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL |  |
| Laboral | 11 | 7 | 34 | 52 | 7 |
| Civil | 2 | 11 | 16 | 29 | 5 |
| TOTAL | 13 | 18 | 50 | 81 | 12 |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos del despacho

De la información anterior, se visualiza que con la incorporación de los recursos adicionales el desempeño disminuyó ostensiblemente para ese periodo.

# Análisis de Despachos Homólogos

A continuación se muestra la comparación del rendimiento de la  Sección Civil y  Trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur con otras secciones homólogas.

Cuadro 8: Análisis de Secciones Homólogos del Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur (Período enero 2015 a setiembre 2016)

| Despacho Judicial | Cantidad de Juezas y Jueces | Entrada Total | Entrada por Jueza o Juez | Total Salidos | Salidos por Juez | Relación Salida/ Entrada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tribunal de Juicio, II Circuito Judicial de Guanacaste | 1 | 457 | 22,9 | 445 | 22,3 | 97% |
| Tribunal de Juicio, I Circuito Judicial de la Zona Sur | 1 | 532 | 26,6 | 606 | 30,3 | 114% |
| Tribunal de Juicio, II Circuito Judicial de la Zona Atlántica | 1 | 611 | 30,6 | 649 | 32,5 | 106% |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos

Como se puede observar, la Sección Civil y  Trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur es la  segunda sección que presenta la mayor cantidad de casos entrados y salidos.  La  relación de casos entrados y salidos es de un 114%.

# Principales Hallazgos

A continuación se detallan los principales hallazgos obtenidos, producto del diagnóstico efectuado en el despacho:

- La estructura organizacional de la Sección Civil y  Trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, está conformada por tres plazas de personas juzgadoras específicamente uno para la materia Civil y dos plazas para la materia de Trabajo, de las cuales una de estas plazas actualmente es el Coordinador.

- Además existe un Coordinador Judicial, dos plazas de personas técnicas judiciales que conocen las materias de Civil y  Laboral.

- Se logra comprobar que el circulante del despacho a pesar de ser distribuido de manera equitativa a cada persona juzgadora, este se mantiene en su totalidad en la oficina del Juez Coordinador y es dosificado a cada Juez una vez que termina cada proyecto de sentencias.

- La conformación de los casos entrados a la Sección durante el período del 2012-2016, representa en promedio el 50% en materia Civil y el 50% en materia Laboral; composición conveniente para la implementación de una estructura de trabajo mixta por cada persona juzgadora.

- La composición del circulante en trámite para este despacho se conforma del 38% en materia Civil y el 62% en materia de Trabajo,  lo que implica que los expedientes de materia Civil mantienen periodos más cortos en el despacho.

- La distribución del circulante en materia Laboral y por tipo de procesos representa un 31% de procesos Ordinarios, 31% de Pensiones, 25% de Conmutaciones de Renta y el 13% de Riesgos de Trabajo. En materia Civil se distribuye en un 70% de Ejecuciones Hipotecarias y el 30% en procesos Monitorios.

- La cantidad de sentencias dictadas durante los años 2013 al 2016 en promedio por Juez fue de 24 asuntos por mes, durante este período este despacho contaba con una única plaza de Juez específicamente para las materias de Civil y Laboral.

- Durante febrero y marzo del año 2017, se dictaron 68 sentencias en total, para un promedio de 12 sentencias por Juez o Jueza.

- Del libro de entradas del despacho no se logra evidenciar quien es la persona responsable de redactar cada proyecto de resolución de sentencias, ni la fecha de sentencia; lo que constituye un punto susceptible de mejora.

- El Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, es el segundo despacho que presenta la mayor cantidad de casos entrados y terminados, en conjunto materia Civil y Laboral, por Juez o Jueza en relación con sus despachos homólogos.

- El Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur no cuenta con cuotas de trabajo mensuales para el personal juzgador.

# Plan de Trabajo

| Propuesta | Oportunidad de Mejora | Descripción de la Propuesta | Resultados Esperados | Observaciones | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación de responsables referente a la Agenda Electrónica Cronos. | Actualización inmediata de información en los sistemas. | Los técnicos y técnicas judiciales registrarán los datos del señalamiento en la Agenda Cronos, así mismo al momento de la finalización de las audiencias, el Juez o Jueza registre de inmediato el resultado de la misma en la herramienta. | Mantener al día la actualización de los datos en la herramienta electrónica, con esto suministrar información actualizada y fiel, además de evitar inconsistencias en la Agenda al momento de generar las estadísticas. |  | Despacho |
| Rol de distribución de expedientes (Ver Apéndice 3) | Mantener una distribución de expedientes equitativo entre el personal juzgador así como del personal técnico. | Se dota de una herramienta para la repartición de expedientes y se capacita en el despacho en un reparto por tipo de proceso en materias Civil y Laboral que busca la equiparación de cargas de trabajo. Además se contempla que todo el personal técnico tome parte en la tramitación de expedientes. El Coordinador Judicial será responsable de realizar la distribución de expedientes y velar porque la misma sea lo más equitativa posible. | Buscar una mayor equidad y compensación en las cargas de trabajo del personal juzgador así como del personal técnico judicial, de manera que se pueda medir de mejor manera el desempeño individual mediante la dotación de cargas de trabajo equitativas. | Posterior a la entrada en vigencia de la Regionalización de los Tribunales de Apelación Civil y Trabajo, y el proceso de migración se asignará una nueva herramienta con los cambios necesarios por parte de Planificación. | Coordinadora Judicial |
| Modificación del Libro de entradas. | Identificar las sentencias emitidas por cada persona juzgadora, así como el tiempo de dictado de sentencia. | Se incluyen tres columnas en la herramienta de Excel, una que indique la fecha de dictado de sentencia, una que indique el nombre de la persona que redacta cada proyecto de sentencia y otra que indique la fecha de firmado de sentencia. | Actualización de la información y datos estadísticos más precisos. |  | Juez Coordinador. |
| Definición de cuota de trabajo mensual para Juez o jueza en el dictado de sentencias. | Determinación del rendimiento del juez o jueza en el dictado de sentencias. | La jueza o juez debe dictar como mínimo 17 sentencias mensuales, distribuidos de la siguiente manera, 09 en materia Laboral y 08 en materia Civil. En caso de que no haya procesos pendientes de dictar sentencia de alguna clase señalada, se debe sustituir con otros procesos, manteniendo la cuota establecida. | Efectividad del tiempo laborado, aumento de cantidad de sentencias dictadas mensualmente y fluidez de los procesos. |  | Juez Coordinador |

# Indicadores de Gestión

Se propone un conjunto de indicadores con la finalidad de darle seguimiento y control a las mejoras implementadas así como al desempeño de la oficina, con lo anterior se logra obtener la información necesaria para tomar acciones preventivas y correctivas en aras del mejoramiento de la calidad. Los indicadores que se presentarán son responsabilidad del Tribunal de Apelación Civil y Laboral del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur. A continuación se muestra el grupo de indicadores definidos:

Indicadores de Gestión

Cuadro 9. Indicadores de Gestión del Tribunal de Apelaciones Civil y de Trabajo

del I Circuito Judicial de la Zona Sur – Pérez Zeledón.

| Categoría | N° | Indicadores | Métricas | Periodicidad | Responsable | A mejorar |  | Estándar |  |  |  |  | Muy bueno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rendimiento Estadístico | 1 | Entrada de asuntos nuevos | Cantidad de casos entrados + Cantidad de casos reentrados. | Mensual | Coordinadora o Coordinador Judicial | > | 27 | 23 | <= | X | <= | 27 | < | 23 |
|  |  | Civil |  |  |  | > | 13 | 11 | <= | X | <= | 13 | < | 11 |
|  |  | Laboral |  |  |  | > | 14 | 12 | <= | X | <= | 14 | < | 12 |
|  | 2 | Salida de asuntos | Cantidad de expedientes terminados durante el mes | Mensual | Coordinadora o Coordinador Judicial | < | 45 | 51 | <= | X | <= | 45 | > | 51 |
|  |  | Civil |  |  |  | < | 21 | 24 | <= | X | <= | 21 | > | 24 |
|  |  | Laboral |  |  |  | < | 24 | 27 | <= | X | <= | 24 | > | 27 |
|  | 3 | Circulante total del despacho | (Circulante Inicial + Entradas) - Salidas | Mensual | Coordinadora o Coordinador Judicial | > | 28 | 24 | <= | X | <= | 28 | < | 24 |
|  |  | Civil |  |  |  | > | 12 | 10 | <= | X | <= | 12 | < | 10 |
|  |  | Laboral |  |  |  | > | 16 | 14 | <= | X | <= | 16 | < | 14 |
|  | 4 | Relación Salida vs Entrada | (Salidas/Entradas)*100 | Mensual | Coordinadora o Coordinador Judicial | < | 90% | 90% | <= | X | <= | 100% | > | 100% |
| Plazos | 5 | Plazo de espera para dictado de sentencia (días) | (Fecha actual - fecha de pase a fallo más antigua) | Mensual | Coordinadora o Coordinador Judicial | > | 35 | 25 | <= | X | <= | 35 | < | 25 |
|  |  | Civil |  |  |  | > | 35 | 25 | <= | X | <= | 35 | < | 25 |
|  |  | Laboral |  |  |  | > | 35 | 25 | <= | X | <= | 35 | < | 25 |
|  | 6 | Plazo para resolver escritos | Fecha actual - fecha del escrito más antiguo pendiente de resolver | Mensual | Coordinadora o Coordinador Judicial | > | 10 | 7 | <= | X | <= | 10 | < | 7 |
|  | 7 | Plazo de espera de expediente votado más antiguo pendientes de firmar la sentencia (días) | Fecha actual - fecha de expediente votado más antiguo pendiente de firmar la sentencia. | Mensual | Coordinadora o Coordinador Judicial | > | 21 | 14 | <= | X | <= | 21 | < | 14 |
|  |  | Civil |  |  |  | > | 21 | 14 | <= | X | <= | 21 | < | 14 |
|  |  | Laboral |  |  |  | > | 21 | 14 | <= | X | <= | 21 | < | 14 |
| Operacional | 8 | Cantidad de expedientes pendientes de fallo | Expedientes pendientes de fallo | Mensual | Coordinadora o Coordinador Judicial | > | 51 | 45 | <= | X | <= | 51 | < | 45 |
|  |  | Civil |  |  |  | > | 24 | 21 | <= | X | <= | 24 | < | 21 |
|  |  | Laboral |  |  |  | > | 27 | 24 | <= | X | <= | 27 | < | 24 |
|  | 9 | Porcentaje de rendimiento por Persona Técnica Judicial | (Cantidad de resoluciones pasadas a firmar / Cantidad de resoluciones a realizar) | Mensual | Coordinadora o Coordinador Judicial | < | 95% | 95% | <= | X | <= | 100% | > | 100% |
|  |  | Persona Técnica Judicial 1 |  |  |  | < | 95% | 95% | <= | X | <= | 100% | > | 100% |
|  |  | Persona Técnica Judicial 2 |  |  |  | < | 95% | 95% | <= | X | <= | 100% | > | 100% |
|  |  | Coordinador o Coordinadora Judicial |  |  |  | < | 95% | 95% | <= | X | <= | 100% | > | 100% |
|  | 10 | Cantidad de sentencias dictadas por juez o jueza | Cantidad de sentencias dictadas por juez o jueza | Mensual | Coordinadora o Coordinador Judicial | < | 45 | 45 | <= | X | <= | 51 | > | 51 |
|  |  | Persona Juzgadora 1 |  |  |  | < | 15 | 15 | <= | X | <= | 17 | > | 17 |
|  |  | Civil |  |  |  | < | 7 | 7 | <= | X | <= | 8 | > | 8 |
|  |  | Laboral |  |  |  | < | 8 | 8 | <= | X | <= | 9 | > | 9 |
|  |  | Persona Juzgadora 2 |  |  |  | < | 15 | 15 | <= | X | <= | 17 | > | 17 |
|  |  | Civil |  |  |  | < | 7 | 7 | <= | X | <= | 8 | > | 8 |
|  |  | Laboral |  |  |  | < | 8 | 8 | <= | X | <= | 9 | > | 9 |
|  |  | Persona Juzgadora 3 |  |  |  | < | 15 | 15 | <= | X | <= | 17 | > | 17 |
|  |  | Civil |  |  |  | < | 7 | 7 | <= | X | <= | 8 | > | 8 |
|  |  | Laboral |  |  |  | < | 8 | 8 | <= | X | <= | 9 | > | 9 |
|  | 11 | Porcentaje de rendimiento por Persona Juzgadora | (Cantidad de sentencias dictadas / Cantidad de sentencias esperadas) | Mensual | Coordinadora o Coordinador Judicial | < | 95% | 95% | <= | X | <= | 100% | > | 100% |
|  |  | Persona Juzgadora 1 |  |  |  | < | 95% | 95% | <= | X | <= | 100% | > | 100% |
|  |  | Persona Juzgadora 2 |  |  |  | < | 95% | 95% | <= | X | <= | 100% | > | 100% |
|  |  | Persona Juzgadora 3 |  |  |  | < | 95% | 95% | <= | X | <= | 100% | > | 100% |

Fuente: Elaboración propia

Se llevó a cabo una reunión con la Coordinadora Judicial titular y una Técnica Judicial del despacho en la que se revisó la estructura  de los indicadores de gestión y la forma de llenar la matriz .Así mismo se procedió a solicitar al despacho que completara al menos un mes de indicadores (sin parámetros) en la segunda semana de trabajo con la finalidad de resolver todas las inquietudes. También se explicó al despacho la pizarra de indicadores de gestión que se utiliza como una de las herramientas para el seguimiento.

# Seguimiento y Sostenibilidad del Estudio

Con el fin de garantizar la sostenibilidad y los resultados del Proyecto a lo largo del tiempo, se define el siguiente procedimiento como parte del Modelo de Seguimiento y Sostenibilidad de los Proyectos de Rediseño,  donde interactúan los equipos de mejora de los despachos, la Administración Regional, el Consejo de Administración, la Dirección de Planificación y el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento para la Gestión Jurisdiccional. El procedimiento descrito se muestra a modo de diagrama de flujo en la Figura 3.

### Descripción del Procedimiento de seguimiento

  - La Dirección de Planificación es la responsable de definir los indicadores de Gestión para cada una de las Oficinas. Para esto, se revisaron y validaron los parámetros e indicadores con los equipos de mejora, para dar el aval a cada una de las métricas definidas.

  - El profesional responsable del rediseño debe dar la capacitación al coordinador  o coordinadora judicial, de forma que certifique que dicho funcionaria o funcionario fue instruido y queda en total capacidad de generar los indicadores correctamente, extrayendo la información de los medios correctos y realizando los cálculos oportunos para la generación de los indicadores.

  - Del mismo modo, es responsabilidad del profesional responsable del rediseño dejar instaladas las pizarras de indicadores, en un lugar dentro del despacho visible para todo el personal de la oficina.

  - El Coordinador o Coordinadora judicial de cada oficina es el responsable de realizar mensualmente el cálculo de los indicadores. Para esto posee un tiempo de 15 días naturales, para completar la matriz de indicadores. Esto se debe realizar en las primeras dos semanas del mes.

  - Luego de la generación de los indicadores, se deje actualizar la pizarra de indicadores con los datos obtenidos durante el mes.

  - Los equipos de mejora, se deben reunir y revisar los resultados obtenidos del mes, esto se debe realizar durante la tercera semana del mes. Es necesario, realizar la minuta correspondiente de la reunión, así como la definición de los planes remediales y acciones a ejecutar, esto para los casos que se requiera la toma de decisiones para la mejora de los resultados obtenidos.

  - Es importante extender la invitación de la reunión de revisión de indicadores a la Administración Regional, de forma que asista el coordinador del área jurisdiccional a dicha reunión, esto en los casos sea posible y de acuerdo a la programación anual de visitas que maneje la administración.

  - El coordinador o coordinadora judicial del despacho debe remitir a más tardar al finalizar la tercera semana del mes, la minuta de reunión, los indicadores de gestión del mes y los planes remediales definidos, a la Administración Regional con copia al Consejo de Administración.

  - La Administración Regional es la responsable de realizar la revisión y análisis de los datos mensuales de cada oficina, del mismo modo deberá dar seguimiento a los planes remediales definidos por los mismos despachos, velando de esta forma por el cumplimiento de estos.

  - El Consejo de Administración al igual que la Administración Regional, debe tomar de insumo la información remitida por los despachos, como parte de su labor por velar por la buena marcha del Circuito;  analizar su funcionamiento y proponer las mejoras pertinentes.

  - La Administración Regional, mensualmente debe remitir la información recibida por las oficinas al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional.

  - El Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional debe brindar apoyo y seguimiento a los despachos judiciales, del mismo modo debe recomendar la actualización de los rangos definidos en los indicadores de gestión al órgano técnico.

Figura 3 Diagrama de Flujo Procedimiento de Seguimiento de Indicadores

# Recomendaciones

A continuación se detallan las siguientes recomendaciones que deberá implementar el actual Tribunal de Apelación de Civil y Trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, producto del estudio realizado en el despacho:

  - Solicitar al Consejo Superior la aprobación del presente estudio, el plan de trabajo para el despacho y sus recomendaciones, con la finalidad del que el Despacho analizado inicie con la implementación de las mejoras descritas en el documento.

  - Que la Subcontraloría de Servicios Regional  realicen  un acercamiento con la Comisión de Usuarios y las personas usuarias relacionadas con el Tribunal de Apelaciones Civil y de Trabajo del I Circuito Judicial de la Zona Sur – Pérez Zeledón, con el objetivo de determinar  si requieren apoyo en cuanto a presentar y explicar el nuevo método de trabajo mediante el expediente electrónico, indicando las ventajas  y el procedimiento, así como de las herramientas web que tiene la institución, las cuales facilitan la experiencia de obtener un servicio en la Institución.

  - El equipo de mejora del Tribunal de Apelaciones Civil y de Trabajo del I Circuito Judicial de la Zona Sur – Pérez Zeledón debe implementar y dar seguimiento al plan de trabajo y las recomendaciones establecidas en este informe, analizar y verificar el correcto desempeño del Juzgado, utilizando los  indicadores de gestión establecidos.

  - Que el Consejo de Administración del Circuito conozca los resultados del seguimiento y tome las medidas de apoyo requeridas para darle sostenibilidad al proceso, según sus competencias.

  - Que la distribución del circulante se realice por medio de la herramienta “La Tejedora” y que de igual manera y de forma inmediata cada expediente sea trasladado al Juez o Jueza asignado, con el fin que tanto la distribución del expediente y la ubicación electrónica coincida con los controles.

  - La cuota de trabajo para cada Jueza o Juez se establece en 17 sentencias mensuales, las cuales deben ser proporcionales en complejidad entre las materias, esta cuota se desglosa en 08 sentencias en materia Civil y 09 en materia Laboral.

# Minutas y Presentaciones

| Apéndice | Nombre | Documento |
| --- | --- | --- |
| Minuta 1 | Minuta de Presentación de Metodología de Trabajo |  |
| Minuta 2 | Minuta de Conformación de Equipo de Mejora de Procesos, presentación Modelo de sostenibilidad |  |
| Minuta 3 | Minuta de Revisión de Tareas del Sistema de Escritorio Virtual y Presentación Indicadores de Gestión |  |
| Presentación 1 | Presentación Modelo de Seguimiento y Sostenibilidad del Proyecto |  |
| Presentación 2 | Presentación Final |  |

# Apéndices

| Apéndice | Nombre | Documento |
| --- | --- | --- |
| Apéndice 1 | Equipo de Mejora de Procesos |  |
| Apéndice 2 | Herramienta de Reparto “La Tejedora” |  |
| Apéndice 3 | Libro de Entradas |  |