1634-PLA-2017

Ref. SICE: 1520-2016

1 de noviembre de 2017

Licenciada

Alejandra Pérez Cordero, Jueza Coordinadora

Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, Sede Santa Cruz

Estimada señora:

Le remito el informe 227-MI-2017 de hoy,  suscrito por el Lic. Minor Alvarado Chaves, Jefe a.i. del Subproceso de Modernización Institucional, relacionado con la propuesta de descongestionamiento del Juzgado de Trabajo de Santa Cruz.

Atentamente,

Elías Muñoz Jiménez, Jefe

Proceso Ejecución de las Operaciones

Copias:

- Comisión de la Jurisdicción Laboral

- Sala Segunda

- Administración Regional de Santa Cruz

- Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional

- Secretaría  General de la Corte

- Archivo

pvv

Ref. 1520-2016, 1070-2016

227-MI-2017

1 de noviembre de 2017

Máster

Elías Muñoz Jiménez

Jefe Proceso de Ejecución de las Operaciones

Estimado señor:

A raíz de la entrada en vigencia de la Reforma al Código de Trabajo a partir del 25 de julio, y al acompañamiento realizado por parte de la Dirección de Planificación al Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, Sede Santa Cruz, en la unificación del antiguo Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía y el Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía, se presenta el plan de trabajo de autodescongestionamiento que debe ejecutar el despacho para estabilizar y optimizar el trabajo asignados en los referente al dictado de sentencias, reducción de escritos pendientes, abordaje de demandas nuevas, agenda de audiencias de pruebas, entre otros.

Debido a lo anterior, se solicita se comunique a Juzgado de Trabajo de Santa Cruz para su ejecución y al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional para el seguimiento del cumplimiento del plan.

El estudio estuvo a cargo del Ingeniero Pedro Quirós Coto, Profesional 2 del subproceso a mi cargo.

Atentamente,

Lic. Minor Alvarado Chaves, Jefe a.i

Subproceso Modernización Institucional

pvv

Ref.1520-2016

Subproceso de Modernización Institucional/Proceso de Ejecución de las Operaciones Dirección de Planificación

PROPUESTA DE DESCONGESTIONAMIENTO JUZGADO DE TRABAJO DE SANTA CRUZ

Elaborado por:

Ing. Pedro Quirós Coto

Revisado por: Inga. Lucía Zeledón Quirós

Visto Bueno: Lic. Minor Alvarado Chaves

Aprobado: Máster Elías Muñoz Jiménez

Octubre,  2017

- OBJETIVOS

- Dar a conocer parte del trabajo realizado durante la entrada de la Reforma Procesal Laboral en el nuevo Juzgado de Trabajo de Santa Cruz por parte de la Dirección de Planificación.

- Elaborar una propuesta enfocada a la disminución de la cantidad de asuntos pendientes de fallo que permita que el Juzgado de Trabajo de Santa Cruz llegue a alcanzar una condición óptima para cumplir con los plazos establecidos para los casos que ingresen posterior a la entrada en vigencia de la Reforma.

- Evitar la acumulación de expedientes pendientes de fallo

- Implementar el criterio de primeros en entrar primeros en salir a la hora del dictado de sentencia.

- Optimar el uso de la agenda para el señalamiento de audiencias de prueba.

- Reducir la cantidad de escritos y demandas pendientes de trámite.

- INTRODUCCIÓN

Con la entrada en vigencia de la Reforma  al Código de Trabajo se da la creación del Juzgado de Trabajo de Santa Cruz el cual se conforma por la unificación de los asuntos laborales provenientes del Juzgado Civil y Laboral de Santa Cruz y el Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía de Santa Cruz. A raíz de ello, entre el 20 de julio y el 25 de agosto del presente, se realizaron visitas a este Juzgado con el propósito de brindar el apoyo técnico en la unificación de estos  despachos, de forma que se permitiera que las cargas de trabajo entre el personal sea equitativa y que los sistemas informáticos necesarios para el trámite de asuntos estuvieran disponibles y funcionado correctamente.

Además como parte del apoyo técnico brindado, se debió ajustar la matriz de indicadores de gestión acorde a la nueva realidad del  despacho, dotar al Juzgado de una herramienta de distribución equitativa de demandas nuevas antes de activar la mejora de reparto automático, redistribuir equitativamente los asuntos pendientes de fallo, definir la estructura de la agenda y agendar acorde a esta estructura los asuntos pendientes de audiencia, adicionalmente adecuar los libros y colaborar en la evacuación de dudas sobre asuntos que surgieron durante el proceso.

- ANTECEDENTES

## Equidad en las cargas de trabajo

Posterior a la migración de asuntos se realializó la distribución equitativa del circulante según las diversas fases del proceso y por cada una de las clases entre el personal técnico y juzgador.. A continuación se muestra la distribución final del circulante:

Cuadro N°  : Distribución equitativa del circulante entre el personal técnico

Del Juzgado de Trabajo de Santa Cruz

| CLASE DE ASUNTO | Adriana Alvarez Briceño | Ana Patricia Leiva Juárez | Elizabeth Matarrita Duarte | Juan Diego Arrieta Viales | Total general |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OTROS | 5 |  | 5 | 5 | 15 |
| CONSIGNACIONES | 9 |  | 8 | 7 | 24 |
| INFRACCIONES | 8 |  | 8 | 9 | 25 |
| ORDINARIOS HOSTIGAMIENTO | 39 |  | 39 | 39 | 117 |
| ORDINARIOS | 123 |  | 124 | 124 | 371 |
| PENSIONES |  | 103 |  |  | 103 |
| RIESGOS TRABAJO | 30 |  | 30 | 30 | 90 |
| Total general | 214 | 103 | 214 | 214 | 745 |

Fuente: Elaboración propia.

Se observa en el cuadro anterior como las personas técnicas judiciales será la encargada del trámite de 214 asuntos, mientras que la coordinadora judicial se encargará del trámite de 103 asuntos. Con respecto a las personas juzgadoras se tiene lo siguiente:

Cuadro N°  : Distribución equitativa del circulante entre el

personal de judicatura del Juzgado de Trabajo de Santa Cruz

| CLASE DE ASUNTO | Alejandra Pérez Cordero | Laura Rodríguez Chavarría | Total general |
| --- | --- | --- | --- |
| OTROS | 8 | 7 | 15 |
| CONSIGNACIONES | 12 | 12 | 24 |
| INFRACCIONES | 13 | 12 | 25 |
| ORDINARIOS HOSTIGAMIENTO | 59 | 58 | 117 |
| ORDINARIOS | 185 | 186 | 371 |
| PENSIONES | 51 | 52 | 103 |
| RIESGOS TRABAJO | 45 | 45 | 90 |
| Total general | 373 | 372 | 745 |

Fuente: Elaboración propia.

Se observa como las personas juzgadoras será la encargada del trámite de al menos 372 asuntos los cuales se encuentran equitativamente asignados por cada una de las clases de proceso.

## Indicadores de Gestión

Debido a que con la Reforma Procesal Laboral cambian los plazos de dictado de sentencia, se redefinen las cuotas de trabajo de las personas juzgadoras y cambian otras variables tales como la entrada de asuntos nuevos, se reajusta el conjunto de indicadores con la finalidad de darle seguimiento y control al desempeño de la oficina, para así obtener la información necesaria para tomar acciones preventivas y correctivas en aras del mejoramiento de la calidad del servicio. A continuación, se muestra la matriz de indicadores reajustada:

Indicadores de Gestión

## Audiencias de Recepción de Prueba a Señalar

Posterior a hacer una revisión del circulante del  despacho se logra obtener la información correspondiente a la cantidad de expedientes pendientes de realizar la resolución que convoca a audiencia de pruebar. La información se muestra a continuación:

Cuadro N°  : Expedientes a Señalar en el  Juzgado de Trabajo

de Santa Cruz

| Variable | Cantidad de asuntos |
| --- | --- |
| Total a Señalar | 38 |
| Provenientes del Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía de Santa Cruz | 11 |

Fuente: Elaboración propia.

Existe un total de 38 expedientes para señalar, de los cuales un total de 11 asuntos corresponden a asuntos provenientes del Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía, los cuales debe dárseles prioridad a la hora del señalamiento.

Al momento de la revisión, la agenda se encuentra sin señalamientos realizados, ya que el Juzgado Civil y la materia de Trabajo de Santa Cruz detuvo los señalamientos antes de la entrada en vigor de la Reforma Procesal Laboral. Esto implica que los asuntos a señalar deberán tramitarse acorde a los plazos establecidos en la Reforma al Código de Trabajo.

Por tanto, a fin de equilibrar los asuntos para señalar y lograr obtener tiempos de señalamiento los más próximos, se redistribuyó los expedientes a señalar de forma tal que cada persona juzgadora cuenta con un total de 19 asuntos para señalar.

## Pendiente de Fallo

Según consulta realizada al 22 de agosto, la cantidad de asuntos pendientes de fallo corresponde a 76 asuntos. La composición por clase se muestra a continuación:

Cuadro N°  : Expedientes pendientes de fallo según clase

de asunto en el  Juzgado de Trabajo de Santa Cruz

| Clase | Cantidad |
| --- | --- |
| Ordinarios | 58 |
| Pensiones | 4 |
| Riesgos del Trabajo | 6 |
| Infracciones | 3 |
| Consignaciones | 3 |
| Otros Asuntos | 2 |
| Total Pendiente de Fallo | 76 |

Fuente: Elaboración propia

Se puede observar que un 76% del total de asuntos corresponde a asuntos ordinarios lo cual significa 58 expedientes. Los restantes 18 asuntos son asuntos de diversas clases tales como riesgos del trabajo, pensiones, infracciones entre otros.

Con la finalidad de abordar el tema, a cantidad de asuntos pendientes de fallo se redistribuyó equitativamente entre las personas juzgadoras (38 asuntos) con el propósito de que la cantidad de asuntos pendiente de fallo disminuya en el menor plazo posible y que la carga de trabajo sea homogénea entre las decisoras. Ver Apéndice 1: Distribución de los expedientes pendientes de fallo.

## Demandas nuevas

Según consulta realizada al 22 de agosto de 2017, la cantidad de demandas nuevas sin dar traslado corresponde a 31 asuntos nuevos.

## Escritos Pendientes de Resolver

Al 8 de setiembre, se presenta a continuación la cantidad de escritos pendientes de trámite, distribuidos por persona técnica judicial:

Cuadro N°  : Distribución por personas técnica judicial de los escritos pendiente de resolver en el  Juzgado de Trabajo de Santa Cruz

| Técnico Asignado | Total Escritos Pendientes |
| --- | --- |
| Adriana Alvarez Briceño | 88 |
| Ana Patricia Leiva Juárez | 59 |
| Elizabeth Matarrita Duarte | 41 |
| Juan Diego Arrieta Viales | 67 |
| Otros (supernumerarios, meritorios) | 26 |
| Sin Asignar | 15 |
| Total general | 296 |

Fuente: Elaboración propia

Se puede observar que al momento de la consulta existían un total de 296 escritos pendientes de tramitar. Con respecto a la antigüedad de esos escritos pendientes se tiene la siguiente información:

Cuadro N°  : Antigüedad de los escritos pendiente de resolver

en el  Juzgado de Trabajo  de Santa Cruz

| Técnico Asignado | Total Escritos Pendientes |
| --- | --- |
| 0-30 días | 134 |
| 30-60 días | 91 |
| 60-90 días | 52 |
| Más de 90 días | 19 |
| Total general | 296 |

Fuente: Elaboración propia

La mayor cantidad de escritos pendientes (134) tiene una antigüedad de entre 0 y 30 días. Mientras tanto solo 19 asuntos sobrepasan más de 90 días de haber ingresado al  despacho.

- PLAN DE TRABAJO

## 4.1 Agenda y Fallo

Tomando en cuenta la cantidad de asuntos pendientes de fallo la cual resultó de 76 expedientes y las 38 de audiencias por señalar, se determina que debe realizarse una combinación entre la programación de audiencias de prueba y el fallo de expedientes antiguos. Por tanto, se determina señalar audiencias a partir del lunes 11 de setiembre a fin de notificar a las personas usuarias de la programación de la audiencia y a su vez dedicar un período de tres semanas entre el 21 de agosto y el 8 de setiembre exclusivamente al fallo de expedientes antiguos.

Con el objetivo de lograr cumplir con la cuota establecida por persona juzgadora y disminuir la cantidad de asuntos pendientes de sentencia, se determina que deberá agendarse un total de tres audiencias semanales, de forma temporal hasta el 30 de marzo del 2018, y acorde a la composición de la entrada de asuntos al  despacho.

A continuación se muestra la estructura de entrada de asuntos acorde a su clase del 2015 al primer trimestre del 2017:

Gráfico 1: Entrada esperada de asuntos por clase en el Juzgado de Trabajo de Santa Cruz según histórico del 2015 al primer trimestre 2017.

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar un 67% de la cantidad de asuntos nuevos en el Juzgado en estudio se encuentra conformada por asuntos ordinarios, mientras que el 20% corresponde a asuntos de seguridad social. Finalmente, un 13% corresponde a asuntos varios tales como infracciones, consignaciones y otros.

Acorde a la entrada observada se determina entonces que la estructura de agenda de señalamientos deberá ser la siguiente para cada una de las personas juzgadoras:

Cuadro N°  : Estructura de la agenda mensual por persona juzgadora en el  Juzgado de Trabajo de Santa Cruz

| Semana del Mes | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 | Ordinarios | Fallo | Ordinarios | Fallo | Ordinario |
| Semana 2 | Ordinarios |  | Ordinarios |  | Otros |
| Semana 3 | Ordinarios |  | Ordinarios |  | Seguridad Social |
| Semana 4 | Ordinarios |  | Otros |  | Seguridad Social |

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar se pretende señalar  tres asuntos semanales, para un total aproximado de 12 asuntos al mes por persona juzgadora. De estos asuntos se pretende que ocho correspondan a expedientes ordinarios, dos de seguridad social y dos de asuntos varios. Posterior a la audiencia estos expedientes deberán recibir sentencia, cumpliendo los nuevos plazos establecidos en la Reforma Procesal Laboral.

Cabe aclarar, que de no existir expedientes de la clase indicada para señalamiento, deberán ser sustituidos por asuntos pertenecientes a  otras clases tomando como opción número uno la priorización los expedientes correspondientes a asuntos ordinarios, o de seguridad social en segunda prioridad.

A partir de la estructura establecida para la agenda y tomando la cantidad total de asuntos por señalar al momento del estudio, se procede a determinar las fechas en las que se deben realizar las audiencias  acorde a la estructura, logrando así determinar la cantidad de asuntos a señalar por cada uno de los meses. A continuación, el cuadro que resume dicha información:

Cuadro N°  : Resumen de señalamientos para los asuntos pendientes de audiencia según la estructura de agenda propuesta en el  Juzgado de Trabajo de Santa Cruz.

| Variable | Agosto | Setiembre | Octubre |
| --- | --- | --- | --- |
| Total de asuntos pendientes de señalamiento al inicio del período | 38 | 38 | 20 |
| Capacidad total de señalamiento | 12 | 24 | 24 |
| Audiencias a señalar persona juzgadora 1 | 0 | 9 | 10 |
| Audiencias a señalar persona juzgadora 2 | 0 | 9 | 10 |
| Total de audiencias a señalar | 0 | 18 | 20 |
| Total de asuntos pendientes de señalamiento al finalizar el período | 38 | 20 | 0 |

Fuente: Elaboración propia

Se puede observar que, según la estructura de agenda, los 38 asuntos pendientes de señalamiento serán atendidos entre los meses de agosto a octubre, específicamente al miércoles 25 de dese mes. Ver Apéndice 2: Programación de las audiencias pendientes de señalamiento.

Cabe mencionar, que en caso de ingresar asuntos de extrema urgencia de atención tales como los fueros, deben agendarse en martes o jueves, días que actualmente se dedican al fallo de asuntos antiguos.

Por otra parte, al combinarse la estructura establecida para la agenda la cual contempla bajo el modelo de audiencia – fallo la celebración de tres audiencias semanales por personas juzgadora, se determina que los restantes cuatro asuntos que permitirán completar la cuota mensual de dictado de sentencia por persona juzgadora deberán corresponder a asuntos antiguos pendientes de fallo. Adicionalmente se acordó en conversación previa (en reunión realizada por la mañana del 25 de agosto) con el personal de judicatura, que deberán fallar un expediente mensual adicional proveniente de  asuntos antiguos. Por tanto, en un mes bajo el esquema propuesto por persona juzgadora se deberán dictar un total de 17 sentencias.

Posterior a la reunión se envió copia de la presentación realizada a las personas juzgadoras del  despacho.

Según la relación establecida, se muestra a continuación el cuadro que resume la disminución de asuntos pendientes de fallo en cada uno de los meses y su vez la cantidad de asuntos antiguos a fallar por personas juzgadora:

Cuadro N°  : Propuesta para el dictado de sentencia de asuntos

pendientes de fallo  en el  Juzgado de Trabajo de Santa Cruz

| Variable | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total de expedientes pendientes de fallo al inicio del período | 76 | 66 | 50 | 40 | 30 | 24 | 16 | 6 |
| Cantidad de asuntos antiguos para dictado de sentencia persona juzgadora 1 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Cantidad de asuntos antiguos para dictado de sentencia persona juzgadora 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Total de asuntos antiguos a dictar sentencia | 10 | 16 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 |
| Total de expedientes pendientes de fallo al final del período | 66 | 50 | 40 | 30 | 24 | 16 | 6 | 0 |

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar bajo la propuesta realizada, entre agosto 2017 y marzo del 2018 se estará abordando el  total de asuntos antiguos pendientes de fallo. Bajo el esquema antes propuesto, al finalizar  marzo el pendiente de fallo debería ser cero, por lo que para ese momento la estructura de tres señalamientos semanales por persona juzgadora debe dejar de ser utilizada, en su sustitución para abril se debe estar implementado una nueva estructura de agenda, la cual es de 16 audiencias de prueba, donde se señalen 15 y se establece un espacio para atender temas urgentes como los Fueros de Protección, que permita generar al menos 16 asuntos para el dictado de sentencia por persona decisora.

Se aclara que en caso de que el Juzgado reciba la colaboración de personal de apoyo o supernumerario, en el fallo de los expedientes pendientes de dictado de sentencia u bien que se presenten cancelaciones en las audiencias señaladas que permitan utilizar ese tiempo para el fallo de asuntos antiguos; se esperaría que la cantidad de asuntos antiguos pendientes de fallo disminuya en menor tiempo de lo previsto en el presente plan. Por lo que de alcanzar la condición de que no existan asuntos antiguos pendientes de fallo antes del plazo establecido la nueva estructura de agenda deberá implementarse de forma inmediata a partir de ese momento (esquema de 16).

A continuación, se presenta la estructura de agenda propuesta para implementar teóricamente a partir del mes de abril u bien antes de lo previsto en caso de que se logre alcanzar las metas antes de lo establecido en el presente:

Cuadro N°  : Estructura de la agenda mensual por persona juzgadora en el  Juzgado de Trabajo de Santa Cruz

| Semana del Mes | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 | Ordinarios | Ordinarios | Fallo | Ordinarios | Seguridad Social |
| Semana 2 | Ordinarios | Ordinarios |  | Ordinarios | Otros |
| Semana 3 | Ordinarios | Ordinarios |  | Ordinarios | Seguridad Social |
| Semana 4 | Ordinarios | Fueros y asuntos urgentes |  | Ordinarios | Seguridad Social |

Fuente: Elaboración propia

La estructura tiene un esquema de cuatro audiencias semanales por persona juzgadora, para un total de 16 asuntos señalados para audiencia de prueba por mes, lo que permitirá al personal de judicatura dictar la cantidad de sentencias que se le solicitan según el parámetro establecido. De estos asuntos se pretende que 11 correspondan a expedientes ordinarios, dos de seguridad social, uno de asuntos varios y un espacio disponible mensual para fueros y asuntos urgentes. Posterior a la audiencia estos expedientes deberán recibir sentencia, cumpliendo los nuevos plazos establecidos en la Reforma Procesal Laboral.

De no existir expedientes de la clase indicada para señalamiento deberán ser sustituidos por asuntos pertenecientes a otras clases tomando como opción número uno de priorización los expedientes correspondientes a asuntos ordinarios, o de seguridad social en segunda prioridad.

Según consulta realizada al 3 de octubre, personal supernumerario está colaborando en la resolución de 40 asuntos pendientes de fallo de los cuales a la fecha quedan pendientes de sentencia un total de 32 asuntos. Mientras tanto las personas juzgadoras del  despacho cuentan con 41 expedientes pendientes de dictado de sentencia. Lo anterior indica que el plan no ha logrado cumplirse de forma efectiva, ya que la cantidad total de asuntos pendientes de fallo del Juzgado al finalizar el mes de setiembre debió ser de 50 asuntos  y no de 73 como lo es en la actualidad.

Sin embargo, debido a la ayuda que brinda la Administración Regional, la cantidad de pendiente de fallo se podrá reducir a cero un mes antes de  las fechas programadas, utilizando el siguiente plan de dictado de sentencia para los expedientes que aún poseen las personas juzgadoras en el  despacho (41 asuntos):

Cuadro N°  : Propuesta para el dictado de sentencia de asuntos

pendientes de fallo (octubre 2017) en el  Juzgado de Trabajo de Santa Cruz

| Variable | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total de expedientes pendientes de fallo al incio del período | 41 | 31 | 21 | 15 | 7 |
| Cantidad de asuntos para dictado de sentencia persona juzgadora 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| Cantidad de asuntos para dictado de sentencia persona juzgadora 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Total de asuntos a dictar sentencia | 10 | 10 | 6 | 8 | 7 |
| Total de expedientes pendientes de fallo al final del período | 31 | 21 | 15 | 7 | 0 |

Fuente: Elaboración propia

Al finalizar febrero de 2018 se estará concluyendo con el fallo de expedientes pendientes de dictado de sentencia, por lo que para inicios  de marzo del 2018, se debe implementar la nueva estructura de agenda propuesta en el presente informe.

## 4.2 Demandas Nuevas

Con respecto al trámite de las demandas nuevas se determina que estás debe dárseles trámite en un período de una semana bajo el siguiente esquema:

Cuadro N°  : Estructura de trámite demandas nuevas en el  Juzgado de Trabajo de Santa Cruz

| Variable | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total de demandas pendientes de traslado al iniciar el mes | 32 | 25 | 18 | 11 | 4 |
| Entrada diara de asuntos nuevos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Total de demandas nuevas a dar traslado | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 |
| Demandas nuevas a tramitar técnico judicial | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Demandas nuevas a tramitar técnico judicial | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Total de demandas nuevas tramitadas | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 |
| Total de demandas nuevas pendientes de traslado al finalizar el mes | 25 | 18 | 11 | 4 | 0 |

Fuente: Elaboración propia

Se puede observar en el cuadro anterior, que ingresan un total de tres demandas nuevas por día. Por tanto, tomando en cuenta que una de las personas técnicas judiciales se dedica a la manifestación, se define que cada una de las personas técnicas restantes deberá realizar el traslado a cinco demandas nuevas. Por tanto, se estarán tramitando un total 10 demandas nuevas diariamente en el  despacho, tres de estos asuntos recién ingresados y los restantes siete demandas pendientes de traslado. Bajo ese esquema se estima que en cinco días el total de demandas nuevas pendiente de traslado sea de cero.

Según consulta realizada al 3 de octubre, la cantidad de demandas nuevas pendientes de traslado es de nueve asuntos, lo que significa una disminución de 23 expedientes con respecto a la cifra inicial obtenida; por lo tanto, cada persona técnica judicial debe continuar tramitando cinco demandas nuevas por día hasta finalizar con las demandas pendientes de traslado, lo cual se esperaría sea en un plazo máximo de dos días.

## 4.3 Escritos Pendientes

Respecto a la atención de escritos pendientes en primer instancia se debe asignarlos siguientes asuntos, los cuales se encuentran pendientes de asociar a una persona técnica judicial o se encuentran asignados a personas que no laboran en el  despacho.

A continuación el listado de escritos por asignar:

Cuadro N°  : Escritos pendientes de asignar en el  Juzgado de

Trabajo de Santa Cruz

| Expediente | Clase | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 14-000044-0775-LA | PENSIÓN I.V.M. C.C.S.S. | 06/02/2017 |
| 11-000200-0775-LA | PENSIÓN I.V.M. C.C.S.S. | 06/04/2017 |
| 11-000200-0775-LA | PENSIÓN I.V.M. C.C.S.S. | 06/04/2017 |
| 14-000104-0775-LA | or.s.pri. hosti.sex.y/o laboral | 15/04/2017 |
| 11-000200-0775-LA | PENSIÓN I.V.M. C.C.S.S. | 03/05/2017 |
| 14-000027-0775-LA | or.s.pri. hosti.sex.y/o laboral | 13/06/2017 |
| 12-000018-0775-LA | or.s.pri. hosti.sex.y/o laboral | 22/06/2017 |
| 15-000012-0775-LA | or.s.pri. hosti.sex.y/o laboral | 24/06/2017 |
| 14-000224-0775-LA | or.s.pri. hosti.sex.y/o laboral | 26/06/2017 |
| 11-000268-0775-LA | or.s.pri. hosti.sex.y/o laboral | 27/06/2017 |
| 15-000245-0775-LA | OR.S.PRI. DES.TRA. EMBA. PER. LACT. | 30/06/2017 |
| 15-000250-0775-LA | or.s.pub. hosti. sex. y/o laboral | 30/06/2017 |
| 03-300013-0388-LA | ORDINARIO | 04/07/2017 |
| 13-000062-0775-LA | or.s.pri. hosti.sex.y/o laboral | 05/07/2017 |
| 13-000243-0775-LA | or.s.pub. hosti. sex. y/o laboral | 12/07/2017 |
| 15-000115-0775-LA | OR.S.PRI. PRESTAC. LABORALES | 14/07/2017 |
| 13-000217-0775-LA | or.s.pri. hosti.sex.y/o laboral | 14/07/2017 |
| 13-000217-0775-LA | or.s.pri. hosti.sex.y/o laboral | 14/07/2017 |
| 16-000144-1052-LA | OR.S.PRI. PRESTAC. LABORALES | 18/07/2017 |
| 14-000206-0775-LA | OR.S.PUB. DESP. TRAB. EMBARAZADA | 31/07/2017 |
| 14-000206-0775-LA | OR.S.PUB. DESP. TRAB. EMBARAZADA | 31/07/2017 |
| 16-000145-0775-LA | OR.S.PRI. PRESTAC. LABORALES | 01/08/2017 |
| 17-000058-1052-LA | CONSIG. PREST. SECTOR PÚBLICO | 01/08/2017 |
| 16-000141-1052-LA | OR.S.PRI. PRESTAC. LABORALES | 01/08/2017 |
| 16-000141-1052-LA | OR.S.PRI. PRESTAC. LABORALES | 01/08/2017 |
| 16-000240-1052-LA | OR.S.PRI. DESP. TRAB. EMBARAZADA | 03/08/2017 |
| 13-000199-0775-LA | OR.S.PRI. PRESTAC. LABORALES | 03/08/2017 |
| 16-000028-0775-LA | PENSIÓN I.V.M. C.C.S.S. | 03/08/2017 |
| 14-000196-0775-LA | PENSIÓN I.V.M. C.C.S.S. | 07/08/2017 |
| 14-000196-0775-LA | PENSIÓN I.V.M. C.C.S.S. | 07/08/2017 |
| 05-000011-0775-LA | Ordinario pensión invalidez | 10/08/2017 |
| 15-000075-0775-LA | or.s.pri. hosti.sex.y/o laboral | 10/08/2017 |
| 17-000043-1052-LA | OR.S.PRI. PRESTAC. LABORALES | 14/08/2017 |
| 15-000119-1052-LA | INFRAC. LEY CONSTITUTIVA C.C.S.S | 14/08/2017 |
| 17-000043-1052-LA | OR.S.PRI. PRESTAC. LABORALES | 14/08/2017 |
| 16-000165-1052-LA | OR.S.PRI. PRESTAC. LABORALES | 18/08/2017 |
| 17-000039-1052-LA | OR.S.PRI. PRESTAC. LABORALES | 25/08/2017 |
| 17-000039-1052-LA | OR.S.PRI. PRESTAC. LABORALES | 25/08/2017 |
| 13-000171-0775-LA | or.s.pri. hosti.sex.y/o laboral | 30/08/2017 |
| 16-000144-0775-LA | OR.S.PRI. PRESTAC. LABORALES | 08/09/2017 |
| 16-000235-1052-LA | OR.S.PRI. PRESTAC. LABORALES | 08/09/2017 |

Fuente: Elaboración propia

En total existen 41 expedientes que deben ser distribuidos a las personas técnicas judiciales para que procedan al trámite de los escritos correspondientes.  Posterior a la asignación de estos escritos deben resolverlos bajo el criterio de fecha de entrada más antigua.

Por otro lado, tomando en cuenta que el rol de atención al público es rotativo entre tres técnicos judiciales, se tienen por cada uno de ellos 14 días hábiles al mes para las labores de trámite. Por tanto, se establece que deberán tramitarse diariamente por cada uno de los técnicos, 5 escritos antiguos pendientes de resolver, los cuales deberán resolverse según la fecha de entrada más antigua. En el siguiente adjunto se muestras las listas de priorización para el trámite por cada una de las personas técnicas judiciales y las metas planteadas acorde a la cuota establecida e iniciando con el plan a partir del 18 de setiembre.

Plan Resolución Escritos

En el siguiente cuadro, se muestra el resumen de lo propuesto en el plan de resolución de los escritos:

Cuadro N°  : Resumen Plan Resolución de Escritos en el  Juzgado de Trabajo de Santa Cruz

| Variable | Del 18 set al 2 oct | Del 2 oct al 17 oct | Del 17 oct al 31 oct |
| --- | --- | --- | --- |
| Total de escritos pendientes de tramitar al inicio período | 296 | 156 | 18 |
| Total de escritos a tramitar | 140 | 138 | 18 |
| Total de escritos pendientes de tramitar al final período | 156 | 18 | 0 |

Fuente: Elaboración propia

Se puede observar que según el plan propuesta a más tardar el 31 de octubre se deberá estar finalizando la resolución de la totalidad de escritos antiguos pendientes de resolver inclusive los pendientes de asignar. Para el 17 de octubre la cantidad de escritos resueltos de los asuntos antiguos deberá ser de 278 escritos.

- Apéndices

| Apéndice | Nombre | Documento |
| --- | --- | --- |
| Apéndice 1 | Distribución de los expedientes pendientes de fallo |  |
| Apéndice 2 | Programación de las audiencias pendientes de señalamiento. |  |