380-PLA-2017

Ref. SICE: 1070-16

13 de febrero de 2017

Licenciada

Silvia Navarro Romanini

Secretaría General de la Corte

Estimada señora:

En atención al oficio 7756-16, donde se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión celebrada el 7 de julio de 2016, artículo LXXIX, sobre aprobar el plan de trabajo y cronograma para el proceso de implantación de Escritorio Virtual, así como el análisis del funcionamiento de los despachos en el marco de la reforma laboral y civil; le remito el informe 60-PI-2017 de hoy, suscrito por el Lic. Minor Alvarado Chaves, Jefe a.i. de la Sección de Proyección Institucional, relacionado con el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Zarcero.

Atentamente,

Elías Muñoz Jiménez

Subdirector a.i. de Planificación

Copias:

- Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Zarcero

- Sala Segunda

- Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional

- Archivo

EMJ/pvv

Ref.1070-2016; 1490-16

60-PI-2017

13 de febrero de 2017

Máster

Elías Muñoz Jiménez

Subdirector a.i. de Planificación

Estimado señor:

El presente informe corresponde al Informe del proyecto realizado en el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Zarcero, en el marco de la Reforma al Código de Trabajo, fundamento en el Acuerdo del Consejo Superior, en la sesión 65-16 celebrada el 7 de julio, artículo LXXIX, en la cual se aprueba el Plan de Trabajo para llevar a cabo un proceso de diagnóstico y análisis de su funcionamiento, así como el planteamiento de propuestas de mejora, el acuerdo  fue comunicado a esta Dirección por la Secretaría General de la Corte mediante oficio  7756-16 del 26 de julio de  2016.

El estudio estuvo a cargo de la ingeniera Diana Ortega Cubero, Profesional 2 de la Sección a mi cargo en ese entonces.

Atentamente,

Lic. Minor Alvarado Chaves, Jefe a.i.

Sección de Proyección Institucional

Copias:

- Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Zarcero

- Archivo

REF.- 1490-16

MACH/pvv

Dirección de Planificación/Sección Proyección Institucional

Informe del proyecto realizado en el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Zarcero en el marco de la Reforma al Código de Trabajo

Informe realizado por:

Inga. Diana Ortega Cubero

Febrero, 2017

# Reforma al Código de Trabajo

En virtud de la Reforma al Código de Trabajo y el proyecto para la implementación ante la entrada vigencia prevista para el 25 de julio del 2017, el Consejo Superior en la sesión 41-16 del 27 de abril del 2016, artículo XIX acordó que es prioridad institucional tomar las acciones en las diferentes áreas administrativas para lograr implementar con éxito esta reforma.

De acuerdo con lo anterior, la Dirección de Planificación programó un plan de trabajo para llevar a cabo un proceso de diagnóstico y análisis de su funcionamiento, así como el planteamiento de propuestas de mejora, en cada uno de los despachos judiciales (que serán competentes en materia laboral)  por espacio de cuatro semanas, con el fin de prepararlos para el proceso de implantación de Escritorio Virtual que llevará cabo la Dirección de Tecnología de Información y de los demás cambios que se ejecutarán en consecuencia de la reestructuración organizacional que se aprobó por parte de la Corte Plena.

Producto del diagnóstico realizado en el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía  de Zarcero, de acuerdo a las visitas realizadas, a continuación se detallan los principales resultados obtenidos.

# Estructura Organizacional

El Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Zarcero cuenta con el siguiente recurso humano:

Cuadro 1. Recurso Humano del Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Zarcero

| Puesto de trabajo | Cantidad de personal |
| --- | --- |
| Juez(a) | 1 |
| Coordinador(a) Judicial | 1 |
| Técnicos (as) Judiciales | 2 |

Fuente: Elaboración propia

## Estructura funcional del despacho

En la actualidad, el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Zarcero está conformado por cuatro servidoras y servidores judiciales, que ocupan plazas ordinarias. Las responsabilidades del despacho se distribuyen de la siguiente manera:

Cuadro 2. Principales funciones según puesto de trabajo en el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Zarcero

| Puesto de trabajo | Principales funciones |
| --- | --- |
| Jueza | Resolución de los asuntos de todas las materias: Tránsito, Violencia Doméstica, Laboral, Civil, Pensiones Alimentarias y Contravenciones. Dictado de sentencia de todos los expedientes. |
| Coordinadora Judicial | Labores administrativas y la tramitación de expedientes de las seis materias (en menor cantidad que los técnicos y técnicas judiciales). |
| Técnicas y Técnicos Judiciales | El técnico y la técnica judicial que actualmente laboran en el Juzgado Contravencional de Zarcero, se dedican a la tramitación de expedientes de las seis materias (resoluciones, manifestaciones, señalamientos, declaraciones y confeccionar los expediente entre otros). Adicionalmente el técnico judicial es el encargado de ejecutar las notificaciones que se encuentren dentro del perímetro, sin embargo si él no se encuentra disponible, la técnica puede colaborar. |

Fuente: Elaboración propia

## Equipo de mejora de procesos

Como parte de las actividades del diagnóstico realizado, se conformó un equipo de trabajo con personal del despacho que se abocará tanto al desarrollo e implementación de las propuestas planteadas, así como el seguimiento requerido para la sostenibilidad del plan de trabajo, lo cual fue acogido positivamente por el despacho, debido a los cambios que se avecinan en cuanto a los métodos de trabajo empleados.

A continuación se detallan las personas que conforman el equipo de mejora de procesos del despacho analizado:

Cuadro 3. Equipo de Mejora de Procesos en el Juzgado

Contravencional y Menor Cuantía de Zarcero

| Nombre de la funcionaria o funcionario | Puesto de trabajo |
| --- | --- |
| MSc. Nubia Villalobos Chacón | Jueza |
| Licda. Marcela Rodríguez Rodríguez | Coordinadora Judicial |
| Dennis Morales Araya | Técnico Judicial 1 |

Fuente: Elaboración propia

En el Apéndice 1 se muestra el equipo de mejora conformado y las responsabilidades que se comprometieron a asumir.

Es importante mencionar que este equipo de mejora debe realizar reuniones mensuales, para revisar el desempeño del juzgado, con el fin de detectar debilidades a tiempo y de esta forma, plantear las oportunidades de mejora de manera oportuna.

## Atención a la persona usuaria

De acuerdo al muestreo realizado por el despacho, durante cinco días se procedió a contabilizar las siguientes variables:

- Cantidad de llamadas telefónicas que son recibidas en el despacho.

- Cantidad de personas usuarias que se presentan al despacho.

- Cantidad de escritos que son presentados.

- Cantidad de demandas nuevas que ingresan.

Los resultados obtenidos brindan un aproximado del volumen de ingreso que se presenta diariamente en el despacho. Los resultados se muestran a continuación:

Cuadro 4. Volumen de ingreso diario en atención de personas usuarias en el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Zarcero

| Variable | Promedio diario |
| --- | --- |
| Llamadas telefónicas | 14 llamadas |
| Atención de personas usuarias | 14 personas |
| Ingreso de escritos | 6 escritos |
| Ingreso de demandas nuevas | 1 demanda nueva |

Fuente: Elaboración propia según muestreo realizado por el despacho

A su vez, como parte del análisis de las llamadas telefónicas y la atención de la persona usuaria, se estimó la duración promedio para cada una de estas variables.

Cuadro 5. Duración promedio de las actividades de atención a la persona usuaria en el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Zarcero

| Variable | Duración promedio | Tiempo que requiere diariamente la tarea |
| --- | --- | --- |
| Duración de las llamadas telefónicas | 5 minutos 1 segundo | 70 minutos |
| Atención de personas usuarias cuando NO se requiere manifestación | 10 minutos 44 segundos | 80 minutos |
| Atención de personas usuarias cuando SÍ se requiere manifestación | 20 minutos 45 segundos | 131 minutos |

Fuente: Elaboración propia según muestreo realizado por el despacho

# Análisis Estadístico

## Movimiento Histórico

El cuadro N°6 muestra el rendimiento que ha presentado el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Zarcero del año 2014 a mayo de 2016.

Cuadro 6. Movimiento Histórico y Rendimiento del Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Zarcero (período 2014 – Mayo 2016)

| Balance General | 2014 | 2015 | Enero - Mayo 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Circulante inicial | 492 | 503 | 516 |
| Casos entrados + reentrados | 503 | 515 | 450 |
| Casos terminados | 492 | 502 | 389 |
| Circulante final | 503 | 516 | 585 |
| Promedio de entrada por mes | 44.71 | 45.77 | 90 |
| Promedio de entrada por mes por juez | 44.71 | 45.77 | 90 |
| Promedio de entrada por Técnico Judicial | 17.88 | 18.30 | 36 |
| Promedio de terminados por mes | 43.73 | 44.62 | 77.8 |
| Promedio de terminados por mes por juez | 43.73 | 44.62 | 77.8 |
| Promedio de terminados por mes por Técnico Judicial | 17.49 | 17.84 | 31.12 |
| Porcentaje de Rendimiento | 98% | 97% | 86% |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos del despacho

Como se puede observar, en el periodo enero-mayo de 2016 se muestra un  promedio de ingreso de casos más alto que en los años anteriores, ya que ha ingresado el 87% de lo que ingresó en el 2015.

Gráfico 1.  Entrada vs Salida de asuntos en el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Zarcero período 2014 – Enero – Mayo 2016

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a información de la Sección de Estadística .

A continuación se muestra el porcentaje de entrada de asuntos al despacho según materia:

Gráfico 2. Porcentaje de ingreso según materia

Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Zarcero

Período 2014 – Enero – Mayo 2016

2016

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos del despacho

Se procedió también a cuantificar la distribución del circulante pendiente de tramitar, a julio del 2016, por cada puesto de trabajo, el tiempo promedio de duración del proveído de cada materia (de acuerdo con la cantidad de expedientes en trámite por puesto de trabajo), así como la cantidad de órdenes de apremio que son solicitadas diariamente en el despacho. La información se detalla a continuación.

Cuadro 7. Distribución del Circulante por Puesto de Trabajo Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Zarcero a julio de 2016

| Materia | Total | Coordinador Judicial | Técnico 1 | Técnico 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laboral | 6 | 3 | 1 | 2 |
| Pensiones Alimentarias | 8 | 1 | 3 | 4 |
| Apremios | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Contravenciones | 10 | 1 | 2 | 7 |
| Tránsito | 28 | 1 | 12 | 15 |
| Civil | 10 | 3 | 5 | 2 |
| Violencia Doméstica | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 65 | 11 | 23 | 31 |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a información facilitada por los técnicos y técnicas del Juzgado

Tiempo de duración promedio del proveído:

Cuadro 8. Tiempo promedio de duración del proveído del Juzgado	 Contravencional

y Menor Cuantía de Zarcero Enero-mayo de 2016

| Materia | Tiempo promedio de duración en días del proveído |
| --- | --- |
| LABORAL | 8 |
| PENSIONES ALIMENTARIAS | 14 |
| CONTRAVENCIONES | 15 |
| TRÁNSITO | 26 |
| CIVIL | 30 |
| VIOLENCIA DOMÉSTICA | 0 |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a información facilitada por los técnicos y técnicas del Juzgado

Como se puede observar el tiempo de proveído en la materia Civil y de Tránsito, se encuentran muy elevados, por lo que se debe trabajar para reducir estos tiempos.

Cálculo del promedio mensual y diario de las órdenes de apremio:

Cuadro 9. Promedio mensual y diario de órdenes de apremio

Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Zarcero

Enero-mayo de 2016

| Período Enero – Junio 2016 | Cantidad |
| --- | --- |
| Enero | 45 |
| Febrero | 30 |
| Marzo | 38 |
| Abril | 23 |
| Mayo | 22 |
| Promedio mensual | 32 |
| Promedio diario | 2 |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos del despacho

## Sentencias

Seguidamente se procedió a analizar la cantidad de sentencias dictadas en el despacho, con la finalidad de estimar el promedio mensual de sentencias dictadas por Jueza o Juez, así como también la duración promedio del dictado de sentencia. La información se muestra a continuación:

Cuadro 10. Cantidad de sentencias dictadas en el despacho

Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Zarcero I semestre 2016

| Materia | Cantidad de sentencias dictadas |  | Promedio mensual de sentencias dictadas por Juez(a) | Tiempo promedio dictado de sentencia (días) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | I Semestre 2016 |  |  |
| Laboral | 23 | 11 | 2 | 24 |
| Civil | 4 | 0 | 0.2 | 0 |
| Contravenciones | 55 | 18 | 4.2 | 1 |
| Pensiones Alimentarias | 64 | 30 | 5.5 | 5 |
| Violencia Doméstica | 23 | 6 | 1.7 | 1 |
| Tránsito | 169 | 68 | 13.7 | 1 |
| TOTAL | 338 | 133 | 27.34 | ****** |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos del despacho

A su vez se identificó que la jueza no tiene expedientes pendientes de fallo. La jueza actualmente dicta sentencias inmediatamente termina las audiencias o máximo un día después.

## Audiencias

A continuación se detalla el porcentaje de efectividad de las audiencias que se determinó en el despacho, de acuerdo a la información estadística suministrada para el período 2015 hasta el primer semestre del año 2016.

Cuadro 11. Porcentaje de efectividad de las audiencias

Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Zarcero al I semestre 2016

| Materia | Señaladas | Realizadas | Porcentaje de Efectividad |
| --- | --- | --- | --- |
| Laboral | 41 | 30 | 73% |
| Civil | 13 | 10 | 77% |
| Contravenciones | 87 | 73 | 84% |
| Pensiones Alimentarias (Audiencia preliminar) | 100 | 75 | 75% |
| Pensiones Alimentarias (Juicio Oral) | 39 | 28 | 72% |
| Violencia Doméstica (Audiencia de recepción de prueba) | 54 | 43 | 80% |
| Violencia Doméstica (Seguimientos) | 118 | 52 | 44% |
| Tránsito | 106 | 87 | 82% |
| TOTAL | 558 | 398 | 71% |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos del despacho

Así también, se observó que la agenda a finales del mes de julio del presente año está al 02 de setiembre, lo que muestra que es un Juzgado que va al día con la agenda.

# Análisis de tiempos

El Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Zarcero cuenta a mayo de 2016 con un circulante de 585 expedientes. De acuerdo a ello se procedió a realizar un muestreo de expedientes, utilizando un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 7%, para obtener una duración promedio de proceso para cada una de las materias que conoce el despacho. Para ello se muestrearon un total de 148 expedientes, donde los resultados obtenidos se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 12. Duración promedio de tiempo de proceso según materia

Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Zarcero

| Materia | Duración promedio de proceso |
| --- | --- |
| Laboral | 339 (incluyendo la notificación de la Fuerza Pública) |
| Civil | 108 |
| Contravenciones | 117 |
| Pensiones Alimentarias | 216 (incluyendo apelación de la provisional) |
| Violencia Doméstica | 34 (más el tiempo de las audiencias de seguimiento) |
| Tránsito | 132 (más 148 días que se dura para levantar el gravamen) |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a información suministrada por el despacho

En el Apéndice 2 se detallan los procesos analizados donde se puede ver su duración por etapas.

# Análisis de Despachos Homólogos

A continuación se muestra la comparación del rendimiento del Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Zarcero con despachos homólogos (considera lo que son despachos que conocen la misma cantidad de materias y en su efecto que cuentan con condiciones de recurso humano similares).

Cuadro 13. Análisis de Despachos Homólogos

| Despacho Judicial | Cantidad de Juezas y Jueces | Cantidad de Técnicas y Técnicos | Entrada total | Entrada por Jueza o Juez | Entrada por TJ | Total Salidos | Salidos por Juez | Salidos por TJ | Relación Entrada/ Salida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contravencional y Menor Cuantía Los Chiles | 1 | 2.5 | 874 | 77.7 | 31.1 | 844 | 75.0 | 30.0 | 96% |
| Contravencional y Menor Cuantía Guatuso | 1 | 2.5 | 849 | 75.5 | 30.2 | 693 | 61.6 | 24.6 | 82% |
| Contravencional y Menor Cuantía Tilarán | 1 | 2.5 | 815 | 72.4 | 29.0 | 774 | 68.8 | 27.5 | 95% |
| Contravencional y Menor Cuantía Cóbano | 1 | 2.5 | 675 | 60.0 | 24.0 | 600 | 53.3 | 21.3 | 89% |
| Contravencional y Menor Cuantía Zarcero | 1 | 2.5 | 515 | 45.8 | 18.3 | 449 | 39.9 | 16.0 | 87% |
| Contravencional y Menor Cuantía Nandayure | 2 | 2.5 | 420 | 37.3 | 14.9 | 410 | 36.4 | 14.6 | 98% |
| Contravencional y Menor Cuantía Monteverde | 2 | 2.5 | 284 | 25.2 | 10.1 | 161 | 14.3 | 5.7 | 57% |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos

Como se puede observar, el Juzgado de Zarcero es uno de los que tiene menos carga de trabajo tanto por jueza o juez como del personal de apoyo. Adicionalmente si se compara la relación de casos entrados contra los casos salidos, se puede observar, que el Juzgado de Zarcero tiene un 87%, el cual se ubica dentro de los más bajos con respecto a los despachos homólogos.

# Principales Hallazgos

A continuación se detallan los principales hallazgos obtenidos, producto del diagnóstico efectuado en el despacho:

- Se detecta una distribución de expedientes inequitativa entre los técnicos y las técnicas judiciales que laboran en el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Zarcero. Actualmente la distribución se realiza por terminación par – impar para los dos técnicos tramitadores, sin embargo, a pesar de que la Coordinadora Judicial también tramita, no forma parte de la distribución de expedientes.

- De acuerdo con la comparación de los despachos homólogos, se encontró que la salida por técnico o técnica judicial es muy baja, esto debido a que no cuentan con cuotas de trabajo que les permita a los técnicos y a las técnicas judiciales realizar el trabajo que se espera de ellos.

- Aunado al punto anterior, se detectó un tiempo de proveído alto para la cantidad de casos que ingresan al día, para lo cual se considera necesario establecer cuotas de trabajo diarias para que de esta manera los técnicos y las técnicas judiciales conozcan lo que se espera de ellos diariamente.

- Actualmente, el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Zarcero no utiliza la Agenda Cronos para agendar las audiencias y tomando en consideración que este despacho se convertirá en juzgado electrónico, es importante comenzar a utilizar las herramientas tecnológicas que facilita el Poder Judicial a todos los juzgados del País, con el fin de poder agendar las audiencias de forma electrónica y tener un mayor control de las audiencias señaladas, así como las realizadas.

# Plan de Trabajo

| Propuesta | Oportunidad de Mejora | Descripción de la Propuesta | Resultados Esperados | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Correo personal del Poder Judicial a todos los servidores y todas las servidoras del Juzgado Contravencional de Zarcero | Se detectó que tres servidores y servidoras del Juzgado Contravencional de Zarcero por sus funciones en el despacho no contaban con correo personal del Poder Judicial. Específicamente los puestos que carecían de correo personal eran los siguientes: - Coordinadora Judicial - Notificador - Técnica Judicial | Coordinar con la Dirección de Tecnología de la Administración Regional para la creación de una cuenta de correo para cada uno de estos servidores y servidoras. | Se creó la cuenta de correo para los tres servidores y servidoras del Juzgado Contravencional de Zarcero. | Dirección de Planificación y Dirección de Tecnología |
| Implementación de la Agenda Cronos | Se detectó que en el Juzgado utiliza únicamente la agenda física, sin embargo para la recolección de información requerida para los indicadores de gestión, así como para los informes estadísticos, sobre audiencias programadas y audiencias realizadas, es indispensable contar con el uso de la Agenda Cronos y así contar con una herramienta tecnológica que permita la creación, trámite y resolución de los expedientes de forma electrónica. | Implementar el uso de la Agenda Cronos, para esto se debe coordinar una capacitación con la Dirección de Informática a todos los servidores y servidoras del despacho. Será responsabilidad de cada técnico o técnica judicial ingresar las audiencias programadas en la agenda cronos, sin embargo será responsabilidad de la Jueza o Juez indicar que la audiencia se realizó. En caso de que la audiencia no se realice será responsabilidad del técnico o técnica judicial encargada del expediente indicar los motivos por los cuales no se realizó la audiencia. | Una agenda electrónica única para el despacho (se podrá llevar la agenda física, pero es responsabilidad del coordinador o coordinadora judicial sacar de la agenda cronos la información estadística sobre las audiencias realizadas. | Dirección de Tecnología y Juzgado Contravencional de Zarcero |
| Distribución de expedientes por tipo de proceso (Ver Apéndice 3) | Se detecta una distribución de expedientes no equitativa entre los técnicos y las técnicas judiciales que laboran en el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Zarcero. Actualmente la distribución se realiza por terminación par – impar para los dos técnicos tramitadores, sin embargo, a pesar de que la Coordinadora Judicial también tramita no forma parte de la distribución de expedientes. | Se propone una distribución equitativa entre los técnicos y las técnicas judiciales, así como la Coordinadora Judicial (tramita un 50%), para esto se deja una herramienta donde la distribución deberá realizarse por materia y según proceso. La Coordinadora Judicial será la responsable de realizar la distribución de los expedientes. La Coordinadora Judicial será la responsable de tramitar todos los expedientes que ingresan de Violencia Doméstica y el resto de las materias se la distribuirán equitativamente entre los dos técnicos y técnicas judiciales. | Carga de trabajo más equitativa entre todos los técnicos y técnicas judiciales del Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Zarcero. | Dirección de Planificación y Juzgado Contravencional de Zarcero |
| Utilizar por un tiempo de seis meses, únicamente un Libro electrónico de entradas (Ver Apéndice 4) | Actualmente se utiliza un libro físico de entradas en el Juzgado Contravencional de Zarcero, sin embargo esto causa retrasos o reprocesos cuando se debe actualizar el libro electrónico, por eso se propone utilizar un único libro electrónico de entradas, mientras el despacho se convierte en electrónico. (Ver Apéndice 4) | Se propone utilizar un único Libro de entradas de manera electrónica mientras inicia la implementación del Sistema de Gestión. Una vez que el Juzgado sea electrónico se darán seis meses de prueba para verificar que la información ingresada en el Libro de entradas sea la misma que la que se genera en el Sistema de Gestión. Al Libro actual de entradas se propone agregar una columna que indique el técnico responsable de la tramitación del expediente, tal y como se muestra en el Apéndice 4. Finalizado el tiempo de prueba se utilizará únicamente el Sistema de Gestión. | Un control adecuado en los casos entrados al Juzgado. La tramitación electrónica permite la eliminación de tareas que no agregan valor como revisiones, sellado, controles, entre otras. | Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Zarcero |
| Cuotas de trabajo diarias para los técnicos y las técnicas judiciales | Se detecta un tiempo de proveído promedio de 18 días, lo cual se considera elevado para la carga de trabajo de los técnicos y técnicas judiciales, por lo que se considera necesario establecer una cuota diaria de trabajo para cada uno de ellos y ellas. | En un plazo de 3 meses, contado a partir de la finalización de la actualización de los expedientes del Despacho, considerando que se haya superado la curva de aprendizaje de la modalidad electrónica (Escritorio Virtual), cada técnico o técnica judicial debe tramitar 15 asuntos diarios. En el caso que las personas técnicas judiciales no cumplan la cuota de trabajo establecida debido a que el Despacho se encuentra al día en el tramite y no cuente con expedientes pendientes, se dará por satisfactoria el rendimiento del equipo de trabajo. | Disminución del tiempo de proveído. Disminución del circulante (expedientes pendientes de trámite). Mejor atención a la persona usuaria. Una justicia más pronta y cumplida. | Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Zarcero |
| Definición de cuota de trabajo mensual para Juez o jueza en el dictado de sentencias. | Determinación del rendimiento del juez o jueza en el dictado de sentencias. | La jueza o juez debe dictar como mínimo 40 sentencias mensuales, distribuidos de la siguiente manera, ocho de Pensiones alimentarias, tres de Violencia Doméstica, 18 de Tránsito, seis de Contravenciones, dos de Civil y tres de Laboral. En caso de que no haya procesos pendientes de dictar sentencia de alguna clase señalada, se debe sustituir con otros procesos, manteniendo la cuota establecida. | Efectividad del tiempo laborado, aumento de cantidad de sentencias dictadas mensualmente y fluidez de los procesos. |  |
| Actualización de funciones del Coordinador o Coordinadora Judicial (Ver Apéndice 5) | Se detecta que el puesto de Coordinador o Coordinadora Judicial no cuenta con funciones claras definidas. | Se establece una propuesta de Funciones propuestas, donde se delimita las funciones del Coordinador o la Coordinadora Judicial. En el Apéndice 5, se definen las funciones propuestas para este puesto. | Definición clara de las Funciones para todos los puestos del Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Zarcero. | Dirección de Planificación y Juzgado Contravencional de Zarcero |

# Indicadores de Gestión

Se propone un conjunto de indicadores con la finalidad de darle seguimiento y control a las mejoras implementadas así como al desempeño de la oficina, con lo anterior se logra obtener la información necesaria para tomar acciones preventivas y correctivas en aras del mejoramiento de la calidad. A continuación se muestra el grupo de indicadores definidos:

Indicadores de Gestión

Cuadro 14. Indicadores de Gestión del Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Zarcero

Fuente: Elaboración propia

# SEGUIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Con el fin de garantizar la sostenibilidad y los resultados del Proyecto a lo largo del tiempo, se define el siguiente procedimiento como parte del Modelo de Seguimiento y Sostenibilidad de los Proyectos de Rediseño,  donde interactúan los equipos de mejora de los despachos, la Administración Regional, el Consejo de Administración, la Dirección de Planificación y el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento para la Gestión Jurisdiccional. El procedimiento descrito se muestra a modo de diagrama de flujo en la Figura 1.

### Descripción del Procedimiento de seguimiento

  - La Dirección de Planificación es la responsable de definir los indicadores de Gestión para cada una de las Oficinas. Para esto, se revisaron y validaron los parámetros e indicadores con los equipos de mejora, para dar el aval a cada una de las métricas definidas.

  - El profesional responsable del rediseño debe dar la capacitación al coordinador  o coordinadora judicial, de forma que certifique que dicho funcionaria o funcionario fue instruido y queda en total capacidad de generar los indicadores correctamente, extrayendo la información de los medios correctos y realizando los cálculos oportunos para la generación de los indicadores.

  - Del mismo modo, es responsabilidad del profesional responsable del rediseño dejar instaladas las pizarras de indicadores, en un lugar dentro del despacho visible para todo el personal de la oficina.

  - El Coordinador o Coordinadora judicial de cada oficina es el responsable de realizar mensualmente el cálculo de los indicadores. Para esto posee un tiempo de 15 días naturales, para completar la matriz de indicadores. Esto se debe realizar en las primeras dos semanas del mes.

  - Luego de la generación de los indicadores, se deje actualizar la pizarra de indicadores con los datos obtenidos durante el mes.

  - Los equipos de mejora, se deben reunir y revisar los resultados obtenidos del mes, esto se debe realizar durante la tercera semana del mes. Es necesario, realizar la minuta correspondiente de la reunión, así como la definición de los planes remediales y acciones a ejecutar, esto para los casos que se requiera la toma de decisiones para la mejora de los resultados obtenidos.

  - Es importante extender la invitación de la reunión de revisión de indicadores a la Administración Regional, de forma que asista el coordinador del área jurisdiccional a dicha reunión, esto en los casos sea posible y de acuerdo a la programación anual de visitas que maneje la administración.

  - El coordinador o coordinadora judicial del despacho debe remitir a más tardar al finalizar la tercera semana del mes, la minuta de reunión, los indicadores de gestión del mes y los planes remediales definidos, a la Administración Regional con copia al Consejo de Administración.

  - La Administración Regional es la responsable de realizar la revisión y análisis de los datos mensuales de cada oficina, del mismo modo deberá dar seguimiento a los planes remediales definidos por los mismos despachos, velando de esta forma por el cumplimiento de estos.

  - El Consejo de Administración al igual que la Administración Regional, debe tomar de insumo la información remitida por los despachos, como parte de su labor por velar por la buena marcha del Circuito;  analizar su funcionamiento y proponer las mejoras pertinentes.

  - La Administración Regional, mensualmente debe remitir la información recibida por las oficinas al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional.

  - El Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional debe brindar apoyo y seguimiento a los despachos judiciales, del mismo modo debe recomendar la actualización de los rangos definidos en los indicadores de gestión al órgano técnico.

Figura 1Diagrama de Flujo Procedimiento de Seguimiento de Indicadores

# Recomendaciones

A continuación se detallan las siguientes recomendaciones, producto del estudio realizado en el despacho:

despacho:

- Solicitar al Consejo Superior la aprobación del plan de trabajo expuesto anteriormente y sus recomendaciones, con la finalidad del que el Despacho analizado inicie o continúe con la implementación de las mejoras, según lo descrito  en  este documento.

- Que las Subcontralorías de Servicios Regionales  realicen  un acercamiento con las comisiones de usuarios y las personas usuarias relacionadas con el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Zarcero, con el objetivo de determinar  si requieren apoyo en cuanto a presentar y explicar el nuevo método de trabajo mediante el expediente electrónico, indicando las ventajas  y el procedimiento, así como de las herramientas web que tiene la institución, las cuales facilitan la experiencia de obtener un servicio en la Institución.

- El equipo de mejora del Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Zarcero debe implementar y dar seguimiento al plan de trabajo y las recomendaciones establecidas en este informe, analizar y verificar el correcto desempeño del Juzgado, utilizando los  indicadores de gestión establecidos.

- Que el Consejo de Administración del Circuito conozca los resultados del seguimiento y tome las medidas de apoyo requeridas para darle sostenibilidad al proceso, según sus competencias.

# Minutas y Presentaciones

| Apéndice | Nombre | Documento |
| --- | --- | --- |
| Minuta 1 | Minuta de Conformación de Equipo de Mejora de procesos |  |
| Minuta 2 | Minuta de Presentación Final |  |
| Presentación 1 | Presentación Final |  |

# Apéndices

| Apéndice | Nombre | Documento |
| --- | --- | --- |
| Apéndice 1 | Equipo de Mejora de Procesos |  |
| Apéndice 2 | Diagramas de proceso |  |
| Apéndice 3 | Distribución de expedientes |  |
| Apéndice 4 | Libro de entradas propuesto |  |
| Apéndice 5 | Actualización de Funciones propuesto para el puesto de Coordinador o Coordinadora |  |