437-PLA-2017

Ref. SICE: 1486-16

17 de febrero de 2017

Licenciada

Silvia Navarro Romanini

Secretaría General de la Corte

Estimada señora:

En atención al oficio 7756-16, donde se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión celebrada el 7 de julio de 2016, artículo LXXIX, le remito el informe 66-PI-2017 de hoy,  suscrito por el Lic. Minor Alvarado Chaves, Jefe a.i. de la Sección de Proyección Institucional, relacionado con el informe del proyecto realizado en el Juzgado Civil, Trabajo y Familia del II Circuito Judicial de Alajuela, sede Upala en el marco de la Reforma al Código de Trabajo.

Atentamente,

Elías Muñoz Jiménez

Subdirector a.i de Planificación

Copias:

- Sala Segunda

- Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de Alajuela

- Juzgado Civil, Trabajo y Familia del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, sede Upala

- Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional

- Archivo

EMJ/xba

Ref.1486-16, 1070-16

66-PI-2017

Ref: 1486-16

17 de febrero  de 2017

Máster

Elías Muñoz Jiménez

Subdirector a.i. de Planificación

Estimado señor:

El presente informe corresponde al Informe del proyecto realizado en el Juzgado Civil, Trabajo y Familia del II Circuito Judicial de Alajuela, sede Upala en el marco de la Reforma al Código de Trabajo, fundamento en el Acuerdo del Consejo Superior, en la sesión Nº 65-16 celebrada el 7 de julio, artículo LXXIX, en la cual se aprueba el Plan de Trabajo para llevar a cabo un proceso de diagnóstico y análisis de su funcionamiento, así como el planteamiento de propuestas de mejora, el acuerdo  fue comunicado a esta Dirección por la Secretaría General de la Corte mediante oficio Nº 7756-16 del 26 de julio de  2016.

El estudio estuvo a cargo de la ingeniera Lucía Zeledón Quirós, Profesional 2 de la Sección a mi cargo.

Atentamente,

Minor Alvarado Chaves, Jefe a.i.

Sección de Proyección Institucional

Copias:

- Archivo

MACH/xba

REF. 1486-16

Dirección de Planificación/Sección Proyección Institucional

Informe del proyecto realizado en el Juzgado Civil, Trabajo y Familia del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Sede Upala en el marco de la Reforma al Código de Trabajo

Informe realizado por:

Inga. Lucía Zeledón Quirós

Febrero, 2017

# Reforma al Código de Trabajo

En virtud de la Reforma al Código de Trabajo y el proyecto para la implementación ante la entrada vigencia prevista para el 25 de julio del 2017, el Consejo Superior en la sesión 41-16 del 27 de abril del 2016, artículo XIX acordó que es prioridad institucional tomar las acciones en las diferentes áreas administrativas para lograr implementar con éxito esta reforma.

De acuerdo a lo anterior, la Dirección de Planificación programó un plan de trabajo para llevar a cabo un proceso de diagnóstico y análisis de su funcionamiento, así como el planteamiento de propuestas de mejora, en cada uno de los despachos judiciales (que serán competentes en materia laboral)  por espacio de cuatro semanas, con el fin de prepararlos para el proceso de implantación de Escritorio Virtual que llevará cabo la Dirección de Tecnología de Información y de los demás cambios que se ejecutarán en consecuencia de la reestructuración organizacional que se aprobó por parte de la Corte Plena.

Producto del diagnóstico realizado en el Juzgado Civil, Trabajo y Familia del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Sede Upala, de acuerdo a las visitas realizadas en el período comprendido del 04 al 29 de julio de 2016, a continuación se detallan los principales resultados obtenidos.

# Antecedentes

El presente estudio realizado en el Juzgado Civil, Trabajo y Familia del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Sede Upala tiene como antecedente el informe 1947-PLA-2015 realizado por la Dirección de Planificación en la fecha 26 de noviembre del 2015, el cual se adjunta a continuación:  Buscar el informe definitivo.

Antecedente

# Estructura Organizacional

El Juzgado Civil, Trabajo y Familia del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Sede Upala cuenta con el siguiente recurso humano:

Cuadro 1: Recurso Humano del Juzgado Civil, Trabajo y Familia

del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Sede Upala

| Puesto de trabajo | Cantidad de personal |
| --- | --- |
| Juez(a) | 3 |
| Coordinador(a) Judicial | 1 |
| Técnicos (as) Judiciales | 5 |
| Auxiliar de Servicios Generales | 1 |

Fuente: Elaboración propia

## Estructura funcional del despacho

En la actualidad el Juzgado Civil, Trabajo y Familia del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Sede Upala está conformado por un total de 10 servidoras y servidores judiciales, que ocupan plazas ordinarias. Las responsabilidades del despacho se distribuyen de la siguiente manera:

Cuadro 2: Principales funciones del Juzgado Civil, Trabajo y Familia

del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Sede Upala

según puesto de trabajo

| Puesto de trabajo | Principales funciones |
| --- | --- |
| Persona Juzgadora | Resolución de los asuntos |
| Coordinadora Judicial | Labores administrativas y la tramitación de la materia civil |
| Personas Técnicas Judiciales - Trámite | - Cuatro personas técnicas judiciales a cargo de las seis materias y realización de notificaciones por fax y correo electrónico. |
| Persona Técnica Judicial- Manifestación | - Una persona técnica judicial encargado de la manifestación, recibir y agregar escritos, y el correo de la oficina. |
| Auxiliar de Servicios Generales | - Limpieza de la oficina. - Participar en las tareas de la manifestación. |

Fuente: Elaboración propia

## Equipo de mejora de procesos

Como parte de las actividades del diagnóstico realizado, se conformó un equipo de mejora con personal del despacho que se abocará tanto al desarrollo e implementación de las propuestas planteadas, así como el seguimiento requerido para la sostenibilidad del plan de trabajo, lo cual fue acogido positivamente por el despacho, debido a los cambios que se avecinan en cuanto a los métodos de trabajo empleados.

A continuación se detallan las personas que conforman el equipo de mejora de procesos del despacho analizado:

Cuadro 3: Equipo de Mejora de Procesos del Juzgado Civil, Trabajo y Familia

del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Sede Upala

| Nombre de la funcionaria o funcionario | Puesto de trabajo |
| --- | --- |
| Licda. Laura Rodríguez | Jueza Coordinadora |
| MSc. Silvia Elena Sánchez Blanco | Jueza |
| Rosa Alejandra Delgado Murillo | Coordinadora Judicial |
| Néstor Boniche Espinoza | Técnico Judicial |
| Dayana Acevedo Delgadillo | Auxiliar de Servicios Generales |

Fuente: Elaboración propia

En el Apéndice 1 se muestra el equipo de mejora conformado y las responsabilidades que se comprometieron a asumir.

## Atención a la persona usuaria

De acuerdo al muestreo realizado por el despacho, durante cinco días se procedió a contabilizar las siguientes variables:

- Cantidad de llamadas telefónicas que son recibidas en el despacho

- Cantidad de personas usuarias que se presentan al despacho

- Cantidad de escritos que son presentados

- Cantidad de demandas nuevas que ingresan

Los resultados obtenidos nos brindan un aproximado del volumen de ingreso que se presenta diariamente en el despacho. Los resultados se muestran a continuación:

Cuadro 4: Volumen de ingreso diario de personas atendidas  en el Juzgado Civil,

Trabajo y Familia  del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Sede Upala

| Variable | Promedio diario |
| --- | --- |
| Llamadas telefónicas | 10 llamadas |
| Atención de personas usuarias | 20 personas |
| Ingreso de escritos | 11 escritos |
| Ingreso de demandas nuevas (escritos) | 3 demandas nuevas |

Fuente: Elaboración propia según muestreo realizado por el despacho

A su vez, como parte del análisis de las llamadas telefónicas y la atención de la persona usuaria, se estimó la duración promedio para cada una de estas variables.

Cuadro 5: Duración promedio de las actividades de atención a la persona usuaria en el Juzgado Civil, Trabajo y Familia del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Sede Upala

| Variable | Duración promedio | Tiempo que requiere diariamente la tarea |
| --- | --- | --- |
| Duración de las llamadas telefónicas | 3 minutos | 29 minutos |
| Atención de personas usuarias cuando NO se requiere manifestación | 11 minutos | 170 minutos |
| Atención de personas usuarias cuando SÍ se requiere manifestación | 14 minutos | 20 minutos |

Fuente: Elaboración propia según muestreo realizado por el despacho

# Análisis Estadístico

## Movimiento Histórico

En el cuadro que se muestra a continuación se puede determinar el rendimiento que ha presentado el Juzgado Civil, Trabajo y Familia del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Sede Upala del año 2014 a  marzo de 2016.

Cuadro 6: Movimiento Histórico y Rendimiento del Juzgado Civil, Trabajo y Familia

del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Sede Upala

(Período 2014 – I Trimestre 2016)

| Balance General | 2014 | 2015 | I Trimestre 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Circulante inicial | 0 | 543 | 1449 |
| Casos entrados + reentrados | 744 | 1723 | 288 |
| Casos terminados | 201 | 842 | 328 |
| Circulante final | 543 | 1424 | 1409 |
| Promedio de entrada por mes | 129 | 153 | 96 |
| Promedio de entrada por mes por juez | 43 | 51 | 32 |
| Promedio de entrada por Técnico Judicial | 32 | 38 | 24 |
| Promedio de terminados por mes | 37 | 75 | 109 |
| Promedio de terminados por mes por juez | 12 | 25 | 36 |
| Promedio de terminados por mes por Técnico Judicial | 9 | 19 | 27 |
| Porcentaje de Rendimiento | 27% | 49% | 114% |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos del despacho

Gráfico 1: Análisis de la Entrada vs Salida de asuntos en el Juzgado Civil, Trabajo

y Familia del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Sede Upala

Fuente: Dirección de Planificación de acuerdo a informes estadísticos del despacho

A continuación se muestra el porcentaje de entrada de asuntos al despacho según materia:

Cuadro 2: Porcentaje de ingreso según materia en el Juzgado Civil, Trabajo y Familia

del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Sede Upala  período 2014 – 2015.

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos del despacho

Se procedió a establecer la cantidad aproximada de expedientes del circulante en trámite por cada puesto de trabajo, el tiempo promedio de duración del proveído de acuerdo a cada materia. La información se detalla a continuación.

Cuadro 7: Distribución del Circulante por Puesto de Trabajo

a Diciembre 2015 en el Juzgado Civil, Trabajo y Familia

del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Sede Upala

| Materia | Jueza /Juez 1 | Jueza /Juez 2 | Jueza /Juez 3 | Coordinador Judicial | Técnico 1 | Técnico 2 | Técnico 3 | Técnico 4 | Técnico 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laboral | 121 |  |  | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| Civil |  | 119 |  | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| Penal Juvenil |  |  | 67 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 |
| Familia |  | 249 |  | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0 |
| Agrario |  |  | 288 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 |
| Violencia Doméstica | 580 |  |  | 0 | 145 | 145 | 145 | 145 | 0 |
| TOTAL | 701 | 368 | 355 | 0 | 356 | 356 | 356 | 356 | 0 |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes del despacho

Tiempo de duración promedio del proveído: Actualmente el equipo de trabajo conformado por las personas técnicas judiciales cuentan con una cuota de trabajo de 12 expedientes diarios y los tiempos de resolución se muestran a continuación:

Cuadro 8: Tiempo promedio de duración del proveído y cantidad de expedientes pendientes Juzgado Civil, Trabajo y Familia  del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Sede Upala

| Materia | Tiempo promedio de duración en días del proveído | Cantidad de expedientes pendientes en escritorio |
| --- | --- | --- |
| AGRARIO | 25 | 100 |
| FAMILIA | 21 | 35 |
| CIVIL | 16 | 44 |
| PENAL JUVENIL | 14 | 1 |
| VIOLENCIA DOMÉSTICA | 13 | 13 |
| LABORAL | 7 | 11 |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes del despacho

## Sentencias

Seguidamente se procedió a analizar la cantidad de sentencias dictadas en el despacho, con la finalidad de estimar el promedio mensual de sentencias dictadas por Jueza o Juez, así como también la duración promedio del dictado de sentencia. La información se muestra a continuación:

Cuadro 9: Análisis de la cantidad de sentencias dictadas en el Juzgado Civil,

Trabajo y Familia del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Sede Upala

| Materia | Cantidad de sentencias dictadas |  | Promedio mensual de sentencias dictadas por Juez(a) | Tiempo promedio dictado de sentencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | I Semestre 2016 |  |  |
| Laboral | 18 | 23 | 2 | 29 |
| II Instancia Laboral | 15 | 4 | 1 | 49 |
| Civil | 22 | 5 | 2 | 51 |
| II Instancia Civil | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Familia | 89 | 27 | 7 | 33 |
| II Instancia Familia | 57 | 32 | 5 | 32 |
| Violencia Doméstica | 96 | 67 | 10 | 19 |
| Agrario | 20 | 11 | 2 | 17 |
| Penal Juvenil | 25 | 20 | 3 | 8,5 |
| TOTAL | 344 | 189 | 32 | *201*20155 |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes del despacho

A su vez se determinó la cantidad de expedientes pendientes de fallar por Jueza o Juez y por materia:

Cuadro 10: Cantidad de expedientes pendientes de fallar en el Juzgado Civil, Trabajo y Familia

del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Sede Upala  al 5 de julio de 2016

| Materia | Cantidad de expedientes pendientes de fallar | Cantidad de días desde pase a fallo hasta 5-julio-2016 |
| --- | --- | --- |
| Laboral | 34 | 84 días naturales |
| Laboral II Instancia | 20 | 117 días naturales |
| Civil (incluye II) | 10 | 202 días naturales |
| Agrario | 33 | 260 días naturales |
| Familia | 26 | 99 días naturales |
| Familia II Instancia | 31 | 83 días naturales |
| Violencia Doméstica | 3 |  |
| Penal Juvenil | 0 |  |
| TOTAL | 157 |  |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes del despacho

## Audiencias

A continuación se detalla el porcentaje de efectividad de las audiencias que se determinó en el despacho, de acuerdo a la información estadística suministrada para el período enero a junio del 2016.

Cuadro 11: Porcentaje de efectividad de las audiencias en el Juzgado Civil, Trabajo y Familia

del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Sede Upala  periodo enero-junio de 2016

| Materia | Señaladas | Realizadas | % de Efectividad |
| --- | --- | --- | --- |
| Agrario | 78 | 70 | 90% |
| Civil | 50 | 46 | 92% |
| Familia | 28 | 14 | 50% |
| Laboral | 19 | 11 | 58% |
| Violencia Doméstica- Audiencia | 3 | 3 | 100% |
| Penal Juvenil | 17 | 5 | 29% |
| TOTAL | 195 | 149 | 76% |
| Violencia Doméstica- Seguimiento (mayo y Junio 2016) | 119 | 11 | 9% |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes del despacho

Se analizó la cantidad de expedientes pendientes de audiencia al mes de junio de 2016, así como la fecha a la que va la agenda.

Cuadro 12: Cantidad de expedientes pendientes de audiencia en el Juzgado Civil, Trabajo y Familia del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Sede Upala a junio 2016

| Materia | Cantidad de expedientes pendientes de audiencia | Fecha a la que va la agenda |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Penal Juvenil | 27 | Noviembre 2016 | Ajustada a las disponibilidad de la Fiscala Penal Juvenil |
| Agrario | 40 | Octubre 2016 | Ajustada a Vehículo y Defensor |
| Familia | 9 | Julio 2016 |  |
| Civil | 12 | Julio 2016 |  |
| Violencia Doméstica | 7 | Julio 2016 |  |
| Violencia Doméstica- Seguimiento | 158 | Noviembre 2016 | Todos los Jueves |
| Laboral | 3 | Agosto 2016 |  |
| TOTAL | 256 |  |  |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes del despacho

# Análisis de tiempos

El Juzgado Civil, Trabajo y Familia del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Sede Upala   a junio de 2016 contaba con  un circulante de 1424  expedientes. De acuerdo a ello se procedió a realizar un muestreo de expedientes utilizando un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, con lo cual obtener una duración promedio de proceso para cada una de las materias que conoce el despacho. Para ello se muestrearon un total de 222 expedientes, donde los resultados obtenidos se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro 13: Duración promedio de tiempo de proceso según materia en el Juzgado Civil, Trabajo y Familia del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Sede Upala a julio de 2016

| Materia | Duración promedio de proceso |
| --- | --- |
| Laboral | 539 días |
| Civil | 615 días |
| Familia | 330 días /Con ADN y peritaje 525 días |
| Violencia Doméstica | Sin oposición 27 días /Con oposición 106 días |
| Agrario | 614 días |
| Penal Juvenil | 120 días – Medida Alterna en Audiencia Temprana 448 días |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al muestreo de expedientes.

En el Apéndice 2 se detallan cada uno de los procesos analizados donde se puede ver su duración por etapas.

# Análisis de Despachos Homólogos

A continuación se muestra la comparación del rendimiento del Juzgado Civil, Trabajo y Familia del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Sede Upala con despachos homólogos (considera lo que son despachos que conocen la misma cantidad de materias y en su efecto que cuentan con condiciones de recurso humano similares).

Cuadro 14: Análisis de Despachos Homólogos

| Despacho Judicial | Cantidad de Juezas y Jueces | Cantidad de Técnicas y Técnicos | Entrada total | Entrada por Jueza o Juez | Entrada por TJ | Total Fenecidos | Fenecidos por Juez | Fenecidos por TJ | Relación salida/ entradas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jdo Civil, Trabajo y Familia Buenos Aires | 2 | 3,5 | 1300 | 650 | 371 | 855 | 428 | 244 | 66% |
| Jdo Civil, Trabajo y Familia del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Sede Upala | 3 | 5,5 | 1723 | 574 | 313 | 842 | 281 | 153 | 49% |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos

El cuadro anterior  muestra que el Despacho analizado presenta menor carga de trabajo por casos entrados tanto para personas juzgadoras como para personas técnicas judiciales en comparación con su homólogo en Buenos Aires.  A la vez, presenta un porcentaje menor en la relación de salida y entradas de asuntos, lo que evidencia la necesidad de establecer controles para verificar que se estén cerrando los expedientes en los momentos indicados y establecer mejoras con el equipo para darle mayor movimiento a los expedientes en trámite.

# Principales Hallazgos

A continuación se detallan los principales hallazgos obtenidos, producto del diagnóstico efectuado en el despacho:

- El dictado de sentencia, excluyendo las Materias Penal Juvenil y Violencia Doméstica, es un punto crítico del despacho en estudio, ya que se encuentran pendiente de fallo 154 expedientes con tiempos de espera hasta de 260 días naturales.

- Durante el estudio de tiempos se determinó que existe una oportunidad de mejora relacionada con la reducción del tiempo de pase a fallo, debido a que los expedientes se estaban almacenando en la tarea “para enviar a fallo” y no se tenía una frecuencia diaria para el envío de estos a las oficinas de los jueces o juezas. Se detectaron tiempos hasta de 110 días.

- Utilización de libros de entradas físicos dificultando el análisis de la información, los cuales deben ser sustituidos por libros electrónicos, que sean compartidos entre las personas del despacho, en los casos que corresponda.

- El trabajo de resolución de expedientes que se encuentra en los escritorios de las personas técnicas judiciales, presentan una cantidad y tiempo de espera distintos entre las diferentes materias; por lo tanto, no se  realiza una distribución equitativa del trabajo entre las materias, de forma que sea acorde con las necesidades del Despacho, para mantener el tiempo de proveído promedio estable.

- La efectividad de audiencias en las materias de Familia (50%), Laboral (58%) y Penal Juvenil (29%) presentan porcentajes susceptibles de mejora, mediante la implementación de buenas prácticas de recordatorios de audiencias a las partes. Es relevante mencionar que un nuevo señalamiento genera aumentos importante en el tiempo de proceso, los cuales van a depender de la fecha en la que se encuentre la agenda en cada una de las materias.

- La disponibilidad de la Fiscala Penal Juvenil para atender audiencias del despacho en estudio es de dos días al mes, esto causa que los señalamientos se encuentren a noviembre de 2016. Se hace necesario establecer nuevas coordinaciones con la Fiscalía Penal Juvenil de San Carlos o la Fiscalía que corresponda, con el fin de concretar nuevos espacios para el Juzgado Civil, Trabajo y Familia del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Sede Upala.

- Las recomendaciones emitidas por la Dirección de Planificación mediante el informe 1947-PLA-2015, respecto a la organización del personal técnico judicial y la distribución de los expedientes de forma igualitaria entre los jueces y juezas, no han sido implementadas a la fecha del presente diagnóstico, ya que el recurso de la persona técnica judicial extraído del trámite de expedientes no se encuentra tomando las denuncias ni asistiendo a las  audiencias de la materia Agraria, adicionalmente los Jueces  y juezas mantienen otra distribución de expedientes.

- La Defensa Agraria es un recurso limitado debido a que la atención de los casos relacionados con el Despacho en estudio, han sido enviados a la Defensa Pública de San Carlos; eliminando la plaza que originalmente se había asignado para Upala. Lo anterior, crea retrasos importantes en la agenda de la materia Agraria.

- La agenda actual de Violencia Doméstica establece que las audiencias de seguimiento se realicen los días jueves de cada semana, los cuales se realizan por medio de manifestación y en los casos que corresponda se traslada a la Jueza. Sin embargo, debido a que se realiza únicamente un 9% de los seguimientos señalados a las medidas de protección, se hace necesario valorar una modificación de la agenda para establecer un día al mes para el seguimiento y que se realice cada cuatro meses.

- La agenda CRONOS es una herramienta instalada en el Despacho en estudio, pero se evidencia que la información no se encuentra actualizada ni corresponde a la realidad, por lo tanto es necesario establecer controles internos para garantizar que la información sea agregada de forma oportuna y completa. Lo anterior debido a que la información relacionada a la celebración de audiencias será obtenida de dicha herramienta.

- La distribución de trabajo actual del Despacho establece que la Coordinadora Judicial no realice tareas de trámite de expedientes, pero es necesario que se asigne un 50% de su tiempo a la resolución de expedientes.

# Plan de Trabajo

| Propuesta | Oportunidad de Mejora | Descripción de la Propuesta | Resultados Esperados | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descongestionamiento de expedientes pendientes de fallo | Cantidad importante de expedientes que se encuentran pendientes fallo, aumentando el tiempo de proceso. | Coordinar con la Administración Regional del Circuito de San Carlos la recepción de expedientes para fallo: Laboral II Instancia: 17 Laboral I Instancia: 5 Pensiones Alimentarias II Instancia 36. | Laboral II Instancia: 17 exp fallados Laboral I Instancia: 5 exp fallados Pensiones Alimentarias II Instancia 36 exp fallados | Jueza Coordinadora del Despacho |
|  | 33 expedientes pendientes de dictado de sentencia en Agrario con hasta 260 días naturales en espera. | Plan de trabajo para aumentar la cantidad de dictado de sentencia. | Setiembre: dictar 9 y reducir el tiempo de espera a Julio. | Licda. Silvia Sánchez |
|  | 55 expedientes pendientes de dictado de sentencia en Laboral (I y II Instancia) con hasta 117 días naturales en espera. | Plan de trabajo para aumentar la cantidad de dictado de sentencia. | Cumplir con la cuota de dictado de sentencia. Setiembre: reducir el tiempo de espera a agosto. | Licda. Laura Rodríguez |
|  | 57 expedientes pendientes de dictado de sentencia en Familia (I y II Instancia) con hasta 99 días naturales de espera. | Plan de trabajo para aumentar la cantidad de dictado de sentencia. | Cumplir con la cuota de dictado de sentencia. Setiembre: reducir el tiempo de espera a agosto. | Lic. Luis Adrián Rojas |
|  | 10 expedientes pendientes de dictado de sentencia en Civil (I y II Instancia) con hasta 202 días naturales de espera. | Plan de trabajo para aumentar la cantidad de dictado de sentencia. | Cumplir con la cuota de dictado de sentencia. Setiembre: reducir el tiempo de espera a agosto. | Lic. Luis Adrián Rojas |
| Reducción tiempo pase a fallo | Amplio plazo desde que se pasa el expediente listo para fallar hasta que se le entrega al juez o jueza para fallo. | Modificación de proceso, se establece que los expedientes deben ser enviados de forma electrónica o física, según corresponda, en máximo dos días. | Pasar de 37 días (caso agrario) a 2 días. | Coordinador Judicial |
| Libros físicos | Registro de información en libros físicos. | Utilizar a partir del 1 de agosto libros electrónicos que se encuentren en carpetas compartidas en los casos que corresponda. | Al 1 de agosto del 2016 usar libro de entradas electrónico para todas las materias. | Coordinador Judicial |
| Reducción de tiempo de proveído y cantidad de expedientes pendientes | En los expedientes que se encuentran en los escritorios de las personas técnicas judiciales para resolver, se identifica una acumulación de documentos especialmente de agrario y con tiempos de hasta más de 100 días naturales. | Posterior al inventario, se asignará una lista de expedientes donde se encuentren los documentos con mayor cantidad de días pendientes de resolver hasta llegar a plazos de 3 semanas (21 días), independientemente de la materia. | Atender todos los escritos o trámites que se encuentren pendientes con más de 21 de días. | Todo el equipo de trabajo. Jueza Coordinadora lidera el proceso. |
| Rol de distribución de expedientes. | Distribución equitativa por materia y tipo de proceso Atender recomendación “2” del informe 1947-PLA-2015 elaborado por la Dirección de Planificación la que indica establecer una distribución de los procesos nuevos por materia y tipo de proceso, para que las juezas y jueces y técnicas o técnicos Judiciales, atienden procesos nuevos en igual de condiciones (sistema de “tejedora”). | Utilizar la propuesta de rol propuesto por la Dirección de Planificación. | Equidad en la cantidad y tipo de asuntos por persona técnica Judicial. | Coordinador Judicial |
| Recomendaciones de Informe de Planificación 1947-PLA-2015 | Atender recomendación “1” del informe 1947-PLA-2015 elaborado por la Dirección de Planificación; que indica redistribuir los expedientes activos, por materia, etapa (trámite y ejecución), estado (todas las ubicaciones; audiencia, fallo, para resolver, casilla, etc.), para que las juezas y jueces y técnicas o técnicos Judiciales, tramiten y conozcan de todas las materias en igual de condiciones.” | Respecto a la distribución de los expediente entre personas Juzgadoras, prevalece la recomendación del informe 1947-PLA-2015; sin embargo en caso que haya acuerdo entre las personas juzgadoras se podrá mantener la distribución actual: Juez A: Familia y Civil Juez B: Penal Juvenil y Agrario Juez C: Laboral y Violencia Doméstica. Esa distribución promueve que una materia con la mayor cantidad de expedientes se unifique con una materia de menor cantidad como responsabilidad en una persona juzgadora. Se aclara que las materias Civil, Laboral y Penal Juvenil no podrán ser combinadas en una sola persona juzgadora, debido a que son las tres materias con menor cantidad de expedientes. Como se mencionó anteriormente en caso de divergencia entre las personas juzgadoras respecto a la distribución actual o no se esté obteniendo los resultados esperados, se implementará la recomendación del informe 1947-PLA-2015. La distribución del circulante por materia entre las personas técnicas judiciales ya ha sido realiza, a la fecha de las visitas al Despacho. | Distribución equitativa de expedientes entre las personas juzgadoras del Despacho. | Juzgado Civil, Trabajo y Familia del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Sede Upala. |
| Recomendaciones de Informe de Planificación 1947-PLA-2015 | Atender recomendación “5” y “7” del informe 1947-PLA-2015 elaborado por la Dirección de Planificación. La primera de ellas indica lo siguiente “La otra Técnica o Técnico Judicial, se estaría encargando de las siguientes tareas: recibir las manifestaciones y procesos nuevos en estrados en todas las materias, recibir y agregar escritos, recibir y enviar el correo, colaboración en la atención al público, en estrados y vía telefónica, encargarse de las notificaciones, encargase de los giros y asistir a giras” La segunda indica lo siguiente “Mantener en la funcionaria o funcionario destacado como Auxiliar de Servicios Generales en la atención de público.” | A partir de agosto, una persona técnica judicial se encargará de realizar las giras de Agrario y de tomar demandas; y la compañera de Servicios Generales se mantendrá en manifestación. El rol de atención de denuncias, se activa cuando la persona técnica judicial encargada del tema se encuentre realizando otras actividades o se encuentre de gira. | Aumento de cantidad de expedientes tramitados por los técnicos judiciales. | Jueza Coordinadora |
| Aumento de señalamientos en Agenda Penal Juvenil y Agrario | La Fiscalía Penal Juvenil asigna únicamente 2 días por mes para realizar audiencias de dicha materia. La agenda va a noviembre del 2016, con un circulante muy bajo. Agenda de Agrario se encuentra condicionada a la actual asignación de vehículo de 2 días y de la disponibilidad del Defensor de Agrario | Coordinar con la Fiscalía Penal Juvenil de San Carlos la asignación de días adicionales para aumentar la cantidad de días por mes asignados al juzgado Civil, Trabajo y Familia del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Sede Upala. Coordinar con la Defensa Pública la opción de habilitar la plaza asignada inicialmente para la Defensa Agraria. | Asignación de 3 días por mes por parte de la Fiscalía Penal Juvenil y definir fechas adicionales para reducir la agenda. Aumentar la cantidad de señalamientos en la materia de Agraria. | Jueza Coordinadora y Licda. Silvia Sánchez. |
| Distribución de la Cuota de trabajo diaria para personas técnicas judiciales | Cuota de trabajo no se encuentra dividida por materia lo que causa que se acumulen expedientes de algunas materias como Agrario y Familia, dando un trámite de menor cantidad de días a las otras materias. | Se establece una cuota de 15 expedientes diarios por persona técnica Judicial, manteniendo la condiciones: Nuevos: al menos 2 expedientes nuevos por día. La distribución de la cuota por materia sería: Violencia Doméstica:3 Familia:3 Agrario: 3 Civil: 2 Laboral: 2 Penal Juvenil: 2 Esta propuesta modifica la propuesta de gestión 4 del informe 1947-PLA-2015; pasando de 12 a 15 expedientes por día. | Distribución equitativa de resolución de expedientes por materias y que el tiempo de proveído sea similar para todas las materias. | Jueza Coordinadora |
| Definición de cuota de trabajo mensual para Juez o jueza en el dictado de sentencias. | Determinación del rendimiento del juez o jueza en el dictado de sentencias. | Las personas juzgadoras del despacho, según la materia asignada deberán dictar como mínimo; Laboral: 6 Violencia Doméstica: 18 Civil: 4 Familia: 28 Penal Juvenil: 4 Agrario: 8 En caso de que no haya procesos pendientes de dictar sentencia de alguna clase señalada, se debe sustituir con otros procesos, manteniendo la cuota establecida. | Efectividad del tiempo laborado, aumento de cantidad de sentencias dictadas mensualmente y fluidez de los procesos. | Cada persona juzgadora del Despacho |
| Recordatorios de audiencias por medio de llamadas telefónicas. | Bajos porcentajes de efectividad de audiencias: Familia: 50% Laboral: 58% Penal Juvenil: 29% | Implementar la buena práctica de realizar recordatorio de las audiencias señaladas a las partes. En Civil, Laboral y Familia los Jueces o Juezas responsables, definirán en qué tipos de procesos y en qué tipo de audiencias se realizarán las llamadas. En el caso de Penal Juvenil se deben implementar, ya que es una práctica habitual en los Despachos que ven la materia y es un proceso que es impulsado por la Institución. | Aumentar la cantidad de efectividad de las audiencias que se realizan en el Despacho. | Jueza Coordinadora |
| Agenda CRONOS | La agenda CRONOS no es actualizada de forma oportuna ni completa. | Cada uno de las Personas Técnicas Judiciales será encargada de ingresar los señalamientos correspondientes al expediente que se encuentran tramitando, cada juez o jueza se encargará de actualizar el resultado de la audiencia que deben realizar. | Información actualizada de forma oportuna para la generación de indicadores | Jueza Coordinadora |
| Seguimientos de Violencia Doméstica | Efectividad de un 9% en señalamientos de seguimiento, para lo cual se destina un día por semana. | Asignar un día al mes para realizar la totalidad de señalamientos relacionados al seguimiento. | Mayor disponibilidad de espacio en la agenda de la Jueza para ser utilizado en el dictado de sentencia. | Jueza Coordinadora |
| Indicadores de Gestión | Dar seguimiento al desempeño de la oficina de forma mensual. | Implementar los indicadores de gestión de forma mensual y realizar las reuniones del equipo de mejora. | Mejora en la gestión global del Despacho | Jueza Coordinadora |
| Coordinadora Judicial – Tramite de expedientes | La Coordinadora Judicial actualmente no tramita expedientes, siendo lo oportuno asignarle un 50% de su tiempo a la resolución de expedientes. | Asignar a la Coordinadora Judicial el trámite de todos los expedientes que entren en II Instancias, las solicitudes de Desestimaciones de Penal Juvenil y el trámite de apelación correspondiente a los expedientes del Despacho. | Mejora en el rendimiento del Despacho y reducción del tiempo de proveído. | Jueza Coordinadora |

# Indicadores de Gestión

Se propone un conjunto de indicadores con la finalidad de darle seguimiento y control a las mejoras implementadas así como al desempeño de la oficina, con lo anterior se logra obtener la información necesaria para tomar acciones preventivas y correctivas en aras del mejoramiento de la calidad. A continuación se muestra el grupo de indicadores definidos:

Indicadores de Gestión

Cuadro 15: Indicadores de Gestión del Juzgado Civil, Trabajo y Familia del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Sede Upala.

Fuente: Elaboración propia.

# Seguimiento y Sostenibilidad del Proyecto

Con el fin de garantizar la sostenibilidad y los resultados del Proyecto a lo largo del tiempo, se define el siguiente procedimiento como parte del Modelo de Seguimiento y Sostenibilidad de los Proyectos de Rediseño, donde interactúan los equipos de mejora de los despachos, la Administración Regional, el Consejo de Administración, la Dirección de Planificación y el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento para la Gestión Jurisdiccional. El procedimiento descrito se muestra a modo de diagrama de flujo en la Figura 1.

### Descripción del Procedimiento de seguimiento

  - La Dirección de Planificación es la responsable de definir los indicadores de Gestión para cada una de las Oficinas. Para esto, se revisaron y validaron los parámetros e indicadores con los equipos de mejora, para dar el aval a cada una de las métricas definidas.

  - El profesional responsable del rediseño debe dar la capacitación al coordinador  o coordinadora judicial, de forma que certifique que dicho funcionaria o funcionario fue instruido y queda en total capacidad de generar los indicadores correctamente, extrayendo la información de los medios correctos y realizando los cálculos oportunos para la generación de los indicadores.

  - Del mismo modo, es responsabilidad del profesional responsable del rediseño dejar instaladas las pizarras de indicadores, en un lugar dentro del despacho visible para todo el personal de la oficina.

  - El Coordinador o Coordinadora judicial de cada oficina es el responsable de realizar mensualmente el cálculo de los indicadores. Para esto posee un tiempo de 15 días naturales, para completar la matriz de indicadores. Esto se debe realizar en las primeras dos semanas del mes.

  - Luego de la generación de los indicadores, se deje actualizar la pizarra de indicadores con los datos obtenidos durante el mes.

  - Los equipos de mejora, se deben reunir y revisar los resultados obtenidos del mes, esto se debe realizar durante la tercera semana del mes. Es necesario, realizar la minuta correspondiente de la reunión, así como la definición de los planes remediales y acciones a ejecutar, esto para los casos que se requiera la toma de decisiones para la mejora de los resultados obtenidos.

  - Es importante extender la invitación de la reunión de revisión de indicadores a la Administración Regional, de forma que asista el coordinador del área jurisdiccional a dicha reunión, esto en los casos sea posible y de acuerdo a la programación anual de visitas que maneje la administración.

  - El coordinador o coordinadora judicial del despacho debe remitir a más tardar al finalizar la tercera semana del mes, la minuta de reunión, los indicadores de gestión del mes y los planes remediales definidos, a la Administración Regional con copia al Consejo de Administración.

  - La Administración Regional es la responsable de realizar la revisión y análisis de los datos mensuales de cada oficina, del mismo modo deberá dar seguimiento a los planes remediales definidos por los mismos despachos, velando de esta forma por el cumplimiento de estos.

  - El Consejo de Administración al igual que la Administración Regional, debe tomar de insumo la información remitida por los despachos, como parte de su labor por velar por la buena marcha del Circuito;  analizar su funcionamiento y proponer las mejoras pertinentes.

  - La Administración Regional, mensualmente debe remitir la información recibida por las oficinas al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional.

  - El Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional debe brindar apoyo y seguimiento a los despachos judiciales, del mismo modo debe recomendar la actualización de los rangos definidos en los indicadores de gestión al órgano técnico.

Figura 1 Diagrama de Flujo Procedimiento de Seguimiento de Indicadores

# Recomendaciones

A continuación se detallan las siguientes recomendaciones, producto del estudio realizado en el despacho:

- Solicitar al Consejo Superior la aprobación del presente estudio, el plan de trabajo y sus recomendaciones, con la finalidad del que el Despacho analizado inicie o continúe con la implementación de las mejoras, según lo descrito en este documento.

- Que las Subcontralorías de Servicios Regionales  realicen  un acercamiento con las comisiones de usuarios y las personas usuarias relacionadas con el Juzgado Civil, Trabajo y Familia del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Sede Upala, con el objetivo de determinar  si requieren apoyo en cuanto a presentar y explicar el nuevo método de trabajo mediante el expediente electrónico, indicando las ventajas  y el procedimiento, así como de las herramientas web que tiene la institución, las cuales facilitan la experiencia de obtener un servicio en la Institución.

- El equipo de mejora del Juzgado Civil, Trabajo y Familia del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Sede Upala debe implementar y dar seguimiento al plan de trabajo y las recomendaciones establecidas en este informe, analizar y verificar el correcto desempeño del Juzgado, utilizando los  indicadores de gestión establecidos.

- Que el Consejo de Administración del Circuito Judicial de San Carlos conozca los resultados del seguimiento y tome las medidas de apoyo requeridas para darle sostenibilidad al proceso, según sus competencias.

- Solicitar a las Fiscalías correspondientes (Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de Alajuela, Fiscalía de Upala y Fiscalía de Guatuso), definir en coordinación con el Juzgado Civil, Trabajo y Familia del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Sede Upala, para todo el 2017, al menos ocho días al mes para atender los casos relacionados a la materia Penal Juvenil de ese despacho; con la finalidad de reducir los tiempos de espera para la realización de las audiencias, ya sean iniciales como debates, dando una respuesta en menor tiempo a las personas menores de edad en presunto conflicto con la Ley Penal  Juvenil.

# Minutas y Presentaciones

| Apéndice | Nombre | Documento |
| --- | --- | --- |
| Minuta 1 | Minuta de Presentación de Metodología de Trabajo |  |
| Minuta 2 | Minuta de Presentación Final |  |
| Presentación 1 | Presentación de Metodología de Trabajo |  |
| Presentación 2 | Presentación Final |  |

# Apéndices

| Apéndice | Nombre | Documento |
| --- | --- | --- |
| Apéndice 1 | Equipo de Mejora de Procesos |  |
| Apéndice 2 | Diagramas de proceso |  |