556-PLA-2017

Ref. SICE: 1527-2016

2 de marzo de 2017

Licenciada

Silvia Navarro Romanini

Secretaría General de la Corte

Estimada señora:

En atención a su oficio 7756-16, donde se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión celebrada el 7 de julio del 2016, artículo LXXIX, le remito el informe 74-PI-2017de hoy,  suscrito por el Lic. Minor Alvarado Chaves, Jefe a.i. del Subproceso de Modernización Institucional, relacionado con el proyecto realizado en el Juzgado de Trabajo del Circuito Judicial de Heredia en el marco de la Reforma al Código de Trabajo.

Atentamente,

Elías Muñoz Jiménez, Jefe

Proceso Ejecución de las Operaciones

Copias:

- Juzgado de Trabajo del Circuito Judicial de Heredia

- Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función

- Administración Regional de Heredia

- Sala Segunda

- Señora Julia Varela, Coordinadora

Comisión de la Jurisdicción Laboral

- Archivo

EMJ/kds

Ref.1527-2016

74-PI-2017

Ref: 1527-2016

2  de marzo de 2017

Máster

Elías Muñoz Jiménez, Subdirector a.i.

Proceso Ejecución de las Operaciones

Estimado señor:

El presente informe corresponde al Informe del proyecto realizado en el Juzgado de Trabajo de Circuito Judicial de Heredia, en el marco de la Reforma al Código de Trabajo, fundamento en el Acuerdo del Consejo Superior, en la sesión 65-16 celebrada el 7 de julio, artículo LXXIX, en la cual se aprueba el Plan de Trabajo para llevar a cabo un proceso de diagnóstico y análisis de su funcionamiento, así como el planteamiento de propuestas de mejora, el acuerdo  fue comunicado a esta Dirección por la Secretaría General de la Corte mediante oficio 7756-16 del 26 de julio de  2016.

El estudio estuvo a cargo de la licenciada Abigail Gómez Abarca, Profesional 2 de la Sección a mi cargo.

Atentamente,

Minor Alvarado Chaves, Jefe a.i.

Subproceso de Modernización Institucional

Copias:

- Juzgado de Trabajo de Circuito Judicial de Heredia,

- Archivo

REF.1527-16

MACH/kds

Unidad de Gestión Administrativa/ Subproceso de Modernización Institucional Dirección de Planificación

Informe del proyecto realizado en el Juzgado de Trabajo del Circuito Judicial de Heredia en el marco de la Reforma al Código de Trabajo

Elaborado por la Licenciada

Abigail Gómez Abarca

2 de marzo de 2017

# Reforma al Código de Trabajo

En virtud de la Reforma al Código de Trabajo y el proyecto para la implementación ante la entrada vigencia prevista para el 25 de julio del 2017, el Consejo Superior en la sesión 41-16 del 27 de abril del 2016, artículo XIX acordó que es prioridad institucional tomar las acciones en las diferentes áreas administrativas para lograr implementar con éxito esta reforma.

De acuerdo a lo anterior, la Dirección de Planificación programó un plan de trabajo para llevar a cabo un proceso de diagnóstico y análisis de su funcionamiento, así como el planteamiento de propuestas de mejora, en cada uno de los despachos judiciales (que serán competentes en materia laboral)  por espacio de cuatro semanas, con el fin de prepararlos para el proceso de implantación de Escritorio Virtual que llevará cabo la Dirección de Tecnología de Información y de los demás cambios que se ejecutarán en consecuencia de la reestructuración organizacional que se aprobó por parte de la Corte Plena.

Producto del diagnóstico realizado en el Juzgado de Trabajo del Circuito Judicial de Heredia, de acuerdo a las visitas realizadas en el período comprendido del 22de noviembre al 16 de diciembre de 2016, a continuación se detallan los principales resultados obtenidos

# Estructura Organizacional

El Juzgado de Trabajo del Circuito Judicial de Heredia cuenta con el siguiente recurso humano:

Cuadro 1: Recurso Humano del Juzgado de Trabajo del Circuito Judicial de Heredia.

| Puesto de trabajo | Cantidad de personal |
| --- | --- |
| Juez(a) | 4 |
| Coordinador(a) Judicial | 1 |
| Técnicos (as) Judiciales | 5 |

Fuente: Elaboración propia

Como información relevante se indica que la plaza de la jueza ó juez cuatro se nombró en propiedad a partir de junio del año 2016.

Una de las personas técnicas judiciales se encarga de la atención del público en el área de manifestación y las restantes cuatro personas técnicas se dedican a la tramitación de expedientes.

## Estructura funcional del despacho

En la actualidad el Juzgado de Trabajo del Circuito Judicial de Heredia está conformado por un total de 10servidoras y servidores judiciales, que ocupan plazas ordinarias. Las responsabilidades del despacho se distribuyen de la siguiente manera:

Cuadro 2: Principales funciones del Juzgado de Trabajo del Circuito Judicial de

Heredia según puesto de trabajo

| Puesto de trabajo | Principales funciones |
| --- | --- |
| Personas Juzgadoras | - Firma de trámite, fallo de los asuntos, celebración de audiencias orales. |
| Coordinador Judicial | - Labores administrativas, autorización de depósitos en el SDJ, envío de mandamientos de anotación y levantamiento de bienes por medio del SREM. |
| Técnicos (as) Judiciales | - Se encargan de la tramitación de todo tipo de procesos, toma de demandas y manifestaciones, apoyo de atención al público en la manifestación y atención del teléfono, entre otros. |
| Técnico (a) Manifestador | - Atención de personas usuarias que se presentan al Despacho y por medio de llamadas telefónicas. - Recibe y envía los documentos por medio del correo físico. - Escaneo y distribución electrónica de documentos. - Distribución de expedientes físicos en el archivo del Despacho. |

Fuente: Elaboración propia

La distribución de la tramitación corresponde a que cada persona juzgadora trabaja con una persona técnica judicial permanentemente.

Las cuatro personas juzgadoras realizan las mismas funciones, a diferencia de la jueza coordinadora que tiene adicionalmente las funciones propias de la coordinación. Adicionalmente este Despacho cuenta con una persona en condición meritoria que colabora con funciones varias.

## Equipo de mejora de procesos

Como parte de las actividades del diagnóstico realizado, se conformó un equipo de trabajo con personal del despacho que se abocará tanto al desarrollo e implementación de las propuestas planteadas, así como el seguimiento requerido para la sostenibilidad del plan de trabajo, lo cual fue acogido positivamente por el despacho, debido a los cambios que se avecinan en cuanto a los métodos de trabajo empleados.

A continuación se detallan las personas que conforman el Equipo de mejora de procesos del despacho analizado:

Cuadro 3: Equipo de Mejora de Procesos del Juzgado de

Trabajo del Circuito Judicial de Heredia

| Nombre de la funcionaria o funcionario | Puesto de trabajo |
| --- | --- |
| Licda. Brenda Caridad Vargas | Jueza |
| Jose Francisco Delgado Venegas | Coordinador Judicial |
| Alexander Díaz Chaves | Técnico Judicial |
| Kimberly Nuñez Soto | Técnica Judicial |
| Marcela Delgado Ramírez | Técnica Judicial |

Fuente: Elaboración propia

En el Apéndice 1 se muestra el equipo de mejora conformado y las responsabilidades que se comprometieron a asumir.

## Atención a la persona usuaria

De acuerdo al muestreo realizado por el despacho, durante 5 días se procedió a contabilizar las siguientes variables:

- Cantidad de llamadas telefónicas que son recibidas en el despacho.

- Cantidad de personas usuarias que se presentan al despacho.

- Cantidad de escritos que son presentados.

- Cantidad de demandas nuevas que ingresan.

Los resultados obtenidos brindan un aproximado del volumen de ingreso que se presenta diariamente en el despacho. Los resultados se muestran a continuación:

Cuadro 4: Volumen de ingreso diario de personas usuarios al Juzgado

de Trabajo del Circuito Judicial de Heredia

| Variable | Promedio diario |
| --- | --- |
| Llamadas telefónicas | 25 llamadas |
| Atención de personas usuarias | 20 personas |
| Ingreso de escritos | 42 escritos |
| Ingreso de demandas nuevas | 3,5 demandas nuevas |
| Ingreso de documentos por correo certificado (para escanear) | 80 documentos |

Fuente: Elaboración propia según muestreo realizado por el despacho

A su vez, como parte del análisis de las llamadas telefónicas y la atención de la persona usuaria, se estimó la duración promedio para cada una de estas variables.

Con relación a los documentos que ingresan por medio de correo certificado cada día, el técnico manifestador es el encargado de escanearlos y subirlos virtualmente a cada expediente.

Cuadro 5: Duración promedio de las actividades de atención a la persona usuaria al Juzgado de Trabajo del Circuito Judicial de Heredia

| Variable | Duración promedio | Tiempo que requiere diariamente la tarea |
| --- | --- | --- |
| Duración de las llamadas telefónicas | 5 minutos | 124,8 minutos (2,08 horas) |
| Atención de personas usuarias cuando NO se requiere manifestación | 13 minutos | 259,8 minutos (4,33 horas) |
| Atención de personas usuarias cuando SÍ se requiere manifestación | 32 minutos | 111,6 minutos (1,86horas) |

Fuente: Elaboración propia según muestreo realizado por el despacho.

De la totalidad de las llamadas que ingresan al Despacho el 40% son atendidas por el técnico manifestador, lo que se traduce que esta persona dedica alrededor de 50 minutos diarios en esta función.

# Análisis Estadístico

## Movimiento Histórico

En el cuadro que se muestra a continuación se puede determinar el rendimiento que ha presentado el Juzgado de Trabajo del Circuito Judicial de Heredia del año 2014 al mes de junio del año 2016.

Cuadro 6: Movimiento Histórico y Rendimiento del Juzgado de Trabajo del Circuito Judicial de Heredia (período 2014 – Primer Semestre 2016)

| Balance General | 2014 | 2015 | Primer Semestre 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Circulante inicial | 1.029 | 1.100 | 967 |
| Casos entrados + reentrados | 1.443 | 1.367 | 665 |
| Casos terminados | 1.372 | 1.500 | 744 |
| Circulante final | 1.100 | 967 | 888 |
| Promedio de entrada por mes | 128 | 122 | 116 |
| Promedio de entrada por mes por juez | 32 | 31 | 29 |
| Promedio de entrada por Técnico Judicial | 26 | 25 | 23 |
| Promedio de terminados por mes | 122 | 133 | 129 |
| Promedio de terminados por mes por juez | 31 | 33 | 32 |
| Promedio de terminados por mes por Técnico Judicial | 25 | 27 | 26 |
| Porcentaje de Rendimiento | 95% | 109.7% | 111.8% |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos del despacho

Gráfico1: Análisis de la Entrada vs Salida de asuntos en el Juzgado

de Trabajo del Circuito Judicial de Heredia.

(período 2014 – Primer Semestre 2016)

Fuente: Dirección de Planificación de acuerdo a informes estadísticos del despacho.

A continuación se muestra el porcentaje de entrada de asuntos del despacho según la clase de los procesos:

Cuadro 7: Movimiento Histórico de la Entrada de Casos por clase de los procesos

en Juzgado de Trabajo del Circuito Judicial de Heredia.

(Período 2014 – A Noviembre 2016)

| Materia | 2014 | 2015 | Ene. a Nov. 2016 | Total | Porcentaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ordinarios | 528 | 472 | 385 | 1385 | 51% |
| Riesgos | 300 | 305 | 262 | 867 | 32% |
| Pensiones | 111 | 98 | 66 | 275 | 10% |
| Conmutaciones | 18 | 25 | 10 | 150 | 5% |
| Consignaciones | 48 | 56 | 46 | 53 | 2% |
| Total | 1005 | 956 | 769 | 2730 | 100% |

Fuente: Dirección de Planificación de acuerdo a informes estadísticos del despacho.

Con el fin de mostrar más claramente el comportamiento de los casos entrados de este Despacho se presenta el siguiente gráfico.

Gráfico 2: Porcentaje de ingreso según clase de los procesos del

Juzgado de Trabajo del Circuito Judicial de Heredia

Período 2014 – Noviembre 2016

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos del despacho.

Se denota que la mayoría de procesos que ingresan a este Juzgado corresponden a asuntos ordinarios, en segundo lugar los procesos de riesgos de trabajo, tercer lugar las pensiones y por último los procesos de conmutaciones y consignaciones.

Resulta importante conocer el trámite que se le ha dado a los procesos entrados a través del tiempo, para esto se presenta la siguiente información correspondiente al circulante que mantiene este Juzgado en la actualidad.

Gráfico3: Porcentaje de Circulante en Trámite  según la clase de los asuntos

en el Juzgado de Trabajo del Circuito Judicial de Heredia

Diciembre del 2016

Fuente: Dirección de Planificación de acuerdo a informe de circulante de SGDJ.

El Circulante actual tiene un comportamiento similar a la entrada de asuntos nuevos, en su mayoría está compuesto con asuntos ordinarios con un 61% y el restante 39% corresponde a asuntos de seguridad social y otros.

Seguidamente se presenta la distribución del circulante por fase del proceso y por tipo de asunto según cada materia:

Cuadro 8: Distribución del Circulante por Fase del Proceso y Tipo de Procedimiento según Materia en el  Juzgado de Trabajo del Circuito Judicial de Heredia.

(Al 13 de Diciembre del 2016)

| # Laboral |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Proceso | Demanda | Demostrativa | Conclusiva | Ejecución | Total | Porcentaje |
| Ordinarios | 145 | 141 | 40 | 126 | 452 | 61% |
| Riesgos | 142 | 44 | 12 | 9 | 207 | 28% |
| Pensiones | 32 | 15 | 2 | 9 | 58 | 8% |
| Otros | 17 | 1 | 2 | 2 | 22 | 3% |
| Total | 332 | 201 | 56 | 146 | 739 | 100% |
| Porcentaje | 45% | 27% | 8% | 20% | 100% |  |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales del Despacho.

Se procede a cuantificar la distribución del circulante en trámite por cada puesto de trabajo, el tiempo promedio de duración del proveído de acuerdo a cada materia. La información se detalla a continuación.

Cuadro 9: Distribución del Circulante según la clase y fase de los procesos de la persona técnica judicial y persona juzgadora en el Juzgado de Trabajo del Circuito Judicial de

Heredia  a Diciembre  2016

| Tipo de Proceso | Demanda | Demostrativa | Conclusiva | Ejecución | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgos | 31 | 17 | 0 | 2 | 50 |
| Ordinarios | 29 | 33 | 6 | 39 | 107 |
| Pensiones | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| Otros | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Total general | 71 | 55 | 6 | 43 | 175 |

Fuente: Dirección de Planificación de acuerdo a informe de circulante de SGDJ.

Gráfico 4: Distribución del Circulante según la clase y fase de los procesos de la persona técnica judicial y personas juzgadora en el Juzgado de Trabajo del

Circuito Judicial de Heredia a Diciembre  2016

Fuente: Dirección de Planificación de acuerdo a informe de circulante de SGDJ.

Cuadro 10: Distribución del Circulante según la clase y fase de los procesos de la persona técnica judicial y persona juzgadora dosa Diciembre  2016.

| Tipo de Proceso | Demanda | Demostrativa | Conclusiva | Ejecución | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgos | 33 | 14 | 6 | 1 | 54 |
| Ordinarios | 26 | 30 | 9 | 13 | 78 |
| Pensiones | 6 | 9 | 2 | 0 | 17 |
| Otros | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total general | 67 | 53 | 17 | 14 | 152 |

Fuente: Dirección de Planificación de acuerdo a informe de circulante de SGDJ.

Gráfico5: Distribución del Circulante según la clase y fase de los procesos de la persona técnica judicial y personas juzgadora dos

a Diciembre  2016.

Fuente: Dirección de Planificación de acuerdo a informe de circulante de SGDJ.

Cuadro 11: Distribución del Circulante según la clase y fase de los procesos de la persona técnica judicial y persona juzgadora tres

a Diciembre  2016.

| Tipo de Proceso | Demanda | Demostrativa | Conclusiva | Ejecución | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgos | 34 | 10 | 0 | 4 | 48 |
| Ordinarios | 52 | 45 | 4 | 37 | 138 |
| Pensiones | 8 | 2 | 0 | 8 | 18 |
| Otros | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Total general | 100 | 57 | 6 | 49 | 213 |

Fuente: Dirección de Planificación de acuerdo a informe de circulante de SGDJ.

Grafico 6: Distribución del Circulante según la clase y fase de los procesos de la persona técnica judicial y personas juzgadora tres

a Diciembre  2016.

Fuente: Dirección de Planificación de acuerdo a informe de circulante de SGDJ.

Cuadro 12: Distribución del Circulante según la clase y fase de los procesos de la persona técnica judicial y persona juzgadora cuatro

a Diciembre  2016.

| CLASE | DEMANDA | DEMOSTRATIVA | CONCLUSIVA | EJECUCIÓN | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgos | 44 | 3 | 6 | 2 | 55 |
| Ordinarios | 38 | 33 | 21 | 37 | 129 |
| Pensiones | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Otros | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total general | 95 | 36 | 27 | 40 | 199 |

Fuente: Dirección de Planificación de acuerdo a informe de circulante de SGDJ.

Gráfico 7: Distribución del Circulante según la clase y fase de los procesos de la persona técnica judicial y personas juzgadora cuatro

a Diciembre  2016.

Fuente: Dirección de Planificación de acuerdo a informe de circulante de SGDJ.

La información anterior permite conocer el estado del circulante que posee cada persona técnica judicial y persona juzgadora, además de identificar en cual fase se encuentra la mayor cantidad de procesos a su cargo.

Tiempo de duración promedio del proveído al 07 de diciembre del año 2016:

Cuadro 13: Tiempo promedio de duración del proveído

| Técnico ó Técnica Judicial | Tiempo promedio de duración en días del proveído | Fecha del escrito más antiguo pendiente de tramitar |
| --- | --- | --- |
| Técnica ó Técnico Judicial 1 | 16 días | 22 Noviembre 2016 |
| Técnica ó Técnico Judicial 2 | 15 días | 23 Noviembre 2016 |
| Técnica ó Técnico Judicial 3 | 16 días | 22 Noviembre 2016 |
| Técnica ó Técnico Judicial 4 | 10 días | 30 Noviembre 2016 |
| Promedio General | 14 días |  |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a información emitida por el Escritorio Virtual.

Se tiene que en promedio el Juzgado de Trabajo del Circuito Judicial de Heredia tarda menos de 15 días en resolver una solicitud presentada por las personas usuarias.

## Sentencias

Se procedió a analizar la cantidad de sentencias dictadas en el despacho, con la finalidad de estimar el promedio mensual de sentencias dictadas por Jueza o Juez, así como también la duración promedio del dictado de sentencia. La información se muestra a continuación:

Cuadro 14: Análisis de la cantidad de sentencias dictadas en el despacho

periodo 2014- octubre 2016.

| Año | Clase | Jueza ó Juez 1 | Jueza ó Juez 2 | Jueza ó Juez 3 | Jueza ó Juez 4 | Juezas ó Jueces de Apoyo | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Ordinarios | 171 | 159 | 131 | 104 | 69 | 634 |
|  | Riesgos | 110 | 100 | 69 | 63 | 29 | 371 |
|  | Pensiones | 25 | 32 | 25 | 27 | 11 | 120 |
|  | Otros | 30 | 28 | 24 | 12 | 1 | 95 |
| Total |  | 336 | 319 | 249 | 206 | 110 | 1220 |
| 2015 | Ordinarios | 204 | 181 | 220 | 173 | 60 | 838 |
|  | Riesgos | 68 | 73 | 63 | 78 | 68 | 350 |
|  | Pensiones | 26 | 31 | 43 | 22 | 12 | 134 |
|  | Otros | 23 | 20 | 25 | 23 | 0 | 91 |
| Total |  | 321 | 305 | 351 | 296 | 140 | 1413 |
| Oct. 2016 | Ordinarios | 130 | 125 | 195 | 131 | 63 | 644 |
|  | Riesgos | 70 | 58 | 77 | 50 | 40 | 295 |
|  | Pensiones | 28 | 19 | 43 | 32 | 3 | 125 |
|  | Otros | 19 | 14 | 16 | 16 | 1 | 66 |
| Total |  | 247 | 216 | 331 | 229 | 107 | 1130 |
| Promedio Mensual | Ordinarios | 16 | 15 | 17 | 13 | 6 | 67 |
|  | Riesgos | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 32 |
|  | Pensiones | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 |
|  | Otros | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Total |  | 28 | 26 | 29 | 23 | 11 | 117 |
| Tiempo Promedio dictado sentencias |  | 45 días | 40 días | 40 días | 42 días | 105 días |  |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos del despacho.

Gráfico 8: Proporción de dictado de sentencias por las personas juzgadoras del Juzgado de Trabajo del Circuito Judicial de Heredia.

2014 a Octubre  2016.

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos del despacho.

En el caso de la proporción de sentencias dictadas del escritorio de la persona juzgadora 4, se aclara que dicho puesto se nombró en propiedad a partir del el mes de junio del año 2016, anterior a esa fecha existía como una plaza extraordinaria la cual presentaba gran rotación de juezas y jueces.

Gráfico 9: Proporción de dictado de sentencias del Despacho y por medio de Apoyo adicional

Juzgado de Trabajo del Circuito Judicial de Heredia

Período 2014-octubre 2016

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos del despacho.

De la totalidad de sentencias dictadas en el Despacho del año 2014 al mes de Octubre del 2016 un 9% fue dictado por personal de apoyo en el Juzgado y por medio de la colaboración del Centro de Apoyo.

A su vez se determinó la cantidad de expedientes pendientes de fallar por Jueza o Juez y por clase de proceso al 13 de diciembre del año 2016:

Cuadro 15: Cantidad de expedientes pendientes de fallar

| Materia | Ordinarios | Seguridad Social y Otros | Total | La fecha de pase más antiguo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jueza ó Juez 1 | 2 | 0 | 2 | 28/11/2016 |
| Jueza ó Juez 2 | 5 | 10 | 15 | 28/11/2016 |
| Jueza ó Juez 3 | 7 | 1 | 8 | 16/11/2016 |
| Jueza ó Juez 4 | 15 | 9 | 24 | 09/11/2016 |
| Total | 29 | 20 | 49 |  |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a información emitida por el Escritorio Virtual.

## Audiencias

A continuación se detalla el porcentaje de efectividad de las audiencias que se determinó en el despacho, de acuerdo a la información estadística suministrada para el período del 2015 y de enero a noviembre del año en curso.

Cuadro 16: Porcentaje de efectividad de las audiencias

| Materia | Señaladas | Realizadas | Pend. de registrar resultado | Porcentaje de Efectividad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 825 | 445 | 15 | 54% |
| Ene. a Nov. 2016 | 737 | 268 | 181 | 36% |
| Total | 1562 | 714 | 196 | 46% |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos de la Agenda Cronos.

Se tiene que a un 36% de los señalamientos registrados en la Agenda Cronos durante el año 2015 a noviembre del 2016 no se les ha registrado el resultado, lo cual afecta el porcentaje de efectividad, ya que se desconoce si en ese grupo existen audiencias realizadas.

Con respecto a la cantidad de audiencias señaladas se destaca que cada jueza o juez del Despacho señala en promedio 18 audiencias cada mes. Por lo general se agenda un señalamiento diario por cada persona juzgadora, quedando aproximadamente tres días al mes para fallar, la cantidad de señalamientos puede variar según la complejidad de las audiencias realizadas, ya que en algunos casos un señalamiento se puede extender hasta tres audiencias. Cada persona juzgadora señala en promedio cuatro audiencias de procesos ordinarios y tres de seguridad social por semana.

Así también, se analizó la cantidad de expedientes pendientes de audiencia al mes de Diciembre de 2016, así como la fecha a la que va la agenda.

Cuadro 17: Cantidad de expedientes pendientes de audiencia

| Materia | Cantidad de expedientes pendientes de audiencia | Fecha a la que va la agenda |
| --- | --- | --- |
| Laboral | 146 | Mayo 2017 |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos de la Agenda Cronos.

Actualmente no se ha logrado señalar una cantidad idónea de audiencias en razón de que en el año 2017 las personas juzgadoras continuarán con capacitaciones relacionadas a la Reforma Laboral, además que con la entrada de la Reforma Laboral, el Juzgado de Trabajo aparte de unirse con el Tribunal de Menor Cuantía, también será trasladado físicamente a otro edificio, en el cual contarán con tres salas de juicio para la realización de las audiencias(no se realizarán en las oficinas de cada jueza ó juez como hasta el día de hoy), y para este traslado actualmente no se tiene una fecha exacta.

# Análisis de tiempos

El Juzgado de Trabajo del Circuito Judicial de Heredia cuenta  a diciembre de 2016 con un circulante de 739 expedientes. De acuerdo a ello se procedió a realizar un muestreo de expedientes utilizando un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 7%, con lo cual obtener una duración promedio de proceso para cada una de las materias que conoce el despacho. Para ello se muestrearon un total de 160 expedientes, donde los resultados obtenidos se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 18: Duración promedio de tiempo de los procesos según la clase.

| Clase de Proceso | Duración promedio de proceso | Duración promedio de proceso con conciliación |
| --- | --- | --- |
| Ordinarios | 333 días | 252 días |
| Seguridad Social | 275 días | 233 días |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a muestreo de expedientes realizado en el Despacho.

En el Apéndice2 se detallan cada uno de los procesos analizados donde se puede ver su duración por etapas.

Los principales cuellos de botella por proceso se mencionan a continuación:

- Tiempo de espera para la realización de la resolución de señalamiento.

- Tiempo de espera para la realización de la audiencia.

- Tiempo de espera dictado de sentencia.

Como parte del estudio global histórico que se realizó con relación a los tiempos por clase de proceso de los Despachos laborales especializados a nivel nacional, se obtiene la siguiente información:

Gráfico 10: Duración de la tramitación de procesos Ordinarios, Despachos de Trabajo

a nivel nacional, del año 2013 al 2015.

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos de la Sección de Estadística.

Gráfico 11: Duración de la tramitación de procesos de Pensiones, Despachos de Trabajo a nivel nacional, del año 2013 al 2015

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos de la Sección de Estadística.

En vista de los dos gráficos anteriores relacionados con la duración de la tramitación de los procesos, se extrae que el Juzgado de Trabajo de Heredia comparado con los Despachos especializados en materia laboral a nivel nacional es el que presenta la menor cantidad de tiempo de duración de los procesos ordinarios y de pensiones de 16 y 12 meses respectivamente.

# Análisis de Despachos Homólogos

A continuación se muestra la comparación del rendimiento del Juzgado de Trabajo del Circuito Judicial de Heredia con despachos homólogos (considera lo que son despachos que conocen la misma cantidad de materias y en su efecto que cuentan con condiciones de recurso humano similares).

Cuadro 19: Análisis de Despachos Homólogos

| Despacho Judicial | Cantidad de Juezas y Jueces | Cantidad de Técnicas y Técnicos | Entrada total 2015 | Entrada por Jueza o Juez | Entrada por TJ | Total Fenecidos | Fenecidos por Juez | Fenecidos por TJ | Relación Salida / Entrada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Juzgado Trabajo Alajuela | 3 | 5.5 | 1084 | 32.1 | 17.5 | 1070 | 31.9 | 17.4 | 98.7% |
| Juzgado Trabajo Limón | 2 | 5.5 | 867 | 38.5 | 14 | 1099 | 48.8 | 17.8 | 126.7% |
| Juzgado Trabajo Pococí | 2 | 4.5 | 1557 | 69.2 | 30.8 | 1314 | 58.4 | 26.0 | 84.4% |
| Juzgado de Trabajo de Heredia | 4 | 5.5 | 1367 | 30.4 | 22.1 | 1500 | 33.3 | 24.2 | 109.7% |
| Juzgado Trabajo Puntarenas | 3 | 4.5 | 1824 | 54.0 | 36.0 | 1610 | 47.7 | 31.8 | 88.3% |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos de la Sección de Estadística.

Según la tabla que se presenta, se denota que el Juzgado de Trabajo de Heredia es el que presenta la menor cantidad de asuntos entrados por jueza ó juez, y es el segundo Despacho con la mayor cantidad de asuntos fenecidos en el año 2015, esto por contar con mayor cantidad de personas juzgadoras (cuatro), cada jueza ó juez terminó alrededor de 34 asuntos mensuales durante el año 2015. La estructura de trabajo, cantidad de personal y rendimiento que presenta este Despacho, permite mantener un equilibrio de la carga de trabajo y brindar un buen servicio a la persona usuaria, a pesar de ser uno de los Despachos a nivel nacional que presenta mayor cantidad de procesos complejos entrados por año.

Así mismo se destaca que el Juzgado de Trabajo de Heredia luego de contar con la cuarta plaza de persona juzgadora no ha contado con ningún Plan de Trabajo, apoyo adicional, ni descongestionamiento de procesos del circulante.

Parte del análisis que se realiza se debe tomar en cuenta la estructura de entrada de cada Despacho presentado, por esto, se presenta el siguiente gráfico:

Gráfico 12: Composición de la entrada de procesos nuevos

Juzgados especializados en materia de Trabajo a nivel nacional

periodo 2009-2015

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos de la Sección de Estadística.

De los Despachos que se consideran en el gráfico anterior con respecto a la estructura de entrada de asuntos, se denota que el Juzgado de Trabajo del Circuito Judicial de Heredia es el segundo Despacho a nivel nacional después de Puntarenas que de su entrada total la mayoría corresponden a asuntos ordinarios (50%), lo que refleja mayor cantidad de procesos complejos en el Despacho.

Tal y como se observa, los Juzgados de Trabajo de Limón y Guápiles por el contrario a Heredia, presentan mayor cantidad de asuntos entrados correspondientes a procesos de riesgos de trabajo y en menor cantidad a asuntos ordinarios.

Con base en la información anterior se puede indicar que los Juzgados de Trabajo de Puntarenas y Alajuela son Despachos homólogos del Juzgado de Trabajo de Heredia, contemplando la estructura de entrada de los procesos.

# Principales Hallazgos

A continuación se detallan los principales hallazgos obtenidos, producto del diagnóstico efectuado en el despacho:

- El Juzgado de Trabajo de Heredia presentaba inconsistencias en los datos de varios expedientes del circulante, por lo que se realizó una actualización e inclusión de la ubicación, tarea, fase, jueza ó juez responsable y técnica ó técnico judicial responsable de cada expediente en el sistema.

- En razón de la buena organización, del rendimiento positivo y equiparado que ha venido presentando el Despacho a través de los años, no se realizan cambios en los roles de funciones, cantidad de expedientes asignados y equipos de trabajo.

- Consecuencia de la revisión y análisis de la Agenda Electrónica Cronos del Juzgado de Trabajo de Heredia se concluye que en dicha herramienta no se están registrando dentro de un plazo prudencial el resultado de las audiencias.

- Las personas juzgadoras del Despacho se encargan de definir las fechas y horas en las que se señalarán las audiencias de los procesos, situación que en ocasiones provoca atrasos en el trámite de las personas técnicas por el hecho de esperar los datos para realizar la resolución, en especial momentos en que las juezas o jueces no se encuentren en el Despacho por diferentes razones.

- Los procesos y toma de demandas que ingresan al Despacho se registran en controles físicos (Ampos), documentos que se encuentran expuestos al extravío o daño por diferentes motivos, además de que dificulta la elaboración de informes estadísticos.

- En ausencia del Coordinador Judicial en el Despacho, los permisos y accesos a los sistemas propios del puesto no se le asignan a alguna otra persona colaboradora, situación que afecta negativamente el trámite en general de los procesos, produce cuellos de botella en las funciones de este puesto y perjudica el servicio a la persona usuaria en caso que se requiera de claves de gestión en línea, entre otras cosas.

- Actualmente las personas técnicas judiciales y las personas juzgadoras no cuentan con cuotas de trabajo definidas, lo que dificulta conocer el rendimiento de cada persona juzgadora y persona técnica al final de cada mes.

- A causa de los cambios que se han implementado en el Juzgado por parte de Tecnología de la Información, como lo es la funcionalidad del Escritorio Virtual y todo lo que conlleva esta etapa, además de las modificaciones venideras en virtud de la entrada de la Reforma Laboral en julio del año 2017, se denota que no existe cierta apertura a los cambios por parte de algunas personas colaboradoras.

- El Juzgado de Trabajo de Heredia es el que mantiene los menores tiempos de duración de los procesos, a la vez se destaca la cantidad de sentencias dictadas cada mes por las personas juzgadoras, cantidad que sobrepasa la cuota establecida institucionalmente. Esto demuestra que se ha hecho un buen uso del recurso, manteniendo cortos tiempos de tramitación y duración de procesos (ordinarios, seguridad social y otros.

- El circulante se ha mantenido en constante disminución al final de cada período y el rendimiento en general ha sobrepasado el 100%.

- El Juzgado de Trabajo del Circuito Judicial de Heredia próximamente entrará en proceso de reacreditación por parte de GICA.

# Plan de Trabajo

| Propuesta | Oportunidad de Mejora | Descripción de la Propuesta | Resultados Esperados | Observaciones | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro inmediato en la Agenda Electrónica Cronos de los resultados de las audiencias señaladas. | Actualización inmediata de información en los sistemas. | Las juezas y jueces son las personas encargadas de registrar en la Agenda Cronos el resultado de las audiencias, dicho resultado debe ser registrado de inmediato (el mismo día). La persona coordinadora judicial será la encargada de comunicar esta función a las personas juzgadoras que sustituyan a jueces titulares en el Despacho y procurar que cuenten con los permisos y accesos a la herramienta. | Mantener al día la actualización de los datos en la herramienta electrónica, con esto suministrar información actualizada y fiel, además de evitar inconsistencias en la Agenda al momento de generar las estadísticas. |  | Juezas, Jueces del y persona Coordinadora Judicial del Juzgado de Trabajo del Circuito Judicial de Heredia. |
| Implementación de sistema de mensajería de texto móvil para recordatorios a personas usuarias que deban asistir a audiencias señaladas. | Calidad de servicio a personas usuarias. Posible acortamiento de tiempos de procesos. | Por medio de una aplicación electrónica, el Despacho envía un mensaje de texto al celular de las personas usuarias indicando la fecha y hora en la que deben presentarse al Despacho a una audiencia señalada. | Aumentar la efectividad de las audiencias señaladas. |  | Dirección de Tecnología de la Información y Juzgado de Trabajo del Circuito Judicial de Heredia. |
| Utilización de herramientas electrónicas para la distribución de demandas nuevas y toma de demandas. (Ver apéndice 4) | Actualización a modalidad electrónica. Información a la mano y fácil acceso. | Los documentos que llevaba el despacho en modalidad física para el control y distribución de demandas nuevas y toma de demandas se transforman en formato electrónico (herramienta en Excel ó Libre Office) con el fin de que el Despacho continúe con los controles en esta modalidad. | Minimizar complejidad al momento de confección de informes. Facilidad para envío y suministro de datos por medios electrónicos. Seguridad de la información. |  | Coordinador Judicial. Técnicas y técnicos judiciales. |
| Disminución de plazo para la confección de resolución de señalamiento de audiencias. | Eliminación de cuellos de botella en el proceso. | Las personas técnicas judiciales tramitadoras del Despacho deberán contar en el momento oportuno con la fecha y hora disponible para el señalamiento de las audiencias, de forma que no deban enviar el expediente a la persona juzgadora para que le indique la hora y fecha en que debe señalar la audiencia, es decir que las técnicas y técnicos judiciales tengan manejo de la Agenda de audiencias en conjunto con la jueza ó juez con el que labore. Esto en el entendido que las juezas y jueces tienen la posibilidad de brindar inducción necesaria a la persona técnica judicial con el fin de detectar características importantes a considerar al momento de realizar el señalamiento. | Disminución de los tiempos de duración de los procesos. |  | Personas juzgadoras y técnicas judiciales del Juzgado de Trabajo de Heredia. |
| Definición de cuota de trabajo mensual para técnicas y técnicos judiciales. | Aprovechamiento de la capacidad de tramitación de cada técnica o técnico judicial. Determinación del rendimiento de cada uno de ellos y ellas. | En un plazo de 3 meses, contado a partir de la finalización de la actualización de los expedientes del Despacho (06 de diciembre del año 2016), considerando que se haya superado la curva de aprendizaje de la modalidad electrónica (Escritorio Virtual), cada técnico o técnica judicial debe tramitar mensualmente como mínimo 315 procesos (mínimo 15 asuntos diarios) cuota incluye resoluciones de todos los tipos de procesos y el traslado de las demandas nuevas. Se destaca en este punto que la cuota de trabajo establecida se deberá cumplir siempre y cuando existan los suficientes escritos y expedientes listos para tramitar. | Disminución de tiempos de tramitación de procesos. Menor cantidad de escritos pendientes de resolver. Plazo para el traslado de demandas mínimo. |  | Técnicas y técnicos judiciales tramitadores del Juzgado de Trabajo del Circuito Judicial de Heredia. |
| Definición de cuota de trabajo mensual para las Juezas y jueces del Despacho en el dictado de sentencias. | Determinación del rendimiento del juez o jueza en el dictado de sentencias. | Cada jueza o juez debe dictar como mínimo 25 sentencias mensuales, (promedio de los últimos 3 años). Estructura: 13 ordinarios, 10 seguridad social y 2 de otros. En caso de que no haya procesos pendientes de dictar sentencia de alguna clase señalada, se debe sustituir con otros procesos, manteniendo la cuota establecida. . | Efectividad del tiempo laborado. Sostenibilidad de la cantidad sentencias dictadas mensualmente y fluidez de los procesos. |  | Juezas y Jueces del Juzgado de Trabajo de Heredia. |
| Estructura de la Agenda de señalamientos | Agendar proporcionalmente la misma cantidad y clase de procesos que ingresan al juzgado. Que no existan procesos pendientes de asignar fecha para audiencia. | Cada jueza ó juez deberá señalar mensualmente como mínimo 23 audiencias, cumpliendo la estructura establecida en el punto anterior del dictado de sentencias: 13 ordinarios, 10 seguridad social y de otros. Lo anterior en el entendido que al momento se cuente con la clase de proceso necesario para cumplir con la estructura, en caso contrario se debe señalar los procesos que se encuentren listos al momento, con el fin de cumplir con la cuota mínima de sentencias mensual. | Atención pronta a la persona usuaria. Disminución de tiempos de tramitación. Cantidad de procesos señalados para audiencia tenga relación con la cuota mínima mensual de trabajo de las personas juzgadoras. |  | Juzgado de Trabajo del Circuito Judicial de Heredia. |
| Colaboración del Centro de Apoyo para el dictado de sentencias de procesos pendientes. | Brindar prontitud y calidad en la resolución de los casos a las personas usuarias. | Que el Centro de Apoyo colabore con el dictado de sentencia de los 49 expedientes pendientes de fallo con los que cuenta el Juzgado actualmente. | Que las personas juzgadoras se encuentren totalmente al día en el dictado de sentencias, con el fin que continúen con la práctica de audiencia y fallo. |  | Dirección de Planificación. Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional. |

# Indicadores de Gestión

Se propone un conjunto de indicadores con la finalidad de darle seguimiento y control a las mejoras implementadas así como al desempeño de la oficina, con lo anterior se logra obtener la información necesaria para tomar acciones preventivas y correctivas en aras del mejoramiento de la calidad. A continuación se muestra el grupo de indicadores definidos:

Indicadores de Gestión

Cuadro 20. Indicadores de Gestión del Juzgado de Trabajo del Circuito Judicial de Heredia.

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos del Despacho.

Se llevaron a cabo dos reuniones con el coordinador judicial del despacho en las que se revisó la estructura  de los indicadores de gestión y la forma de llenar la matriz.Así mismo se procedió a solicitar al despacho que completara al menos un mes de indicadores en forma de práctica, con la finalidad de resolver todas las inquietudes. También se explicó al despacho la pizarra de indicadores de gestión que se utiliza como una de las herramientas para el seguimiento.

# Seguimiento y Sostenibilidad del Estudio

Con el fin de garantizar la sostenibilidad y los resultados del Proyecto a lo largo del tiempo, se define el siguiente procedimiento como parte del Modelo de Seguimiento y Sostenibilidad de los Proyectos de Rediseño,  donde interactúan los equipos de mejora de los despachos, la Administración Regional, el Consejo de Administración, la Dirección de Planificación y el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento para la Gestión Jurisdiccional. El procedimiento descrito se muestra a modo de diagrama de flujo en la Figura 3

### Descripción del Procedimiento de seguimiento

  - La Dirección de Planificación es la responsable de definir los indicadores de Gestión para cada una de las Oficinas. Para esto, se revisaron y validaron los parámetros e indicadores con los equipos de mejora, para dar el aval a cada una de las métricas definidas.

  - El profesional responsable del rediseño debe dar la capacitación al coordinador  o coordinadora judicial, de forma que certifique que dicho funcionaria o funcionario fue instruido y queda en total capacidad de generar los indicadores correctamente, extrayendo la información de los medios correctos y realizando los cálculos oportunos para la generación de los indicadores.

  - Del mismo modo, es responsabilidad del profesional responsable del rediseño dejar instaladas las pizarras de indicadores, en un lugar dentro del despacho visible para todo el personal de la oficina.

  - El Coordinador o Coordinadora judicial de cada oficina es el responsable de realizar mensualmente el cálculo de los indicadores. Para esto posee un tiempo de 15 días naturales, para completar la matriz de indicadores. Esto se debe realizar en las primeras dos semanas del mes.

  - Luego de la generación de los indicadores, se deje actualizar la pizarra de indicadores con los datos obtenidos durante el mes.

  - Los equipos de mejora, se deben reunir y revisar los resultados obtenidos del mes, esto se debe realizar durante la tercera semana del mes. Es necesario, realizar la minuta correspondiente de la reunión, así como la definición de los planes remediales y acciones a ejecutar, esto para los casos que se requiera la toma de decisiones para la mejora de los resultados obtenidos.

  - Es importante extender la invitación de la reunión de revisión de indicadores a la Administración Regional, de forma que asista el coordinador del área jurisdiccional a dicha reunión, esto en los casos sea posible y de acuerdo a la programación anual de visitas que maneje la administración.

  - El coordinador o coordinadora judicial del despacho debe remitir a más tardar al finalizar la tercera semana del mes, la minuta de reunión, los indicadores de gestión del mes y los planes remediales definidos, a la Administración Regional con copia al Consejo de Administración.

  - La Administración Regional es la responsable de realizar la revisión y análisis de los datos mensuales de cada oficina, del mismo modo deberá dar seguimiento a los planes remediales definidos por los mismos despachos, velando de esta forma por el cumplimiento de estos.

  - El Consejo de Administración al igual que la Administración Regional, debe tomar de insumo la información remitida por los despachos, como parte de su labor por velar por la buena marcha del Circuito;  analizar su funcionamiento y proponer las mejoras pertinentes.

  - La Administración Regional, mensualmente debe remitir la información recibida por las oficinas al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional.

  - El Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional debe brindar apoyo y seguimiento a los despachos judiciales, del mismo modo debe recomendar la actualización de los rangos definidos en los indicadores de gestión al órgano técnico.

Figura 1. Diagrama de Flujo Procedimiento de Seguimiento de Indicadores

Fuente: Dirección de Planificación.

# Recomendaciones

A continuación se detallan las siguientes recomendaciones, producto del estudio realizado en el despacho:

- Solicitar al Consejo Superior la aprobación del presente estudio, el plan de trabajo para el despacho, y sus recomendaciones, con la finalidad del que el Despacho analizado inicie con la implementación de las mejoras descritas en el documento.

- Que las Subcontralorías de Servicios Regionales realicen un acercamiento con las comisiones de usuarios y las personas usuarias relacionadas con el Juzgado de Trabajo del Circuito Judicial de Heredia, con el objetivo de determinarse requieren apoyo en cuanto a presentar y explicar el nuevo método de trabajo mediante el expediente electrónico, indicando las ventajas  y el procedimiento, así como de las herramientas web que tiene la institución, las cuales facilitan la experiencia de obtener un servicio en la Institución.

- El equipo de mejora del Juzgado de Trabajo del Circuito Judicial de Heredia debe implementar y dar seguimiento al plan de trabajo y las recomendaciones establecidas en este informe, analizar y verificar el correcto desempeño del Juzgado, utilizando los indicadores de gestión establecidos.

- Que el Consejo de Administración del Circuito conozca los resultados del seguimiento y tome las medidas de apoyo requeridas para darle sostenibilidad al proceso, según sus competencias.

# Minutas y Presentaciones

| Apéndice | Nombre | Documento |
| --- | --- | --- |
| Minuta 1 | Minuta de Presentación de Metodología de Trabajo |  |
| Minuta2 | Minuta de Presentación Indicadores de Gestión |  |
| Minuta3 | Minuta de Revisión y entrega de Tareas del Sistema de Escritorio Virtual |  |
| Minuta4 | Minuta de Modelo de sostenibilidad (Administración Regional) |  |
| Minuta5 | Minuta de Presentación de Resultados, conformación de Equipo de Mejora de Procesos y Seguimiento y sostenibilidad | . |
| Presentación 1 | Presentación de Metodología de Trabajo |  |
| Presentación2 | Presentación Final |  |
| Presentación3 | Presentación Modelo de Seguimiento y Sostenibilidad del Proyecto |  |

# Apéndices

| Apéndice | Nombre | Documento |
| --- | --- | --- |
| Apéndice 1 | Equipo de Mejora de Procesos |  |
| Apéndice 2 | Diagramas de procesos (Ordinarios y Seguridad Social) |  |
| Apéndice 3 | Pizarra de implementación |  |
| Apéndice 4 | Herramienta electrónica para distribución de asuntos nuevos (Tejedora). |  |
| Apéndice 5 | Herramienta electrónica para distribución de toma de demandas nuevas en el Despacho. |  |