71-PLA-2017

Ref. SICE: 1070-16

20 de enero de 2017

Licenciada

Silvia Navarro Romanini

Secretaría General de la Corte

Estimada señora:

En atención al oficio 7756-16, donde se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión celebrada el 7 de julio de 2016, artículo LXXIX, sobre  aprobar el plan de trabajo y cronograma para el proceso de implantación de Escritorio Virtual,  así como el análisis del funcionamiento de los despachos en el marco de la reforma laboral y civil;  le remito el informe 19-PI-2017 de hoy,  suscrito por el Lic. Minor Alvarado Chaves, Jefe a.i. de la Sección de Proyección Institucional, relacionado con el informe del proyecto realizado en el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Guatuso.

Atentamente,

Elías Muñoz Jiménez

Subdirector a.i. de Planificación

Copias:

- Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Guatuso

- Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de Alajuela

- Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional

- Sala Segunda

- Archivo

EMJ/pvv

Ref. 1070-2016; 1488-16

20 de enero de 2016

19-PI-2016

Ref: 1070-16

Máster

Elías Muñoz Jiménez

Subdirector a.i. de Planificación

Estimada señora:

El presente informe corresponde al Informe del proyecto realizado en el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Guatuso en el marco de la Reforma al Código de Trabajo, fundamento en el Acuerdo del Consejo Superior, en la sesión 65-16 celebrada el 7 de julio, artículo LXXIX, en la cual se aprueba el Plan de Trabajo para llevar a cabo un proceso de diagnóstico y análisis de su funcionamiento, así como el planteamiento de propuestas de mejora, el acuerdo  fue comunicado a esta Dirección por la Secretaría General de la Corte mediante oficio 7756-16 del 26 de julio de  2016.

El estudio estuvo a cargo del ingeniero Dixon Li Morales,  Profesional 2 de esta Sección.

Atentamente,

Minor Alvarado Chaves, Jefe a.i.

Sección de Proyección Institucional

MACH/pvv

Copias:

- Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Guatuso

- Archivo

REF.- 1070-16; 1488-16

Dirección de Planificación/Proyección Institucional

Informe del proyecto realizado en el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Guatuso en el marco de la Reforma al Código de Trabajo

Informe realizado por:

Ing. Dixon Li Morales

Enero, 2017

# Reforma al Código de Trabajo

En virtud de la Reforma al Código de Trabajo y el proyecto para la implementación ante la entrada vigencia prevista para el 25 de julio del 2017, el Consejo Superior en la sesión 41-16 del 27 de abril del 2016, artículo XIX acordó que es prioridad institucional tomar las acciones en las diferentes áreas administrativas para lograr implementar con éxito esta reforma.

De acuerdo con lo anterior, la Dirección de Planificación programó un plan de trabajo para llevar a cabo un proceso de diagnóstico y análisis de su funcionamiento, así como el planteamiento de propuestas de mejora, en cada uno de los despachos judiciales (que serán competentes en materia laboral)  por espacio de cuatro semanas, con el fin de prepararlos para el proceso de implantación de Escritorio Virtual que llevará cabo la Dirección de Tecnología de Información y de los demás cambios que se ejecutarán en consecuencia de la reestructuración organizacional que se aprobó por parte de la Corte Plena.

Producto del diagnóstico realizado en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Guatuso, de acuerdo a las visitas realizadas en el período comprendido del 14 al 22 de julio de 2016, a continuación se detallan los principales resultados obtenidos.

# Estructura Organizacional

El Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Guatuso cuenta con el siguiente recurso humano:

Cuadro 1: Recurso Humano del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Guatuso

| Puesto de trabajo | Cantidad de personal |
| --- | --- |
| Juez(a) | 1 |
| Coordinador(a) Judicial | 1 |
| Técnicos (as) Judiciales | 2 |

Nota: Se cuenta actualmente al momento del estudio con dos técnicos judiciales meritorios que brinda apoyo en la manifestación y tramitación.

Fuente: Elaboración propia

## Estructura funcional del despacho

En la actualidad el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Guatuso está conformado por un total de cuatro servidoras y servidores judiciales, que ocupan plazas ordinarias. Las responsabilidades del despacho se distribuyen de la siguiente manera:

Cuadro 2: Principales funciones del despacho según puesto de trabajo del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Guatuso

| Puesto de trabajo | Principales funciones |
| --- | --- |
| Jueza o Juez | Resolución de los asuntos de todas las materias: Tránsito, Violencia Doméstica, Laboral, Civil, Pensiones Alimentarias y Contravenciones. Dictado de sentencia de todos los expedientes. |
| Coordinadora Judicial | Labores administrativas y la tramitación de expedientes de las seis materias (en menor cantidad que los técnicos y técnicas judiciales); además, de tramitación de materia civil y tránsito y la revisión de los otros asuntos (laboral, Violencia Doméstica, Pensiones Alimentarias y Contravenciones). |
| Un Técnico Judicial 1 | Se dedica a la tramitación de expedientes de Pensiones Alimentarias y Laboral (resoluciones, manifestaciones, señalamientos, declaraciones y confeccionar los expediente entre otros). |
| Una Técnica Judicial 1 | Se dedica a la tramitación de expedientes de Violencia Doméstica y Contravenciones y Laboral (resoluciones, manifestaciones, señalamientos, declaraciones y confeccionar los expediente entre otros) y el recargo de las notificaciones, correspondencia y trámite de las comisiones. |
| Dos Técnicos Judiciales Meritorios | Colaboran con la atención de público y tramitación de pensiones alimentarias, violencia doméstica y contravenciones, distribuidos en forma proporcional, bajo la supervisión del técnico propietario. |

La estructura organizacional se muestra a continuación:

Figura 1: Estructura Organizacional del Juzgado Contravencional de Guatuso, agosto 2016

Fuente: Dirección de Planificación.

El Coordinador Judicial tramita actualmente dos de las materias, tránsito y civil; además de atender la parte administrativa del Juzgado. Las otras materias, se distribuyen entre los dos técnicos judiciales  (Ver Apéndice 4).

## Equipo de mejora de procesos

Como parte de las actividades del diagnóstico realizado, se conformó un equipo de trabajo con personal del despacho, que se abocará tanto al desarrollo e implementación de las propuestas planteadas, así como el seguimiento requerido para la sostenibilidad del plan de trabajo, lo cual fue acogido positivamente por el despacho, debido a los cambios que se avecinan en cuanto a los métodos de trabajo empleados.

A continuación se detallan las personas que conforman el Equipo de mejora de procesos del despacho analizado:

Cuadro 3: Equipo de Mejora de Procesos Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Guatuso

| Nombre de la funcionaria o funcionario | Puesto de trabajo |
| --- | --- |
| Laura Rojas Lobo * | Jueza/Juez |
| Everardo Corea Sánchez | Coordinadora Judicial |
| Deynor Sambrana Mongrío | Técnico Judicial 1 |
| Ruth Molina Badilla | Técnica Judicial 1 |

*Está en sustitución del Juez Titular. Alcibiades Jiménez García.

Fuente: Elaboración propia

En el Apéndice 1 se muestra el equipo de mejora conformado y las responsabilidades que se comprometieron a asumir.

## Atención a la persona usuaria

Se cuenta con un rol de atención al público (manifestación), el cual se detalla a continuación:

Cuadro 4: Rol de atención al público en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Guatuso

| Audiencia | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mañana | Ruth | Deynor | Ruth | Deynor | Allan |
| Tarde | Deynor | Allan | Allan | Ruth | Ericka |

Nota: Incluye dos plazas de  personal meritorio, lo cuales laboran a tiempo completo en el Juzgado.

Fuente: Elaboración propia

Dentro del rol no participa el Coordinador Judicial. Es importante indicar que este Juzgado, además de la atención normal del público que recibe por las materias que tramita, reciben personas usuarias que solicitan la hoja de delincuencia (antecedentes penales) y certificaciones de pensión (de personas sin ese trámite).

Según se logró determinar, el despacho no disponía al momento de realizar el estudio, de registros de la cantidad de público que atienden por día, ni control de las llamadas telefónicas y de escritos. Por lo anterior, se realizó un muestreo durante una semana (cinco días) para contabilizar un promedio de las siguientes variables:

- Cantidad de llamadas telefónicas que son recibidas en el despacho

- Cantidad de personas usuarias que se presentan al despacho

- Cantidad de escritos que son presentados

- Cantidad de demandas nuevas que ingresan

Los resultados obtenidos nos brindan un aproximado del volumen de ingreso que se presenta diariamente en el despacho. Los resultados se muestran a continuación:

Cuadro 5: Volumen de ingreso diario al despacho en atención de usuarios en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Guatuso

| Variable | Promedio diario |
| --- | --- |
| Llamadas telefónicas | 30 llamadas |
| Atención de personas usuarias | 55 personas |
| Ingreso de escritos | 6 escritos |
| Ingreso de demandas nuevas | 4 demandas nuevas |

Fuente: Elaboración propia según muestreo realizado por el despacho

Los datos anteriores son similares a otros despachos homólogos, tales como Los Chiles, Tilarán, Cóbano y  Zarcero.

A su vez, como parte del análisis de las llamadas telefónicas y la atención de la persona usuaria, se estimó la duración promedio para cada una de estas variables.

Cuadro 6: Duración promedio de las actividades de atención a la persona usuaria en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Guatuso

| Variable | Duración promedio | Tiempo que requiere diariamente la tarea |
| --- | --- | --- |
| Duración de las llamadas telefónicas | 10 minutos 2 segundo | 140 minutos variable |
| Atención de personas usuarias cuando NO se requiere manifestación | 30 minutos 45 segundos | 240 minutos variable |
| Atención de personas usuarias cuando SÍ se requiere manifestación | 20 minutos 44 segundos | 131 minutos variable |

Fuente: Elaboración propia según muestreo realizado por el despacho

# Análisis Estadístico

## Movimiento Histórico

En el cuadro que se muestra a continuación se puede determinar el rendimiento que ha presentado el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Guatuso del 2014 y el 2015  y el 2016 proyectado al finalizar el año.

Cuadro 7: Movimiento Histórico y Rendimiento del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Guatuso (período 2014 – 2016 proyectado)

| Balance General | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Circulante inicial | 483 | 435 | 459 |
| Casos entrados + reentrados | 666 | 719 | 693 |
| Casos terminados | 790 | 794 | 792 |
| Circulante final | 435 | 490 | 463 |
| Promedio de entrada por mes | 61 | 66 | 64 |
| Promedio de entrada por mes por juez | 61 | 66 | 64 |
| Promedio de entrada por Técnico/Técnica Judicial | 31 | 33 | 32 |
| Promedio de terminados por mes | 72 | 73 | 73 |
| Promedio de terminados por mes por juez | 790 | 794 | 792 |
| Promedio de terminados por mes por Técnico/Técnica Judicial | 36 | 37 | 37 |
| Porcentaje de Rendimiento | 106% | 110% | 108% |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos del despacho

Como se puede observar, este despacho presenta un comportamiento estable en las variables analizadas, de un año con respecto al otro no se detectan grandes variaciones. Importante destacar que muestra un rendimiento elevado que supera el 100% para el período analizado, que pone en evidencia que la entrada siempre ha sido atendida en su totalidad y que incluso se logra cubrir un poco del circulante.

Figura 2: Análisis de la Entrada vs Salida de asuntos en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Guatuso, 2014-2016 (proyectado)

Fuente: Dirección de Planificación de acuerdo a informes estadísticos del despacho

A continuación se muestra el porcentaje de entrada de asuntos al despacho según materia:

Figura 3: Porcentaje de ingreso según materia en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Guatuso, período 2014- 2016 (proyectado)

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos del despacho

Con base en el gráfico anterior, se aprecia que la materia de Violencia Doméstica absorbe más de las tercera parte de la entrada (38%), seguida de las materia de Contravenciones (26%) y Pensiones Alimentarias (24%), sumando entre estas tres materias el 88% de la entrada total. Las materias que menos ingresan a este despacho son primeramente Civil (2%) y Tránsito y Laboral con un 5% cada una. Entre esas últimas tres materias (Civil, Labora y Tránsito) apenas representan de la entrada total un 12%.

Además, se procedió a cuantificar la distribución del circulante en trámite, a julio de 2016, por cada puesto de trabajo, el tiempo promedio de duración del proveído de cada materia (de acuerdo con la cantidad de expedientes en trámite por puesto de trabajo), así como la cantidad de órdenes de apremio que son solicitadas diariamente en el despacho. La información se detalla a continuación.

Cuadro 8: Distribución del Circulante por Puesto de Trabajo en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Guatuso a Julio de 2016

| Materia | Total | Jueza o Juez | Coordinador Judicial | Técnico 1 (Deynor) | Técnico 2 (Ruth) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laboral |  | 11 |  | 6 |  |
| Pensiones Alimentarias |  | 6 |  | 37 |  |
| Contravenciones |  | 0 |  |  | 9 |
| Tránsito |  | 1 | 5 |  |  |
| Civil |  | 0 | 5 |  |  |
| Violencia Doméstica |  | 0 |  |  | 9 |
| TOTAL |  | 18 | 10 | 43 | 18 |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a información facilitada por los técnicos y técnicas del Juzgado

Tal como se aprecia del circulante, el puesto del Técnico 1, es el que se encuentra con mayor cantidad de asuntos. Lo anterior obedece a la forma actual de distribución de los asuntos entrados, ya que cada uno atiende una materia diferente, y tal como se aprecia, existe mayor cantidad de ingreso entre unas materias que las otras; además, que los técnicos se rotan las materias cada seis meses (en teoría cada uno debe entregar al otro el escritorio en cero, en caso de tener pendientes lo deberá arrastrar en su nuevo escritorio), lo que ha provocado una desigualdad en las cargas de trabajo, evidenciando que la idea sería que todos tramite por igual sin rotación y distribuir los asuntos en forma equitativa según ingresen por materia.

Tiempo de duración promedio del proveído

Cuadro 9: Tiempo promedio de duración del proveído en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Guatuso

| Materia | Tiempo promedio de duración en días del proveído |
| --- | --- |
| LABORAL | 24 días |
| PENSIONES ALIMENTARIAS | 15 días |
| CONTRAVENCIONES | 13 días |
| TRÁNSITO | 14 días |
| CIVIL | 15 días |
| VIOLENCIA DOMÉSTICA | 1 día |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a información facilitada por los técnicos y técnicas del Juzgado

Como se puede observar la mayoría de los tiempos del proveído no superan los 15 días, a excepción de laboral que es casi un mes, por lo que se hace necesario mejorar este tiempo para reducirlo en la medida de los posible a una cantidad similar a las demás materias.

Cálculo del promedio mensual y diario de las órdenes de apremio

Cuadro 10: Promedio mensual y diario de órdenes de apremio en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Guatuso

| Período Enero – Junio 2016 | Cantidad |
| --- | --- |
| Enero | 144 |
| Febrero | 164 |
| Marzo | 140 |
| Abril | 115 |
| Mayo | 150 |
| Junio | 131 |
| Promedio mensual | 141 |
| Promedio diario | 7 |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos del despacho

Tiempo de confección de cada apremio es inmediato, no existen atrasos en este tipo de trámite.

## Sentencias

Seguidamente se procedió a analizar la cantidad de sentencias dictadas en el despacho, con la finalidad de estimar el promedio mensual de sentencias dictadas por Jueza o Juez, así como también la duración promedio del dictado de sentencia. La información se muestra a continuación:

Cuadro 11: Análisis de la cantidad de sentencias dictadas en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Guatuso

| Materia | Cantidad de sentencias dictadas |  |  |  | Promedio mensual de sentencias dictadas por Juez(a) | Tiempo promedio dictado de sentencia (días) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 proyectado |  |  |
| Laboral | 15 | 22 | 24 | 20 | 7 | 6.60 días |
| Pensiones Alimentarias (1) | 117 | 155 | 104 | 125 | 45 | 8.00 días |
| Contravenciones (2) | 95 | 125 | 128 | 116 | 42 | 1 día |
| Tránsito | 8 | 20 | 16 | 15 | 5 | 2.40 días |
| Civil | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8.20 días |
| Violencia Doméstica | 46 | 53 | 45 | 48 | 17 | 1 días |
| TOTAL | 289 | 379 | 319 | 329 | 118 | 4.53 días |

(1) Incluye las sentencias por incidente, conciliación, homologaciones.

- Incluye conciliaciones.

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos del despacho

Según se aprecia, Civil y Pensiones Alimentarias son las materias donde mayor tiempo se dura en el dictado de la sentencia (8.20 y 8 días, respectivamente), sin embargo, no se considera un tiempo crítico. Por su parte, en Contravenciones y Violencia Doméstica, la sentencia prácticamente se dicta el mismo día o más tardar el día siguiente. En promedio el despacho dura 4.53 días en el dictado de un sentencia; es decir, aproximadamente cinco días (una semana).

## Audiencias

A continuación se detalla el porcentaje de efectividad de las audiencias que se determinó en el despacho, de acuerdo a la información estadística suministrada para el período 2015 hasta el primer semestre del año en curso.

Cuadro 4: Porcentaje de efectividad de las audiencias en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Guatuso, 2014-2016 proyectado

| Materia | Señaladas | Efectivas | Porcentaje de Efectividad |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 479 | 294 | 61.4% |
| 2015 | 419 | 252 | 60.1% |
| 2016 proyectado | 479 | 273 | 60.8% |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos del despacho

El nivel de efectividad de las audiencias apenas supera el 50%. Al respecto, se determinó que la baja  comparencia a las audiencias no es ocasionado por el despacho, sino a la poca voluntad de las personas usuarias por no asistir. También se determinó que la agenda del despacho está en el mayor de los casos a un plazo de 27 y 35 días (materia laboral y contravenciones, respectivamente); en tanto, en el resto de las materias no supera los 15 días, siendo tránsito la que presenta el menor tiempo a un plazo de tres días.

# Análisis de tiempos

El Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Guatuso cuenta a junio de 2016 con un circulante de 510 expedientes. De acuerdo a ello se procedió a realizar un muestreo de expedientes, utilizando un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 7%, para obtener una duración promedio de proceso para cada una de las materias que conoce el despacho. Para ello se muestrearon un total de 80 expedientes, donde los resultados obtenidos se presentan en el siguiente cuadro.

Cuadro 13: Duración promedio de tiempo de proceso según materia en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Guatuso

| Materia | Duración promedio de proceso |
| --- | --- |
| Laboral | 189 (incluyendo la notificación de la Fuerza Pública) |
| Civil | 90 |
| Contravenciones | 39 |
| Pensiones Alimentarias | 180 (incluyendo apelación de la provisional) |
| Violencia Doméstica | 38 (más el tiempo de las audiencias de seguimiento) |
| Tránsito | 120 (más 170 días que se dura para levantar el gravamen) |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a información suministrada por el despacho

En el Apéndice 2 se detallan cada uno de los procesos analizados donde se puede ver su duración por etapas.

# Análisis de Despachos Homólogos

A continuación se muestra la comparación del rendimiento del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Guatuso con despachos homólogos (considera lo que son despachos que conocen la misma cantidad de materias y en su efecto que cuentan con condiciones de recurso humano similares).

Cuadro 5: Análisis comparativo de los Despachos Homólogos con el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Guatuso

| Despacho Judicial | Cantidad de Juezas y Jueces | Cantidad de Técnicas y Técnicos | Entrada total | Entrada por Jueza o Juez | Entrada por TJ | Total Salidos | Salidos por Juez | Salidos por TJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contravencional y Menor Cuantía Los Chiles | 1 | 2.5 | 874 | 77.7 | 31.1 | 844 | 75.0 | 30.0 |
| Contravencional y Menor Cuantía Guatuso | 1 | 2.5 | 849 | 75.5 | 30.2 | 693 | 61.6 | 24.6 |
| Contravencional y Menor Cuantía Tilarán | 1 | 2.5 | 815 | 72.4 | 29.0 | 774 | 68.8 | 27.5 |
| Contravencional y Menor Cuantía Cóbano | 1 | 2.5 | 675 | 60.0 | 24.0 | 600 | 53.3 | 21.3 |
| Contravencional y Menor Cuantía Zarcero | 1 | 2.5 | 515 | 45.8 | 18.3 | 449 | 39.9 | 16.0 |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a informes estadísticos

Comparativamente, el Juzgado de Guatuso es uno de los despachos que reporta la mayor cantidad de entrados, conjuntamente con Los Chiles y Tilarán, observándose una entrada que oscila entre 815 y 874 asuntos. En tanto, Cóbano y Zarcero reportan una entrada entre los 515 y 657 casos; es decir, entre el primer grupo de despachos y este segundo grupo se detecta una diferencia que oscila entre los 200 y 217 procesos entre límite más bajo y el más alto de ambos grupos de juzgados. Por lo tanto, se puede indicar que Guatuso al ser comparado con estos despachos homólogos es un de los más que presenta mayor cantidad carga de trabajo con igual cantidad de recurso humano. Sin embargo, aún cuando reporta una carga de trabajo superior a otros juzgados, no se observan problemas de atrasos en la tramitación y su rendimiento se puede catalogar como excelente, ya que supera el 100% de atención de los casos ingresos, lo cual se ve respaldado al ser ubicado este juzgado en la segunda mejor posición en cantidad de casos terminados por Juez/Jueza y por Técnico/Técnico Judicial.

# Principales Hallazgos

A continuación se detallan los principales hallazgos obtenidos, producto del diagnóstico efectuado en el despacho:

- Se detecta una distribución de expedientes entrados inequitativa entre los Técnicos y las Técnicas judiciales que laboran en el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Guatuso, ya que la entrada de las diversas material es variable, siendo que algunas de ellas presentan un volumen considerable de casos ingresados por mes y otros uno muy bajo. Actualmente la distribución se realiza por materia y se rota cada seis meses para los dos técnicos tramitadores; el  Coordinador Judicial, también tramita dos de las materias. Sobre este último punto debe señalarse que los puestos de Coordinador deben tener una cuota de responsabilidad en la tramitación de expedientes de entre un 20 y un 50% con respecto a los Técnicos Judiciales.

- Al revisarse el volumen de trabajo producto del ingreso diario en atención al público, se evidenció que el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Guatuso, muestra una carga de trabajo en las variables de llamadas telefónicas, atención del público, ingreso de escritos similar a otros despachos homólogos, tales como Los Chiles, Tilarán, Cóbano y Zarcero, que igualmente presentan una cantidad de recurso humano igual para la atención de estas variables, siendo que no se observan problemas para poder atender la carga de trabajo que genera ya que absorben en promedio entre una hora a dos horas diarias del tiempo efectivo (jornada laboral de ocho horas).

- Como se puede observar, este despacho presenta un comportamiento estable en las variables de casos entrados, terminados y circulante, de un año con respecto al otro no se detectan grandes variaciones. No obstante, es importante destacar que muestra un rendimiento elevado que supera el 100% (relación casos entrados/terminados), que pone en evidencia que la entrada siempre ha sido atendida en su totalidad y que incluso se logra cubrir un poco del circulante.

- Las materias de Violencia Doméstica, Contravenciones y Pensiones Alimentarias representan el 88% de la entrada total de asuntos del Juzgado; en tanto, Civil, Tránsito y Laboral apenas representan de la entrada total un 12%. Por lo anterior, podría concluirse que al ser Violencia Doméstica, Contravenciones y Pensiones Alimentarias las materias con mayor ingreso, le demandan al despacho una tramitación dinámica con respuesta pronta a las personas usuarias a los trámites que presentan.

- Al analizarse el circulante, por tipo de puesto, se determinó que el puesto del Técnico 1 (Deynor), es el que se encuentra con mayor cantidad de asuntos; lo cual, obedece a la forma actual de distribución de los asuntos entrados, ya que cada uno atiende una materia diferente, y tal como se aprecia, existe mayor cantidad de ingreso en unas materias que en otras; además, los técnicos se rotan cada seis meses (en teoría cada uno debe entregar al otro el escritorio en cero, en caso de tener pendientes lo deberá arrastrar en su nuevo escritorio), lo que ha provocado una desigualdad en las cargas de trabajo, evidenciando que lo ideal sería que todos tramiten por igual sin rotación y distribuir los asuntos en forma equitativa según ingresen por materia.

- Al analizarse el proveído, se puede observar que la mayoría de los tiempos del proveído no superan los 15 días, a excepción de laboral que es casi un mes, por lo que se hace necesario mejorar este tiempo para reducirlo en la medida de lo posible a una cantidad similar a las demás materias.

- El tiempo de confección de cada apremio es inmediato, no existen atrasos en este tipo de trámite.

- Del análisis del tiempo de duración para el dictado de la sentencia, se determinó que Civil y Pensiones Alimentarias son las materias donde mayor tiempo se dura (8.20 y 8 días respectivamente); sin embargo, no se considera un tiempo crítico. Por su parte, en Contravenciones y Violencia Doméstica, la sentencia prácticamente se dicta el mismo día o a más tardar el día siguiente. En promedio el despacho dura 4.53 días en el dictado de una sentencia; es decir, aproximadamente 5 días (una semana).

- El nivel de efectividad de las audacias apenas supera el 50%. Al respecto, se determinó que la baja comparecencia a las audiencias no es ocasionada por el despacho, sino a la poca voluntad de las personas usuarias por asistir. También se determinó, que la agenda del despacho está en el mayor de los casos a un plazo de 27 y 35 días (materia laboral y contravenciones, respectivamente); en tanto, en el resto de las materias no supera los 15 días, siendo tránsito la que presenta el menor tiempo a un plazo de tres días. Sobre este particular, se hace necesario realizar gestiones en el despacho para reducir el tiempo de las audiencias en laboral y contravenciones.

- El Juzgado de Guatuso comparativamente con los despachos de Los Chiles, Tilarán, Cóbano y Zarcero, reporta una cantidad de entrados superior a Los Chiles y Tilarán, observándose una entrada que oscila entre 815 y 874 asuntos. En tanto, Cóbano y Zarcero reportan una entrada entre los 515 y 657 casos; es decir, entre el primer grupo de despachos y este segundo grupo se detecta una diferencia que oscila entre los 200 y 217 procesos entre el límite más bajo y el más alto de ambos grupos de juzgados.

- No obstante, lo anterior, aún cuando Guatuso reporta una carga de trabajo superior a otros juzgados, no se observan problemas de atrasos en la tramitación y su rendimiento se puede catalogar como excelente, ya que supera el 100% de atención de los casos ingresados (relación casos entrados/terminados) y además se ve respaldado al ser ubicado este juzgado en la segunda mejor posición en cantidad de casos terminados por Juez y por Técnico Judicial.

- Se evidencia la necesidad de contar con un espacio para la toma de demandas en Violencia Doméstica y para ubicar a los niños y las niñas cuando se toman demandas o realizan audiencias.

- No se cuenta con cuotas de rendimiento para el personal auxiliar de judicial.

- Carecen de agenda Cronos para la asignación de las audiencias, los controles se llevan manuales.

# Plan de Trabajo

| Propuesta | Oportunidad de Mejora | Descripción de la Propuesta | Resultados Esperados | Observaciones | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se revictimiza a las personas usuarias de la materia de Violencia Doméstica y no cuenta con un espacio para que los niños se ubiquen mientras se atienden a las madres ya sea por el tema de Violencia Doméstica o Pensiones Alimentarias. | - Se detectó que actualmente la toma de la demanda en Violencia Doméstica se realiza en los escritorios de los técnicos judiciales, quedando expuesta la persona usuaria para que sea escuchada por cualquier otro usuario o personal del despacho. Además, al momento de tomarles la demanda o realizarse la audiencia los niños o niñas, no cuenta con un espacio para ser ubicados y por lo general generan ruido al resto del personal o a las personas usuarias. | - Coordinar con la Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos), para dotar al despacho de un cubículo cerrado que brinde privacidad al momento de la toma de demanda. - Extender la parte de atrás del Juzgado (patio) para crear un área para niños y niñas. | - Disponer de espacio privado dentro del Juzgado para la toma de demandas en Violencia Doméstica. - Contar con el área para niñas y niños. | Se adjunta la propuesta de distribución de planta: Las áreas en tono rojo son las propuestas. En caso del cubículo, se requiere de un área mínima de 3 m2, con puerta y el área para niñas o niños una dimensión de al menos 8 m2. | Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Guatuso Administración Regional de San Carlos. |
| Implementación de la Agenda Cronos | Se detectó que el Juzgado Contravencional de Guatuso utiliza únicamente la agenda física, sin embargo para la recolección de información requerida para los indicadores de gestión, así como para los informes estadísticos, sobre audiencias programadas y audiencias realizadas, es indispensable contar con el uso de la Agenda Cronos | - Implementar el uso de la Agenda Cronos en el Juzgado Contravencional de Guatuso, para esto se debe coordinar una capacitación con la Dirección de Informática a todos los servidores y servidoras del despacho. - Será responsabilidad de cada técnico o técnica judicial ingresar las audiencias programadas en la agenda cronos, sin embargo, será responsabilidad de la Jueza o Juez indicar que la audiencia se realizó. - En caso de que la audiencia no se realice será responsabilidad del técnico o técnica judicial encargada del expediente indicar los motivos por los cuales no se realizó la audiencia. | - Una agenda electrónica única para el despacho pero es responsabilidad del Coordinador o Coordinadora Judicial sacar de la Agenda Cronos la información estadística sobre las audiencias realizadas. | La agenda física podrá dejar de ser usada una vez que se implemente la última versión de la Agenda Cronos y se verifique que brinda los resultados correctamente. | Dirección de Tecnología y Juzgado Contravencional de Guatuso |
| Distribución de expedientes (Ver Apéndice 3) | Se detecta una distribución de expedientes inequitativa entre todos los técnicos y las técnicas judiciales que laboran en el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Guatuso. Actualmente la distribución se realiza por materia y rotación cada seis meses y además el Coordinador Judicial también tramita. | Se implementará "la tejedora", estableciendo un rol de distribución automático por materia y por tipo de proceso para el caso de la materia civil y laboral | - Carga de trabajo más equitativa entre todos los técnicos y técnicas judiciales del Juzgado Contravencional de Guatuso. |  | Dirección de Planificación y Juzgado Contravencional de Guatuso |
| Cuotas de trabajo diarias para los técnicos y las técnicas judiciales | Se detecta un tiempo de proveído promedio de 20 días, lo cual se puede mejorar. | - Tomando como el histórico de asuntos entrados, se tiene que ingresan en promedio 63 asuntos y tomando en cuenta el circulante proyectado al finalizar el 2016 seria de de 463 expedientes en trámite, cada técnico y técnica judicial debería tramitar mínimo 15 expedientes diarios por técnico judicial. | - Disminución del tiempo de proveído. - Disminución del circulante. - Mejor atención a la persona usuaria. - Una justicia más pronta y cumplida. |  | Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Guatuso |
| Distribución de funciones actualizado (Ver Apéndice 4) | Se detecta que el puesto de Coordinador o Coordinadora Judicial no cuenta con funciones claras definidas. | - Se establece un Manual de Funciones propuestas, donde se delimita las funciones del Coordinador o la Coordinadora Judicial. | - Definición clara de las Funciones para todos los puestos del Juzgado Contravencional de Guatuso. |  | Dirección de Planificación y Juzgado Contravencional de Guatuso |

# Indicadores de Gestión

Se propone un conjunto de indicadores con la finalidad de darle seguimiento y control a las mejoras implementadas así como al desempeño de la oficina, con lo anterior se logra obtener la información necesaria para tomar acciones preventivas y correctivas en aras del mejoramiento de la calidad. A continuación se muestra el grupo de indicadores definidos:

Indicadores de Gestión

Cuadro 15: Indicadores de Gestión del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Guatuso.

Fuente: Elaboración propia

# SEGUIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Con el fin de garantizar la sostenibilidad y los resultados del Proyecto a lo largo del tiempo, se define el siguiente procedimiento como parte del Modelo de Seguimiento y Sostenibilidad de los Proyectos de Rediseño,  donde interactúan los equipos de mejora de los despachos, la Administración Regional, el Consejo de Administración, la Dirección de Planificación y el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento para la Gestión Jurisdiccional. El procedimiento descrito se muestra a modo de diagrama de flujo en la Figura 3

### Descripción del Procedimiento de seguimiento

  - La Dirección de Planificación es la responsable de definir los indicadores de Gestión para cada una de las Oficinas. Para esto, se revisaron y validaron los parámetros e indicadores con los equipos de mejora, para dar el aval a cada una de las métricas definidas.

  - El profesional responsable del rediseño debe dar la capacitación al coordinador  o coordinadora judicial, de forma que certifique que dicho funcionaria o funcionario fue instruido y queda en total capacidad de generar los indicadores correctamente, extrayendo la información de los medios correctos y realizando los cálculos oportunos para la generación de los indicadores.

  - Del mismo modo, es responsabilidad del profesional responsable del rediseño dejar instaladas las pizarras de indicadores, en un lugar dentro del despacho visible para todo el personal de la oficina.

  - El Coordinador o Coordinadora judicial de cada oficina es el responsable de realizar mensualmente el cálculo de los indicadores. Para esto posee un tiempo de 15 días naturales, para completar la matriz de indicadores. Esto se debe realizar en las primeras dos semanas del mes.

  - Luego de la generación de los indicadores, se deje actualizar la pizarra de indicadores con los datos obtenidos durante el mes.

  - Los equipos de mejora, se deben reunir y revisar los resultados obtenidos del mes, esto se debe realizar durante la tercera semana del mes. Es necesario, realizar la minuta correspondiente de la reunión, así como la definición de los planes remediales y acciones a ejecutar, esto para los casos que se requiera la toma de decisiones para la mejora de los resultados obtenidos.

  - Es importante extender la invitación de la reunión de revisión de indicadores a la Administración Regional, de forma que asista el coordinador del área jurisdiccional a dicha reunión, esto en los casos sea posible y de acuerdo a la programación anual de visitas que maneje la administración.

  - El coordinador o coordinadora judicial del despacho debe remitir a más tardar al finalizar la tercera semana del mes, la minuta de reunión, los indicadores de gestión del mes y los planes remediales definidos, a la Administración Regional con copia al Consejo de Administración.

  - La Administración Regional es la responsable de realizar la revisión y análisis de los datos mensuales de cada oficina, del mismo modo deberá dar seguimiento a los planes remediales definidos por los mismos despachos, velando de esta forma por el cumplimiento de estos.

  - El Consejo de Administración al igual que la Administración Regional, debe tomar de insumo la información remitida por los despachos, como parte de su labor por velar por la buena marcha del Circuito;  analizar su funcionamiento y proponer las mejoras pertinentes.

  - La Administración Regional, mensualmente debe remitir la información recibida por las oficinas al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional.

  - El Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional debe brindar apoyo y seguimiento a los despachos judiciales, del mismo modo debe recomendar la actualización de los rangos definidos en los indicadores de gestión al órgano técnico.

Figura 3 Diagrama de Flujo Procedimiento de Seguimiento de Indicadores

# Recomendaciones

A continuación se detallan las siguientes recomendaciones, producto del estudio realizado en el despacho:

- Solicitar al Consejo Superior la aprobación del presente estudio, el plan de trabajo y sus recomendaciones, con la finalidad de que el Despacho analizado inicie con la implementación de las mejoras descritas en el documento.

- Que las Subcontraloría de Servicios Regionales,  realicen  un acercamiento con las comisiones de usuarios y las personas usuarias relacionadas con el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Guatuso, con el objetivo de determinar  si requieren apoyo en cuanto a presentar y explicar el nuevo método de trabajo mediante el expediente electrónico, indicando las ventajas  y el procedimiento, así como de las herramientas web que tiene la institución, las cuales facilitan la experiencia de obtener un servicio en la Institución.

- El equipo de mejora del Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Guatuso debe implementar y dar seguimiento al plan de trabajo y las recomendaciones establecidas en este informe, analizar y verificar el correcto desempeño del Juzgado, utilizando los  indicadores de gestión establecidos.

- Que el Consejo de Administración del Circuito conozca los resultados del seguimiento y tome las medidas de apoyo requeridas para darle sostenibilidad al proceso, según sus competencias.

# Minutas y Presentaciones

| Apéndice | Nombre | Documento |
| --- | --- | --- |
| Minuta 1 | Minuta de Conformación de Equipo de Mejora de procesos |  |
| Minuta 2 | Minuta de Presentación Final |  |
| Presentación 2 | Presentación Final |  |

# Apéndices

| Apéndice | Nombre | Documento |
| --- | --- | --- |
| Apéndice 1 | Equipo de Mejora de Procesos |  |
| Apéndice 2 | Diagramas de proceso |  |
| Apéndice 3 | Distribución de expedientes |  |
| Apéndice 4 | Distribución de Funciones propuesto |  |