1043-PLA-MI(PL)-2023

Ref. SICE: 2451-23

25 de setiembre de 2023

Licenciada

Silvia Navarro Romanini

Secretaría General de la Corte

Estimada señora:

Le remito el informe suscrito por el Ing. Jorge Fernando Rodríguez Salazar, Jefe a.i. del Subproceso de Modernización Institucional-Penal, relacionado con el seguimiento al oficio 638-PLA-MI-2023  “relacionado con la propuesta de planes de trabajo para la solicitud de nuevos permisos con goce de salario tanto para la materia penal como no penal, para el período comprendido de julio a setiembre 2023 (tercer trimestre), aprobado por el Consejo Superior en sesión N° 56-2023 celebrada el 05 de julio del 2023, artículo XXVI, con la finalidad de analizar la continuidad del Plan de descongestión de asuntos unipersonales y asuntos unipersonales de Penal de Hacienda, otorgados a los despachos penales, para el cuarto trimestre del 2023.

Atentamente,

Dixon Li Morales, Jefe a.i.

Proceso Ejecución de las Operaciones

Copias:

- Tribunal Penal de Pavas

- Fiscalía Pavas

- Defensa Pública de Pavas

- Tribunal Penal de Limón

- Fiscalía de Limón

- Defensa Pública de Limón

- Tribunal Penal Heredia

- Fiscalía de Heredia

- Defensa Pública de Heredia

- Tribunal Penal San Carlos

- Fiscalía de San Carlos

- Defensa Pública de San Carlos

- Tribunal Penal de Pococí

- Fiscalía de Pococí

- Defensa Pública de Pococí

- Tribunal Penal de Pérez Zeledón

- Fiscalía de Pérez Zeledón

- Defensa Pública de Pérez Zeledón

- Tribunal Penal de Cartago

- Fiscalía de Cartago

- Defensa Pública de Cartago

- Tribunal Penal Sarapiquí

- Fiscalía de Sarapiquí

- Defensa Pública de Sarapiquí

- Tribunal Penal de Alajuela

- Fiscalía de Alajuela

- Defensa Pública de Alajuela

- Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José

- Defensa Pública de Probidad

- Fiscalía Pública de Probidad

- Fiscalía General de la República

- Dirección de la Defensa Pública

- Comisión de la Jurisdicción Penal

- Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones

- Dirección Ejecutiva

- Administración Regional de Sarapiquí

- Administración Regional de Pérez Zeledón

- Administración Regional de San Carlos

- Administración Regional de San José

- Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de San José

- Administración Regional de Alajuela

- Administración Regional de Heredia

- Administración Regional de Pococí

- Administración Regional de Cartago

- Archivo

xba

Ref.2451-23

25 de setiembre del 2023

Ingeniero

Dixon Li Morales, Jefe a.i.

Proceso Ejecución de las Operaciones

Estimado señor:

El presente informe da seguimiento al oficio 638-PLA-MI-2023  “ relacionado con la propuesta de planes de trabajo para la solicitud de nuevos permisos con goce de salario tanto para la materia penal como no penal, para el período comprendido de julio a setiembre 2023 (tercer trimestre), aprobado por el Consejo Superior en sesión N° 56-2023 celebrada el 05 de julio del 2023, artículo XXVI, con la finalidad de analizar la continuidad del Plan de descongestión de asuntos unipersonales y asuntos unipersonales de Penal de Hacienda, otorgados a los despachos penales, para el cuarto trimestre del 2023.

- Antecedentes

En sesión de Consejo Superior 21-2023 del 16 de marzo del 2023, artículo LI, se aprobó el informe de la Dirección de Planificación 52-PLA-MI (PL)-2023, relacionado con el análisis de la cuota de trabajo esperada para las secciones unipersonales de los Tribunales Penales del país y en la citada sesión se acordó lo siguiente:

“1) …2.3) Aprobar, siempre y cuando existan recursos presupuestarios, el plan de trabajo de descongestión de asuntos unipersonales, dotando de una batería de trabajo a los ocho despachos con mayor criticidad para la atención de asuntos, visibles en la tabla de la recomendación 3 de este informe, mediante la generación de nuevos permisos con goce de salario, artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el segundo trimestre 2023. La prórroga de dicho plan, en caso de que se logre ejecutar, dependerá de la consecución de resultados, así como de la disposición de recursos presupuestarios.” (La negrita no es del original)

En línea con lo aprobado, esta Dirección realizó las consultas correspondientes sobre la posibilidad de contar con contenido presupuestario en el mes de marzo del 2023, sin embargo, en ese momento no existía contenido presupuesto; consulta que se reiteró a la Unidad de Presupuestos y Estudios Especiales de la Dirección de Gestión Humana, según la recomendación indicado por el Licenciado David Madrigal Robles.

Con base en lo acordado por el Consejo Superior, se confecciona el oficio 638-PLA-MI(NPL)-MI(PL)-2023, relacionado con la propuesta de planes de trabajo para la solicitud de nuevos permisos con goce de salario tanto para la materia Penal como no penal, para el período comprendido de julio a setiembre 2023 (tercer trimestre), aprobado por el Consejo Superior en la sesión 56-2023 del 5 de julio 2023, artículo XXVI, en el cual se aprueba el plan de trabajo para descongestionar los asuntos unipersonales en los Tribunales Penales del país. En el informe citado,  asignó el recurso humano de la siguiente forma:

TABLA N°1

Distribución de Recurso Humano para implementación de plan de trabajo para la atención de juicios unipersonales en los tribunales penales del país

| Tribunal Penal | Persona Juzgadora 4 | Persona Fiscal | Persona Defensora Pública | Personas Técnicas Judiciales | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavas* | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Sarapiquí | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Heredia | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Pérez Zeledón | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| San Carlos | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Pococí | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Limón | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Goicoechea (Penal de Hacienda) | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Quepos* | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |

Mediante el oficio . 689-PLA-MI(PL)-2023, conocido por Consejo Superior en sesión N° 70-2023 celebrada el 13 de julio del 2023, artículo LXXVII;  se aclaró que las plazas asignadas a la Defensa Pública y Fiscalía de Quepos, correspondía a las oficinas de Garabito; el acuerdo indicó lo siguiente:

“Se acordó: 1.) Tener por conocido el informe presentado por el máster Nelson Arce Hidalgo, Jefe interino del Subproceso de Modernización Institucional- Penal, relacionado con el Plan de Trabajo de Quepos-Garabito y remitido por el ingeniero Dixon Li Morales, Director interino de Planificación, mediante el oficio No. 689-PLA-MI(PL)-2023 del 12 de julio de 2023. 2.) Aprobar la modificación de los permisos con goce de salario de persona Defensora y persona Fiscal otorgados para Quepos según acuerdo del Consejo Superior en sesión 56-2023 celebrada el 5 de junio del 2023, artículo XXVI, de forma que las plazas asignadas a la Defensa Pública y Ministerio Público sean asignadas específicamente a las oficinas destacadas en Garabito, de manera que puedan atender de mejor manera el Plan de atención de juicios desarrollado para la zona de Quepos-Garabito. 3.) Aprobar la modificación en la cantidad de sentencias y/o medidas alternas unipersonales esperadas en Quepos debido al apoyo que brindará el Tribunal Penal de Puntarenas de una persona juzgadora para integrar de forma colegiada en Garabito, lo que implica que se habilite una persona juzgadora más para hacer juicios unipersonales en Quepos durante una semana al mes, en el que se esperarían 10 Sentencias y/o medidas alternas colegiadas y 12 sentencias y/o medidas alternas unipersonales en Quepos. 4.) Deberá la Dirección de Planificación en caso de ser necesario la modificación del plan de trabajo, comunicarlo previamente a este Consejo para su análisis y debida aprobación. “ (La negrita no

- Seguimiento de resultados a la implementación del Plan de descongestión de asuntos Unipersonales.

En línea con las actividades iniciales que realiza la Dirección de Planificación, el día 05 de julio de 2023, se realiza la presentación inicial con los despachos involucrados en el plan, los Gestores de la materia Penal, y las Administraciones Regionales implicadas, se confecciona la minuta 577-PLA-MI(PL)-MNTA-2023 (ver anexo 1), donde se expone la metodología de trabajo para el proyecto con la que va a dar inicio el plan.

De manera adicional la Dirección de Planificación el día siete de julio del 2023 remitió los listados del circulante en trámite para que cada despacho comenzara con la revisión y lo señalamientos correspondientes para dar inicio con el proyecto.

2.1 Circulante final en trámite junio de 2023

El proyecto dio inicio el 1° de agosto de 2023,  por lo que se muestra a detalle el circulante de asuntos penales unipersonales con el que iniciaron los despachos involucrados en el proyecto de descongestión de asuntos unipersonales:

Gráfico N°1

Circulante Final en trámite junio 2023 de asuntos penales unipersonales

Fuente: Subproceso de Modernización Institucional materia Penal

De acuerdo con la información mostrada en el gráfico se refleja que el Tribunal Penal de Limón es el despacho con mayor circulante al inicio del proyecto con una cantidad de 1554 asuntos, seguido del Tribunal Penal de Pavas con 984 casos, San Carlos con 752 asuntos, Pococí con 318, Pérez Zeledón con 176 asuntos y por último Sarapiquí con 151 casos, con estas cantidades se dio inicio al proyecto.

El envío de los listados se realizó aproximadamente un mes antes del inicio del proyecto esto con la finalidad de que los despachos, con antelación revisaran las causas y realizaran las valoraciones correspondientes de los asuntos que eran viables señalar.

2.2 Circulante final en trámite agosto de 2023

A continuación se muestra el circulante en trámites de asuntos penales unipersonales de los despachos al concluir el mes de agosto, En relación con la disminución del circulante en el primer mes de ejecución del plan se refleja a continuación a detalle:

Gráfico N°2

Circulante Final en trámite agosto 2023 de asuntos penales unipersonales

Fuente: Subproceso de Modernización Institucional materia Penal

Conforme al desempeño de los Tribunales Penales con la implementación del plan de trabajo y las labores ordinarias, en el cuadro N° 1 se muestra la reducción del circulante final en estado trámite de asuntos penales unipersonales, tomando los datos expuestos en el gráfico N°1 comparado con los resultados el circulante en trámite del mes de agosto 2023 mostrados en el gráfico N°2:

Cuadro N°1

Comparación Circulante Final en Estado Trámite de asuntos Unipersonales

Junio a Agosto 2023

| Tribunal Penal | jun-23 | ago-23 | Reducción |
| --- | --- | --- | --- |
| Tribunal Penal de Sarapiquí | 145 | 149 | -4 |
| Tribunal Penal de Pérez Zeledón | 150 | 139 | 11 |
| Tribunal Penal de Pococí | 259 | 237 | 22 |
| Tribunal Penal de Heredia | 676 | 667 | 9 |
| Tribunal Penal de San Carlos | 744 | 741 | 3 |
| Tribunal Penal de Pavas | 969 | 939 | 30 |
| Tribunal Penal de Limón | 1553 | 1534 | 19 |
| Total General | 4496 | 4406 | 90 |

Fuente: Subproceso de Modernización Institucional materia Penal

Como se puede observar para agosto 2023, existen un total de 90 asuntos unipersonales menos, comparado al mes de junio 2023 que fue el corte brindado a los despachos para el inicio del proyecto, logrando en todos los despachos la disminución de asuntos unipersonales a excepción del Tribunal Penal de Sarapiquí donde su circulante creció en 4 casos.

2.3 Seguimiento de resultados

La Dirección de Planificación realiza seguimiento mensual a los resultados del proyecto, así como a la atención de consultas sobre la implementación y situaciones que se suscitan en el trascurso de la ejecución del plan. A raíz del seguimiento brindando, se presenta a continuación los resultados y avance en la cantidad de señalamientos durante el Plan de Descongestión de asuntos Penales Unipersonales para el mes de agosto 2023:

Gráfico N°3

Cantidad de Señalamientos Por Despacho

Agosto 2023

Fuente: Subproceso de Modernización Institucional materia Penal

Una vez revisada la cantidad de señalamientos elaborados por cada uno de los despachos es necesario evidenciar el nivel de cumplimiento de estos respecto a la cuota establecida de 31 señalamientos (agendados) por mes para el plan y cualquier sección unipersonal del País, por lo cual, de acuerdo con la información aportada por los Tribunales en la Matriz de seguimiento (anexos 2, 3, 4, 5, 6,7 y 8) se obtuvieron los siguientes resultados:

- Tribunal Penal de Pococí con un total de 43 señalamientos obteniendo el porcentaje más alto con un 139%.

- En el Tribunal Penal de Limón se realizaron en total 33 señalamientos lo que corresponde a un 106% de rendimiento respecto a la cuota esperada.

- En el Tribunal Penal de Heredia se realizaron un total de 31 señalamientos lo que implica rendimiento del 100% respecto a la cuota esperada.

- El Tribunal Penal de Pérez Zeledón, con un total de 14 señalamientos, que representan un 93% de cumplimiento de la cuota esperada.

- El Tribunal Penal de San Carlos con un total de 21 señalamientos, correspondiente a un 91% de cumplimiento de la cuota esperada.

- El Tribunal Penal de Pavas con la generación de 23 señalamientos lo que corresponde a un 74% de cumplimiento respecto a la cuota esperada.

Es importante destacar que el Tribunal Penal de Pérez Zeledón mediante correo electrónico de fecha 07 de julio de 2023 (ver anexo 9), manifestó a la Dirección de Planificación que no podría iniciar el plan de asuntos unipersonales en la fecha indicada, ya que de manera simultánea en el despacho también iba a llevarse a cabo el plan de delitos sexuales por lo que no contaban con las salas de juicio necesarias y personal técnico para atender el proyecto, razón por la cual iniciaron labores el 15 de agosto de 2023.

Seguidamente en relación con el Tribunal Penal de San Carlos inició labores una semana después por problemas con la instalación de los equipos de cómputo situación plasmada por la Licda. Lorna Quirós Cantillo, Jueza Coordinadora del Tribunal Penal de San Carlos, mediante correo electrónico de fecha 07 de agosto de 2023 (ver anexo 10).

Los porcentajes mostrados se ajustaron según las fechas de inicio de labores de las baterías tanto del Tribunal de Pérez Zeledón como el Tribunal Penal de San Carlos.

Ahora bien, en relación con la cuota establecida de 25 sentencias y/o medidas alternas para secciones que atienden casos unipersonales, la siguiente gráfica presenta la totalidad realizada por cada despacho:

Gráfico N° 4

Total de sentencias y medidas alternas I Bloque

Agosto 2023

Fuente: Subproceso de Modernización Institucional materia Penal

Utilizando la cantidad de sentencias y/o medidas alternas dictadas por los despachos, así como las cuotas de trabajo esperadas de 25 sentencias y/o medidas alternas por mes, con las reducciones correspondientes, se presenta a continuación los porcentajes de rendimiento:

Cuadro N°2

Porcentajes de Cumplimiento en la Cuota de Sentencias y/o medidas alternas por Despacho en Agosto 2023

| Tribunal Penal | Cuota esperada | Cantidad de Sentencias y/o medidas alternas dictadas | Porcentaje |
| --- | --- | --- | --- |
| Tribunal Penal de Sarapiquí | 25 | 17 | 68% |
| Tribunal Penal de Pérez Zeledón | 12 | 9 | 75% |
| Tribunal Penal de Pococí | 25 | 21 | 84% |
| Tribunal Penal de Heredia | 25 | 24 | 96% |
| Tribunal Penal de San Carlos | 19 | 8 | 42% |
| Tribunal Penal de Pavas | 25 | 16 | 64% |
| Tribunal Penal de Limón | 25 | 24 | 96% |
| Total General | 156 | 119 | 76% |

Fuente: Subproceso de Modernización Institucional materia Penal

En el caso de Pérez Zeledón y San Carlos, se realizó la reducción en la cuota esperada debido a las situaciones expuesta en este informe en párrafos anteriores.

El Tribunal Penal de Heredia para el mes de agosto 2023, obtuvo un resultado de 96%, al igual que el Tribunal Penal de Limón, rendimiento aceptable de acuerdo con el estándar de cumplimiento del 80%. Seguidamente se analiza el Tribunal Penal de Pococí, el cual logró un porcentaje de 84% de cumplimiento, rendimiento superior al estándar establecido.

En relación con los despachos que no lograron superar el estándar de cumplimiento establecido, se encuentran el Tribunal Penal de Pérez Zeledón con un 75%, el Tribunal Penal de Sarapiquí con un 68% están los Tribunales Penales de Pavas con un 64%, y por último el Tribunal Penal de San Carlos con un 42%.

2.4 Revisión de agenda Tribunales Penales con baterías asignadas.

De acuerdo con la información aportada por los Tribunales se presentan los datos de los señalamientos agendados en el plan para los meses de agosto y setiembre, así como la cantidad de audiencias disponibles sin señalamiento, las cuales se muestran a continuación:

Cuadro N°3

Estado de la agenda Secciones Unipersonales de apoyo para Agosto y Setiembre 2023

| Tribunal | Detalle | ago-23 | sep-23 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tribunal Penal de Limón | Asuntos Señalados | 34 | 32 |
|  | Audiencias sin Señalamiento | 2 | 7 |
| Tribunal Penal de Pavas | Asuntos Señalados | 23 | 22 |
|  | Audiencias sin Señalamiento | 1 | 8 |
| Tribunal Penal de Pococí | Asuntos Señalados | 43 | 30 |
|  | Audiencias sin Señalamiento | 3 | 0 |
| Tribunal Penal de Sarapiquí | Asuntos Señalados | 29 | 24 |
|  | Audiencias sin Señalamiento | 4 | 0 |
| Tribunal Penal de Heredia | Asuntos Señalados | 31 | 28 |
|  | Audiencias sin Señalamiento | 1 | 0 |
| Tribunal Penal de Pérez Zeledón | Asuntos Señalados | 14 | 25 |
|  | Audiencias sin Señalamiento | 2 | 0 |
| Tribunal Penal de San Carlos | Asuntos Señalados | 21 | 20 |
|  | Audiencias sin Señalamiento | 7 | 7 |

Fuente: Subproceso de Modernización Institucional materia Penal

Los asuntos señalados para el mes de setiembre podrían variar ya que los despachos de Limón, Pavas y San Carlos aún tenían algunos días sin señalamiento, por lo tanto, se podrían incluir mayor cantidad de señalamientos, información que será analizada en los seguimientos mensuales realizados por la Profesional de la Dirección de Planificación a cargo.

Se muestra que, para el mes de agosto 2023, el despacho que mantuvo una mayor cantidad de audiencias sin señalamiento fue el Tribunal Penal de San Carlos con un total de 7 audiencias, en relación con los demás despachos las audiencias sin señalamiento oscilan entre 1 a 4 audiencias, reflejando aprovechamiento de la agenda.

En el mes de setiembre se observa que los Tribunales de Pococí, Sarapiquí Heredia y Pérez Zeledón cuentan con una cantidad de señalamientos inferior a los 31 esperados, sin embargo; cuentan con cero espacios de audiencias disponibles sin señalamiento, por lo cual, se deduce que existen señalamientos que superan las dos audiencias por expediente.

2.5 Propuesta de plan de trabajo para el cuarto trimestre de 2023:

Inicialmente, el plan de trabajo contempló para la asignación de las baterías, los despachos que presentan mayor criticidad en el circulante en trámite, tomando en consideración su capacidad operativa y la entrada de asuntos unipersonales, es decir que tienen menos de un 80% de capacidad para cubrir la entrada de asuntos nuevos; por lo que inicialmente se planteó dotar de las baterías a los Tribunales Penales de Limón, Pavas, Pococí, Sarapiquí, Pérez Zeledón, San Carlos, Heredia y Alajuela.

En línea con lo indicado en secciones anteriores, la colaboración planteada originalmente para el Tribunal de Alajuela se desintegró para apoyar el trabajo en Garabito- Quepos y atención de asuntos unipersonales de penal de hacienda en el Tribunal del II Circuito Judicial de San José.

Con la finalidad de definir la asignación de trabajo para los siguientes meses, se procedió a realizar la revisión del circulante en trámite de los asuntos unipersonales de los despachos a nivel nacional, el cual se detalla a continuación:

Tabla N°2

Circulante en trámite de asuntos unipersonales de los Tribunales Penales a Agosto 2023.

| Tribunal | Cantidad |
| --- | --- |
| Tribunal del I Circuito Judicial de Alajuela (penal) | 1658 |
| Tribunal del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica (penal) | 1531 |
| Tribunal Penal del III Circuito Judicial de San José, sede suroeste | 939 |
| Tribunal de Cartago (penal) | 815 |
| Tribunal del II Circuito Judicial de Alajuela (penal) | 739 |
| Tribunal de Heredia (penal) | 667 |
| Tribunal del II Circuito Judicial de Guanacaste (penal) | 588 |
| Tribunal del II Circuito Judicial de Guanacaste, sede Santa Cruz (penal) | 559 |
| Tribunal penal del II Circuito Judicial de San José | 474 |
| Tribunal del I Circuito Judicial de Guanacaste (penal) | 432 |
| Tribunal de Puntarenas (penal) | 439 |
| Tribunal del I Circuito Judicial de Guanacaste, sede Cañas (penal) | 364 |
| Tribunal de Puntarenas, sede Quepos | 345 |
| Tribunal de Cartago, sede Turrialba (penal) | 308 |
| Tribunal del II Circuito Judicial de la Zona Sur (penal) | 298 |
| Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José | 306 |
| Tribunal del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica (penal) | 238 |
| Tribunal del I Circuito Judicial de la Zona sur (penal) | 143 |
| Tribunal de Heredia, sede Sarapiquí | 149 |
| Tribunal del II Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Golfito | 145 |
| Tribunal Penal del III Circuito Judicial de San José | 137 |
| Tribunal del III Circuito Judicial de Alajuela, sede Grecia (penal) | 67 |
| Tribunal del III Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón) (penal) | 64 |
| Tribunal del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Siquirres (penal) | 58 |
| Tribunal penal del II Circuito Judicial de San José (penal de hacienda y función pública) | 37 |
| Tribunal del II Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Osa | 11 |
| Total general | 11511 |

Fuente: Subproceso de Modernización Institucional materia Penal. Reporte de Sigma del 18-09-2023

Los despachos marcados en color celeste son los despachos que actualmente cuentan con la batería asignada para los meses de agosto y setiembre, sin embargo, se refleja que el Tribunal Penal de Alajuela aún es el despacho con mayor circulante en trámite de asuntos unipersonales, misma situación que se detecta para el Tribunal Penal de Cartago siendo el segundo a nivel nacional, tomando en cuenta su capacidad operativa para poder  atender la entrada y disminuir el circulante en trámite de las causas unipersonales, se muestra la asignación del recurso para el cuarto trimestre del 2023, mediante el siguiente cronograma de trabajo:

Cuadro N°4

Cronograma de Trabajo Octubre a diciembre 2023

| Día / Mes | Batería 1 | Batería 2 | Batería 3 | Batería 4 | Batería 5 | Batería 6 | Batería 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 al 06 de Octubre | Pavas* | Limón | Heredia | San Carlos | Pococí | Pérez Zeledón | Sarapiquí |
| 09 al 13 de Octubre | Pavas* | Limón | Heredia | San Carlos | Pococí | Pérez Zeledón | Sarapiquí |
| 16 al 20 de Octubre | Pavas* | Limón | Heredia | San Carlos | Pococí | Cartago | Sarapiquí |
| 23 al 28 de octubre | Pavas* | Limón | Heredia | San Carlos | Pococí | Cartago | Sarapiquí |
| 30 Octubre- 03 Noviembre | Pavas* | Limón | Heredia | San Carlos | Pococí | Cartago | Sarapiquí |
| 06-10 Noviembre | Pavas* | Limón | Heredia | San Carlos | Pococí | Cartago | Sarapiquí |
| 13-17 Noviembre | Pavas* | Limón | Heredia | San Carlos | Pococí | Cartago | Sarapiquí |
| 20-24 Noviembre | Pavas* | Limón | Heredia | San Carlos | Pococí | Cartago | Sarapiquí |
| 27 Noviembre- 01 Diciembre | Pavas* | Limón | Heredia | San Carlos | Pococí | Cartago | Sarapiquí |
| 04-08 de Diciembre | Pavas* | Limón | Heredia | San Carlos | Pococí | Cartago | Alajuela |
| 11-15 Diciembre | Pavas* | Limón | Heredia | San Carlos | Pococí | Cartago | Alajuela |
| 18-22 Diciembre | Pavas* | Limón | Heredia | San Carlos | Pococí | Cartago | Alajuela |
| 25 Diciembre al 06 de Enero | Cierre Colectivo |  |  |  |  |  |  |
| *Mantiene Horario Vespertino |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Subproceso de Modernización Institucional materia Penal

Entre los cambios se señala que la batería número 6 que actualmente se encuentra en el Tribunal Penal de Pérez Zeledón se incorporará al Tribunal Penal de Cartago a partir del 16 de octubre y hasta el 22 de diciembre de 2023; es importante mencionar que en este último despacho se realizó abordaje durante este 2023, donde se refuerza el criterio que se necesita fortalece la estructura para la atención de asuntos unipersonales.

Con respecto a la batería número 7 asignada al Tribunal Penal de Sarapiquí se movilizará a partir del 04 de diciembre y hasta el 22 de diciembre de 2023 para el Tribunal Penal de Alajuela.

Es de vital importancia mencionar, que según se avance en la ejecución del plan de trabajo, existe la posibilidad de cambios durante el proceso con la finalidad de optimizar los recursos asignados, lo que podría implicar la asignación del recurso a los despachos con mayor cantidad de asuntos unipersonales y una reducida capacidad operativa para ser atendidos.

En relación con la metodología y seguimiento de implementación se realizará en línea con el informe 52-PLA-MI (PL)-2023, aprobado por el Consejo Superior 21-2023 del 16 de marzo del 2023, artículo LI.

2.6 Situaciones presentadas en el plan.

Durante la realización del plan de asuntos de unipersonales se presentaron las siguientes limitantes en algunos de los despachos involucrados:

- La batería destinada al Tribunal Penal de Pavas, se propuso atender en horario vespertino, no obstante, al inicio del plan las coordinaciones con la Defensa Pública y la Fiscalía, presentaron inconvenientes ya que no había personal que aceptara realizar el proyecto en horario vespertino, sin embargo, se logró concretar el recurso y el plan se está llevando a cabo en horario vespertino como inicialmente fue propuesto por esta Dirección.

- El Tribunal Penal de Pérez Zeledón inició labores dos semanas después del inicio del proyecto, situación que se presentó porque de manera simultánea también tenía el proyecto de descongestionamiento de delitos sexuales, por lo que no contaba con salas de juicio disponibles, ni personal técnico para atender los dos planes.

- El Tribunal Penal de San Carlos presentó inconvenientes en la instalación del equipo de cómputo, por lo que el plan comenzó una semana después de la esperada para el 1° de agosto de 2023.

- Seguimiento de resultados a la implementación del Plan de descongestión de asuntos Unipersonales de Penal de Hacienda.

A continuación se presenta el detalle de resultados y avance del Plan de Descongestión de asuntos Unipersonales de Penal de Hacienda para el mes de agosto, los datos se obtuvieron de la matriz de seguimiento enviada por el despacho (ver anexo 11):

  - Circulante final en trámite junio de 2023

De manera inicial el plan de trabajo contemplaba el inicio del proyecto con un total de 93 asuntos en el Circulante final en trámite relacionados con expedientes unipersonales de Penal de Hacienda, el cual es enviado al despacho mediante correo electrónico el 27 de junio de 2023 para revisión (ver anexo 12). De la revisión efectuada por el despacho la Licda. Nathalie Virginia García Azofeifa, remite listado con la revisión realizada mediante correo electrónico de fecha 07 de julio de 2023, (ver anexo 13), mediante la siguiente tabla se refleja a detalle lo revisado por el despacho:

Tabla N°3

Revisión del listado enviado de asuntos unipersonales de Penal de Hacienda efectuada por el despacho (circulante en Trámite junio 2023).

| Detalle de Expediente​ | Cantidad​ |
| --- | --- |
| Unipersonales | 29 |
| Colegiados​ | 54​ |
| Medida alterna​ | 3​ |
| Sentencia​ | 4​ |
| Rebeldía​ | 3​ |
| Total​ | 93​ |

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos remitidos por el despacho.

De acuerdo con la información anterior se refleja que de 93 asuntos que tenían la integración como unipersonal en los casos de Penal de Hacienda, de la revisión realizada por el despacho disminuyeron a 29 casos, ya que 54 eran asuntos colegiados, 3 con medida alterna, 4 ya contaban con sentencia y 3 fueron declarados rebeldes.

  - Seguimiento de Resultados.

Como parte del seguimiento que realiza esta Dirección al plan de trabajo de asuntos unipersonales de Penal de Hacienda, se refleja para el mes de agosto 2023 los siguientes resultados en relación con los señalamientos y el porcentaje de cumplimiento por el despacho:

Cuadro N°5

Resultados de cumplimiento de señalamientos para el mes de agosto 2023.

| Señalamientos Agosto 2023 | Porcentaje de Cumplimiento con relación a la cuota esperada de señalamientos | % de Efectividad (Juicios realizados/juicios agendados) |
| --- | --- | --- |
| 13 | 42% | 77% |

Fuente: Subproceso de Modernización Institucional materia Penal

En relación con la cuota establecida para los señalamientos de asuntos unipersonales se refleja que el Tribunal Penal de Goicoechea (Penal de Hacienda), logró realizar 13 de los 31 señalamientos, logrando obtener un 42% de cumplimiento porcentaje inferior al estándar establecido de 80%, no obstante, se refleja que la efectividad de los juicios fue de un 77% logrando realizar un total de 10 señalamientos de los 13 agendados.

Seguidamente se muestra el cumplimiento de sentencias y/o medidas alternas realizadas en el mes de agosto:

Cuadro N°6

Resultados de cumplimiento de sentencias y/o medidas alternas para el mes de agosto 2023.

| Sentencias y/o medidas alternas | Porcentaje de Cumplimiento |
| --- | --- |
| 9 | 36% |

Fuente: Subproceso de Modernización Institucional materia Penal

Del cuadro anterior se detecta que el despacho no logró cumplir con la cuota de 25 sentencias y/o medidas alternas que se esperaba ya que para el mes de agosto atendió 9, obteniendo un porcentaje de rendimiento del 36%.

3.3 Revisión de agenda Tribunal Penal de Goicoechea asuntos Unipersonales (Penal de Hacienda).

En relación con la agenda del plan de descongestión de asuntos unipersonales de Penal de Hacienda) el cual da inicio con los señalamientos el 27 de julio de 2023, en el mes de julio se agendaron 4 debates, para el mes de agosto se detecta que se agendaron 13 asuntos, no obstante, en relación con setiembre 2023, no se registra ningún señalamiento agendado, según la información suministrada por el despacho al finalizar agosto, ya que, de los 12 expedientes restantes existe imposibilidad de agendar por un choque en la agenda de la persona Defensora Pública.

Ante la imposibilidad de poder agendar los casos restantes para el mes de setiembre por existir un choque en la agenda de las personas Defensoras Públicas, la Dirección de Planificación  gestionó con la Defensa Pública para que se otorgara una plaza de Defensor Público para atender de manera exclusiva las causas de asuntos unipersonales de Penal de Hacienda y así poder agendar los señalamientos restantes en setiembre, por lo que se espera que al finalizar el mes de setiembre logren señalar la mayoría de las causas restantes.

  - Propuesta Plan de Asuntos Unipersonales de Penal de Hacienda IV Trimestre 2023.

En relación con la continuidad del plan se propone la asignación del recurso por  el mes de octubre de 2023, con la finalidad de que puedan concluir con los expedientes que tengan pendientes de señalar de asuntos unipersonales de Penal de Hacienda, y en el caso que para el mes de octubre queden algunos espacios libres señalen asuntos de las secciones unipersonales ordinarias que se encuentren agendados para los meses de noviembre y diciembre de 2023, con la finalidad de que puedan liberar espacios de esos meses e ir colocando asuntos de unipersonales de Penal de Hacienda que vayan ingresando. La asignación del recurso para los meses de noviembre a diciembre se informará por medio de un oficio al Consejo Superior, ya que, al ser una batería de una persona juzgadora 4 y dos personas técnicas judiciales 3 es necesario asegurar se asignen a lugares donde la Defensa y Fiscalía cuenten con capacidad operativa suficiente.

- Conclusiones

- El Plan de atención de asuntos penales unipersonales, genera resultados positivos en el mes de agosto, periodo que lleva en marcha, siendo así que permitió agendar 194 señalamientos y emitir 119 sentencias y/o medidas alternas, brindando atención a siete Tribunales Penales, resultados que se ven en la disminución del circulante en trámite de los despachos de Limón, Pavas, San Carlos, Pococí, Pérez Zeledón y Heredia disminuyendo el circulante en trámite de las causas unipersonales en 90 asuntos.

- La utilización de la agenda por parte de los despachos, en relación al mes de agosto fue provechosa, ya que en su gran mayoría se utilizaron todas las audiencias disponibles para las baterías asignadas.

- Se propone modificar la asignación de las baterías de trabajo, lo cual contempla la reasignación de la batería número 6, que actualmente se encuentra en el Tribunal Penal de Pérez Zeledón para el Tribunal Penal de Cartago a partir del 16 de octubre y hasta el 22 de diciembre de 2023, debido a la carga de trabajo del Tribunal de Cartago. De igual forma la batería número 7 asignada al Tribunal Penal de Sarapiquí se movilizará a partir del 04 de diciembre y hasta el 22 de diciembre de 2023 para el Tribunal Penal de Alajuela, debido a la carga de trabajo de este último y que con la asignación de dos meses adicionales el Tribunal de Sarapiquí podría llegar a un estado adecuado de juicios pendientes.

- El Tribunal Penal de Goicoechea, que atiende las causas de Penal de Hacienda, para el mes de agosto logró señalar 13 asuntos unipersonales, obteniendo un porcentaje de rendimiento del 42%, de los cuales 10 de ellos se llevaron a cabo logrando un 77% de efectividad en la realización de los debates y dictando un total de 9 sentencias y/o medidas alternas, lo que representa un 36% de cumplimiento. En relación con la agenda del mes de agosto se refleja que no existen audiencias sin señalamiento, para el mes de setiembre, ante la imposibilidad de agendar juicios por los choques de agenda de la Defensa Pública, la Dirección de Planificación coordinó la asignación del recurso de un Defensor Público de la Defensa Pública de Goicoechea para atender dichas causas, y así poder señalar los asuntos para el mes de setiembre.

- Con respecto a la continuidad del plan de asuntos unipersonales de Penal de Hacienda, se estima brindar el recurso para el mes de octubre con la finalidad de señalar en octubre los juicios restantes que no se señalaron para el mes de setiembre y en caso de que queden algunos espacios libres, podrán señalar asuntos de las secciones unipersonales ordinarias de noviembre y diciembre, esto con la finalidad de que para esos meses puedan señalar los asuntos de penal de Hacienda que ingresen.

- Recomendaciones

Al Consejo Superior

- Con fundamento en los criterios técnicos expuestos, valorar aprobar la continuidad del plan de atención de asuntos unipersonales expuesto en este documento con las variaciones propuestas para los meses de octubre a diciembre 2023, con el objetivo de brindar atención al circulante en trámite de los asuntos unipersonales de los despachos involucrados, con el cumplimiento de al menos 25 sentencias o medidas alternas por Sección:

La propuesta quedaría de la siguiente manera:

Cuadro N°7

Cronograma de Trabajo Octubre a diciembre 2023

| Día / Mes | Batería 1 | Batería 2 | Batería 3 | Batería 4 | Batería 5 | Batería 6 | Batería 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 al 06 de Octubre | Pavas* | Limón | Heredia | San Carlos | Pococí | Pérez Zeledón | Sarapiquí |
| 09 al 13 de Octubre | Pavas* | Limón | Heredia | San Carlos | Pococí | Pérez Zeledón | Sarapiquí |
| 16 al 20 de Octubre | Pavas* | Limón | Heredia | San Carlos | Pococí | Cartago | Sarapiquí |
| 23 al 28 de octubre | Pavas* | Limón | Heredia | San Carlos | Pococí | Cartago | Sarapiquí |
| 30 Octubre- 03 Noviembre | Pavas* | Limón | Heredia | San Carlos | Pococí | Cartago | Sarapiquí |
| 06-10 Noviembre | Pavas* | Limón | Heredia | San Carlos | Pococí | Cartago | Sarapiquí |
| 13-17 Noviembre | Pavas* | Limón | Heredia | San Carlos | Pococí | Cartago | Sarapiquí |
| 20-24 Noviembre | Pavas* | Limón | Heredia | San Carlos | Pococí | Cartago | Sarapiquí |
| 27 Noviembre- 01 Diciembre | Pavas* | Limón | Heredia | San Carlos | Pococí | Cartago | Sarapiquí |
| 04-08 de Diciembre | Pavas* | Limón | Heredia | San Carlos | Pococí | Cartago | Alajuela |
| 11-15 Diciembre | Pavas* | Limón | Heredia | San Carlos | Pococí | Cartago | Alajuela |
| 18-22 Diciembre | Pavas* | Limón | Heredia | San Carlos | Pococí | Cartago | Alajuela |
| 25 Diciembre al 06 de Enero | Cierre Colectivo |  |  |  |  |  |  |
| *Mantiene Horario Vespertino |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Subproceso de Modernización Institucional materia Penal

- Autorizar la implementación del plan de asuntos unipersonales de Penal de Hacienda para el mes de octubre según el plan propuesto, en el entendido que para los meses restantes de noviembre y diciembre se podrá movilizar la batería de persona juzgadora 4 y de dos Técnicos Judiciales 3, según la valoración técnica que de previo realice la Dirección de Planificación.

- Con el objetivo de realizar el máximo aprovechamiento de los recursos institucionales autorizar a la Dirección de Planificación a modificar en caso de ser necesario el cronograma de trabajo y comunicar posteriormente los cambios al Consejo Superior.

A la Comisión de la Jurisdicción Penal

- A partir de la aprobación en el punto 1 y 2 de las recomendaciones, empoderar a los Gestores para que brinden el acompañamiento y seguimiento con el fin de que los Tribunales Penales a nivel nacional implementen el Plan de priorización de asuntos de unipersonales ordinarios y unipersonales de Pena de Hacienda.

A los Tribunales Penales

- Implementar el plan de trabajo de acuerdo con el cronograma establecido, con el cumplimiento de al menos 25 sentencias o medidas alternas.

- En el caso específico del Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José atender las causas unipersonales de Penal de Hacienda ya señaladas a las secciones ordinarias del despacho con la finalidad de que este plan impacte en la reducción de asuntos unipersonales, con el cumplimiento de al menos 25 sentencias o medidas alternas.

A la Dirección Ejecutiva y Administraciones Regionales

- Mantener el equipo tecnológico y espacio físico a los Tribunales Penales involucrados en las modificaciones del Plan de trabajo de acuerdo con el cronograma de implementación mediante las Administraciones Regionales, según cuadro 7.

A la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones

- Mantener la dotación de licencias a los despachos involucrados en el proyecto, tomar nota del cronograma de trabajo, según cuadro 7, para que se tomen las previsiones del caso y las mismas se encuentren instaladas en tiempo en los despachos.

- Anexos

| Anexo | Nombre | Documento |
| --- | --- | --- |
| 1. | Minuta N°577-PLA-MI(PL)-MNTA-2023 Presentación del plan de descongestionamiento de asuntos unipersonales. |  |
| 2. | Matriz de seguimiento del Tribunal Penal de Pavas. |  |
| 3. | Matriz de seguimiento del Tribunal Penal de Pococí. |  |
| 4. | Matriz de seguimiento del Tribunal Penal de Limón. |  |
| 5. | Matriz de seguimiento del Tribunal Penal de Heredia. |  |
| 6. | Matriz de seguimiento del Tribunal Penal de Pérez Zeledón. |  |
| 7. | Matriz de seguimiento del Tribunal Penal de Sarapiquí. |  |
| 8. | Matriz de seguimiento del Tribunal Penal de San Carlos. |  |
| 9. | Correo electrónico del Tribunal Penal de Pérez Zeledón, limitantes de sala de juicio y personal técnico para atender el plan. |  |
| 10. | Correo electrónico del Tribunal Penal de San Carlos, señalando instalación tardía de equipos de cómputo. |  |
| 11. | Matriz de asuntos unipersonales de Penal de Hacienda. |  |
| 12. | Correo electrónico de envío del listado al despacho de asuntos Unipersonales de Penal de Hacienda. |  |
| 13. | Correo electrónico de la Licda. Nathalie Virginia García Aguilar, Jueza de Trámite, revisión del listado por el despacho. |  |

Atentamente,

Ing. Jorge Fernando Rodríguez Salazar, Jefe a.i.

Subproceso de Modernización Institucional

Copias: Archivo

Este informe cuenta con las revisiones y ajustes correspondientes de las jefaturas indicadas.

| Realizado: | Licda. Mitzi Ruiz Sandí, Profesional 2 a.i. |
| --- | --- |
| Revisado: | Inga. Lucía Zeledón Quirós, Coordinadora de Unidad 3 |
| Aprobado: | Ing. Jorge Fernando Rodríguez Salazar, Jefe a.i. del Subproceso de Modernización Institucional-Penal |
| Visto bueno: | Ing. Dixon Li Morales, jefe a.i. Proceso Ejecución de las Operaciones |