1061-PLA-MI-2021

REF. SICE 1549-18

20 de setiembre del 2021

Licenciada

Silvia Navarro Romanini

Secretaría General de la Corte

Estimada señora:

Para conocimiento del Consejo Superior le remito informe suscrito por el Ing. Jorge Fernando Rodríguez Salazar, Jefe a.i del Subproceso de Modernización Institucional, relacionado rediseño de procesos del Modelo Penal, por medio de nuevas tecnologías de información del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Siquirres.

Atentamente;

Ing. Dixon Li Morales, Jefe

Proceso Ejecución de las Operaciones

Copias:

- Dirección Ejecutiva

- Dirección Tecnología de la Información

- Tribunal Penal del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Sede Guápiles)

- Tribunal Penal del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Sede Siquirres)

- Archivo

REF 1549-18

Cch.

Subproceso de Modernización Institucional

Proceso de Ejecución de las Operaciones

Dirección de Planificación

Informe Rediseño de Procesos del modelo Penal por medio de nuevas tecnologías de información del

Tribunal Penal del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Siquirres

Elaborado por: Licda. Joselyn Hernández Gutiérrez

|  | NOMBRE | Puesto |
| --- | --- | --- |
| Revisado por: | Ing. Jorge Fernando Rodríguez Salazar, MSc | Jefe a.i del Subproceso de Modernización Institucional |
| Aprobado por: | Ing. Dixon Li Morales | Jefe a.i. Proceso Ejecución de las Operaciones |

Septiembre, 2021

| INFORMACIÓN GENERAL: |
| --- |
| Código: | P01-PLA-18. |
| Referencias: | 1549-2018 |
| Proyecto: | Rediseño de Procesos del modelo Penal por medio de nuevas tecnologías de información. |
| Elaborado por: | Joselyn Hernández Gutiérrez |
| Patrocinador: | Consejo Superior |

# Antecedentes

## Estudios técnicos preliminares

La Auditoria Judicial bajo el oficio 259-66-SAO-2016, emitió el informe “Estudio Operativo de los Tribunales Penales, en el cual dentro de sus principales aspectos destacan la necesidad de tener una uniformidad en controles existentes y en la estandarización de procesos.

Consecuentemente, la Corte Plena en sesión 15-16, artículo XVII, aprobó el estudio operativo en los Tribunales Penales del país y con base a esto, el Despacho de la Presidencia diseña en conjunto con la Dirección de Planificación el Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal, este proyecto a su vez fue aprobado por el Consejo Superior en sesión 71-17 del 1 de agosto del 2017, artículo CXI, en el mismo se realiza una visita a todos los Tribunales de Juicio, Secciones de Flagrancia y Juzgados Penales del país, con el fin de obtener un diagnostico general de la situación actual en esta oficinas, así como la estandarización de agendas de señalamiento.

El Consejo Superior en la sesión 2-19 del 10 de enero del 2019, artículo XXXIII, aprueba el informe 1427-PLA-2018 de la Dirección de Planificación, donde se presenta el modelo de tramitación estandarizado para los Tribunales Penales del país.

Asimismo, en sesión de Consejo Superior N°63-2018 del 17 de julio de 2018, artículo XXX, en que se conoció y aprobó el informe N°681-PLA-2018 de la Dirección de Planificación, que contiene el “Plan remedial de Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, de acuerdo con el Rediseño de Procesos del Modelo Penal por medio de nuevas tecnologías de información.”

Al dotar de personal a la sede de Siquirres por el plan de trabajo aprobado, en sesión 77-2018 celebrada el 30 agosto del 2018, en articulo XLII, se atendió la solicitud realizada por el Lic. Manual Rojas Lopez, Juez de enlace de Coordinación del Tribunal, sobre la autorización del permiso con goce de salario al puesto 15901 de la persona supernumeraria ocupado por el señor Minor Miranda León, se acordó:

“….En cuanto a lo indicado por el licenciado Manuel Rojas López, Juez Coordinador del Tribunal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, al determinarse que no existiría relación de subordinación entre los servidores Minor Miranda León y Daniela Murillo Gaitán y en consideración que las labores que realizarán conllevaran un total distanciamiento funcional, se avala que el permiso solicitado sea para la plaza del señor Miranda León, en el entendido que la jefatura respectiva velará por el cumplimiento de lo manifestado…”.

A continuación, se detallan los informes de la Dirección de Planificación y el acuerdo de Consejo Superior, en los cuales se aprueba la continuidad de los planes de descongestionamiento a nivel nacional:

| Informe | Período | Sesión de Consejo Superior |
| --- | --- | --- |
| 1815-PLA-2017 | Enero al 8 abril 2018 | 110-17, artículo LXXIII |
| 290-PLA-2018 | Abril al 9 de julio 2018 | 26-18, artículo XLIX |
| 712-PLA-2018 | Julio al 10 de octubre 2018 | 60-18, artículo LV |
| 1126-PLA-2018 | Octubre a diciembre 2018 | 87-18, artículo LXIX |
| 1369-PLA-18 | Informe respecto al impacto en el rendimiento de los tribunales penales que participaron en la huelga en contra del entonces proyecto de ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas. | 104-18, artículo LI (se limitaron los permisos otorgados en el acuerdo anterior, hasta el 1 de diciembre 2019) |
| 1524-PLA-2018 | Enero a marzo 2019 | 110-18, artículo I |
| 182-PLA-2018 | Marzo a agosto 2019 | 16-19 artículo LXV. |
| 949-PLA-2019 | Setiembre a diciembre 2019 | 58-19 artículo LXXV |
| 2130-PLA-PE-2019 | Enero a marzo 2020 | 108-19, artículo LXXI |
| 493-PLA-2020 | De abril a mayo2020 | 30-2020 artículo XLI, |
| 688-PLA-2020 | De mayo a junio 2020 | 46-20 artículo LVI |
| 950-PLA-2020 | 1 de junio hasta el 30 de junio | 66-2020, artículo LXVI |
| 1118-PLA-2020 | 1 de julio y hasta el 31 de julio de 2020 | 76-2020, artículo XXVII |
| 1303-PLA-2020 | 1 agosto y hasta el 31 de agosto de 2020 | 84-2020, ARTÍCULO XXXII |
| 1509-PLA-2020 | 1 y hasta el 30 de setiembre de 2020 | 94-2020, artículo XXIX |
| 1673-PLA-2020 | 1 y hasta el 31 de octubre de 2020 | 104-2020, artículo LXI |
| 2013-PP-PE-2020 | 1 enero al 31 de marzo 2021 | 118-2020 articulo XXXIX |
| 336-PLA-MI-2021 | 1 abril al 30 de junio 2021 | 25-21, artículo LXXI. |
| 696-PLA-MI-2021 | julio a setiembre 2021 | 53-21, celebrada el 29 de junio del 2021, artículo LIII. |

## Competencia territorial

La oficina asume la competencia territorial del cantón de Siquirres. En la siguiente tabla se muestran los indicadores del censo 2011 del INEC:

Tabla 1

Competencia territorial del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica,

Sede Siquirres

| Indicadores Cantonales CENSO 2011 |
| --- |
| Cantón | Población | Extensión (km) |
| Abarca el cantón de Siquirres | Hombres: 28 755 Mujeres: 28 031 | 860.19 |

Fuente: Elaboración propia con información de censo 2011 del INEC.

# Estructura Organizacional

## Organigrama

El Tribunal Penal del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Siquirres está integrado a marzo 2020 por siete plazas, el detalle se muestra a continuación:

Figura 1

Organigrama del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica,

Sede Siquirres a marzo 2020

Fuente: Elaboración propia

Con respecto a la estructura ordinaria, se identifica en el primer nivel jerárquico una persona juzgadora que tiene a cargo el enlace de coordinación del despacho.

En segunda línea de mando se encuentra el puesto de Coordinador o Coordinadora Judicial y en un tercer nivel se ubica una Técnica o Técnico Judicial encargado de la tramitación de los expedientes.

Adicionalmente, como parte del plan de descongestionamiento en los Tribunales Penales, como recurso adicional dos plazas Jueza o Juez 4 y dos plazas de Técnica o Técnico Judicial 3.

## Estructura de tramitación del despacho

A continuación, se muestra la estructura de trabajo del Tribunal en estudio durante el abordaje:

Figura 2

Estructura Funcional del Recurso Humano del Tribunal Penal del

II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Sede Siquirres

a marzo 2020

Fuente: Elaboración propia.

Durante el 2019, el Tribunal presentaba una estructura de cuatro jueces con el plan de descongestionamiento, la razón de esa estructura se debe a que el Juez de enlace de Coordinación que se encontraba en ese momento, solo podía efectuar juicios unipersonales por recomendaciones médicas, y los demás jueces se encargaban de los juicios colegiados. Sin embargo, para el 2020, el Juez se acogió a la Jubilación, por esa razón la estructura se modifica a tres jueces, de esta forma el Tribunal se ajusta a los demás despachos con estructuras similares.

Con respecto a la distribución de los juicios, debido a que el despacho presenta mayor cantidad de asuntos colegiados y en menor cantidad los unipersonales, se señala una semana juicios unipersonales de forma simultánea y tres semanas de asuntos colegiados. Durante el abordaje la agenda de unipersonales estaba señalada aproximadamente a dos meses y los colegiados a nueve meses.

A marzo 2020, se determinó que la persona juzgadora de enlace de Coordinación es la encargada de la tramitación de asuntos unipersonales antes y después del juicio, asistencia a juicio y tramitación de colegiados y apelaciones. Los jueces de las plazas del plan remedial se encargan de la asistencia juicio de unipersonales, tramitación y asistencia a juicio de colegiados. Los asuntos abreviados se distribuyen entre los tres jueces.

En relación con los técnicos judiciales; debido al antecedente que fue aprobado por el Consejo Superior sobre la forma de trabajar entre los técnicos que mantienen una relación sentimental, por esa razón, la Técnica 1 se encarga de la tramitación y asistencia de juicios unipersonales, además se encargaba de las apelaciones. Los técnicos 2 y 3, tramitan y asisten a juicios colegiados, y tramitan la ejecución de los expedientes; para la asistencia de juicio realizan un rol semanal entre ambos y los expedientes que deben tramitar se distribuyen por jueces, uno de los técnicos tramita los asuntos de dos jueces y el otro los asuntos de una persona juzgadora.

Dado que los juicios unipersonales se señalan de forma simultanea y solamente la Técnica 1 asiste a juicios, entre los demás técnicos deben colaborar en asistir a juicios unipersonales cuando así se requiera.

El edificio donde esta ubicado el Tribunal es compartido con el Juzgado Penal cada uno con su espacio y tienen asignado los cinco días de la semana por 4.5 horas al día el contrato de limpieza del edificio. Además, el Tribunal cuenta con dos salas de juicio.

De acuerdo con la consulta realizada a la Relación de Puestos de la Dirección de Gestión Humana, la plaza ordinaria de Juez o Jueza 4 se encuentra vacante.

# Definición de Equipo de Mejora de Procesos

Como parte del proyecto de rediseño de procesos se definió un equipo de mejora, el cual está conformado por

- Licda. Jeannette Mena Rodriguez (Jueza Coordinadora a.i)

- Licda. Yeimi Flores Lopez (Jueza de Enlace de Coordinación a.i)

- Diana Navarro Rojas (Coordinadora Judicial a.i)

- Daniela Murillo Gaitán (Técnica Judicial a.i)

El equipo fue definido por la Licda. Jeannette Mena Rodriguez, Jueza Coordinadora del Tribunal del II Circuito Judicial de la Zona Atlántico y de la sede Siquirres y por la Licda. Yeimi Flores Lopez, Jueza de enlace de Coordinación de la sede de Siquirres, sin embargo, se hace la salvedad, que los demás funcionarios que conforma el despacho pueden participar en las reuniones.

Como parte de las responsabilidades y funciones que se le asignan a este Equipo de Mejora, se encuentran las siguientes:

- Implementar el Modelo de Sostenibilidad definido para el Despacho.

- Conformar los objetivos generales y específicos por año para la mejora continua del despacho (Plan Anual Operativo).

- Divulgar los objetivos a todos los servidores y las servidoras que de una u otra forma ayudarán a lograr su cumplimiento.

- Medir los objetivos planteados mediante la aplicación de indicadores de gestión.

- Analizar y dar seguimiento a los resultados obtenidos de la aplicación de los indicadores.

- Coordinar reuniones mensuales con el personal del despacho o crear comunicaciones electrónicas como boletines, donde se comunican los objetivos planteados o su avance, así como comunicaciones escritas que sean visibles para los miembros del despacho.

- Documentar las reuniones que se efectúen, por medio del Acta de reunión y Planes Remediales que surjan a partir del análisis de indicadores de gestión, además documentar toda otra reunión que efectúe el despacho, con el fin de obtener los acuerdos y acciones definidas.

- Liderar la identificación de oportunidades de mejora de la oficina de manera continua.

- Medir la satisfacción de la persona usuaria mediante una herramienta que capture requerimientos y cuantifique cuan satisfecha se encuentra.

- Desarrollar propuestas de solución a los problemas detectados y crear la documentación requerida.

- Implementar las propuestas (asegurar que se lleva a cabo lo que se establece en la documentación y que los miembros del despacho lo conozcan, se capaciten y lo ejecuten).

- Mantener actualizada la documentación del despacho (que todo lo que se establece en la documentación sea actualizado conforme a los cambios inherentes del despacho), incluida la gestión de riesgos de la oficina

- Determinar e implementar o adoptar, en coordinación con el órgano competente, los plazos de gestión y cuotas de trabajo para todos sus trámites y actos procesales y actividades generales, en concordancia con la legislación vigente.

En caso de realizar alguna modificación en la conformación de este equipo de trabajo, ya sea por acuerdo del personal del despacho o bien debido a situaciones que obedecen a movimientos de personal, se recomienda sustituir a las personas y considerar la incorporación del nuevo integrante del equipo de mejora procurando la participación de todas las áreas del despacho, de forma que exista comunicación y control de cada una de las tareas desarrolladas por los diferentes colaboradores del Juzgado.

# Resultados del Diagnóstico

La Profesional a cargo del proyecto realizó el abordaje de forma presencial, las vistas al despacho fueron del 25 de febrero al 13 de marzo del 2020. Durante ese tiempo, se construyeron datos estadísticos, se revisaron los muestreos aplicados al despacho, se entrevistó a cada uno de los integrantes de la oficina, se atendieron consultas, se capacitó al personal sobre la matriz de indicadores, planes remediales, minutas, roles de distribución y control de personas privadas de libertad, y se realizaron reuniones con el equipo de mejora con el objetivo de presentar y validar los resultados obtenidos.

Cabe señalar que, la Profesional a cargo realizó el abordaje del Tribunal de forma simultánea con el abordaje del Juzgado Penal de Siquirres.

Para el estudio se utilizaron tres metodologías:

- Plantillas de muestreos: de expedientes del mes de mayo, junio y julio del 2019, además de muestreo de atención de publico y llamadas telefónicas.

- Entrevistas: durante el tiempo de abordaje del 25 de febrero al 13 de marzo, se entrevisto a cada uno de los integrantes del despacho.

- Revisión de datos estadísticos: se revisan los anuarios judiciales del Subproceso de Estadística y se obtienen datos del 2014 al 2019, para el análisis de cargas de trabajo.

Finalmente se realiza una presentación final donde se muestra todos los datos obtenidos, así como las propuestas de mejora, se adjunta la presentación donde se detallan los siguientes elementos:

- Competencia territorial

- Hallazgos a partir del desglose de funciones (entrevistas internas)

- Retroalimentación de oficinas que interactúan con el despacho

- Análisis de la atención a la persona usuaria

- Mapa general del proceso

- Análisis estadístico

- Análisis de cargas de trabajo

- Estudio de tiempos y movimientos

- Análisis de oficinas homólogas

- Análisis comparativo con el Modelo de Tramitación

- Propuesta de oportunidades de mejora

Presentación de Diagnóstico

# Conclusiones

Producto del diagnóstico realizado en el Tribunal se identificaron hallazgos potenciales a oportunidades de mejora que a continuación se especifican e integran en conjunto con el plan de trabajo.

## Como parte de las labores del Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal de la Dirección de Planificación, se realizó el rediseño de procesos al Tribunal Penal de II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Siquirres del 25 de febrero al 13 de marzo del 2020.

## El Tribunal tiene una estructura ordinaria de una persona juzgadora, una persona en la coordinación y una persona técnica judicial. Al no contar con una estructura mínima se ha considerado al despacho en los planes de descongestionamiento con dos plazas de Juez 4 y dos plazas de Técnico Judicial 3.

## En el 2018, se trasladaron expedientes colegiados del Tribunal Penal de II Circuito Judicial de la Zona Atlántica que corresponden a la sede de Siquirres.

## Desde el 2018, el Tribunal cuenta con la plantilla de matriz de indicadores, donde se reporta de forma mensual los resultados del despacho

## Del muestreo de la atención telefónica se obtuvo que en promedio se reciben cuatro llamadas diarias, con un 69% el principal trámite es la consulta sobre el estado de las causas. Asimismo, del muestreo de la atención de persona usuaria se determinó que se reciben en promedio seis personas diarias, el 37% corresponde a la atención de consultas del usuario y el 11% para firma de medida cautelar.

## Del muestreo aplicado sobre las sentencias de los meses de mayo, junio y julio 2019, el 95% de los asuntos fueron atendidas por defensores públicos.

## En relación con la cantidad de asuntos que atiende el despacho con personas privadas de libertad, del muestreo se obtuvo que el 3% fueron causas con persona privada de libertad.

## En el 2019, se determinó que el 57% de los casos que ingresaron al Tribunal fueron asuntos unipersonales y el 43% son asuntos colegiados.

## Del análisis de causas de cancelación del debate en el Tribunal del 2014 al 2018, el 58% es por Rebeldía.

## El 94% de las sentencias dictadas en el 2019 se ocuparon tres audiencias o menos para la realización del juicio.

## Con respecto a las apelaciones durante el 2019, en promedio mensual les ingresaron y finalizaron 7 apelaciones.

## Al analizar la carga de trabajo del Tribunal del 2014 al 2019, se determinó que la entrada promedio nacional por Juez(a) 12 asuntos mensuales y 13 asuntos mensuales de Técnicos(as). En el Tribunal de Siquirres, con la estructura ordinaria tanto para Jueces(as) como Técnicos(as) el promedio es de 55 asuntos mensuales. En relación con el circulante en trámite del 2019, el promedio nacional por Juez(a) es de 172 asuntos mensuales y para Siquirres el promedio por Jueza o Juez es de 368 asuntos.

## Al comparar los despachos homólogos, es decir las sedes de los Tribunales, se determinó que Siquirres ocupa la segunda posición con respecto al circulante en trámite a diciembre 2019 con 368 asuntos y con uno estructura de una personas juzgadora,

## Existe una limitación del recurso humano ordinario para abarcar la entrada mensual, en el 2019 en promedio ingresaron 27 asuntos, con la estructura ordinaria se pueden atender 12 asuntos y con la estructura mínima de tres jueces, se atenderían en promedio 22 asuntos mensuales, lo que implica un aumento mensual en el circulante de 5 asuntos aproximadamente.

## A marzo 2020, los juicios colegiados están aproximadamente a nueve meses y los unipersonales a tres meses.

## La Jueza de enlace de Coordinación atiende las apelaciones, forma parte del rol de colegiados y abreviados, y además de tramita los unipersonales antes y después del juicio

## Los técnicos judiciales encargados de los juicios colegiados realizan un rol semana la asistencia a juicio, y a cada uno tiene asignado expedientes por consecutivos de jueces.

## Se determinó que el Tribunal está realizando los señalamientos en agenda cronos desde 7:30 a 16:30, es decir de forma continua, afectando los señalamientos para las vistas del Juzgado Penal con los defensores y fiscales.

## El 27 de febrero 2020 se revisaron los escritorios y se detectó que la mayor cantidad de asuntos pendientes fue en relación con la etapa ejecución del expediente, el Técnico 3 con 13 expedientes pendientes y el Técnico 2 con 25 expedientes pendientes de atender.

## A partir de la revisión del circulante en trámite desde un listado enviado el 5 de marzo 2020 por Tecnología de Información, se detectó la desactualización y uso incorrecto de las variables de ubicación y acciones de ubicación de los expedientes en el sistema.

## Con la finalidad de determinar si se está cumpliendo con lo estipulado en la circular 134-2017, sobre “estandarización de los señalamientos de agenda cronos en materia penal y diagnóstico de efectividad” se aplicó un muestreo de 22 asuntos señalados durante los meses de enero y febrero del 2020.

## Del muestro anterior, se concluye lo siguiente:

## En promedio el Tribunal programa dos audiencias.

## En la muestra se determinó un promedio de 5 testigos y el delito con mayor frecuencia es robo agravado.

## Se obtuvo que el 64% de la muestra utilizaron la totalidad de las audiencias programadas, el 23% la mitad de las audiencias, 9% requirió de continuaciones y el 1% utilizo el 25% de las audiencias programadas.

# Oportunidades de mejora (Plan de Trabajo)

| Propuesta | Oportunidad de Mejora | Descripción de la Propuesta | Resultados Esperados | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Ajuste de distribución de funciones | Evitar recargo y duplicidad de funciones | Ajustar las funciones del personal en general, en línea con el Manual de Funciones diseñado para Tribunales Penales incluido en el informe 456-PLA-18 de la Dirección de Planificación y aprobado por el Consejo Superior. Ver manual adjunto en el apartado de anexos. La propuesta corresponde de la distribución de funciones para el personal técnico es de la siguiente forma: Una persona técnica encargada en la tramitación y asistencia de juicios unipersonales y de apelaciones Una persona técnica encargada de asistir a juicios colegiados Una persona técnica encargada de tramitar juicios colegiados Cuando no se realicen juicios colegiado la persona en cargada de asistir a juicios, debe colaborar con el técnico de tramitación y con la ejecución. Cuando hay juicios unipersonales simultáneos, el técnico de juicio debe colaborar con la asistencia a juicio unipersonal La propuesta corresponde de la distribución de funciones para las personas juzgadoras es de la siguiente forma: Los jueces encargados de los asuntos unipersonales (excepto la Jueza o Juez de Enlace) les corresponde el juicio y la tramitación después del juicio. La tramitación previa al juicio la realiza la Jueza o Juez de Enlace. La Jueza de enlace le corresponde las apelaciones, tramitación y asistencia de juicios colegiados Los asuntos abreviados deben repartir a los jueces excepto Jueza de enlace de Coordinación. | Cargas de trabajo equitativas en razón a las funciones asignadas | Jueces o Juezas Técnicos o técnicas Coordinador(a) Judicial. |

| Propuesta | Oportunidad de Mejora | Descripción de la Propuesta | Resultados Esperados | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. 2 Actualización Sistema Gestión Despachos Judiciales | Se determinaron inconsistencias en la variable de ubicaciones y acciones de ubicación. | Mantener actualizado el sistema de gestión, incluyendo las nuevas variables incluidas en el SGDJ, las ubicaciones y acciones de ubicación. Es responsabilidad de todos los integrantes del Tribunal mantener actualizado el sistema. | Obtener la trazabilidad de los expedientes y tener información con mayor facilidad para la ubicación de expedientes. Información actualizada y veraz. | Jueces o Juezas Técnicos o técnicas Coordinador(a) Judicial |
| 6.3 Depuración e implementación de libros de control electrónicos | Evitar los excesivos controles que no dan un valor agregado a la función sustantiva de la oficina | Implementar los libros de control electrónicos diseñados por la Dirección de Planificación para los Tribunales Penales, y considerados en el informe 456-PLA-18 y aprobado por el Consejo Superior. Ver libros de control en el apartado de apéndices. | Evitar la saturación en las cargas de trabajo y tener información actualizada y estandarizada. | Coordinador(a) Judicial |
| 6.4 Roles de atención al público y labores administrativas | En el momento que la persona que le corresponda el rol, y no pueda realizar la función porque se encuentra realizando otra tarea, deberán colaborar los demás técnicos. | Realizar roles secundarios. | Disminuir tiempos de respuesta | Jueces o Juezas Técnicos o técnicas Coordinador(a) Judicial |
| 6.5 Modificar el proceso de recepción de expedientes. | Se detecto que cuando el Juzgado Penal traslada expedientes al Tribunal Penal no se reciben en el momento y la persona encargada del Juzgado no se espera a que los reciba, se dejan los asuntos y después llega a recoger los expedientes que se devuelven o firmar del libro de conocimiento. | La persona encargada de recibir los expedientes deberá realizar la acción en el momento que llegue la persona encargada, con el fin evitar la pérdida de expedientes, así como el conflicto sobre el responsable de atender al usuario cuando requiere el fotocopiado u otros asuntos de este. | Mejor control de entrega y recepción de expedientes. | Jueces o Juezas Técnicos o técnicas Coordinador(a) Judicial |
| 6.6 Capacitación y aclaración de procesos del SREM u otros sistemas ligados a la tramitación de anotaciones o levantamientos de gravámenes. | Por parte del Tribunal Penal se indicó que, cuando un expediente tiene una anotación desde el Juzgado y se traslada al Tribunal y este deba levantarla, la anotación no se visualiza en el SREM. Según respuesta por correo electrónico el Informático determino que cada vez que se obtenga este tipo de situaciones se deba realizar un reporte. Por parte de la Dirección de Planificación se realizaron consultas a Informática de San Jose donde se determina otro tipo de procedimiento. | Dado la confusión del proceso que debe realizar ante la situación presentada, se requiere de capacitación en los sistemas para ambos despachos, y de esta forma mitigar los errores y problemas presentados. Tener claridad del manejo del sistema entre el Juzgado Penal y Tribunal Penal. | Tener mayor conocimiento de los sistemas. Agilizar los procesos | Tecnología de información |
| 6.7 Necesidad de equipos | Actualmente el despacho no cuenta con equipo de videoconferencia, una de las salas no tiene sistema de grabación y el escáner que tienen actualmente presenta problema y no agiliza el procedimiento de la generación de documentos. | Valorar la posibilidad de otorgar al Tribunal un sistema de grabación para la sala de asuntos unipersonal, con el fin de dar mayor utilidad a los espacios y además brindar respaldo de juicio y audiencias. Con la situación actual que enfrenta el país por la emergencia nacional y las diferentes circulares que se han presentado sobre la forma de realizar los juicios para mitigar los riesgos, se visualiza la necesidad que tiene el despacho de contar con un equipo de videoconferencia. Con respecto al escáner, se debe valorar el cambio de equipo, debido a que, si la parte cuenta con llave o disco, se pueda brindar los documentos escaneados y disminuir los riesgos de traslados de expedientes y los tiempos de respuesta. | Respaldo de juicios y audiencias Aumentar la efectiva de juicios, con la aplicación de protocolos virtuales Disminuir riesgos de traslados Disminuir tiempos de espera de la parte. | Dirección Ejecutiva Administración Regional |
| 6.8 Capacitación de la etapa de ejecución | Fomentar el conocimiento sobre la tramitación de la etapa de ejecución | Coordinar con Licda. Jeannette Duran Alemán, Jueza Coordinadora del Tribunal del II Circuito Judicial de la zona Atlántica, con el fin de asignar a una persona con conocimiento en el proceso de ejecución de asuntos para la capacitación de todos los técnicos judiciales. | Tener mayor conocimiento de los sistemas. Agilizar los procesos | Jueces Coordinadores del del Tribunal del II Circuito Judicial de la zona Atlántica y la sede Siquirres |
| 6.9 Manejo Agenda cronos | Se verifico que en la agenda cronos se están realizando los señalamientos desde 7:30 a 16:30, lo cual perjudica a los señalamientos de las vistas del Juzgado Penal con los defensores y fiscales. | Realizar los señalamientos por tractos como por ejemplo de 7:30 a 11:30 y de 13:30 a 16:30 | Mejor uso de la agenda cronos para ambos despachos. | Jueces o Juezas Técnicos o técnicas Coordinador(a) Judicial |
| 6.10 Estudio de rebeldías | Se determino que los datos históricos del 2014 al 2018, el 54% de las causas de cancelación de debates es por rebeldía. | Cuando la persona juzgadora realiza el estudio de prescripción, deberá determinar si el imputado esta rebelde. | Minimizar las suspensiones de juicios debido a las Rebeldías | Jueces o Juezas |
| 6.11 Implementación de protocolo de sostenibilidad | El Tribunal hace uso de los indicadores de Gestión de forma mensual desde el 2018. | Se deben calcular mensualmente los indicadores de gestión del despacho, realizar las reuniones del equipo de mejora y confeccionar el plan remedial y minuta cada mes con el fin de mejorar los aspectos que resulten a mejorar. | El Despacho pueda detectar las áreas que requieren atención y planes de mejora, llevarlos a cabo y darle el seguimiento correspondiente | Equipo de Mejora |
| 6.12 Continuidad del plan de descongestionamiento | El Tribunal tiene gran cantidad de asuntos pendientes por atender, por lo tanto, con la estructura mínima se imposibilita la reducción de los tiempos de los procesos. | Dar continuidad al Plan de Descongestionamiento implementado por la Dirección de Planificación, bajo parámetros y cuotas de trabajo mensuales. | Disminución del circulante y disminución en los plazos de espera para la atención de los asuntos. | Consejo Superior |

En asocio con la última propuesta, a continuación, se muestran los diferentes escenarios relacionados con la optimización del recurso humano:

Tabla 1

Impacto de escenarios del Tribunal Penal del

II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Sede Siquirres

Fuente: Elaboración propia.

- Escenario Ideal

El escenario ideal muestra la forma de cómo debería de operar el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Siquirres, esto considerando cantidad de personal, entrada mensual y circulante en trámite.

En este caso, se considera necesario la continuidad del recurso emergente de dos Jueces 4 y dos técnicos Judiciales, de esta forma se aumenta la cuota a 22 asuntos, según la proporción se atiende la entrada en un 81%.

Se debe considerar que con esta estructura el recurso humano de Tribunal Penal del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica no deba desplazarse a la sede Siquirres para atender los asuntos colegiados y provocar que se extienda la agenda en ambas zonas.

- Escenario estructura ordinario con la colaboración del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica

La estructura ordinaria del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Siquirres, está integrado por una Jueza o Juez, una Técnica o Técnico Judicial y la Coordinadora o Coordinadora Judicial. De esta forma, la Jueza sería la encargada de las apelaciones y unipersonales dos días de la semana, así como las labores de enlace de Coordinación. En relación con los asuntos colegiados los jueces del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica deberán trasladarse tres días a la semana para integrar.

Dado la situación anterior, la sede Siquirres tendría mucha limitación para realizar los juicios requeridos, ya que apenas podría atender de manera mensual 6 asuntos unipersonales y 6 asuntos colegiados, para un total de 12 asuntos. Sin embargo, siendo su entrada promedio en el 2019 de 27 asuntos mensuales, en proporción con este escenario se abarca el 44% de la entrada, por lo tanto, el circulante en Siquirres incrementa en aproximadamente 15 asuntos mensuales, generando mayores atrasos en los plazos de respuesta para la celebración de los juicios.

# Indicadores de gestión

Se propone un conjunto de indicadores con la finalidad de darle seguimiento y control a las mejoras propuestas, así como al desempeño de la oficina, con lo anterior se logra obtener la información necesaria para tomar acciones preventivas y correctivas en aras del mejoramiento de la calidad. A continuación, se muestra el grupo de indicadores definidos:

Indicadores de Gestión

# Seguimiento y Sostenibilidad del Estudio

Según acuerdo tomado por el Consejo Superior en la sesión 24-19 celebrada el 15 de marzo del 2019, artículo XXXVI, la Dirección de Planificación será el órgano responsable del seguimiento mensual a todos los despachos penales que están siendo atendidos como parte del Proyecto.

El procedimiento de seguimiento descrito durante la implementación del Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal se indicará seguidamente.

## 8.1. Descripción del Procedimiento de seguimiento durante la implementación del Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal.

- La Dirección de Planificación es la responsable de definir los indicadores de Gestión para cada una de las Oficinas. Para esto, se revisaron y validaron los parámetros e indicadores con los equipos de mejora, para dar el aval a cada una de las métricas definidas.

- El profesional responsable del rediseño debe dar la capacitación al coordinador o coordinadora judicial, de forma que certifique que dicho funcionaria o funcionario fue instruido y queda en total capacidad de generar los indicadores correctamente, extrayendo la información de los medios correctos y realizando los cálculos oportunos para la generación de los indicadores.

- Del mismo modo, es responsabilidad del profesional responsable del rediseño dejar instaladas las pizarras de indicadores, en un lugar dentro del despacho visible para todo el personal de la oficina.

- El Coordinador o Coordinadora judicial de cada oficina es el responsable de realizar mensualmente el cálculo de los indicadores. Para esto posee un tiempo de 15 días naturales, para completar la matriz de indicadores. Esto se debe realizar en las primeras dos semanas del mes.

- Luego de la generación de los indicadores, se deje actualizar la pizarra de indicadores con los datos obtenidos durante el mes.

- Los equipos de mejora se deben reunir y revisar los resultados obtenidos del mes, esto se debe realizar durante la tercera semana del mes. Es necesario, realizar la minuta correspondiente de la reunión, así como la definición de los planes remediales y acciones a ejecutar, esto para los casos que se requiera la toma de decisiones para la mejora de los resultados obtenidos.

- Es importante extender la invitación de la reunión de revisión de indicadores a la Administración Regional, de forma que asista el coordinador del área jurisdiccional a dicha reunión, esto en los casos sea posible y de acuerdo con la programación anual de visitas que maneje la administración.

- El coordinador o coordinadora judicial del despacho debe remitir a más tardar al finalizar la tercera semana del mes, la minuta de reunión, los indicadores de gestión del mes y los planes remediales definidos, a la Administración Regional con copia al Consejo de Administración.

- La Administración Regional es la responsable de realizar la revisión y análisis de los datos mensuales de cada oficina, del mismo modo deberá dar seguimiento a los planes remediales definidos por los mismos despachos, velando de esta forma por el cumplimiento de estos.

- El Consejo de Administración al igual que la Administración Regional, debe tomar de insumo la información remitida por los despachos, como parte de su labor por velar por la buena marcha del Circuito; analizar su funcionamiento y proponer las mejoras pertinentes.

No obstante, con el fin de garantizar la sostenibilidad a largo del tiempo y dar un seguimiento a los resultados del Proyecto una vez que finalice este, se define el siguiente procedimiento como parte del Modelo de Seguimiento y Sostenibilidad de los Proyectos donde interactúan los equipos de mejora de los despachos, la Administración Regional, el Consejo de Administración, la Dirección de Planificación y el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento para la Gestión Jurisdiccional.

El procedimiento de seguimiento descrito como parte del Modelo de Seguimiento y Sostenibilidad de los Proyectos se muestra a modo de diagrama de flujo en la siguiente figura.

Figura 13

Diagrama de Flujo Procedimiento de Seguimiento de Indicadores como parte del

Modelo de Seguimiento y Sostenibilidad de los Proyectos

Fuente: Subproceso de Organización Institucional

8.2. Descripción del Procedimiento de seguimiento como parte del Modelo de Seguimiento y Sostenibilidad de los Proyectos.

- La Dirección de Planificación es la responsable de definir los indicadores de Gestión para cada una de las Oficinas. Para esto, se revisaron y validaron los parámetros e indicadores con los equipos de mejora, para dar el aval a cada una de las métricas definidas.

- El profesional responsable del rediseño debe dar la capacitación al coordinador o coordinadora judicial, de forma que certifique que dicho funcionaria o funcionario fue instruido y queda en total capacidad de generar los indicadores correctamente, extrayendo la información de los medios correctos y realizando los cálculos oportunos para la generación de los indicadores.

- Del mismo modo, es responsabilidad del profesional responsable del rediseño dejar instaladas las pizarras de indicadores, en un lugar dentro del despacho visible para todo el personal de la oficina.

- El Coordinador o Coordinadora judicial de cada oficina es el responsable de realizar mensualmente el cálculo de los indicadores. Para esto posee un tiempo de 15 días naturales, para completar la matriz de indicadores. Esto se debe realizar en las primeras dos semanas del mes.

- Luego de la generación de los indicadores, se deje actualizar la pizarra de indicadores con los datos obtenidos durante el mes.

- Los equipos de mejora se deben reunir y revisar los resultados obtenidos del mes, esto se debe realizar durante la tercera semana del mes. Es necesario, realizar la minuta correspondiente de la reunión, así como la definición de los planes remediales y acciones a ejecutar, esto para los casos que se requiera la toma de decisiones para la mejora de los resultados obtenidos.

- Es importante extender la invitación de la reunión de revisión de indicadores a la Administración Regional, de forma que asista el coordinador del área jurisdiccional a dicha reunión, esto en los casos sea posible y de acuerdo con la programación anual de visitas que maneje la administración.

- El coordinador o coordinadora judicial del despacho debe remitir a más tardar al finalizar la tercera semana del mes, la minuta de reunión, los indicadores de gestión del mes y los planes remediales definidos, a la Administración Regional con copia al Consejo de Administración.

- La Administración Regional es la responsable de realizar la revisión y análisis de los datos mensuales de cada oficina, del mismo modo deberá dar seguimiento a los planes remediales definidos por los mismos despachos, velando de esta forma por el cumplimiento de estos.

- El Consejo de Administración al igual que la Administración Regional, debe tomar de insumo la información remitida por los despachos, como parte de su labor por velar por la buena marcha del Circuito; analizar su funcionamiento y proponer las mejoras pertinentes.

- La Administración Regional, mensualmente debe remitir la información recibida por las oficinas al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional.

- El Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional debe brindar apoyo y seguimiento a los despachos judiciales, del mismo modo debe recomendar la actualización de los rangos definidos en los indicadores de gestión al órgano técnico.

# Observaciones recibidas al informe

A continuación, se muestran las observaciones remitidas por las oficinas involucradas en este estudio:

| Oficina que remite la observación | Observación | Criterio de Planificación |
| --- | --- | --- |
| Ana Eugenia Romero Jenkis, Directora Ejecutiva. | Articular con la Dirección de Planificación la implementación de indicadores de gestión en las Oficinas de Comunicaciones Judiciales en Limón y Pococí con el fin de evitar los atrasos en las citaciones que están presentando los despachos. Al respecto, es importante recordar que mediante el oficio N° 676-DE-2021 del 9 de marzo de 2021, se solicitó a la Dirección de Planificación que realice una intervención en las OCJ en los Circuitos Judiciales para que se implementen indicadores de gestión, que permitan estandarizar las labores y medir de manera certera las múltiples tareas de cada Oficina de Comunicaciones Judiciales. A la fecha, no se ha recibido respuesta a este oficio. | Se toma nota de lo indicado. Con respecto a la implementación de indicadores de gestión a las Oficinas de Comunicaciones Judiciales, el Subproceso de Evaluación de la Dirección de Planificación realizó un informe, el cual se encuentre en proceso de revisión por parte de las Jefaturas. Una vez puesto en conocimiento y aprobado por el Consejo Superior se va a replicar la matriz de indicadores en los Circuitos Judiciales. |
|  | Valorar la posibilidad de otorgar al Tribunal de los siguientes equipos: -Sistema de grabación de video: la sala que utilizan para debates unipersonales no cuenta con sistema de grabación de video, únicamente cuenta con sistema de audio. Es importante que todas las salas cuenten con ese sistema para dar mayor utilidad a los espacios y además brindar respaldo de juicio y audiencias. -Equipo de video conferencia: el despacho no cuenta con este equipo y cuando las partes solicitan un juicio mediante videoconferencia debe ser trasladado a Pococí y acomodarse a la agenda del lugar. Ahora bien, la situación actual de la emergencia nacional y las diferentes circulares que se han presentado sobre la forma de realizar los juicios sustenta la necesidad de mitigar los riesgos mediante videoconferencia y mantener la efectividad de los juicios. -Escáner: según indica el despacho el equipo se encuentra en mal estado y requiere de mucho tiempo para generar los documentos (lento). Actualmente los técnicos judiciales deben salir del despacho para trasladarse a la fotocopiadora, pero el riesgo se podría disminuir al aprovechar el equipo cuando la parte cuenta con llave o disco y brindarle los documentos escaneados. En cuanto al sistema de grabación de video, en este momento no se cuenta con equipos disponibles en el stock para cubrir esta necesidad. En vista de ello, se copia este oficio a la Dirección de Tecnología de Información para que contemple la necesidad en la previsión de compras para este año. Con respecto a la necesidad de un equipo de videoconferencia, es importante indicar que para este Tribunal, la Dirección de Tecnología de Información aportó una licencia de RealPresence Desktop, el cual es un software que permite el enlace con equipos de videoconferencia. Gracias a esto, se ha permitido el enlace de este Tribunal en videoconferencia con personas privadas de libertad en centros penales. No obstante, para una mejora en el servicio, se está contemplando dotar al despacho de un equipo completo de videoconferencia para el periodo 2021; según la previsión de la Dirección de Tecnología de Información para adquirir equipos durante este periodo. En cuanto a la necesidad de escáner, de acuerdo con el Sistema Institucional de Control de Activos (SICA), este despacho cuenta con dos de estos equipos; sin embargo, esta Dirección valorará lo correspondiente con la Administración Regional, para analizar la situación planteada y dar una solución al despacho. | Se toma nota de lo indicado. Se considera que por parte del Equipo de Mejora del despacho debe dar seguimiento sobre la solicitud de escáner con la Administración. |
| Comisión de la Jurisdicción Penal | En página 14, en cuanto a la propuesta 6.7, se advierte sobre la falta de equipo de grabación y videoconferencia en la sala donde se realizan los juicios unipersonales. De conformidad con las Circulares 177-2015, que ha sido reiterada de forma reciente por circular 146-2019, el Poder Judicial ha implementado el SIGAO (Sistema de Grabación de Audiencias Orales) como el mecanismo de grabación estándar para la grabación y registro de las audiencias con la finalidad de mantener un orden y facilitar de mejor forma el acceso a las partes. Por su parte, y conforme a las políticas institucionales implementadas para la agilización de los procesos y el acceso para las partes mediante la utilización de mecanismos tecnológicos (Circular 12-2016), y en consonancia con los esfuerzos que se han realizado para procurar espacios para comunicación con centros penales, a fin de disminuir costos y evitar contagios por COVID 19 (Circulares 102-2020 de la Secretaría General de la Corte y 108-2020 de la Dirección Ejecutiva) se ha procurado la realización de audiencias mediante videoconferencia por el sistema Teams. Por consiguiente, resulta indispensable que se identifique como responsable a la Administración Regional, a fin de que haga las coordinaciones pertinentes para que de forma prioritaria se dote al Tribunal del equipo mínimo necesario (sistema de grabación y videoconferencia) para la realización de los juicios y audiencias a su cargo, conforme a los lineamientos institucionales | Se toma nota de lo indicado. En el oficio 1150-DE-2021, la Dirección Ejecutiva indica que esta contemplando al despacho para adquirir el equipo para el periodo 2021. |
|  | En cuanto a los posibles escenarios para el adecuado desempeño del despacho, conforme se explican a folios 16 y 17, esta Comisión recomienda someter a aprobación ante el Consejo Superior el escenario ideal, pues de acuerdo con el estudio hecho por la Dirección de Planificación se justifica la necesidad de dar continuidad al plan que dota de un recurso emergente de dos jueces 4 y dos técnicos, para atender el ingreso de asuntos y evitar que el personal del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica deba trasladarse a Siquirres a realizar los juicios colegiados lo que provoca que las agendas de ambos despachos se trastornen. Se aprecia además que con la estructura mínima (sin recurso emergente) no existe capacidad para la realización de los juicios requeridos. | Se toma nota de lo indicado. |

# Recomendaciones

Al Consejo Superior

## Aprobar el presente estudio que incorpora recomendaciones de los principales hallazgos, oportunidades de mejora y un plan de trabajo para el despacho.

## Dentro de las posibilidades presupuestarias otorgar el recurso adicional indicado en el escenario ideal ( ver apartado 6 de “oportunidades de mejora” propuesta 6.12) para el Tribunal, el cual estaría conformado por tres personas juzgadoras y tres personas técnicas judiciales ( dos permisos con goce de salario Jueces 4 y dos Técnicos Judiciales 3, de esta forma se puede atender con mayor proporción la entrada del despacho.

## Al mantener la estructura ordinaria afectaría los plazos de los juicios porque dependería de la colaboración del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica.

Impacto de escenarios del Tribunal Penal del

II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Sede Siquirres

Al Tribunal Penal del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Siquirres

## Implementar y dar seguimiento al plan de trabajo que se encuentra en el apartado 6 “Oportunidades de mejora (plan de trabajo)”.

## Realizar los ajustes indicados en el apartado 6 del plan de trabajo relacionado con la distribución de las funciones,  donde se indica que deben de ser ajustadas de acuerdo al manual de funciones diseñado para Tribunales Penales (inserto en el apartado de apéndices).

## Actualizar el Sistema de Gestión, con el fin de consignar una correcta ubicación de cada uno de los expedientes.

## Implementación de los libros de control electrónicos diseñados para los Tribunales Penales y aprobados por el Consejo Superior mediante el 456-PLA-18 de la Dirección de Planificación, los mismo se encuentran insertos en el apartado de apéndices de este informe.

## Apegarse a las directrices establecidas en la circular 134-2017 “Estandarización de señalamientos de agendas en materia penal y diagnóstico de efectividad” de acatamiento obligatorio.

## Obligatoriedad de continuar con el Modelo de Sostenibilidad implementado en el Tribunal Penal, con el fin de mantener las oportunidades de mejora, propuestas de solución y recomendaciones emitidas en este estudio. La oficina tiene la responsabilidad de asegurar que las propuestas de solución sean sostenibles en el tiempo y además asegurar su continuidad en el proceso de mejora continua.

## Como insumos importantes para este proceso, el equipo de mejora dispone de los indicadores de gestión, los planes remediales y acta de reunión

## Con respecto al tema de ayudas económicas a testigos, la Dirección Ejecutiva ha indicado que si se identifica en un juicio que el testigo presenta una situación de pobreza que implique el pago de la ayuda económica, el Tribunal debe dejar constancia en el expediente, resolver y coordinar el pago y no la Fiscalía. Sin embargo, debido a que el despacho no maneja caja chica deberá remitir a la persona al despacho que entregará el dinero.

## Cumplir las siguientes circulares sobre temas de poblaciones vulnerables:

| Circular | Asunto |
| --- | --- |
| 101-2005 | Obligación de dar trato preferencial a personas con discapacidad, adultos mayores, menores de edad, indígenas, víctimas y personas en situación especial. |
| 182-2005 | Obligación de brindar un trato preferencial a las personas con discapacidad, adultos mayores, menores de edad, indígenas, víctimas y personas con una situación especial. |
| 33-2010 | Reiteración de la Circular 92-2005, sobre "Reglas Prácticas para reducir la Revictimización de las Personas Menores de edad en los procesos penales". |
| 63-2011 | Acceso a la Justicia, Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), Menores |
| 35-2014 | Reiteración de la circular No 182-2005, sobre la “Obligación de brindar un trato preferencial a las personas con discapacidad, adultos mayores, menores de edad, indígenas, víctimas y personas con una situación especial”. |
| 192-2015 | “Protocolo de Atención Inmediata a personas menores de edad, víctimas y testigos en sede penal”. |
| 174-2017 | Reiterar las circulares emitidas por la Corte Plena atinentes al “Acceso a la Justicia de las Personas en Vulnerabilidad Social”. |

## La persona del Tribunal encargada de recibir expedientes de otros despachos deberá realizar la acción en el momento que lleguen los asuntos, con el fin evitar la pérdida de expedientes, así como el conflicto sobre el responsable de atender al usuario cuando requiere el fotocopiado u otros asuntos del mismo.

## Coordinar con la Jueza Coordinadora del Tribunal Penal de Guápiles para que se asigne a una persona de ese Tribunal con conocimiento en el proceso de ejecución para que capacite a las personas técnicas de la sede Siquirres.

## Realizar los señalamientos en agenda cronos por tractos, es decir de 7:30 a 11:30 am y de 13:30 a 16:30 pm.

## Realizar el estudio pertinente para determinar si el imputado se encuentra rebelde cuando se realiza el estudio de prescripción.

## Dar seguimiento a la solicitud de equipos de escáner, videoconferencia y grabación con la Administración Regional, debido a que están valorar una solución para la necesidad del Tribunal (ver apartado 9).

## Realizar reuniones periódicas con la Administración y la Oficina de Comunicaciones Judiciales con el objetivo de establecer oportunidades de mejora para cada una de las oficinas.

A la Dirección Ejecutiva

## Valorar la posibilidad de otorgar al Tribunal de los siguientes equipos:

## Sistema de grabación de video: la sala que utilizan para debates unipersonales no cuenta con sistema de grabación de video, únicamente cuenta con sistema de audio. Es importante que todas las salas cuenten con ese sistema para dar mayor utilidad a los espacios y además brindar respaldo de juicio y audiencias.

## Equipo de video conferencia: el despacho no cuenta con este equipo y cuando las partes solicitan un juicio mediante videoconferencia debe ser trasladado a Pococí y acomodarse a la agenda del lugar. Ahora bien, la situación actual de la emergencia nacional y las diferentes circulares que se han presentado sobre la forma de realizar los juicios sustenta la necesidad de mitigar los riesgos mediante videoconferencia y mantener la efectividad de los juicios.

## Escáner: según indica el despacho el equipo se encuentra en mal estado y requiere de mucho tiempo para generar los documentos (lento). Actualmente los técnicos judiciales deben salir del despacho para trasladarse a la fotocopiadora, pero el riesgo se podría disminuir al aprovechar el equipo cuando la parte cuenta con llave o disco y brindarle los documentos escaneados.

A la Dirección de Tecnología de la Información

## Brindar una capacitación de procesos del SREM u otros sistemas unidos a la tramitación de anotaciones o levantamientos de gravámenes, con el fin aclarar la situación presentada entre Juzgado y Tribunal Penal. Por parte del Tribunal Penal se indicó que, cuando un expediente tiene una anotación desde el Juzgado y se traslada al Tribunal y este debe levantarla, la anotación no se visualiza en el SREM (ver Anexo1).

## Realizar pruebas con el Tribunal y el Juzgado Penal cuando se traslada un expediente con gravámenes, con el fin de evaluar si la situación expuesta por el despacho continúa generando inconsistencias en el sistema.

## Una vez que el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Siquirres se encuentre con los plazos de tramitación requeridos para la migración de expediente electrónico, considerar con prioridad en el cronograma de implantación.

# Minutas y presentaciones

| Consecutivo | Nombre | Documento |
| --- | --- | --- |
| Minuta 1 | Presentación inicial |  |
| Minuta 2 | Primer avance del abordaje |  |
| Minuta 3 | Segundo avance del abordaje |  |
| Minuta 4 | capacitación de indicadores, minuta y planes remediales |  |
| Presentación 1 | Primer avance |  |
| Presentación 2 | Segundo avance |  |

# Anexos y Apéndices

| Apéndice | Nombre | Documento |
| --- | --- | --- |
| Apéndice 1 | Manual de funciones |  |
| Apéndice 2 | Libros de control electrónicos |  |
| Apéndice 3 | Insumos del Modelo de Sostenibilidad |  |
| Anexo 1 | Observaciones de la Comisión de la Jurisdicción Penal |  |
| Anexo 2 | Observaciones de la Dirección Ejecutiva |  |