1093-PLA-MNP-2025

Ref. 1310-2025, 2017-2025, 2394-2025

24 septiembre de 2025

Licenciada

Silvia Navarro Romanini

Secretaría General de la Corte

Estimada señora:

En atención al oficio de la Secretaría General de la Corte número 4102-2025 del 22 de mayo de 2025 que transcribe el acuerdo del Consejo Superior en sesión no. 43-2025, artículo XXXIX celebrada el 20 de mayo de 2025, se remite el oficio suscrito por la Máster Yesenia Salazar Guzmán, Jefa a.i. del Subproceso de Modernización No Penal de la Dirección de Planificación relacionado con el seguimiento al Juzgado Civil y Laboral de Quepos producto de los resultados expuestos en el oficio 523-PLA-MNP-2025. Este oficio también contesta el oficio 8191-2025 del 19 de setiembre de 2025, el cual reitera la solicitud del Consejo Superior.

Importante indicar que la versión preliminar del presente estudio se remitió en consulta a los interesados mediante oficio 1014-PLA-MNP-2025 al Juzgado Civil y Trabajo de Quepos y al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, adicionalmente mediante copias se comunicó este oficio a la Comisión de la Jurisdicción Laboral y a la Comisión de la Jurisdicción Civil, oficio puesto en conocimiento el 04 de setiembre de 2025.

De las instancias consultadas y mencionadas anteriormente, se recibieron las siguientes respuestas:

- Oficio N°55-CJL-2025 de la Comisión de la Jurisdicción Laboral del 10 de setiembre de 2025, para lo cual en el apartado 7 se mostrará la tabla con las observaciones de la oficina y la respuesta de la Dirección de Planificación.

- Oficio N°384-CACMFJ-JEF-2025 del Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional suscrito el 12 de setiembre del 2025, en el apartado 7 se mostrará la tabla con las observaciones de la oficina y la respuesta de la Dirección de Planificación.

- Vía correo electrónico del 11 de setiembre de 2025, la Licda. Cristina Cruz Montero, Jueza Coordinadora del Juzgado Civil y Trabajo de Quepos, detalló sus observaciones en documento adjunto (sin detalle de consecutivo de oficio) al oficio 1014-PLA-MNP-2025. Estas observaciones también serán abordadas en el apartado 6 del presente informe.

En el apartado 7 se muestra el detalle de las observaciones recibidas, así como la respuesta de la Dirección de Planificación.

Por lo anterior, se presenta el informe definitivo sobre los resultados obtenidos en el seguimiento del Juzgado Civil y Trabajo de Quepos.

Atentamente

Máster Jorge Fernando Rodríguez Salazar, Subdirector a.i.

Proceso de Ejecución de las Operaciones

Copias:

- Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional

- Administración Regional de Quepos

- Juzgado Civil y Trabajo de Quepos

- Comisión de la Jurisdicción Civil

- Comisión de la Jurisdicción Laboral

- Archivo

Msp

24 septiembre de 2025

Máster

Jorge Fernando Rodríguez Salazar, Subdirector a. i.

Proceso de Ejecución de las Operaciones

Estimado señor:

Mediante oficio 4102-2025 del 22 de mayo de 2025 de la Secretaría General de la Corte, se transcribe el acuerdo del Consejo Superior en no. 43-2025, artículo XXXIX celebrada el 20 de mayo de 2025, en el que se acordó:

“3.) La Dirección de Planificación, Subproceso de Modernización No Penal, en atención a los hallazgos de la revisión de los sistemas, respecto a la baja carga del personal técnico y el bajo rendimiento del personal juzgador, realizará un seguimiento en 2 meses que incluirá trabajo de campo para evidenciar el cumplimiento o no de los planes remediales sugeridos en este informe y emitir las recomendaciones que corresponda respecto al puesto vacante 20309. Este nuevo informe se remitirá en consulta, luego en su versión definitiva al órgano superior a más tardar en setiembre 2025.”.

Adicionalmente, mediante oficio 6704-2025 del 07 de agosto de 2025 de la Secretaría General de la Corte, se transcribe el acuerdo del Consejo Superior en no. 68-2025, artículo XLI celebrada el 05 de agosto de 2025, en el que se acordó:

“4.) Instar a la Dirección de Planificación a remitir, a la mayor brevedad, los informes finales sobre las cuotas de trabajo del personal técnico y de las personas juzgadoras coordinadoras, necesarios para completar el análisis integral del rendimiento del despacho. Se declara acuerdo firme.”.

Al respecto le remito la información recopilada el MSc. Alexis Hernández Gutiérrez, profesional del Subproceso de Modernización No Penal.

Contenido

Resumen Ejecutivo	6

1.	Antecedentes	7

2.	Análisis Estadístico	7

2.1.	Entrada por materia	7

2.2.	Circulante Final	8

2.2.1.	Composición del circulante final	9

2.3.	Asuntos terminados	10

2.4.	Indicadores de gestión del Juzgado Civil y Trabajo de Quepos	11

2.4.1.	Indicadores relacionados con personal técnico judicial	11

2.4.2.	Indicadores relacionados con personal juzgador	13

2.4.3.	Indicadores relacionados con plazos	14

3.	Elementos cualitativos del estudio del Juzgado Civil y Trabajo de Quepos	15

3.1.	Evidencia de la condición cognitiva del personal juzgador	15

3.2.	Estado del rendimiento del personal técnico judicial	16

4.	Propuesta de Plan Remedial para el Juzgado Civil y Trabajo de Quepos	17

5.	Impacto de la ampliación de la competencia de los Tribunales Colegiados de Primera Instancia Civil	19

6.	Propuesta de ajuste a la estructura organizacional del Juzgado Civil y Trabajo de Quepos	21

7.	Observaciones recibidas al informe preliminar puesto en consulta mediante oficio 1014-PLA-MNP-2025 y criterio técnico de respuesta de la Dirección de Planificación	23

7.1.	Observaciones del Juzgado Civil y Trabajo de Quepos, remitido mediante correo electrónico en fecha 11 de setiembre de 2025 (ver anexo 16)	23

7.2.	Observaciones de oficio 384-CACMFJ-JEF-2025 del Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, remitido mediante correo electrónico en fecha 12 de setiembre de 2025 (ver anexo 17)	23

7.3.	Observaciones de oficio 55-CJL-2025 de la Comisión de la Jurisdicción Laboral, remitido mediante correo electrónico en fecha 11 de setiembre de 2025 (ver anexo 18)	23

8.	Conclusiones	24

9.	Recomendaciones	24

10.	Anexos	26

# Resumen Ejecutivo

| Requerimiento del estudio | Alcances del Estudio | Principales Hallazgos | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| En atención a los hallazgos de la expuestos en el oficio 523-PLA-MNP-2025, respecto a la baja carga del personal técnico y el bajo rendimiento del personal juzgador, el Consejo Superior en no. 43-2025, artículo XXXIX celebrada el 20 de mayo de 2025, solicitó realizar un seguimiento al Juzgado Civil y Trabajo de Quepos. | Se realizó un estudio de los antecedentes del despacho judicial, así como de la parte estadística de este tanto en términos de balance general como de la composición del circulante final. Se realizó el seguimiento de los indicadores de gestión del 2025 así como la ejecución de una visita al Juzgado Civil y Trabajo de Quepos durante el mes de 15 y 16 de julio 2025. Producto del seguimiento realizado y en coordinación con el Juzgado, la Administración Regional y el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, se planteó los elementos fundamentales del plan remedial para atender la situación que se presenta en el Juzgado Civil y Trabajo de Quepos. | Hay una continuidad en cuanto a los hallazgos del primer informe (523-PLA-MNP-2025) en cuanto al bajo rendimiento del personal técnico y juzgador, además de mantenerse los indicadores relacionados con los plazos en estado crítico. Se identifican elementos cualitativos que explican los resultados en el rendimiento del personal y que terminan afectando los indicadores del despacho judicial. Se propone la realización de un plan remedial contemplando puntos críticos de atención con base en los aspectos cualitativos. | Tener por atendido el seguimiento realizado a solicitud de lo acordado por el Consejo Superior en no. 43-2025, artículo XXXIX celebrada el 20 de mayo de 2025. Implementar el plan remedial según los elementos planteados en el apartado “4. Propuesta de Plan Remedial para el Juzgado Civil y Trabajo de Quepos” del presente informe. |

# Antecedentes

  - Oficio 39-PLA-OI-2024, relacionado con la competencia territorial del Juzgado Civil y Trabajo de Quepos, aprobado por la Corte Plena en sesión 03-2024, del 29 de enero de 2024, artículo XXIX.

  - Acuerdo del Consejo Superior en sesión n° 22-2025 celebrada el 18 de marzo de 2025, artículo XII, tiene por rendido el oficio n° 187-IJ-2025 de la Inspección Judicial, mediante el cual remite los resultados de la visita realizada en el Juzgado Civil y Trabajo de Quepos, durante el período del 11 al 21 de febrero de 2025.

  - Acuerdo del Consejo Superior en sesión no. 43-2025, artículo XXXIX celebrada el 20 de mayo de 2025, en el que se solicitó a la Dirección de Planificación realizar un seguimiento para evidenciar el cumplimiento o no de los planes remediales sugeridos en este informe y emitir las recomendaciones que corresponda respecto al puesto vacante 20309.

  - Oficio 537-PLA-EV-2021, relacionado con el resumen de hallazgos y propuestas de plan de trabajo del Juzgado Civil y Trabajo de Quepos, aprobado por el Consejo Superior en sesión 47-2021, celebrado el 8 de junio de 2025, artículo XLIX.

  - Acuerdo del Consejo Superior en sesión n° 49-2025 celebrada el 10 de junio de 2025, artículo XLVIII, tiene por conocido el informe n° 589-PLA-MNP-2025 sobre el análisis cargas de trabajo, indicadores de gestión del Juzgado Civil y Trabajo de Quepos.

  - Acuerdo del Consejo Superior en sesión n° 68-2025 celebrada el 05 de agosto de 2025, artículo XLI, tiene por conocido el informe n° 308-CACMFJ-JEF-2025 en el que se expone el informe de seguimiento realizado por el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional y en el que se solicitó a la Dirección de Planificación a remitir informe sobre los resultados obtenidos en la evaluación realizada.

# Análisis Estadístico

## Entrada por materia

En lo que respecta a la entrada del despacho, en el siguiente gráfico se detalla el comportamiento por materia jurisdiccional correspondiente a los periodos comprendidos entre el 2024 y hasta junio del 2025:

Gráfico 1.

Comportamiento de la entrada total por materia en el Juzgado Civil y Trabajo de Quepos correspondiente a los periodos del 2024 y hasta junio 2025

Fuente: Elaboración propia del Subproceso de Modernización No Penal, con datos del sistema de estadísticas SIGMA.

Con base a la información expuesta en el gráfico anterior, la entrada de asuntos en la materia laboral es la que determina el comportamiento de la entrada general del Juzgado. Mientras que, la entrada en materia civil tiene un promedio de entrada de 14 asuntos en el 2024 y de 15 asuntos en el primer semestre 2025, lo que se visualiza en la gráfica como una línea estable (sin fluctuaciones) a través del periodo analizado, la cual no presenta incrementos o disminuciones abruptos como si los presenta la materia laboral en meses como febrero y setiembre de 2024, así como febrero del 2025.

## Circulante Final

A continuación, se presenta el detalle del circulante al final total, es decir tanto para la materia civil y para laboral, así como el registro de incrementos y disminuciones presentadas en dentro del 2024 y hasta junio de 2025, esto para el Juzgado Civil y Trabajo de Quepos.

Gráfico 2.

Detalle del circulante final del Juzgado Civil y Trabajo de Quepos

correspondiente a los periodos entre 2024 y primer semestre 2025

Fuente: Elaboración propia del Subproceso de Modernización No Penal, con datos de los anuarios judiciales y del sistema de estadísticas SIGMA.

Como se observa en el gráfico anterior, los incrementos mensuales del circulante no han superado el 4% y se han mantenido en un promedio 1%, por lo que dichos aumentos no son representativos si se valoran entre los periodos.

No obstante, si se compara los incrementos de manera semestral, se registra un aumento del 4% en el primer semestre 2024, un incremento del 12% en el segundo semestre en ese mismo año y, finalmente; un incremento del 3% en el primer semestre del 2025. En términos absolutos, el circulante final ha pasado de 856 asuntos en enero del 2025 a 998 asuntos que conforman el circulante final de junio 2025 (lo que representa una diferencia de 172 expedientes en valores absolutos).

### Composición del circulante final

En el siguiente gráfico, se detalle el desglose del circulante final total correspondiente al mes de junio 2025 para el Juzgado de Civil y Trabajo de Quepos, tanto por materia como por estado.

Gráfico 3.

Desglose del circulante final de junio 2025 por materia y estado en el

Juzgado Civil y Trabajo de Quepos

Fuente: Elaboración propia del Subproceso de Modernización No Penal, con datos del sistema de estadísticas SIGMA.

Como se visualiza en el gráfico anterior, el 29% (291 expedientes) con de la materia Civil y el 71% (707 expedientes) corresponde a la materia laboral, siento este último el más representativo. Mientras que, por estados, el circulante final del despacho tiene en su mayoría los asuntos en trámite con un 96% (954 asuntos) y 4% en cumplimiento o etapa de ejecución (44 asuntos en total).

## Asuntos terminados

En el siguiente gráfico, se muestra la cantidad de asuntos terminados por materia en el Juzgado Civil y Trabajo de Quepos entre los periodos 2024 y hasta junio de 2025, esto por materia en las que es competente el despacho judicial.

Gráfico 4.

Cantidad de asuntos terminados por materia en el Juzgado Civil y Trabajo de Quepos para los periodos comprendidos entre el 2024 y junio 2025

Fuente: Elaboración propia del Subproceso de Modernización No Penal, con datos del sistema de estadísticas SIGMA.

Al analizar los datos de asuntos terminados que se muestran en el gráfico anterior, en promedio se finalizaron más expedientes en el segundo trimestre 2025 (92), que en el primer trimestre de ese mismo año (77), lo que representa un incremento del 19% en el total de terminados.

Si se valora por materia, en laboral se presenta un aumento de 45% que se da en asuntos terminados al comparar las sumatorias tanto del primer como segundo trimestre del 2025. No así en la materia civil, si se da una disminución del 15% al comparar la sumatoria de cada periodo trimestral y cotejar la diferencia.

## Indicadores de gestión del Juzgado Civil y Trabajo de Quepos

### Indicadores relacionados con personal técnico judicial

En el siguiente cuadro, se muestra el resultado de los indicadores resultantes del primer semestre 2025 y los cuales se relacionan con el personal técnico judicial del Juzgado Civil y Trabajo de Quepos.

Cuadro 1.

Resultado de indicadores de gestión del primer trimestre 2025 para el

Juzgado Civil y Trabajo, correspondientes al personal técnico judicial

| Indicadores | Comentarios | ene-25 | feb-25 | mar-25 | abr-25 | may-25 | jun-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantidad de expedientes pasadas a firmar por Técnico o Técnica Judicial | General | 240 | 347 | 375 | 234 | 361 | 404 |
|  |  | 105 | 99 | 141 | 83 | 111 | 149 |
|  |  | 135 | 248 | 234 | 151 | 250 | 255 |
|  | Técnico(a) Judicial 1 | 119 | 143 | 141 | 99 | 142 | 175 |
|  |  | 56 | 43 | 58 | 40 | 50 | 51 |
|  |  | 63 | 100 | 83 | 59 | 92 | 124 |
|  | Técnico(a) Judicial 2 | 0 | 58 | 95 | 46 | 100 | 109 |
|  |  | 0 | 14 | 23 | 12 | 28 | 38 |
|  |  | 0 | 44 | 72 | 34 | 72 | 71 |
|  | Técnico(a) Judicial 3 | 121 | 146 | 139 | 89 | 119 | 120 |
|  |  | 49 | 42 | 60 | 31 | 33 | 60 |
|  |  | 72 | 104 | 79 | 58 | 86 | 60 |
| Cantidad de escritos pendientes de resolver | Cantidad Total General Escritos | 225 | 295 | 398 | 207 | 221 | 198 |
|  | Total Civil | 116 | 146 | 87 | 116 | 122 | 133 |
|  | Total Trabajo | 109 | 149 | 311 | 91 | 99 | 65 |
| Porcentaje de rendimiento por Técnico o Técnica | Rendimiento general | 27% | 39% | 42% | 33% | 39% | 43% |
|  | Técnico(a) Judicial 1 | 42 % | 48 % | 47 % | 44 % | 47 % | 56 % |
|  | Técnico(a) Judicial 2 | 0 %(1) | 19 % | 32 % | 19 % | 32 % | 35 % |
|  | Técnico(a) Judicial 3 | 40 % | 49 % | 46 % | 37 % | 38 % | 38 % |

Fuente: Elaboración propia del Subproceso de Modernización No Penal, con datos de la Matriz de Indicadores del Juzgado Civil y Trabajo de Quepos.

Nota: 1) Durante el mes de enero 2025, no se contó con una persona técnico judicial que asumiera el puesto durante este periodo, por dicha razón, no se reportan datos en ese mes.

Como se muestra en el cuadro anterior, los rendimientos individuales por persona técnico judicial, estos no superan el 56%, lo cual se debe principalmente a que no alcanza la cuota mensual de 315 escritos por persona técnico judicial. Por otro lado, si consideramos el total de escritos pendientes (198 escritos en el mes de junio) más el total de expedientes pasados a firmar (404 en el mes de junio), suman un total de 602, lo cual correspondería a una cantidad menor la cuota de dos personas técnicas judiciales (315 escritos cada uno para un total de 630 escritos).

Cuadro 2.

Capacidad operativa del personal técnico judicial del Juzgado Civil y Trabajo de Quepos

| Personal Técnico Judicial | Promedio mensual | Cuota teórica esperada (mes) | Diferencia cuota alcanzada menos cuota teórica | Valor porcentual (capacidad operativa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnico Judicial 1 | 129 | 315 | 186 | 41% |
| Técnico Judicial 2 | 75 | 315 | 240 | 24% |
| Técnico Judicial 3 | 123 | 315 | 192 | 39% |

Fuente: Elaboración propia del Subproceso de Modernización No Penal, con datos de la Matriz de Indicadores del Juzgado Civil y Trabajo de Quepos.

Como se observa en el cuadro anterior, ninguno de las personas técnicas judiciales está al 100% de su capacidad en términos de sus labores, siendo el más alto el 41%.

### Indicadores relacionados con personal juzgador

En el siguiente cuadro, se muestra el resultado de los indicadores resultantes del primer semestre 2025 y los cuales se relacionan con el personal juzgador del Juzgado Civil y Trabajo de Quepos.

Cuadro 3.

Resultado de indicadores de gestión del primer trimestre 2025 para el

Juzgado Civil y Trabajo, correspondientes al personal juzgador

| Indicadores | Métricas | ene-25 | feb-25 | mar-25 | abr-25 | may-25 | jun-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantidad de Sentencias dictadas por Juez o Jueza | Cantidad total de sentencias | 14 | 10 | 12 | 21 | 5 | 15 |
|  | Total Persona Juzgadora 1 | 10 | 6 | 7 | 15 | 5 | 11 |
|  | Materia Civil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|  | Materia Trabajo | 9 | 6 | 6 | 15 | 5 | 9 |
|  | Total Persona Juzgadora 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 |
|  | Materia Civil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Materia Trabajo | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 3 |
| Cantidad de expedientes pendientes de fallo | Total de Expedientes pendientes de fallo | 96 | 102 | 103 | 96 | 100 | 89 |
|  | Total Civil | 31 | 39 | 28 | 29 | 32 | 32 |
|  | Persona Juzgadora 1 | 19 | 21 | 17 | 16 | 18 | 16 |
|  | Persona Juzgadora 2 | 12 | 18 | 11 | 13 | 14 | 16 |
|  | Total Laboral | 65 | 63 | 75 | 67 | 68 | 57 |
|  | Persona Juzgadora 1 | 17 | 16 | 25 | 18 | 21 | 15 |
|  | Persona Juzgadora 2 | 48 | 47 | 50 | 49 | 47 | 42 |
| Porcentaje de rendimiento por persona juzgadora | (Cantidad de sentencias dictadas/ Cantidad de sentencias necesarios) | 46% | 34% | 40% | 86% | 16% | 48% |
|  | Persona Juzgadora 1 | 66 % | 41 % | 46 % | 123 % | 33 % | 69 % |
|  | Persona Juzgadora 2 | 26 % | 26 % | 35 % | 49 % | 0 % | 26 % |

Fuente: Elaboración propia del Subproceso de Modernización No Penal, con datos de la Matriz de Indicadores del Juzgado Civil y Trabajo de Quepos.

En función de lo expuesto en el cuadro anterior, la persona juzgadora 1 no cumple aún la cuota mensual, aunque en la cantidad de asuntos pendientes de fallo tiene la cantidad de asuntos necesarios para poder alcanzar la cuota requerida. Mientras que, en el caso de la persona juzgadora 2, el cumplimiento de la cuota es bajo y termina reflejándose en un número importante de expedientes pendientes de fallo (57). No obstante, el caso de la persona juzgado 2 tiene un aspecto cualitativo que será evaluado en el presente informe.

Finalmente, al valorar el rendimiento del personal juzgador, en promedio durante el primer semestre 2025, para la persona juzgadora 1 es de 62% y para la persona juzgadora 2 es de 27%.

### Indicadores relacionados con plazos

En el siguiente cuadro, se presenta el detalle de resultados obtenidos en los indicadores de gestión relacionados con plazos y que corresponden al primer semestre 2025 del Juzgado Civil y Trabajo de Quepos.

Cuadro 4.

Indicadores de gestión del 2025 para el Juzgado Civil y Trabajo de Quepos, específicamente los relacionados con plazos

| Indicador | Variable | ene-25 | feb-25 | mar-25 | abr-25 | may-25 | jun-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plazo espera de dictado de sentencia | Materia Civil | 373 | 36 | 430 | 464 | 491 | 526 |
|  |  | 30/01/2024 | 30/01/2025 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 |
|  | Materia Laboral | 952 | 906 | 934 | 968 | 995 | 996 |
|  |  | 30/06/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 17/10/2022 |
| Plazo espera para realización de señalamientos | Materia Civil | 194 | 202 | 137 | 140 | 76 | 65 |
|  |  | 19/08/2025 | 25/09/2025 | 19/08/2025 | 25/09/2025 | 19/08/25 | 12/09/2025 |
|  | Materia Laboral | 222 | 228 | 223 | 201 | 188 | 190 |
|  |  | 16/09/2025 | 21/10/2025 | 13/11/2025 | 25/11/2025 | 09/12/2025 | 15/01/2026 |
| Plazo de espera de resolución más antigua pendiente de firma | Total general | 171 | 200 | 228 | 73 | 19 | 48 |
|  | Persona Juzgadora 1 | 2 | 17 | 43 | 9 | 19 | 1 |
|  |  | 04/02/2025 | 18/02/2025 | 20/02/2025 | 29/04/2025 | 16/05/2025 | 08/07/2025 |
|  | Persona Juzgadora 2 | 171 | 200 | 228 | 73 | 13 | 48 |
|  |  | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 24/02/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 |
|  | Total general | 181 | 210 | 238 | 36 | 27 | 29 |
|  | Persona Juzgadora 1 | 0 | 14 | 3 | 36 | 13 | 29 |
|  |  | 06/02/2025 | 21/02/2025 | 01/04/2025 | 02/04/2025 | 22/05/2025 | 10/06/2025 |
|  | Persona Juzgadora 2 | 181 | 210 | 238 | 0 | 27 | 2 |
|  |  | 09/08/2024 | 09/08/2024 | 09/08/2024 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 07/07/2025 |

Fuente: Elaboración propia del Subproceso de Modernización No Penal, con datos de la Matriz de Indicadores del Juzgado Civil y Trabajo de Quepos.

Estos indicadores se muestran como críticos en su mayoría (aquellos marcados en rojo). Por otro lado, el indicador de “Plazo de espera de dictado de sentencia” para ambas materias es el que presentó un escenario de mayor complejidad para resolver su situación. Lo anterior debido a que, en materia civil existe una lista de 30 expedientes cuyo plazo de espera es superior a 21 días. Mientras que, en laboral se tiene una lista de 44 expedientes cuyo plazo de espera supera los 45 días. Es decir, que el personal juzgador tendría que resolver un total de 75 expedientes para por subsanar la situación que se presenta con el indicador de “Plazo de espera de dictado de sentencia” (ver detalle en anexo 1).

# Elementos cualitativos del estudio del Juzgado Civil y Trabajo de Quepos

## Evidencia de la condición cognitiva del personal juzgador

El personal juzgador del despacho está conformado por dos personas, jueza coordinadora y otra persona jueza, ambas conocen y fallan tanto materia civil como laboral. Como se muestra en el “Cuadro 3. Resultado de indicadores de gestión del primer trimestre 2025 para el Juzgado Civil y Trabajo, correspondientes al personal juzgador” del presente informe, se tiene un bajo rendimiento en términos generales de los registros de la “Persona Juzgadora 2”, que corresponde a la Licda. Aleyda Vargas López, Jueza del Juzgado Civil y Trabajo de Quepos.

Durante la gira realizada al Juzgado Civil y Laboral de Quepos, se evidencia una particularidad relacionada con las capacidades normales que permiten el buen rendimiento de una persona en condiciones comunes. Lo anterior, debido a que la Licda. Aleyda Vargas López, Jueza del despacho, presenta una afectación de salud.

A continuación, se expone el proceso en el que se encuentra la Licda. Aleyda Vargas López:

- Informe 2024-0000013 del 09 de enero de 2024, suscrito por la Dra. Rosa Elena Vargas Solano, Médico Forense, Especialista en Medicina del Trabajo y Perito de la Sección de Medicina del Trabajo, en el que se comunicó el dictamen médico realizado por la Msc. Mariel Alfaro Vargas, Psicóloga Forense y en el que se indicaron cuatro concluyentes en la que destaca la posibilidad de verse beneficiada de una reubicación temporal o permanente (anexo 2).

- Oficio DG-HDRMTV-No 0391-03-2025, del pasado 17 de marzo de 2025, suscrito por el Dr. Esteban Jiménez Díaz, Médico Asistente General del Hospital Max Terán Valls, en el que se recomendó el inicio de los trámites relacionados con el proceso de pensión por invalidez, pronóstico negativo (anexo 3).

- Acuerdo de Consejo Superior, en sesión N° 21-2024 celebrada el 19 de mayo de 2024, artículo III, en el que se instó a la Licda. Aleyda Vargas López para de acuerdo con los procedimientos institucionales, valore acudir al Programa de Readecuación Laboral, lo anterior para que esta oficina pueda estudiar su situación y emita con ello las recomendaciones que estime pertinente a este Consejo Superior (anexo 4).

- Acuerdo de Consejo Superior, en sesión N° 97-2024 celebrada el 31 de octubre de 2024, artículo VI, en el que se conoció el oficio N° PJ-DGH-PALAB-066-2024 sobre el informe del Programa de Adaptación Laboral por condición de salud para la Licda. Aleyda Vargas López (anexo 5).

- Acuerdo de Consejo Superior, en sesión N° 106-2024 celebrada el 19 de noviembre de 2024, artículo IV, en el que se acordó, producto de la no viabilidad del traslado de la Licda. Aleyda Vargas López, valorar otras opciones en relación con la situación en estudio y se recomiende a este Consejo lo que corresponda (anexo 6).

- Acuerdo de Consejo Superior, en sesión N° 37-2025 celebrada el 30 de abril de 2025, artículo XXVIII, en el que conoció el oficio oficio N° PJ-DGH-PALAB-024-2025, donde se concluye la imposibilidad técnica de un traslado, no permitiendo llevar a cabo una adaptación de funciones o una reubicación a lo interno , que no impacte la dinámica de trabajo y las cargas laborales del resto del personal, Asimismo, estar a la espera de la valoración y resolución que la Comisión Calificadora de Invalidez de la Caja Costarricense del Seguro Social, realice en el caso de la Licda. Aleyda Vargas López (anexo 7).

- Según indicó la Licda. Aleyda Vargas López, durante reunión del pasado miércoles 23 de julio de 2025 con el Msc. Hernández Gutiérrez, se indicó por parte de la persona servidora, que actualmente ya se cumplió con el último requerimiento que debe ser otorgado por la Comisión Calificadora de Invalidez (cita que se dio el pasado 14 de julio de 2025 a solicitud de la JUNAFO), lo anterior para que el Poder Judicial, tome una decisión con la pensión de la Licda. Aleyda Vargas López.

Como se expone en los puntos anteriores, las capacidades la Licda. Aleyda Vargas López no se encuentra en un estado funcional que le permita cumplir con el rendimiento que se le exige y que debe verse reflejado en la Matriz de Indicadores de Gestión de este Juzgado, por lo que parte del plan remedial que se expone en el presente estudio, tiene que ver con la atención de esta parte critica del personal.

## Estado del rendimiento del personal técnico judicial

Durante la reunión del pasado 16 de julio de 2025, entre el Máster Alexis Hernández Gutiérrez, profesional del Subproceso de Modernización No Penal y el personal técnico judicial, la Sra. Lesly Goméz Goméz, Coordinadora Judicial y la Licda. Cristina Cruz Montero, Jueza Coordinadora del Juzgado Civil y Trabajo de Quepos sobre el estado de los indicadores de gestión y la propuesta inicial del plan remedial, se evidenció la necesidad de capacitar al personal técnico judicial en la gestión de trámite de ambas materias (ver anexo 9).

Para lo cual, se planteó el requerimiento de que el personal técnico judicial participe en las capacitaciones que da la Escuela Judicial sobre las materias en que el despacho es competente: civil y laboral. Para lo cual, inicialmente se comenzará con el personal que tiene menos tiempo en el Juzgado, los compañeros Jesús Gerardo Mena Carvajal y Joseth Iván Herrera Esteller, ambos técnicos judiciales del Juzgado Civil y Trabajo de Quepos, quienes matricularon ya el “Curso del nuevo Código Procesal Civil para personas técnicas judiciales”.

También, se hizo la solicitud a la Licda. Flor Arroyo, Coordinadora a.i. del Área Académica de la Escuela judicial Escuela Judicial vía correo electrónico del 21 de julio de 2025, suscrito por el Máster Alexis Hernández Gutiérrez, para que realice una capacitación presencial a todo el personal del Juzgado Civil y Trabajo de Quepos en las materias en los que este despacho judicial es competente (ver anexo 10).

# Propuesta de Plan Remedial para el Juzgado Civil y Trabajo de Quepos

Considerando los elementos señalados en el presente informe, durante la visita que se realizado al Juzgado Civil y Trabajo de Quepos, se concilió una propuesta inicial para un plan remedial que logre atender aquellos indicadores que se muestran como críticos en la matriz, así como darle sostenibilidad a los resultados que se logren obtener producto de la implementación del plan remedial.

Para poder aplicar este plan remedial, se tienen los siguientes elementos fundamentales:

- El personal técnico con menor tiempo en el Juzgado Civil y Trabajo de Quepos debe capacitarse dando prioridad a la materia civil, contando con los cursos y opciones que proporciona la Escuela Judicial, para lo cual; inicialmente deben inscribirse en el “Curso del nuevo Código Procesal Civil para personas técnicas judiciales”. Aspecto que ya está en progreso por parte de los dos técnicos judiciales, siendo que ambas personas ya realizaron la matricula correspondiente al curso. Posteriormente, y con el fin de que se proporcionen las herramientas a través de los medios disponibles con los que cuenta la Institución; tanto el personal técnico judicial como la coordinadora judicial deben asumir las capacitaciones relacionadas con:

  - Curso del nuevo Código Procesal Civil para personas técnicas judiciales.

  - Curso del nuevo Código Procesal Laboral para personas técnicas judiciales.

  - Uso del Nexus PJ.

El personal técnico judicial y la coordinadora judicial asumirán estas capacitaciones que proporciona la institución en la medida de las posibilidades y los compromisos que tiene el despacho.

- Se solicitó a la Licda. Evelyn Llanten Miranda, Administradora Regional de Quepos la colaboración del Juez Supernumerario destacado en la zona para atender el pendiente que se tiene en el pase a fallo, por lo menos en el plazo de un mes. Lo anterior se concilió con la Licda. Llanten Miranda, durante (ver anexo 11). En el entendido, de que en caso de que el Juez Supernumerario deba cubrir a algún juez por incapacidad, se haría lo posible para reponer dichos días y pueda terminar el plan correspondiente. Lo anterior por cuanto se cuenta con un único juez supernumerario. Concretamente, este Juez Supernumerario deberá cumplir la cuota mensual de 16 sentencias, indistintamente del plazo que esto tome por concepto de las interrupciones que se den en la continuidad de este mes que se estaría otorgando.

- Solicitar un recurso de una persona juzgadora adicional, con el fin de subsanar el bajo rendimiento de la “Persona Juzgadora 2” (correspondiente a la Licda. Aleyda Vargas López) por tres meses dentro de este plan remedial o en caso de que la Licda. Vargas López sea pensionada antes de esos tres meses, se podrá disponer de recurso para atender otras necesidades institucionales. Este punto del plan remedial propuesto es clave dentro de lo que se planifica, dado que el despacho actualmente no podría sostener indicadores de plazos que logren poner al día, considerando que una de las personas juzgadoras que se destaca en el despacho judicial tiene en promedio en este 2025 un rendimiento del 27%. Para lo cual, este recurso correspondiente al personal juzgado sería proporcionado por el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, lo cual fue conciliado en reunión del 31 de julio de 2025, en la que asistió la Licda. Cristina Montero Cruz, Jueza Coordinadora del Juzgado Civil y Laboral de Quepos, la Msc. Lourdes Montenegro Espinoza, Gestora de la Materia Laboral y Lic. Alejandro Torres Castro, Profesional, ambos del Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, así como el Máster Alexis Hernández Gutiérrez, Profesional del Subproceso de Modernización No Penal. Los acuerdos de esta reunión se plasmaron en la minuta 774-PLA-MNP-MNTA-2025 (ver anexo 12).  Según consulta realizada vía conversación mediante la aplicación del Teams el 16 de setiembre de 2025 a la Msc. Lourdes Montenegro Espinoza, Gestora de la Materia Laboral, se determinó que la Licda.  Daniela Vega Rojas es la persona que vendría a colaborar en el plan remedial.

- Así las cosas, con el personal juzgador que tendría el Juzgado Civil y Trabajo de Quepos, se buscaría subsanar la lista de 91 expedientes que están pendientes de pase a fallo (58 de laboral y 33 de civil) y de los cuales 57 expedientes (39 de laboral y 18 de civil) son los más críticos, dado que el plazo de espera de estos últimos, supera los 100 días en el plazo de espera a pase a fallo (ver anexo 13).

- El plan remedial, así como la posterior gestión del trámite de expedientes del Juzgado Civil y Trabajo de Quepos, deberá ajustarse a lo señalado en la circular 06-2025 relacionada con la “Atención y priorización de expedientes en rezago judicial” (ver anexo 14), en la cual se indica:

  - “a)	Dar seguimiento periódico a los expedientes de mayor antigüedad”.

  - “b)	Identificar los asuntos que ingresen provenientes de otro despacho u oficina judicial, que registren fechas antiguas de ingreso a la corriente judicial”.

  - “d)	Reiterar la necesidad de depurar y verificar que la tarea de fallo de expedientes se encuentre de acuerdo con el orden de antigüedad (Circular 300-2023)”.

El punto c) del plan remedial propuesto es clave dentro de lo que se planifica, dado que el despacho actualmente no podría sostener indicadores de plazos que se encuentren al día, considerando que una de las personas juzgadoras que se destaca en el despacho judicial tiene en promedio en este 2025 un rendimiento del 27%.

# Impacto de la ampliación de la competencia de los Tribunales Colegiados de Primera Instancia Civil

La Corte Plena en sesión n° 34-2025, celebrada el 14 de julio de 2025, artículo XXVI, acordó:

1) Tener por conocidos los oficios N° s 42-CJC-2025 de la Comisión de la Jurisdicción Civil, de Cobro y Concursal y 634-PLA-MNP-2025 de la Dirección de Planificación. 2) Por mayoría de catorce votos, aprobar el escenario 3, en consecuencia: a) Ampliar la competencia material de los Tribunales Colegiados de Primera Instancia Civil para que conozcan los procesos nuevos ordinarios de menor cuantía, sucesorios, * sumarios por controversia de condóminos y protección al consumidor, presentados a partir del 1 de agosto 2025.  También asumirán el circulante de los Juzgados Civiles pero únicamente en procesos sucesorios, existentes a nivel nacional así:

(…)

Respecto al circulante existente en los juzgados civiles solo en procesos sucesorios. Los Juzgados Civiles trasladarán por itineración al Tribunal Colegiado que asume su competencia territorial según se describe en la siguiente ilustración. La Dirección de Planificación coordinará con las oficinas y la Dirección de Tecnología de la Información-informática Regional lo correspondiente de aprobarse el escenario 3.

Así las cosas, según lo acordado por Corte Plena, los asuntos sucesorios del Juzgado Civil y Trabajo de Quepos deben trasladarse por itineración al Tribunal Colegiados de Primera Instancia Civil de Puntarenas.

Al respecto se identificaron 88 asuntos sucesorios dentro del circulante de la materia civil para el mes de julio 2025 (ver anexo 15) y desde el primero de agosto el despacho se encuentra en el proceso de itineración de todos los asuntos sucesorios con la proyección de finalizar aproximadamente en la primera semana de setiembre 2025.

# Criterio de la Dirección de Planificación sobre la plaza vacante 20309

Al respecto de lo solicitado por el Consejo Superior no. 43-2025, artículo XXXIX celebrada el 20 de mayo de 2025 para que este órgano técnico emita las respectivas recomendaciones el puesto de técnico judicial 2 que se muestra como plaza vacante con el número 20309, es importante se consideren los siguientes elementos:

- En relación con el cuadro “2. Capacidad operativa del personal técnico judicial del Juzgado Civil y Trabajo de Quepos”, así como lo expuesto en el apartado “2.4.1. Indicadores relacionados con personal técnico judicial” del presente informe, es evidente que la capacidad instalada de recurso humano supera la carga de trabajo, permitiendo o facilitando la atención oportuna de la labor diaria del despacho judicial.

- Actualmente se encuentra en desarrollo un plan remedial que se tiene estimado finalizar en el mes de diciembre de 2025 con el principal objetivo de que los indicadores vinculantes a plazos que vienen en un estado crítico mejoren, especialmente aquel relacionado con el plazo de espera de pendiente de fallo. Este plan remedial está respaldado por el Juzgado Civil y Trabajo de Quepos, la Administración Regional de Quepos y el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional. Los cuales están aportando recurso humano adicional para poder estabilizar el despacho en los aspectos que se citan.

- Considerando que la Secretaría General de la Corte mediante oficio 6725-2025 del 7 de agosto del año en curso, comunicó el acuerdo tomado por parte de la Corte Plena, en sesión no. 35-2025, del 21 de julio de 2025, artículo XIX, que señala:

“Trasladar las presentes diligencias, relacionadas con la gestión presentada por un grupo de personas juzgadoras en la que solicitan que la materia laboral sea excluida de los juzgados contravencionales, a la Comisión de la Jurisdicción Laboral para que, en coordinación con la Dirección de Planificación, presenten a esta Corte un estudio a efecto de resolver lo que corresponda con conocimiento de los hechos”.

En virtud de lo dispuesto por el órgano superior, es necesario que se realice un análisis a nivel nacional de los posibles cambios de competencia territorial que se puedan generar ante un escenario de traslado de asuntos en materia laboral provenientes de juzgados contravencionales. Por tal motivo se deberá considerar si en el caso del Juzgado Civil y Trabajo de Quepos ante esa situación tendría alguna afectación o no en su carga de trabajo.

Debido a los elementos expuestos y adicionados en esta versión del documento, se recomienda mantener la estructura actual del despacho sin variación, lo cual considera mantener las 3 plazas de persona técnica judicial, incluida la plaza de técnico judicial que se encuentra en estado vacante.

# Observaciones recibidas al informe preliminar puesto en consulta mediante oficio 1014-PLA-MNP-2025 y criterio técnico de respuesta de la Dirección de Planificación

Tal como se indicó previamente, el preliminar de este informe se remitió en consulta 1014-PLA-MNP-2025 del 04 de setiembre de 2025, del citado informe se recibieron las siguientes respuestas:

- Oficio N°55-CJL-2025 de la Comisión de la Jurisdicción Laboral del 10 de setiembre de 2025, para lo cual en el apartado 7 se mostrará la tabla con las observaciones de la oficina y la respuesta de la Dirección de Planificación.

- Oficio N°384-CACMFJ-JEF-2025 del Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional suscrito el 12 de setiembre del 2025, en el apartado 7 se mostrará la tabla con las observaciones de la oficina y la respuesta de la Dirección de Planificación.

- Vía correo electrónico del 11 de setiembre de 2025, la Licda. Cristina Cruz Montero, Jueza Coordinadora del Juzgado Civil y Trabajo de Quepos, detalló sus observaciones en documento adjunto (sin detalle de consecutivo de oficio) al oficio 1014-PLA-MNP-2025. Estas observaciones también serán abordadas en el apartado 6 del presente informe.

El detalle de las observaciones recibidas, así como el criterio de esta Dirección se adjunta en el siguiente documento:

# Conclusiones

- El Consejo Superior en sesión no. 43-2025, artículo XXXIX celebrada el 20 de mayo de 2025 tuvo por rendido oficio 523-PLA-MNP-2025 de la Dirección de Planificación y aprobó la realización de un segundo seguimiento con el fin de evidenciar el cumplimiento o no de los planes remediales sugeridos en este informe y emitir las recomendaciones que corresponda respecto al puesto vacante 20309.

- Las deficiencias expuestas en el oficio 523-PLA-MNP-2025 se mantienen al cierre del primer semestre 2025, lo cual se puntualiza en el rendimiento individual del personal técnico judicial y personal juzgador del Juzgado Civil y Trabajo de Quepos. Asimismo, aquellos indicadores críticos mantienen su situación original, en el que resalta el plazo de espera de fallo de los expedientes.

- El presente informe, evidencia aspectos cualitativos que deterioran el rendimiento personal pero que son subsanables, salvo la condición medica de la Licda. Aleyda Vargas López, Jueza del Juzgado Civil y Trabajo de Quepos.

- Existe una subutilización de la capacidad operativa del personal técnico judicial que considerando las cargas de trabajo que tiene el Juzgado Civil y Trabajo de Quepos, estas pueden ser asumidas con dos técnicos judiciales y disponer de la plaza 20309. Sin embargo, y acorde a los señalado por Corte Plena, en sesión no. 35-2025, celebrada el 21 de julio de 2025, artículo XIX, es que se estima necesario mantener sin variación la estructura organizacional del despacho, incluida dicha plaza vacante, en tanto se realizan los estudios correspondientes y finalice el actual plan remedial.

# Recomendaciones

Al Consejo Superior

- Aprobar los resultados que se exponen en el presente informe y tener por atendido el seguimiento realizado a solicitud de lo acordado por el Consejo Superior en no. 43-2025, artículo XXXIX celebrada el 20 de mayo de 2025, en el que se indicó realizar un seguimiento en 2 meses que incluirá trabajo de campo para evidenciar el cumplimiento o no de los planes remediales sugeridos en este informe y emitir las recomendaciones que corresponda respecto al puesto vacante 20309.

- Dar por atendido lo reiterado a la Dirección de Planificación en cuanto a remitir el informe final sobre las cuotas de trabajo del personal técnico y de las personas juzgadoras del Juzgado Civil y Trabajo de Quepos, lo cual señaló en el acuerdo de Consejo Superior, en sesión no. 68-2025, celebrada el 05 de agosto de 2025, artículo XLI.

- Mantener la plaza vacante no. 20309 en el Juzgado Civil y Trabajo de Quepos en tanto finaliza el actual plan remedial, el cual se estime finalice en el mes de diciembre 2025 y, por otro lado; se atienda el estudio relacionado con lo señalado por Corte Plena, en sesión no. 35-2025, celebrada el 21 de julio de 2025, artículo XIX, de manera tal que se cuente con el análisis a nivel nacional de los posibles cambios que traería un escenario de traslado de asuntos en materia laboral provenientes de juzgados contravencionales y considerar si en el caso del Juzgado Civil y Trabajo de Quepos se tendría alguna afectación o no en su carga de trabajo.

Al Juzgado Civil y Trabajo de Quepos

- Implementar el plan remedial según los elementos planteados en el apartado “4. Propuesta de Plan Remedial para el Juzgado Civil y Trabajo de Quepos” del presente informe.

- Realizar la gestión del trámite de expedientes del despacho conforme a las circulares institucionales, puntalmente la Circular n° 06-2025 relacionada con la “Atención y priorización de expedientes en rezago judicial”.

- Reiterar a la Licda. Cristina Cruz Montero, Jueza Coordinadora las responsabilidades derivadas del cumplimiento de las labores y el rendimiento de todos los servidores del despacho y el régimen disciplinario, lo anterior según Circular n° 194-2020.

- Finalizar a la brevedad con el proceso de itineración de los asuntos sucesorios de la materia civil según acuerdo de Corte Plena en sesión n° 34-2025, celebrada el 14 de julio de 2025, artículo XXVI.

Atentamente,

Máster Yesenia Salazar Guzmán, Jefa a.i.

Subproceso de Modernización No Penal

# Anexos

| Anexo | Nombre | Documento |
| --- | --- | --- |
| 1 | Detalle de expedientes con plazo de espera superior al límite en el Juzgado Civil y Trabajo de Quepos |  |
| 2 | Informe 2024-0000013 del 09 de enero de 2024 Los datos en el presente documento cuentan con información sensible de la persona funcionaría judicial. |  |
| 3 | Oficio DG-HDRMTV-No 0391-03-2025 Los datos en el presente documento cuentan con información sensible de la persona funcionaría judicial. |  |
| 4 | Acuerdo de Consejo Superior, en sesión N° 21-2024 celebrada el 19 de mayo de 2024, artículo III. Los datos en el presente documento cuentan con información sensible de la persona funcionaría judicial. |  |
| 5 | Acuerdo de Consejo Superior, en sesión N° 97-2024 celebrada el 31 de octubre de 2024, artículo VI. Los datos en el presente documento cuentan con información sensible de la persona funcionaría judicial. |  |
| 7 | Acuerdo de Consejo Superior, en sesión N° 106-2024 celebrada el 19 de noviembre de 2024, artículo IV. Los datos en el presente documento cuentan con información sensible de la persona funcionaría judicial. |  |
| 8 | Acuerdo de Consejo Superior, en sesión N° 37-2025 celebrada el 30 de abril de 2025, artículo XXVIII. Los datos en el presente documento cuentan con información sensible de la persona funcionaría judicial. |  |
| 9 | Minuta 738-PLA-MNP-MNTA-2025 Reunión entre el Subproceso de Modernización No Penal y el Juzgado Civil y Trabajo de Quepos sobre el estado de los indicadores de gestión y la propuesta de plan remedial (16-07-2025) |  |
| 10 | Solicitud dirigida a la Escuela Judicial para que se realice una capacitación en las materias en que el Juzgado Civil y Trabajo de Quepos, esto para todo el personal del despacho. |  |
| 11 | Minuta 739-PLA-MNP-MNTA-2025 Reunión entre el Subproceso de Modernización No Penal y la Administración Regional de Quepos sobre el estado del Juzgado Civil y Trabajo de Quepos y la propuesta de plan remedial (16-07-2025) |  |
| 12 | Detalle de expedientes pendientes de pase a fallo |  |
| 13 | 774-PLA-MNP-MNTA-2025 Reunión entre el personal del Subproceso de Modernización No Penal, el CACMFJ y el Juzgado Civil y Trabajo de Quepos, sobre el estado de esta última oficina y propuesta de plan remedial (31-07-2025) |  |
| 14 | Circular 6-2025 Atención y priorización de expedientes en rezago judicial |  |
| 15 | Detalle de asuntos sucesorios para itinerar |  |
| 16 | Correo de la Licda. Cristina Cruz Montero, Jueza Coordinadora del Juzgado Civil y Trabajo de Quepos con el detalla las observaciones al oficio 1014-PLA-MNP-2025. |  |
| 17 | Oficio 384-CACMFJ-JEF-2025 de la Comisión de la Jurisdicción Laboral donde detalla las observaciones al oficio 1014-PLA-MNP-2025. |  |
| 18 | Oficio 55-CJL-2025 de la Comisión de la Jurisdicción Laboral donde detalla las observaciones al oficio 1014-PLA-MNP-2025. |  |

Este informe cuenta con las revisiones y ajustes correspondientes de las jefaturas indicadas.

| gusto INFORME | NOMBRE | PUESTO |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por: | Máster Alexis Hernández Gutiérrez | Profesional 2 del Subproceso de Modernización No Penal |
| Revisado por: | Máster Yesenia Salazar Guzmán | Jefa a.i. del Subproceso de Modernización No Penal |
| Visto Bueno: | Máster Jorge Fernando Rodríguez Salazar | Subdirector a.i. Proceso Ejecución de las Operaciones |