1420-PLA-MNP-2025

Ref. SICE: 1928-25, 1955-24, 3113-23

5 de diciembre de 2025

Licenciada

Silvia Navarro Romanini

Secretaría General de la Corte

Estimada señora:

En atención al oficio de la Secretaría General de la Corte número 6398-2025 del 28 de julio de 2025, donde se comunicó el acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión 65-2025 celebrada el 24 de julio de 2025, artículo XXII, le remito el informe suscrito por la Máster Yesenia Salazar Guzmán, Jefa a.i. del Subproceso de Modernización No Penal, relacionado con el seguimiento y la elaboración del informe de cierre del proyecto 0110-PLA-P29 “Implementación de recomendaciones y propuestas de mejora en Sala Constitucional”.

Atentamente,

Máster Allan Pow Hing Cordero

Director de Planificación

Copias:

- Sala Constitucional

- Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones

- Archivo

xba

5 de diciembre de 2025

Máster

Allan Pow Hing Cordero

Director de Planificación

Estimado señor:

En atención al oficio de la Secretaría General de la Corte número 6398-2025 del 28 de julio de 2025, donde se comunicó el acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión 65-2025 celebrada el 24 de julio de 2025, artículo XXII, se acordó:

“1) Tener por rendido el informe 759-PLA-MNP-2025 que contiene el entregable 2.2. Análisis de funciones por puesto y propuesta de métricas como parte del proyecto 0110-PLA-P29 Implementación de recomendaciones y propuestas de mejora en Sala Constitucional. 2) Aprobar el presente informe, el cual contempla el diagnóstico de la situación actual sobre las funciones por puesto, identificación de oportunidades de mejora y propuestas de solución para la Sala Constitucional, en cumplimiento a lo dispuesto por el Consejo Superior en sesión 89-19 celebrada el 15 de octubre del 2019, artículo XXXVII, incluido el tema de la valoración de las plazas de profesionales en Administración conocido en sesión 45-2023 del 30 de mayo del 2023, art. XLVIII.

(…)

7) El Subproceso de Modernización No Penal de la Dirección de Planificación deberá: 7.1) Estandarizar las tareas y ubicaciones del Escritorio Virtual de la Sala Constitucional. 7.2) Implementar los controles propuestos en las oficinas de la Sala Constitucional con el fin de estandarizar los controles por puesto y no personales. 7.3) Dar seguimiento a la información estadísticas que se desprende del módulo de seguimiento de sentencias, así como las propuestas señaladas por el personal de esta oficina, donde abarcan propuestas para un nuevo Modelo de Trabajo de Seguimiento de Sentencias por medio del Sistema de Gestión o Escritorio Virtual.”. (Lo subrayado en color verde no corresponde al original)

En virtud de lo anterior, la Dirección de Planificación se avocó a realizar el seguimiento correspondiente, por lo que a continuación se presenta por parte de la Licda. Diana Cordero Villalobos, Profesional 2 a.i. de este Subproceso el detalle de las tareas realizadas y el estado de cada una.

| INFORMACIÓN GENERAL |  |
| --- | --- |
| Código: | 0110-PLA-P29 |
| Labor Operativa: | Implementación de recomendaciones y propuestas de mejora en Sala Constitucional |

| ACTA DE ENTREGA DE PRODUCTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de la entrega | 3 | Fecha: | 20-10-2025 |
| Nombre del producto | Elaboración del informe de cierre del proyecto definitivo |  |  |
| Responsable del producto | Licda. Diana Cordero Villalobos, Profesional 2 a.i. del Subproceso de Modernización No Penal, Dirección de Planificación. |  |  |
| Descripción del producto-alcance |  |  |  |
| Como parte de los formularios asociados al Proyecto 0110-PLA-P29 “Implementación de recomendaciones y propuestas de mejora en Sala Constitucional”, se adjunta el entregable del cierre del proyecto donde se detalla los resultados obtenidos. |  |  |  |

# Labores realizadas por la Dirección de Planificación

El Subproceso de Modernización No Penal consultó el estado actual de las gestiones aprobadas por el Consejo Superior del Poder Judicial. Producto de dicha gestión, se incluye a continuación el detalle de las tareas realizadas con el seguimiento, responsable y avance a la fecha.

Tabla 1

Seguimiento de las tareas a cargo del Subproceso de Modernización No Penal de la Dirección de Planificación en la Sala Constitucional

| Punto acuerdo CS | Actividad | Responsable | Estado al 09-10-2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1) | Estandarizar las tareas y ubicaciones del Escritorio Virtual de la Sala Constitucional. | Subproceso de Modernización No Penal de la Dirección de Planificación | Completado Informe 969-PLA-MNP-2025 del 27 de agosto de 2025. |
| 7.2) | Implementar los controles propuestos en las oficinas de la Sala Constitucional con el fin de estandarizar los controles por puesto y no personales. | Subproceso de Modernización No Penal de la Dirección de Planificación | Completado. Se brindaron las propuestas de controles por puesto de trabajo, se consulta a la Sala Constitucional sobre la implementación de estos, quienes indicaron que están en proceso de la aplicación de controles. |
| 7.3) | Dar seguimiento a la información estadísticas que se desprende del módulo de seguimiento de sentencias, así como las propuestas señaladas por el personal de esta oficina, donde abarcan propuestas para un nuevo Modelo de Trabajo de Seguimiento de Sentencias por medio del Sistema de Gestión o Escritorio Virtual. | Subproceso de Modernización No Penal de la Dirección de Planificación | Completado. Se consulta a la Sala Constitucional sobre la implementación de la nueva propuesta de trabajo para la oficina de Seguimiento, quienes señalaron que está en análisis el rediseño del área. |

Fuente: Subproceso de Modernización No Penal.

# Desarrollo de las labores realizadas

## Tareas y ubicaciones del Escritorio Virtual.

Como parte del proyecto 0110-PLA-P29 “Implementación de recomendaciones y propuestas de mejora en la Sala Constitucional“, se remitió el informe 969-PLA-MNP-2025 del 27 de agosto de 2025, relacionado con el análisis y propuesta de estructura de ubicaciones (puestos de trabajo) y tareas del Escritorio Virtual para la Sala Constitucional, aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión 94-2025 celebrada el 16 de octubre del 2025, artículo V.

En virtud de lo anterior, se detalla el seguimiento realizado:

- Mediante el reporte RF-2312358-3-766334 de fecha 31 de octubre de 2025 el Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación, solicitó a la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones la implementación de las tareas y ubicaciones que se recomiendan implementar en el escritorio virtual para las oficinas de la Sala Constitucional.

- Por parte del Subproceso de Estadística se realizó una sesión de trabajo bajo la minuta 1195-PLA-ES-MNTA-2025 del 03 de noviembre 2025 (anexo 6), en conjunto con personal de la Sala Constitucional para explicar el procedimiento de inventario de expedientes, contemplando el cambio de tareas y ubicaciones.

- A partir del 10 de noviembre de 2025 la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones implementó la nueva estructura en el sistema de Escritorio Virtual (anexo 7).

- Durante el proceso de implementación se realizaron los siguientes ajustes en las tareas y ubicaciones del Escritorio Virtual a solicitud de la Sala Constitucional:

  - Mediante el reporte RF-2319771-3-770492 se realizó el cambio de descripción de Técnico/a de Sala 02 AI,-CL-CJ por la ubicación de Técnico/a de Sala 02 y la que actualmente está como Técnico/a de Sala 02 se dejó en mayúscula para posteriormente excluirla del sistema (anexo 8).

  - Por medio del reporte #770457 (anexo 9) se realizó el cambio de descripción del personal adscrito a la Administración de la Sala Constitucional:

Tabla 2

Ajustes realizados en las ubicaciones del Escritorio Virtual a solicitud de la Sala Constitucional

| Ubicación aprobada por el Consejo Superior en sesión 94-2025 del 16-10-2025, art. V. | Cambio a solicitud de la Sala Constitucional |
| --- | --- |
| Profesional 01 | Profesional Administrativo 01 |
| Técnico/a Judicial 01 | Técnico/a Judicial Central Telefónica 01 |
| Técnico/a Judicial 02 | Técnico/a Judicial Central Telefónica 02 |
| Técnico/a Judicial 03 | Técnico/a Judicial Central Telefónica 03 |
| Técnico/a Judicial 04 | Técnico/a Judicial Caja Chica 04 |

Fuente: Elaboración propia del Subproceso de Modernización No Penal

  - Se solicitó la colaboración a DTIC por medio del reporte RF-2322259-3-771747 (anexo 10) para ajustar el nombre de la ubicación de Auxiliar Servicios Generales 01 y en su lugar mantener la descripción Auxiliar Servicios Generales Archivo 01. Asimismo, para mantener las siguientes tareas en el sistema del Escritorio Virtual:

    - Estudio Direccionamiento Amparo

    - Estudio Direccionamiento Hábeas

    - Estudio Direccionamiento Masivo

    - Resolver coadyuvancias

    - Coadyuvancias notificadas estudio

    - Notifican coadyuvancias

En virtud de lo anterior y conforme lo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión 94-2025 celebrada el 16 de octubre del 2025, artículo V, se adjunta la estructura final implementada en la Sala Constitucional por parte de la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones:

Tabla 3

Tareas y ubicaciones implementadas en el escritorio virtual de la Sala Constitucional

Cabe indicar que le corresponde a la Sala Constitucional trasladar los expedientes ubicados en las tareas y ubicaciones que no fueron recomendadas por parte de esta Dirección y coordinar con la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones, a fin de que se puedan excluir del sistema las tareas y ubicaciones que no son parte del estándar, conforme lo aprobado previamente por el Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión 94-2025 celebrada el 16 de octubre del 2025, artículo V.

## Implementación de los controles propuestos

Como propuesta de solución a los hallazgos detectados en el informe 759-PLA-MNP-2025 del 04 de julio de 2025, se recomendó aplicar controles estandarizados por puesto de trabajo en todas las oficinas de la Sala Constitucional, aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión 65-2025 celebrada el 24 de julio de 2025, artículo XXII, donde acordó en el inciso 4.1) y 4.2):

“…4) La Sala Constitucional deberá: 4.1) Aplicar la propuesta de controles administrativos propuestos por la Dirección de Planificación donde se consideran los registros que utilizan en la actualidad en todas las oficinas de la Sala Constitucional, adjuntos en el apartado de Apéndices, con el fin de disponer de herramientas que en un futuro permitan analizar las cargas de trabajo de los puestos y que sirvan para toma de decisiones de las jefaturas. 4.2) Establecer el control propuesto que integran los mismos controles que actualmente utilizan las oficinas para el turnado de los técnicos judiciales 3 y del personal letrado o letrada en las oficinas de las Magistradas y Magistrados. Se considera pertinente que todas las oficinas utilicen el formato propuesto, con la finalidad de disponer de datos que permitan apoyar en los procesos de toma decisiones con relación a las cargas de trabajo. Formato propuesto en el apéndice 5…”.

La propuesta de controles por puestos de trabajo se incluyó como parte de los apéndices en el informe 759-PLA-MNP-2025 del 04 de julio de 2025. Asimismo, se atendió las solicitudes y consultas por parte de la Sala, como se detalla a continuación:

- Mediante correo electrónico de fecha 01 de agosto de 2025 (anexo 2) se solicitó por parte de la Sala el apéndice 5 denominado:  Propuesta de control: Turno del personal Técnico(a) Judicial y Letrado(a) en Oficina del Magistrado(a) correspondiente al informe 759-PLA-MNP-2025 del 04 de julio de 2025, remitido a la brevedad por correo electrónico.

- De acuerdo con lo solicitud recibida por parte de la Sala Constitucional se remite por medio del correo electrónico de fecha 19 de agosto de 2025 (anexo 3) el control administrativo para el Turno de Técnicos y Letrados(as) propuesto para cada una de las oficinas de Magistrados(as) a fin de que se pueda desplegar los puestos de trabajo correspondiente a cada oficina, aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión 65-2025 celebrada el 24 de julio de 2025, artículo XXII.

- Mediante teams en fecha 19 de agosto de 2025 se atiende las consultas presentadas por parte del profesional Daniel Mora Díaz, letrado de la Sala Constitucional. Asimismo, se realiza una sesión de trabajo el 21 de agosto de 2025 en conjunto con don Víctor Granados Jiménez, profesional de informática, con el fin de buscar una solución para que la oficina utilice un único control en Excel conforme lo aprobado por el Consejo Superior y no varios documentos de acuerdo con lo propuesta brindada por la oficina (anexo 4).

- Asimismo, mediante correo electrónico de fecha 07 de octubre de 2025 (anexo 5) se consultó a la Sala Constitucional el estado de la implementación de los controles propuestos para cada oficina aprobados por el Consejo Superior, obteniendo la siguiente repuesta:

“… El punto 4.2 ya se está aplicando.

El punto 4.1 está en proceso…”.

## Modelo de Trabajo de Seguimiento de Sentencias

Por otro lado, mediante correo electrónico de fecha 07 de octubre de 2025 (anexo 5) se consultó a la Sala Constitucional el estado de la gestión aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión 65-2025 celebrada el 24 de julio de 2025, artículo XXII, donde acordó en el inciso 4.6):

“…Establecer un plan remedial que incluya distribución de recursos o nuevas cuotas de trabajo para atender la entrada mensual de la Oficina de Seguimiento de Sentencias, así como variar la composición de la cuota mensual para abarcar expedientes de viaja data, donde la cuota óptima para atender las sentencias que ingresan de manera mensual sería de 205 sentencias por persona letrada.

Adicionalmente, se requiere que la oficina de Seguimiento labore directamente desde el Sistema de Gestión o del Escritorio Virtual y no en el Módulo de Seguimiento, con el fin de que se vea reflejado la estadística del trabajo realizado por el personal a cargo de esta oficina, de esta manera se podría llevar un control de los expedientes con seguimiento y agilizar los seguimientos de sentencias faltantes con mayor inmediatez…”.

En consulta realizada a la Sala Constitucional, mediante el servidor Luis Ardón Acuña, Secretario de la Sala, indicó que está en análisis los cambios que se van a realizar en la oficina de Seguimiento de Sentencia, ya que se está valorando un rediseño del área, debido a los problemas en el sistema informático que venían utilizando (anexo 5).

Asimismo, mediante llamada vía teams, el señor Ardón Acuña mencionó que una de las profesionales que conforman la oficina de Seguimiento está trabajando directamente desde el sistema de gestión para hacer las pruebas correspondientes y se está analizando la forma en que se va a distribuir los asuntos a las profesionales de la oficina con el fin de aprovechar el recurso de técnico judicial en otras labores.

## Reparto automático en la oficina de Admisibilidad de Amparos y Hábeas Corpus de la Sala Constitucional.

Con el propósito de brindar el apoyo y la colaboración que se requiera por parte de esta Dirección en la ejecución de las acciones dispuestas en el acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión 65-2025 celebrada el 24 de julio de 2025, artículo XXII, se llevó a cabo una sesión de trabajo bajo la minuta 1095-PLA-MNP-MNTA-2025 del 13 de octubre de 2025 (anexo 1), con don Luis Ardón Acuña, Secretario, doña Ana Virginia Madrigal García, Administradora y don Víctor Granados Jiménez, profesional de informática de la Sala Constitucional a fin de dar seguimiento a lo dispuesto al inciso 4.3) donde se dispuso:

“… 4.3) Implementar la mejora del reparto automático de manera equitativa entre el personal Técnico Judicial y personas letradas en la oficina de Admisibilidad de Amparos y Hábeas Corpus de la Sala Constitucional. En virtud que se detectó que el reparto de los asuntos no es automático dentro del Sistema de Gestión; es decir, es asignado manualmente por la persona destacada para esa labor (generalmente Técnico Judicial de la oficina) y coordinar lo correspondiente con la Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones en el caso que así lo consideren posible…”. (Lo subrayado en color amarillo no corresponde al original)

En dicha sesión de trabajo, el personal de la Sala Constitucional menciona que se estuvo analizando la viabilidad de implementar el reparto automático, sin embargo, se está empezando a aplicar de forma manual, por diversas dificultades que detectaron como parte del análisis.

# Cumplimiento del alcance del Proyecto 0110-PLA-P29

A continuación, se detallan los entregables del proyecto 0110-PLA-P29 “Implementación de recomendaciones y propuestas de mejora en Sala Constitucional” y el grado de cumplimiento que se alcanzó para cada uno:

| COD | Productos Entregables | Descripción | Grado de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Cronograma | Se contó con el cronograma detallado del proyecto elaborado en la plataforma MS Project Online, el cual siempre se mantuvo actualizado durante el desarrollo del proyecto. | 100% |
| 2.1.1 | Análisis de plazas profesionales en oficinas de Magistrados y Magistradas | Se realizó bajo el informe 365-PLA-RH-MNP-2025 conocido por el Consejo Superior en sesión 35-2025 del 24-4-2025, Art. XXI. | 100% |
| 2.1.2 | Propuesta inicial distribución de cargas de trabajo | Informe 421-PLA-RH-MI(NPL)-2024 complemento del 396-PLA-RH-MI(NPL)-2024 conocido por el Consejo Superior en sesión 31-2024 del 19/4/2024, Art. XX. | 100% |
| 2.1.3 | Seguimiento estructura organizacional | Se remitió el informe 652-PLA-MI(NPL)-2024 conocido por el Consejo Superior en sesión 57-2024 del 27/6/ 2024, Art. LI. | 100% |
| 2.2 | Análisis de funciones por puesto y propuesta de métricas | Elaboración y emisión del informe en consulta 1415-PLA-MI(NPL)-2024, a su vez se remitió el informe en consulta por segunda vez bajo el oficio 254-PLA-MNP-2025 y se elaboró el informe definitivo 759-PLA-MNP-2025 conocido por el Consejo Superior en sesión 65-25 del 24/7/2025, Art. XXII. | 100% |
| 2.4.1 | Ref. 3156-2024 Revisión de la formula estadística | Bajo el informe 539-PLA-MNP-MPL-2025 aprobado por el Consejo Superior en sesión 44-2025 del 22/5/2025, Art. XXXVIII. | 100% |
| 2.4.2 | Ref. 1955-2024 Revisión de tareas y ubicaciones | Se remitió el informe en consulta 825-PLA-MNP-2025 y el informe definitivo bajo el oficio 969-PLA-MNP-2025 aprobado por el Consejo Superior en sesión 94-25 del 16/10/2025, Art. V. | 100% |
| 3.1 | Elaboración del informe de cierre del proyecto definitivo | En el presente informe se detalla el seguimiento y conclusión del proyecto 0110-PLA-P29. | 100% |

Fuente: Elaboración propia Subproceso de Modernización No Penal.

De acuerdo con la planificación inicial, las actividades contempladas en el proyecto fueron atendidas en su totalidad, logrando la culminación de todas las tareas programadas y alcanzando un nivel de cumplimiento del 100%.

# Recomendaciones

Al Consejo Superior

  - Tomar nota de la finalización del proyecto 0110-PLA-P29 “Implementación de recomendaciones y propuestas de mejora en Sala Constitucional” atendido por parte de la Dirección de Planificación y del seguimiento realizado conforme el acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión 65-2025 celebrada el 24 de julio de 2025, artículo XXII.

  - Tomar nota de los ajustes en las ubicaciones y tareas del Escritorio Virtual aprobadas por el Consejo Superior en sesión 94-2025 del 16-10-2025, artículo V, conforme lo solicitado por parte de la Sala Constitucional para una mejor organización a lo interno, se adjunta la estructura implementada en la Sala Constitucional:

Tabla 3

Tareas y ubicaciones implementadas en el escritorio virtual de la Sala Constitucional

Cabe indicar que le corresponde a la Sala Constitucional trasladar los expedientes ubicados en las tareas y ubicaciones que no fueron recomendadas mantener  por parte de esta Dirección, asimismo se debe coordinar con la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones a fin de que se puedan excluir del sistema las tareas y ubicaciones que no son parte del estándar conforme lo aprobado previamente por el Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión 94-2025 celebrada el 16 de octubre del 2025, artículo V.

  - Tomar en consideración que la Sala Constitucional se encuentra en proceso de implementar los controles estandarizados por puesto de trabajo en todas las oficinas de la Sala Constitucional conforme lo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión 65-2025 celebrada el 24 de julio de 2025, artículo XXII.

# Anexos

| Anexo | Detalle | Documento |
| --- | --- | --- |
| Anexo 1 | Minuta 1095-PLA-MNP-MNTA-2025 Seguimiento reparto automático para la oficina de Admisibilidad de Amparos y Hábeas Corpus de la Sala Constitucional. |  |
| Anexo 2 | Solicitud de control turno del personal Técnico(a) Judicial y Letrado(a) en Oficina del Magistrado(a). |  |
| Anexo 3 | Solicitud de control administrativo para el Turno de Técnicos y Letrados(as) propuesto para cada una de las oficinas de Magistrados(as). |  |
| Anexo 4 | Pruebas con documento en Excel. |  |
| Anexo 5 | Seguimiento acuerdo CS sesión 65-2025 del 24_07_2025, art. XXII, informe 759-PLA-MNP-2025 Análisis de funciones por puesto y propuesta de métricas. |  |
| Anexo 6 | Minuta 1195-PLA-ES-MNTA-2025. |  |
| Anexo 7 | Implementación de tareas y ubicaciones en el Escritorio Virtual de la Sala Constitucional por parte de la DTIC. |  |
| Anexo 8 | Reporte RF-2319771-3-770492. |  |
| Anexo 9 | GIS #770457: Cambio en la descripción de la ubicación. |  |
| Anexo 10 | Reporte RF-2322259-3-771747 sobre tareas a eliminar. |  |

Atentamente,

Máster Yesenia Salazar Guzmán, Jefa a.i.

Subproceso de Modernización No Penal

Este informe cuenta con las revisiones y ajustes correspondientes de las jefaturas indicadas.

| Informe | Nombre | Puesto |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por: | Licda. Diana Cordero Villalobos | Profesional 2 a.i. |
| Aprobado por: | Máster Yesenia Salazar Guzmán | Jefa a.i. del Subproceso de Modernización No Penal |
| Visto bueno por: | Máster Allan Pow Hing Cordero | Director de Planificación |