1497-PLA-MI-2019

Ref.SICE 622-18

16 de setiembre de 2019

Licenciada

Silvia Navarro Romanini

Secretaría General de la Corte

Estimada señora:

Le remito el informe suscrito por la Ing. Elena Gabriela Picado González, Jefa a.i. del Subproceso de Modernización Institucional, relacionado con el Rediseño de Procesos que se realiza en el Tribunal Contencioso Administrativo.

Con el fin de que se manifestaran al respecto, mediante oficio 1503-PLA-2018/356-MI-18, del 13 de diciembre del 2018, el preliminar de este documento fue puesto en conocimiento del Magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Coordinador de la Comisión de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. También se le solicitó criterio al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Como respuesta se recibió correo electrónico de la Sección Quinta y Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo el 21 de enero de 2019. Las observaciones se consideraron en lo pertinente, en el informe que se presenta.

Atentamente,

Erick Antonio Mora Leiva,

Director a.i. de Planificación

Copias:

- Comisión de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

- Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda

- Archivo

rqp

Ref. 622-18 / 1462-14

16 de setiembre de 2019

Máster

Erick Antonio Mora Leiva

Director a. i.  de Planificación

Estimado señor:

Como parte del Rediseño de Procesos que se realiza en el Tribunal Contencioso Administrativo a cargo de la Dirección de Planificación, es necesario implantar una mejora que permita mejorar el tiempo actual del proceso de los asuntos que lleva la Sección Tercera - Jerarquía Impropia, identificada en la etapa de Diagnóstico como "el tiempo que se emplea para fallo en los asuntos de Jerarquía Impropia genera un cuello de botella en el área", punto crítico 40, clasificación tipo B.

La siguiente propuesta tiene como objetivo primordial, lograr mejorar la productividad de la Sección Tercera – Jerarquía Impropia, estableciendo una cuota mensual por Jueza o Juez que pueda ayudar a disminuir el circulante actual de la sección.

Asimismo, se responde a lo acordado en sesión 8 del 25 de octubre de 2017 de la Comisión Contencioso Administrativo, comunicada a la Dirección de Planificación el 27 de abril de 2018, en donde literalmente se solicita (en el anexo 3 se adjunta acuerdo completo de la Comisión Contenciosa):

…1) La Dirección de Planificación preparará el informe incluyendo el criterio experto dado por esta Comisión en el sentido de que se mantengan 5 Jueces 4 en la Sección de Jerarquía Impropia, valorando la recalificación de la plaza de Juez Tramitador; como medida transitoria se mantiene la sección con el Juez Tramitador y se fija para fallo la cantidad de 12 procesos mensuales.  Se inicia al momento de recibir la notificación del acuerdo.  En el caso de que la implantación de la estructura de juicio y trámite del Tribunal Contencioso requiera el juez 4 que se había acordado trasladar de esta sección, se realizará de inmediato el traslado de la plaza N°42975  para no atrasar la implementación de la nueva estructura en trámite y juicio y quedará pendiente reforzar la Sección de Jerarquía Impropia al momento de recalificarse la plaza de trámite  N°100974, que está pendiente de recalificarse a Juez 4, en el entendido de que esta Comisión valorará de nuevo la situación del Tribunal, en virtud de que pueden darse situaciones que apremien colaboración, lo que se hará con el apoyo del criterio técnico, el criterio experto y la Coordinación del Tribunal.  2)  Esta Comisión esperará los resultados del nuevo informe de la Dirección de Planificación, para decidir respecto al Plan de Contingencia del circulante remanente identificado por la Dirección de Planificación en la Sección de Jerarquía Impropia”.

En línea con lo anterior, en oficio 1503-PLA-2018 del pasado 13 de diciembre de 2018, se remitió el presente informe para estudio de la Comisión de la Jurisdicción Contencioso Administrativo y remisión de las correspondientes observaciones, dentro un plazo de 8 días. En ese sentido, dentro del apéndice 6 se incorporan las observaciones presentadas por parte de las y los integrantes de la Sección V del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, las señoras y señores juzgadores Cynthia Abarca Gómez, Daniel Aguilar Méndez, Paulo Alonso Soto, José Martín Conejo Cantillo, Laura García Carballo, Roberto Garita Navarro, Carlos Góngora Fuentes, Laura Gómez Chacón, Marco Antonio Hernández Vargas, Francisco Hidalgo Rueda, Jorge Leiva Poveda, Godelieve López Salas, Rodolfo Marenco Ortiz, Josué Salas Montenegro, Evelyn Solano Ulloa, Alexandra Zúñiga Mora, Felipe Alberto Córdoba Ramírez y Evelyn Solano Ulloa, todas y todos ellos integrantes del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

Por último, se consideró en el apartado 4 “Propuestas de Solución”, lo aprobado el pasado 13 de febrero 2019, por parte de la Comisión de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda, en sesión 1-2019, en relación a los temas de cargas de trabajo y estructura de funcional adoptada (ver anexo 4).

Cordialmente;

Inga. Elena Gabriela Picado González, Jefa a.i.

Subproceso de Modernización Institucional

| Poder Judicial | Departamento de Planificación Sección Proyección Institucional Propuesta Sección Jerarquía Impropia | Código 002-TCA-2018 Edición 1 Versión 2 |
| --- | --- | --- |

PROPUESTA SECCIÓN JERARQUÍA IMPROPIA

Elaborado por: Gabriela Picado González, Inés Valverde Durán y Javier Briceño Cortés

| - Revisado por: | - Oficina |
| --- | --- |
| Gabriela Picado González | Dirección de Planificación |
| Juan Luis Giusti Soto | Juez Coordinador TCA |

| - Aprobado por: | - Oficina |
| --- | --- |
| Erick Mora Leiva | Dirección de Planificación |

OBSERVACIONES SECCIÓN V TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ILEANA, SERGIO, JUAN LUIS, Y MARIANELA

| Observaciones | Respuesta de la Dirección de Planificación |
| --- | --- |
| “… no contamos con el estudio técnico, en el que se detalle y justifique, que dentro de la jornada laboral, es posible dar cumplimiento racional a las cargas de trabajo sugeridas por el informe 1503-PLA-2018 Ref. SICE: 622-18, en su Propuesta de Solución.” “En este sentido, se echa de menos el análisis en el cual se especifique cada una de las diferentes tareas que debemos realizar las personas juzgadoras, el número de horas promedio que cada una de esas labores requiere y nuestra jornada de trabajo. La única referencia que hace el informe para dar sustento a la cuota de un cuarto asunto más, derivado de la materia de jerarquía impropia, se basa en una opinión que es calificada como "criterio experto", sin que cumpla las reglas unívocas de la ciencia y técnica que deben imperar en materia administrativa, por lo que resulta insuficiente. “Ambas propuestas son omisas al tomar en consideración las actividades indicadas que se invisibilizan y que demandan una razonable cantidad de tiempo por parte de las personas juzgadoras. Como consecuencia se exceden las posibilidades reales y racionales de cumplirlas...” “Se debe tener en cuenta, en relación con la cuota de 4 asuntos propuesta, es contraria al acuerdo que en su oportunidad había tomado el Consejo de Jueces de tres sentencias por mes (dos juicios y 1 puro derecho), conforme a las facultades que al efecto establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dicho acuerdo no ha sido modificado por el Consejo de Jueces, que es el competente para ello. Sin perjuicio de que tal y como se indicó, la cuota de 4 sentencias por mes, parte de un criterio experto, no técnico que además, no toma en cuenta lo relativo a las funciones propias de la etapa de juicio, que son invisibilizadas al tiempo de establecer el sistema de cuotas...” “Consideramos que el esquema propuesto en sus dos versiones, con motivo de la interacción de plazos y situaciones expuestas en relación con los asuntos que se invisibilizan, van a producir un rezago en los procesos de puro derecho y de jerarquía impropia.” “Para resolver esta paradoja y dilema que presenta el esquema en la interacción de plazos, se propone, de la manera más respetuosa a la Comisión, valorar la posibilidad de que los asuntos preferentes y de "fallo directo", sean conocidos por la Sección III, debido a que no estaría sujetas a plazos fatales con las características antes mencionadas, ni tienen incorporadas dentro de sus actividades la asistencia a juicio oral y público, reconocimientos judiciales o continuaciones de procesos. “Por otra parte, consideramos, en lo que respecta a la integración de la Coordinación del Tribunal, en la Sección III, expuesto en la propuesta del oficio 1503-PLA-2018 Ref. SICE: 622-18, debe ser una decisión discrecional de cada coordinador.” “Es nuestro interés reafirmar que la propuesta de que todas las secciones vean de todo es la más conveniente para el Tribunal a los efectos de no hacer diferencias en la distribución de los asuntos. Nuestras observaciones se encaminan, bajo ese esquema, al tema de las cuotas que se pretenden imponer, sin un análisis profundo del tiempo que requieren todas las labores que desarrollamos los jueces y juezas del Tribunal Contencioso Adminstrativo, las cuales se hacen invisibles y no son tomadas en cuenta para dar un cumplimiento debido a los números que se pretenden.” | 1. En el estudio 1228-PLA-2017 se estableció en informe técnico de la Dirección de Planificación, conforme al “Manual Metodológico Institucional para el Rediseño de Procesos”, aprobado por Corte Plena en sesión 16-15 del 27 de abril del año 2015, artículo II. En dicho estudio, en la fase de diagnóstico se realizaron entrevistas a más del cincuenta por ciento del personal, y se incluyeron Técnicas o Técnicos Judiciales, Coordinadoras Judiciales y Juezas y Jueces, de donde se obtuvieron recomendaciones para el diseño de la propuesta final. Además, se levantó el inventario de expedientes por puesto de trabajo, así como un muestreo de tiempos de cada una de las actividades que se realizan. Adicionalmente, se realizó un análisis exhaustivo de la cantidad de audiencias señaladas, ya sea realizadas o suspendidas, así como su porcentaje de efectividad. Como parte del diseño de la propuesta se analizó la cantidad de sentencias y/o resoluciones históricas por Jueza o Juez, así como su carga de trabajo y finalmente se realizó un análisis de la infraestructura física del despacho (salas de audiencias). Todo lo anterior con el fin de conocer la capacidad instalada tanto en infraestructura física como tecnológica y humana. Consecuentemente, se estableció la cuota de trabajo de las plazas de Juezas y Jueces del Tribunal Contencioso Administrativo, en 4 sentencias mensuales (3 juicios y 1 de puro derecho), lo cual fue presentado a la respectiva Comisión Contenciosa Administrativa y se plantea la sustitución de esta cuota por 2 juicios, un puro derecho y 1,5 sentencias de Jerarquía Impropia. 2. El rezago o circulante activo se proyecta en la propuesta, pero como parte de los planes de descongestionamiento, la cuota de trabajo de cada persona juzgadora se realiza con respecto a la proyección de ingreso de asuntos. El rezago o circulante pendiente surge a partir del no cumplimento de las cuotas y de la estructura establecida técnicamente (2 juicios, un puro derecho y 1,5 sentencias de Jerarquía Impropia). 3. Se toma nota de esta observación, destacando que por parte de la Dirección de Planificación, únicamente se presentó un escenario, que considera la integración de la Sección Tercera, por parte de la persona coordinadora del despacho, en razón de la diferenciación de las cargas de trabajo. Lo anterior, como un modelo para la toma de decisiones de los órganos correspondientes 4. Se tomo nota de esta observación, referente a la posición de la Sección V, sobre el sistema de trabajo de que todas las secciones conozcan de los mismos tipos de asuntos y se establezca la cuota de trabajo correspondiente. |

Observaciones de Cynthia Abarca Gómez, Daniel Aguilar Méndez, Paulo Alonso Soto, José Martín Conejo Cantillo, Laura García Carballo, Roberto Garita Navarro, Carlos Góngora Fuentes, Laura Gómez Chacón, Marco Antonio Hernández Vargas, Francisco Hidalgo Rueda, Jorge Leiva Poveda, Godelieve López Salas, Rodolfo Marenco Ortiz, Josué Salas Montenegro, Evelyn Solano Ulloa y Alexandra Zúñiga Mora.

| Observaciones | Respuesta |
| --- | --- |
| “Quienes suscribimos este documento nos ajustamos a lo que ya había sido decidido por el Consejo de Jueces el día 9 de octubre de 2017, en el cual se fijó una cuota mensual de tres sentencias por mes (dos juicios y 1 puro derecho), conforme a las facultades que al efecto establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dicho acuerdo no ha sido modificado por el Consejo de Jueces, que es el competente para ello. Por ende, estimamos que no resulta procedente establecer una cuota de 4,5 sentencias por mes, como se propone…” “…la cuota de 4 sentencias o más por mes, no toma en cuenta lo relativo a las funciones propias de la etapa de juicio, que son invisibilizadas al tiempo de establecer el sistema de cuotas. En este punto, compartimos la preocupación expuesta por la Sección Quinta de este Tribunal en el documento preparado como respuesta a la audiencia conferida, en el sentido que con la propuesta de Planificación cada juez deberá: • Redactar 4,5 sentencias propias (2 de juicio 1 de puro derecho y 1,5 de jerarquía impropia), • Revisar 9 sentencias de sus dos compañeros con quienes le toca integrar (4 de juicio, 2 de puro derecho y 3 de materia municipal), • Realizar 13,5 deliberaciones (6 de juicio 3 de puro derecho y 4,5 municipales), • Preparar, de previo al juicio que cada persona juzgadora preside, 2 guías de audiencia (incluyendo revisión del expediente, agendar el señalamiento y preparación de la guía del juicio) • Resolver asuntos interlocutorios de los expedientes, lo que en ocasiones implica discutirlo con las personas juzgadoras integrantes del Tribunal correspondiente. • Llevar a cabo señalamientos de los nuevos juicios, lo que implica un estudio previo pormenorizado de cada expediente.” “Además, dentro de este mismo promedio de tiempo mensual que se propone por Planificación, se deberán resolver varios asuntos no considerados allí, tales como las incidencias que se presenten, que pueden ser medidas cautelares, incidentes de cobros de honorarios de peritos y abogados, recursos de revocatoria, gestiones de adición y/o aclaración, nulidades, solicitudes de reprogramaciones, etc., así como diligencias fuera del Despacho, los cuales se reitera, son invisibilizados en la propuesta hecha. Todo esto demanda tiempo y estudio del expediente. De igual manera, habrá que tomar en cuenta el tiempo de incorporación de la sentencia y su firma que, sabido es, en ocasiones genera tiempo considerable.” “Finalmente, es necesario resaltar que la propuesta establece un sistema de cuotas no fundamentado en normas técnicas, por un órgano incompetente, violando el principio de paralelismo de las formas, que además, puede provocar consecuencias disciplinarias, si los jueces no aprobamos la evaluación del desempeño. Lo anterior se agrava si se toma en cuenta que a la fecha, al igual que con las anteriores propuestas, el Departamento de Planificación, no nos ha hecho llegar el estudio técnico que detalle y justifique que dentro de nuestra jornada laboral es posible dar cumplimiento a las cargas de trabajos sugeridas. El análisis que se efectúa es numérico y direccionado a reducir el circulante, sin ponderar la demanda de tiempo y trabajo que conlleva su cumplimiento, según se detalló ut supra.” INFORME 1228-PLA-2017, “Como segundo aspecto, quienes suscriben, consideran que la especialización que es propia de la materia de jerarquía impropia municipal, exige y hace prudente que el conocimiento de los asuntos propios de ese campo, siga siendo asignado, de manera exclusiva a la Sección III. La asignación de ese tipo de asuntos a todas las secciones de fondo, lleva como riesgo la variabilidad de criterios sobre una misma materia, con los efectos que ello implica para la seguridad y certeza jurídica, en detrimento de los derechos de los justiciables, tanto particulares como administraciones públicas. Aunado a ello, si se considera que se trata de jerarquía impropia bifásica, según lo regulado por el CPCA y lo indicado por la Sala Constitucional en el Voto 3669-2006, los criterios vertidos por las diversas secciones en ese fondo, podrán ser impugnados en sede ordinaria, mediante acciones jurisdiccionales, que serían resueltas por esas mismas secciones de fondo, potenciando, se insiste, la variabilidad de posturas sobre un mismo tema. Por ejemplo, la Sección A resuelve en apelación administrativa una carpeta que luego se “judicializa” y se pasa a la Sección B. En otro caso X, el papel de jerarca impropio es la Sección B y el proceso ordinario se asigna a la Sección A, siendo que ambos casos gravitan en torno a un mismo objeto. Indudablemente surgen múltiples conflictos prácticos en ese tratamiento, sea por recusaciones, criterios divergentes, entre otros.” “Por otro lado, se echa de menos en el documento bajo examen, la base técnica y objetiva en que se sustenta esa propuesta de que todas las secciones de fondo conozcan de temas de jerarquía impropia municipal. Contrario a ese contenido, la particularidad de las diversas materias que conoce esta Jurisdicción Contencioso-Administrativa, impone la especialización en la decisión de ese tipo de conflictos, como garantía de justicia pronta y oportuna.” | 1. Se reitera la respuesta 1, del apartado de Observaciones de la Sección V, en relación al sustento técnico que dio respaldo al establecimiento de cuotas. Específicamente, es importante indicar que el Rediseño de procesos es una herramienta de gestión de calidad a partir de la cual se identifican cambios para la optimización de los recursos económicos, materiales, temporales y humanos. Por lo anterior, se sostiene que la Dirección de Planificación tiene como objetivo principal el de asesorar a la Presidencia de la Corte, al Consejo Superior y a la Corte Plena, en la definición de planes, programas y proyectos en el corto, mediano y largo plazo, tendientes al mejoramiento de la administración de justicia, de ahí que surgen las recomendaciones del presente informe para consideración de nuestros órganos superiores. 2. Sobre este tema en concreto, la Corte Plena, en sesión 16-15 celebrada el 27 de abril del año 2015, artículo II, aprobó el “Manual Metodológico Institucional para el Rediseño de Procesos”, elaborado por el Departamento de Planificación, el Centro de Gestión de Calidad (CEGECA) y la Comisión de Gestión Integral de la Calidad de la Justicia (GICA – Justicia). Como parte de los productos de la Fase de Diseño de propuestas de solución, se tiene: “Elaborar Propuestas de Rediseño para atacar los problemas principales detectados. En el caso que aplique, elaborar instructivos para orientar al despacho y oficina judicial en la implementación del Rediseño. Las propuestas deben direccionarse con los objetivos del rediseño y/o objetivos de calidad: modelo oral-electrónico, redistribución de funciones, cargas de trabajo, distribución de personal, localización del despacho y oficina judicial, modificaciones a procedimientos legales, mejoras en infraestructura acorde con las necesidades del personal y usuario (distribución de planta, ilustrado con un plano a escala y validado ante el Departamento de Servicios Generales, en cuanto a dimensiones y áreas de circulación)” Adicionalmente, en el acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión celebrada el 16 de setiembre de 2014, artículo XXXIII; en el cual se aprueba el Informe de fiscalización de Auditoría Interna 895-133-AUO-2014 “Estudio operativo de la jurisdicción contenciosa administrativa”, en donde se recomienda a la Comisión de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en el punto 4.1, un análisis de los resultados sobre la funcionalidad de la organización y sistema de trabajo implementados en el Tribunal y Juzgado Contencioso Administrativo, mediante la realización de un estudio en el que participen ingenieros industriales, profesionales que están bajo responsabilidad de la Dirección de Planificación. En lo especifico a los criterios divergentes, en la resolución de procesos en torno a un mismo objeto, este tema se encuentra amparado bajo el principio de independencia judicial, pilar del sistema judicial. Las recusaciones son un tema que en la práctica se puede presentar, de manera independiente al sistema de trabajo que se adopte, en virtud de los presupuestos legales para la que opera. En ese sentido, en el sistema de trabajo que se mantiene actualmente, se cuenta un con un rol de reparto para recusaciones e inhibitorias por Jueza o Juez y Sección, que permite trasladar asuntos entre plazas o secciones, del mismo Tribunal. 3. Lo referente a Jerarquía Municipal, rige a partir del artículo 189 del Código Procesal Contencioso Administrativo, sin alusión en concreto a la Sección Tercera como único órgano competente en la materia. Por otra parte y conforme al artículo 211 de dicho cuerpo normativo, se deroga la Ley de creación de la Sección Tercera y se establece en le párrafo segundo: “En adelante, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso-Administrativo conocerá de las mismas materias que actualmente corresponden a las otras secciones de dicho Tribunal, según la distribución que disponga la Corte Suprema de Justicia.” |

Observaciones Felipe Alberto Córdoba Ramírez

| Observaciones | Respuesta |
| --- | --- |
| “…mezclar los asuntos que llevan un plazo fatal como los procesos de conocimiento con audiencia complementaria (tomando en cuenta los efectos que trae consigo la inobservancia de los plazos previstos para el dictado de la sentencia), con los asuntos de puro derecho y peor aún, con los que corresponden a la jerarquía impropia, por cuestiones de lógica y muy humanas, sólo producirá que se tiendan a acumular sin resolver en algunos casos -patológicamente- esos asuntos. ...” “Otro aspecto que encuentro inadecuado lo es que quienes ejercemos función judicial, al tiempo vayamos a ejercer como jerarcas impropios. Es claro primero, que en ningún nivel se podrá generar algún mínimo de homogeneidad, siquiera en el trámite de esos recursos administrativos, bastando con ver el procedimiento que se describe en el oficio enviado, que de entrada estimo debería revisarse por en muchos aspectos me parece que contempla fases que no encuentran base normativa. El riesgo de que cada grupo de trabajo tramite de manera diversa esos asuntos se incrementa exponencialmente.” “Luego, es claro que los asuntos en que se agote la vía, de ser impugnados en sede judicial, podrían retornar y de hecho sería esperable que así suceda, al mismo órgano que dictó el acto administrativo impugnado, lo que producirá por imposición de la ley, la concurrencia de una causal ya para recusar, ya para que se deban inhibir los miembros del tribunal. Eso como consecuencia sólo generará el atraso de esos procesos.” “Finalmente, ya en lo que toca a la materia exclusivamente judicial, entre las mismas secciones del Tribunal nos convertiríamos en contralores de legalidad de las resoluciones administrativas que dictemos, los unos frente a los otros. En mi experiencia, de ello lo que se podría abrir -innecesariamente- es una puerta para el surgimiento de nuevos conflictos.” | 1. El rezago o circulante activo se proyecta en la propuesta, en un plan de contingencia, las cuotas de trabajo de cada persona juzgadora se proyectan con respecto al ingreso asuntos por clase. El rezago surge a partir del no cumplimento de las cuotas y de la estructura establecida técnicamente (2 juicios, 1 puro derecho y 1,5 sentencias de Jerarquía Impropia). 2. En lo especifico a los criterios divergentes, en la resolución de procesos en torno a un mismo objeto, este tema se encuentra amparado bajo el principio de independencia judicial, pilar del sistema judicial. Las recusaciones son un tema que en la práctica se puede presentar, de manera independiente al sistema de trabajo que se adopte, en virtud de los presupuestos legales para la que opera. En ese sentido, en el sistema de trabajo que se mantiene actualmente, se cuenta un con un rol de reparto para recusaciones e inhibitorias por Jueza o Juez y Sección, que permite trasladar asuntos entre plazas o secciones, del mismo Tribunal. |

Observaciones Evelyn Solano Ulloa

| Observaciones | Respuesta |
| --- | --- |
| “1. La propuesta contradice la norma del Reglamento de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, contenida en el Transitorio III,3, que contempló una Sección con tres jueces y dos auxiliares para atender la jerarquía impropia.” “2. … es incorrecto afirmar que la capacidad instalada de la Sección no puede atender el circulante, pues las cifras demuestran lo contrario.” “3. … Ha de insistirse que el auxiliar no atiende únicamente la casilla de trámite, como se desprende del informe, sino también los requerimientos de los cuatro jueces de fondo. La actual auxiliar hace esfuerzos por sacar su carga de trabajo. Desde los inicios del rediseño informé a las encargadas de Planificación que ningún auxiliar ha soportado atender en exclusiva la Sección Tercera sin un compañero que le complete el equipo … “ “4. … La Sección Tercera asume una especialidad en la materia municipal como no lo hace ninguna otra sección, principalmente en materia de urbanismo y tributos municipales, con lo que unifica criterios para todo el territorio nacional, lo que es una garantía de seguridad y certeza jurídica para el usuario…” “5. … por un tiempo se había distribuido la jerarquía impropia entre las tres Secciones del Tribunal Superior Contencioso Administrativo. El resultado fue un marcado abandono de esa materia, dando prioridad a las causas jurisdiccionales. Por ende, existe un verdadero riesgo de que ello vuelva a ocurrir.” “6. … el equipo de trabajo de la Sección ha atendido a cabalidad el circulante a lo largo de los años. El incremento de causas ingresadas es reciente, de modo que no se puede presumir que ese comportamiento sea constante a lo largo de los próximos años.” “7. … La propuesta del rediseño omite analizar el aporte que el juez tramitador realiza en la Sección, al filtrar la admisibilidad y turnar para fallo únicamente aquellos asuntos que resulten admisibles. La propuesta asigna todo el circulante a los jueces 4 del Tribunal, lo cual es incorrecto pues olvida la labor del juez tramitador, a quien le corresponde de manera unipersonal resolver las inadmisibilidades y medidas cautelares, a la vez que va disponiendo la integración de la litis y se encarga de la sustanciación de los expedientes. … La propuesta no indica a cuál juez le corresponde el trámite de estas causas mas asigna todas las resoluciones a los jueces 4, olvidando que un porcentaje importante es labor propia del juez tramitador. Es necesario que la propuesta revise el tipo de trabajo y los números del juez tramitador efecto de retomar una distribución adecuada del trabajo, de la cual se aprecia omisa. “ | 1. Lo referente a Jerarquía Municipal, rige a partir del artículo 189 del Código Procesal Contencioso Administrativo, sin alusión en concreto a la Sección Tercera como único órgano competente en la materia. Por otra parte, y conforme al artículo 211 de dicho cuerpo normativo, se deroga la ley de creación de la Sección Tercera y se establece en el párrafo segundo: “En adelante, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso-Administrativo conocerá de las mismas materias que actualmente corresponden a las otras secciones de dicho Tribunal, según la distribución que disponga la Corte Suprema de Justicia.” 2. Según el análisis dentro del apartado de Propuesta de Solución, punto 5, no existía una cuota definida para la Sección Tercera, manteniéndose un promedio mensual de 8 asuntos mensuales por plaza de Jueza o Juez, cifra que se encuentra por debajo del promedio de ingreso (12), por esta razón se estableció la cuota en 12 sentencias mensuales, escenario que conforme se indica en el párrafo final del análisis de la propuesta 1, “este escenario se ha cumplido por las Juezas y Jueces, según se había acordado y se mantiene vigente en el Tribunal Contencioso Administrativo, ya que ubica la plaza de Jueza o Juez Coordinador, fuera de la estructura de recurso humano de la Sección Tercera, permitiendo contar con una estructura de cuatro Juezas o Jueces dedicados a tiempo completo al fallo de asuntos de la Sección, con una cuota mensual mínima de 12 asuntos”. 3. Se aprecia en el apartado de Datos Relacionados, punto 3.1, que se detalla dentro del trámite de los expedientes las tareas que ejecuta en los sistemas informáticos, mismas que se originan del apoyo a las personas juzgadoras, asimismo, se considera los controles que ejecuta el personal técnico con los estados de las casillas, actas de votación, entre otros. De la misma forma, se compara la carga de trabajo del personal de apoyo en las secciones del Tribunal Contencioso Administrativo, al respecto del análisis del cuadro 10 se demuestra que el personal técnico judicial que trabaja en otras de las secciones que conforman el tribunal, mantiene un promedio de 157 expedientes al mes en su buzón, cantidad superior a la que trabajan las técnicas o técnicos que dan soporte a la Sección Tercera - Jerarquía Impropia. 4. En lo especifico a los criterios divergentes, en la resolución de procesos en torno a un mismo objeto, este tema se encuentra amparado bajo el principio de independencia judicial, pilar del sistema judicial. 5. El rezago se proyecta en la propuesta, pero en los planes de descongestionamiento o planes remediales, la cuota de trabajo de cada persona juzgadora se realiza con respecto a la proyección de ingreso de asuntos. El rezago surge a partir del no cumplimento de las cuotas y de la estructura establecida técnicamente (2 juicios, un puro derecho y 1,5 sentencias de Jerarquía Impropia) 7. Se desprende del cuadro 2 del informe de referencia, que se utilizó información estadística, para 8 años y que incluso el promedio utilizado para establecer las cuotas de trabajo (521), para el 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 y 2015, dicha cifra se superó, sean 6 años de los 8 utilizados. |

- OPORTUNIDADES DE MEJORA

Según los antecedentes relacionados y los procesos identificados como oportunidades de mejora, en la etapa de Diagnóstico del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, fundamentados en el Proyecto de Rediseño de Procesos, que se lleva a cabo en la jurisdicción Contenciosa Administrativa, según acuerdo aprobado por el Consejo Superior en sesión 82-14, celebrada el 16 de setiembre del 2014, artículo XXXIII e igualmente en el Informe de fiscalización de Auditoría Interna 895-133-AUO-2014; la siguiente propuesta expone los antecedentes relacionados al proceso identificado como "el tiempo que se emplea para fallo en los asuntos de Jerarquía Impropia genera un cuello de botella en el área", punto crítico 40, clasificación tipo B.

- ANTECENTES

De acuerdo al diagnóstico realizado y presentado, por el equipo de profesionales asignado por parte de la Sección de Proyección Institucional perteneciente a la Dirección de Planificación, y según oficio 10-PLA-2016 del 4 de enero de 2016, que transcribe el informe 1-PI-2016 "Presentación de la fase diagnóstico del rediseño de procesos del Tribunal Contencioso Administrativo", aunado a la presentación de la fase diagnóstico del rediseño de proceso del Tribunal Contencioso Administrativo que se realizó el día 14 de diciembre de 2015, en el edificio del Segundo Circuito Judicial de San José; se extraen del informe de diagnóstico los datos relevantes de la Sección Tercera-Jerarquía Impropia, que se analizaron y forman parte de la presente propuesta.

A continuación, se explica el subproceso general para el trámite y resolución de asuntos de Jerarquía Impropia, el cual se ha dividido en dos fases, las cuales están compuestas cada una por sub-estados que se han identificado y se detallan a continuación:

1. FASE DEMANDA: Se inicia con la presentación de la Apelación, Per Saltum o el veto. Es la fase donde se da curso al proceso, se realizan las prevenciones que sean necesarias y en el caso de la apelación o el Per Saltum se espera la contestación de los agravios, antes de pasar a fallo. Los sub-estados de esta fase son:

- Sub-estado de Recepción de la apelación, per saltum o veto.

- Sub-estado de Distribución del expediente.

- Sub-estado de Admisibilidad.

- Sub-estado de Prevención.

- Sub-estado de Traslado de la demanda.

- Sub-estado de Notificación.

- Sub-estado de Contestación de agravios para la apelación o per saltum.

- Sub-estado de admisibilidad de medida cautelar.

- Sub-estado de Traslado de la medida cautelar.

- Sub-estado de Notificación.

- Sub-estado de Contestación de la medida cautelar.

- Sub-estado de resolución de medida cautelar.

2. FASE CONCLUSIVA: Fallo, el expediente se pasa a la Jueza o el Juez para el dictado de sentencia o fallo y una vez que se tengan los elementos probatorios 	suficientes se dicta la sentencia de forma colegiada. Los sub-estados de esta fase 	son:

- Sub-estado deliberación y votación.

- Sub-estado de redacción de sentencia.

En el siguiente diagrama de flujo (Figura 1), se puede visualizar en forma gráfica el proceso de la Sección Tercera – Jerarquía Impropia, y sus subprocesos relacionados para una mejor comprensión. Es importante resaltar que el análisis que se realiza por parte de la Jueza o Juez de Trámite hace que las causas que se reciben en la recepción de documentos tengan un mejor manejo del sub-estado admisibilidad, llegando a la fase conclusiva las causas realmente admisibles.

Figura 1

Subproceso General del Tribunal Contencioso Administrativo

Sección Tercera - Jerarquía Impropia

Fuente: Diagnóstico de la situación actual. Oficio 851-PLA-2017.

La Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, conoce los procesos de Jerarquía Impropia, regulados en los artículos 189 a 192 del Código Procesal Contencioso Administrativo. No obstante, y conforme al artículo 211 del Código de rito, se derogó la Ley de creación de la Sección Tercera, para en su lugar disponer:

“…  En adelante, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso-Administrativo conocerá de las mismas materias que actualmente corresponden a las otras secciones de dicho Tribunal, según la distribución que disponga la Corte Suprema de Justicia.”

- 2.1	Trámite de expedientes

El personal técnico judicial responsable del trámite de expedientes de la Sección Tercera - Jerarquía Impropia, según el Sistema de Gestión (SGDJ) es el de Técnico o Técnica Jerarquía 1, Técnico o Técnica Jerarquía 2 y Jueza o Juez Tramitador; que a diferencia del resto de secciones del área de juicio oral o puro derecho, esta Sección Tercera tiene dentro de su estructura su propia Jueza o Juez Tramitador, que en conjunto con el personal técnico judicial, brinda asistencia a la judicatura que resuelve por el fondo.

Figura 2

Cantidad de expedientes por puesto de trabajo

Jerarquía impropia

Fuente: Diagnóstico de la situación actual. Oficio 851-PLA-2017.

Como se observa en la anterior gráfica (Figura 2), quien mayor cantidad de expedientes tiene es la Técnica o Técnico de Jerarquía 2, lo cual obedece a que el rol de reparto actual se realiza por terminación par o impar del número único, y en este caso podría estar provocando que las causas a las cuales se les asigne causas de Jerarquía se inclinen hacia una terminación, lo cual afecta las cargas de trabajo entre las Técnicas o Técnicos. Además, es importante revisar las distintas metodologías de trabajo, ya que se observa que a pesar de que el reparto a las Juezas o Jueces de fondo es equitativo, la cantidad de expedientes activos es diferente entre ellos.

- 2.2	Análisis de Tiempos

En el área de Jerarquía Impropia se determinaron las actividades cuello de botella a partir del muestreo realizado; así se obtiene que las actividades que requieren una mayor inversión de tiempo para su realización son: el fallo y la admisibilidad.

Cuadro 1

Tiempos de duración para las actividades

Jerarquía Impropia

Fuente: Diagnóstico de la situación actual. Oficio 851-PLA-2017

Cabe destacar que el cuello de botella más sensible de esta área es el de fallo, tal y como lo muestra el cuadro anterior, donde se visualiza el sub-estado, su promedio, desviación estándar y rangos (máximo y mínimo).

- 2.3 Análisis de la carga de trabajo

La Sección Tercera – Jerarquía Impropia, mantiene un promedio de 521 asuntos anuales, según los datos generados del año 2008 al 2015, en cuanto a casos entrados por tipo de asunto o clase, tal y como se muestra a continuación.

Cuadro 2

Cantidad de casos entrados por tipo de asunto o clase

Sección Tercera - Jerarquía Impropia

período comprendido entre el 2008 al 2015

| AÑO | CANTIDAD CASOS ENTRADOS |
| --- | --- |
| 2008 | 343 |
| 2009 | 529 |
| 2010 | 639 |
| 2011 | 547 |
| 2012 | 474 |
| 2013 | 556 |
| 2014 | 544 |
| 2015 | 535 |
| Promedio | 521 |

Fuente: Sistema de Gestión (SGDJ).

Tomando en consideración la carga de trabajo que corresponde a la cantidad de casos entrados, se tiene lo siguiente:

Cuadro 3

Carga de trabajo en relación a los casos entrados 2015

Sección Tercera, Jerarquía Impropia

| CLASE DE ASUNTO | CANTIDAD |
| --- | --- |
| Casos entrados nuevos | 535 |
| Nuevos/mes | 48 |
| No. Jueces | 4 |
| Nuevos/Juez/mes | 12 |
| No. Técnicos Judiciales | 2 |
| Nuevos/TJ/mes | 24 |

Fuente: Diagnóstico de la situación actual. Oficio 851-PLA-2017.

En el cuadro anterior se muestra la carga de trabajo que debería soportar cada Jueza o Juez, y cada Técnica o Técnico Judicial, en casos ideales en donde no exista circulante. Sin embargo, los datos iniciales al 2015 muestran lo siguiente:

Cuadro 4

Carga de trabajo en relación con el circulante al iniciar el 2015

Sección Tercera, Jerarquía Impropia

| CLASE DE ASUNTO | CANTIDAD |
| --- | --- |
| Circulante | 311 |
| Circulante/mes | 28 |
| No. Jueces | 4 |
| Circulante/Juez/mes | 7 |
| No. Técnicos Judiciales | 2 |
| Circulante/TJ/mes | 14 |

Fuente: Diagnóstico de la situación actual. Oficio 851-PLA-2017

Como se observa en el cuadro 4, durante el 2015 además de la cantidad de casos nuevos, cada servidora o servidor judicial debió asumir mensualmente una cantidad de causas como parte del circulante, de manera que al finalizar el año, el circulante del despacho se haya eliminado; carga de trabajo que se resume a continuación:

Cuadro 5

Carga de trabajo correspondiente

a la cantidad de casos entrados y el circulante activo 2015

| CLASE DE ASUNTO | CANTIDAD |
| --- | --- |
| Nuevos+circulante/mes/juez | 19 |
| Nuevos+circulante/mes/TJ | 38 |

Fuente: Diagnóstico de la situación actual. Oficio 851-PLA-2017.

Finalmente, cabe mencionar que adicional al aumento en la carga de trabajo (casos nuevos más el circulante), las cuotas establecidas en el área de trabajo, no logran ni siquiera cubrir los casos entrados, situación que se describe seguidamente:

- Los casos que ingresan de Jerarquía Impropia son 12 causas por mes (promedio) por Jueza o Juez, de manera que se logre sobrellevar la entrada de asuntos y no se incremente el circulante. Aunado a la cantidad de casos entrados, durante el 2015 cada Jueza o Juez debió asumir 7 asuntos más por mes, correspondientes al circulante de esta área, de manera que al finalizar el año, el circulante del despacho se haya reducido.

- Cabe manifestar que la cantidad de asuntos resueltos promedio por mes por Jueza o Juez fue de 10, lo cual no es suficiente para sobrellevar ni siquiera la entrada de asuntos nuevos.

- 2.4 Cantidad de asuntos resueltos o terminados por las Juezas o Jueces

En el siguiente cuadro se puede observar el promedio mensual de sentencias que las juezas o jueces de Jerarquía impropia, registran en el Sistema de Gestión de Despachos Judiciales, como parte de su carga de trabajo.

Cuadro 6

Cantidad de resoluciones y/o sentencias de Jerarquía Impropia

dictadas por las Juezas o Jueces durante el primer semestre de 2015

| Área | Jueza o Juez | Auto Sentencia | Promedio /mes | Sentencia | Promedio /mes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JERARQUÍA | Evelyn Solano Ulloa | 4 | 1 | 73 | 11 |
|  | Jorge Leiva Poveda | 0 | 0 | 66 | 10 |
|  | Marianella Álvarez Molina (Juan Luis Giusti Soto) | 0 | 0 | 61 | 9 |
|  | Francisco Chaves Torres | 0 | 0 | 55 | 8 |
|  | PROMEDIO/MES | 4 | 1 | 255 | 9,5 |

Fuente: Diagnóstico de la situación actual. Oficio 851-PLA-2017.

Como se observa en el cuadro anterior, se tienen un total de 255 sentencias dictadas en un periodo de 7 meses (enero a julio de 2015), de donde se tiene un total de 39 sentencias por mes para un promedio de 10 sentencias por mes por Jueza o Juez, con una desviación estándar de una sentencia al mes, por lo que se podría considerar un promedio máximo de 11 y un mínimo de 9 sentencias al mes por Jueza o Juez.

En relación con lo anterior se tienen la cantidad de resoluciones y sentencias del Juez de Trámite de Jerarquía impropia, según se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 7

Cantidad de resoluciones y/o sentencias de trámite

de Jerarquía impropia, dictadas por las Juezas o Jueces

durante el primer semestre de 2015

| Área | Jueza o Juez | Auto sentencia | Promedio /mes | Sentencia | Promedio /mes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAMITE JERARQUIA | Lindsay Rodríguez Cubero (Hasta Julio Trámite Jerarquía) | 33 | 5 | 100 | 15 |
| PROMEDIO/MES |  | 33 | 5 | 100 | 15 |

Fuente: Diagnóstico de la situación actual. Oficio 851-PLA-2017.

Como se observa en el cuadro 7, se muestra un total de 33 resoluciones y 100 sentencias dictadas en un periodo de 7 meses (enero a julio de 2015), de donde se tiene un total de 5 resoluciones promedio y 15 sentencias promedio por mes por Jueza o Juez de trámite. A modo de resumen se presenta en el cuadro 8 la relación en cuanto a la cantidad de asuntos resueltos y la cuota auto-establecida históricamente por los miembros de la Sección Tercera – Jerarquía Impropia, ya que la Comisión de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa no ha establecido cuotas en esta Sección, como si en los casos de las secciones Orales, Puro derecho, Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa (LRJCA) o Trámite.

Cuadro 8

Terminados vs cuotas de trabajo

| Área | Jueces | Terminados /mes/juez | Cuota auto establecida |
| --- | --- | --- | --- |
| Sección Tercera Jerarquía Impropia | 4 | 10 | 8 |

Fuente: Diagnóstico de la situación actual. Oficio 851-PLA-2017.

En el caso de la Sección Tercera - Jerarquía Impropia (Juezas o Jueces en categoría 4, colegiado) se ha solicitado que el reparto sea de 8 expedientes mensuales por Jueza o Juez, de manera que se considere a lo interno de esta área como la cuota mínima de resolución de este tipo de causas.

- DATOS RELACIONADOS

Es importante considerar los datos relacionados investigados, que se describen a continuación.

- 3.1	Trámite de Expedientes

El personal judicial durante el periodo de estudio se conformaba de dos personas, Daniel Salas Blanco (Técnico Judicial categoría 2) y Diana Mejía Aguilar (Técnica Judicial categoría 2). El ingreso de los expedientes actualmente se encuentra delimitado a trabajarse en asignación par e impar; donde la casilla par esta asignada al Técnico Judicial Daniel Salas y la casilla impar esta asignada a la Técnica Judicial Diana Mejía.

En entrevista realizada al Lic. Marco Hernández en fecha 30 de enero de 2017, el Lic. Hernández indicó:

“He notado con el tiempo, que el ingreso a las casillas de inadmisibles es par, sobrecargando la casilla del técnico judicial impar. El sistema actual es muy rígido y no colabora en este reparto, ya que se mide la carga pero no la eficiencia de la labor que realizan los técnicos judiciales. El ingreso desde la RDD se está clasificando, y se han venido trabajando bien las consultas; pero no la asignación, así que el problema radica en el reparto, ya que el sistema no tiene actualmente la funcionalidad de asignación tipo cola del banco, donde el que se desocupa es el que sigue en atender. Sería muy importante que el sistema tenga incorporada esta asignación, ya que actualmente el tribunal es electrónico”.

Revisando las estadísticas en el Escritorio Virtual al 2 de marzo de 2017, los datos que se presentan con referencia a los expedientes de cada técnica o técnico judicial de la Sección Tercera – Jerarquía Impropia, son los siguientes:

Cuadro 9

Expedientes del personal judicial de Jerarquía impropia

Sistema Escritorio Virtual al 2 de marzo 2017

| TAREA | TECNICA/O JERARQUÍA 1 | TECNICA/O JERARQUÍA 2 |
| --- | --- | --- |
| Admisibilidad Jerarquía | 19 | 46 |
| En término de cumplimiento de prevenciones | 13 | 3 |
| Notificar | 1 | 2 |
| Esperando contestación de agravios | 1 |  |
| Tramitar Jerarquía | 3 | 46 |
| Suspendido |  | 2 |
| TOTAL TAREAS | 37 | 99 |

Fuente: Datos Sistema Escritorio Virtual al 2 de marzo 2017. Elaboración propia.

Tal y como lo muestra el Cuadro 9, efectivamente quien mayor cantidad de expedientes tiene es la técnica o técnico de Jerarquía 2, lo cual obedece a que el rol de reparto actual se realiza por terminación par o impar del número único, y esta metodología de reparto se encuentra provocando una evidente afectación de las cargas de trabajo entre el personal judicial de la sección. Sin embargo, la carga de trabajo, aunque se encuentre desequilibrada entre el personal técnico judicial de la sección, es mucho menor al compararla con el resto del personal técnico judicial del Tribunal, que da soporte a las secciones restantes.

El cuadro siguiente, muestra los datos extraídos en fecha 2 de marzo de 2017 del Sistema Escritorio Virtual.

Cuadro 10

Cantidad de Expedientes del personal judicial de varias secciones del

Tribunal Contencioso Administrativo

| Ubicación | Cantidad Tareas en Buzón |
| --- | --- |
| Técnico Apoyo 2 | 110 |
| Técnico Apoyo 5 | 167 |
| Técnico Ejecución 2 | 403 |
| Técnico Medida Cautelar 1 | 143 |
| Técnico Medida Cautelar 2 | 179 |
| Técnico Oral Secc IV | 150 |
| Técnico Oral Secc V | 197 |
| Técnico Oral Secc VIII | 140 |
| Técnico Puro Derecho Secc VI | 191 |
| Técnico Trámite 1 | 106 |
| Técnico Trámite 10 | 128 |
| Técnico Trámite 15 | 108 |
| Técnico Tramite 4 | 129 |
| Técnico Trámite 5 | 100 |
| Técnico Trámite 6 | 143 |
| Técnico Trámite 9 | 119 |
| Gran Total | 2513 |
| Promedio | 157 |

Fuente: Datos Sistema Escritorio Virtual al 2 de marzo 2017

Los datos anteriormente presentados, muestran que el personal técnico judicial que trabaja en otras de las secciones que conforman el tribunal, mantiene un promedio de 157 expedientes al mes en su buzón, cantidad superior a la que trabajan las técnicas o técnicos que dan soporte a la Sección Tercera - Jerarquía Impropia.

Cabe resaltar que el personal técnico judicial de la Sección Tercera – Jerarquía Impropia lleva diferentes controles en una partición o espacio en disco-servidor existente en la red del Tribunal Contencioso Administrativo, la cual el personal judicial llama “común” ya que todo el equipo que conforma la sección tiene permisos de acceso a los archivos, que en su mayoría son archivos en formato Excel. Aparte del libro de votos, las Técnicas o Técnicos Judiciales trabajan una serie de cuadros relativos a la producción de las Juezas y Jueces de la sección, con el objetivo de estar al día con los estados de las casillas, actas de votación, cantidad de expedientes de fondo y cantidad de votos por Jueza o Juez.

Esta labor que realiza el personal técnico judicial en alguna medida duplica sus funciones, ya que, si se lleva un archivo en Excel como libro de votos por año, el llevar otro archivo con la cantidad de votos por mes por Jueza o Juez, no tiene valor agregado al proceso.

Se consultó a la Coordinadora de la sección, Licda. Evelyn Solano sobre este tema de archivos tipo control cruzado, a lo cual ella respondió: “El histórico de los expedientes turnados de fondo se puede eliminar, son registros internos que se han guardado y ya no son de utilidad. Los expedientes turnados en cada oficina sí son necesarios, en el tanto aún existan expedientes en papel, ello nos ayuda a llevar el control de cada casilla. ¿Recuerda que migramos a escritorio virtual? Ello se dispuso al 100% en noviembre del año pasado, todos los expedientes anteriores sí tienen expediente de papel. Los auxiliares nos han ayudado a escanear algunos, pero es un circulante importante que aún está en papel. El Excel con la cantidad de votos de cada juez lo sacamos para controles internos, el cual se obtiene del libro de votos, el cual si nos gusta mantenerlo, pues comparamos la productividad por trimestre. Las actas de votación aún existen, acabo de conversar con Juan Luis y me dice que podemos eliminarlas de una vez, que ya nadie las lleva y basta con el libro de votos.  Ya le di la directriz en tal sentido al auxiliar, ya no las volveremos a llevar”.

En lo concerniente a la judicatura, el reparto que se realiza es en igual condición para todos, la diferencia que se presenta y puede generar variación en algún momento del tiempo, es que si el reparto de un mes termina en un número intermedio (2 o 3) el reparto del próximo mes inicia con el número siguiente y no a partir del número uno.  En el caso de las apelaciones y vetos, el Juez Tramitador Lic. Marco Antonio Hernández en entrevista realizada en fecha 30 de enero de 2017 comentó:

"En cuanto al reparto de los expedientes yo soy el que determina que están listos para fondo y se los entrega al Juez Coordinador, realizándose esta labor una vez al mes, ya que antes se realizaba cada quince días. Cuando yo voy a realizar la asignación según rol, puede darse que, según turno, ya el juez o jueza siguiente se quede sin asignación, por la cantidad de expedientes; entonces el nuevo reparto, inicia con ese juez o jueza donde quedó la ronda anterior. La diferencia no debería de ser de más de uno. Según mi apreciación, Evelyn y Jorge son los jueces de más experiencia; Francisco ingresó antes que mi persona y Juan Luis también había ingresado antes a la sección. Quizás por existir una carga rezagada, es que se ha presentado en el tiempo una diferencia entre las cargas de trabajo de los jueces; sin embargo, desde que yo estoy, ha existido un equilibrio de las cargas. Otro caso que podría variar las casillas es el asunto de los vetos, pero yo he tratado de equilibrar tanto los recursos como los vetos, y a estos últimos se les da un trato especial porque como suspenden los efectos del acto, deben salir antes. Los jueces también atienden medidas cautelares y como vienen dentro del mismo escrito y ahí mismo se gestionan."

El Lic. Hernández suministra para este estudio los datos correspondientes al 2016, como se detalla a continuación.

Cuadro 11

Cantidad de Apelaciones por Jueza o Juez de Jerarquía impropia, 2016

| Número/Rol | Jueza o Juez | Cantidad Apelaciones | Promedio/Mes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Juan Luis Giusti | 72 | 7 |
| 2 | Evelyn Solano | 72 | 7 |
| 3 | Francisco Chaves | 72 | 7 |
| 4 | Jorge Leiva | 73 | 7 |

Fuente: Datos suministrados por el Juez Tramitador, Lic. Marco Hernández

La cantidad anual por Jueza o Juez se encuentra equitativa en su reparto, como lo muestra el cuadro anterior, siendo la cantidad mensual de apelaciones 72 y su promedio siete.

El siguiente cuadro muestra la cantidad mensual de vetos y su promedio mensual por Jueza o Juez.

Cuadro 12

Cantidad de Vetos por Jueza o Juez de Jerarquía impropia, 2016

| Número/Rol | Jueza o Juez | Cantidad Vetos | Promedio/Mes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Juan Luis Gusti | 9 | 1 |
| 2 | Evelyn Solano | 9 | 1 |
| 3 | Francisco Chaves | 9 | 1 |
| 4 | Jorge Leiva | 9 | 1 |

Fuente: Datos suministrados por el Juez Tramitador, Lic. Marco Hernández.

Como se observa en el cuadro 12, la cantidad de vetos anual por Jueza o Juez es de 9 y su promedio mensual es de 1, que, aunque siendo menor a la cantidad de apelaciones, tienen un trato de prioridad por su naturaleza. Es importante resaltar que dentro de la judicatura de la Sección Tercera - Jerarquía Impropia se encontraba al momento de estudio el Juez Coordinador del Tribunal, variable que afecta el circulante que hay en su casilla con respecto a las demás.

Cuadro 13

Expedientes de la Judicatura de Jerarquía Impropia

Sistema Escritorio Virtual al 2 de marzo 2017

| Ubicación | Jueza o Juez | Tarea “Fallo de Jerarquía” |
| --- | --- | --- |
| Juez Jerarquía 1 | Juan Luis Giusti | 93 |
| Juez Jerarquía 2 | Evelyn Solano Ulloa | 28 |
| Juez Jerarquía 3 | Francisco Chaves Torres | 20 |
| Juez Jerarquía 4 | Jorge Leiva Poveda | 33 |

Fuente: Datos Sistema Escritorio Virtual al 2 de marzo 2017. Elaboración propia.

La tarea que prácticamente tiene centralizada la cantidad de expedientes en cada buzón es "Fallo Jerarquía".  Como lo muestra el cuadro 13, efectivamente la casilla del Juez Coordinador presenta casi tres veces más la cantidad de expedientes que hay en el resto de las casillas de la judicatura que conforma la sección; razón por la cual se procedió a analizar los días de trámite de los expedientes en dicha casilla.

El expediente con más días en trámite presenta 996 días, donde su última fecha de actualización fue el 09/09/2015 02:01:49 p.m. (Expediente número 14-004705-1027-CA). Del total de 95, únicamente 3 expedientes tienen menos de 100 días (Expediente número 16-012370-1027-CA con 79 días en trámite; Expediente número 17-001232-1027-CA con   29 días en trámite; y Expediente número 17-001284-1027-CA con 27 días en trámite). De la cantidad de expedientes en la casilla, el promedio por expediente en días en trámite oscila los 448 días (21 meses), lo cual evidencia que el rendimiento global de la Sección Tercera - Jerarquía Impropia está viéndose afectado, ya que si se considera el estado de las casillas restantes, es notorio que la casilla de la Licda. Evelyn Solano se encuentra en esta fecha de consulta con 28 expedientes pendientes para fallo, la casilla del Lic. Francisco Chaves con 20 expedientes para fallo  y la casilla del Lic. Jorge Leiva con 33 expedientes para fallo; tal y como se muestra en la siguiente imagen.

Imagen 1

Ubicación Juez (a) Jerarquía 1

Juan Luis Giusti Soto

Fuente: Datos Sistema Escritorio Virtual al 9 de marzo 2017. Elaboración propia.

En entrevista realizada al Lic. Francisco Chaves Torres en fecha 27 de febrero de 2017 comentó:

“Actualmente la Sección cuenta con un juez tramitador muy atento a filtrar, con bastante criterio las inadmisibilidades, dada la apertura de criterio mostrada por dicho juez y el tiempo dedicado por los jueces de fondo en la discusión de asuntos de trámite, que en definitiva han depurado posiciones jurídicas, por lo que existe realmente un excelente trabajo en equipo. Esto causa que los casos turnados para sentencia sean solamente los más complejos, en contraposición con lo que pasaba anteriormente, cuando los jueces de fondo también resolvían las inadmisibilidades y numéricamente la producción era distinta, por lo que la utilización de insumos históricos en la fijación de cuotas actuales deber con mucho cuidado y conociendo la evolución de la Sección. Sobre las cuotas actuales por juez o jueza, don Francisco comenta que existe una cuota intrínseca en la sección, y que las casillas están muy parecidas a excepción de la casilla del juez coordinador, casilla que efectivamente si está siendo afectada por sus labores administrativas y ello afecta el rendimiento global de la Sección, pero individualmente no se siente afectado por la participación del Juez Coordinador en la Sección, pues la revisión de proyectos y reuniones para votaciones se realizan con normalidad y sin demora”.

Es importante señalar que durante el 2016 la judicatura en términos de vacaciones, incapacidades, permisos, cursos, etcétera, no tuvo sustituciones porque en su mayoría eran tiempos cortos (un día, dos días); sin embargo, en el caso de la Licda. Evelyn Solano Ulloa ella se encontró incapacitada del 12 de julio al 12 de agosto 2016 sin sustitución y su casilla siempre fue turnada, algo que en este tipo de circunstancias no debe ocurrir (incapacidad sin sustitución por un mes).

- 3.2 Análisis de la carga de trabajo

Para el 2016 la Sección Tercera – Jerarquía Impropia, presenta una cantidad de casos entrados por tipo de asunto o clase de 601, los cuales, sumados y promediados con los años anteriores, presentan un promedio anual de 530 casos entrados, siendo notorio un incremento con respecto al año anterior 2015, donde la cantidad de asuntos entrados por tipo de asunto o clase fue de 535 y el promedio por año considerando los años del 2008 al 2015 fue de 521. El siguiente cuadro presenta la cantidad de casos entrados por tipo de asunto por año, de la Sección Tercera considerando del 2008 al 2016.

Cuadro 14

Cantidad de casos entrados por tipo de asunto o clase

Sección Tercera - Jerarquía Impropia

período comprendido entre el 2008 al 2016

| Año | Jerarquía Impropia |
| --- | --- |
| 2008 | 343 |
| 2009 | 529 |
| 2010 | 639 |
| 2011 | 547 |
| 2012 | 474 |
| 2013 | 556 |
| 2014 | 544 |
| 2015 | 535 |
| 2016 | 601 |
| Promedio | 530 |

Fuente: SIGMA. Elaboración propia.

La carga de trabajo en relación con los casos entrados para el año 2016 se presenta a continuación:

Cuadro 15

Carga de trabajo en relación con los casos entrados 2016

Sección Tercera, Jerarquía Impropia

| CLASE DE ASUNTO | CANTIDAD |
| --- | --- |
| Casos entrados nuevos | 601 |
| Nuevos/mes | 53 |
| No. Jueces | 4 |
| Nuevos/Juez/mes | 13 |
| No. Técnicos Judiciales | 2 |
| Nuevos/TJ/mes | 27 |

Fuente: Elaboración propia

En el cuadro anterior se muestra la carga de trabajo, que debería soportar cada Jueza o Juez (13 casos nuevos por mes) y cada técnica o técnico judicial (27 casos nuevos por mes), en casos ideales donde no exista circulante. La carga de trabajo en relación al circulante inicial del 2016, se presenta a continuación.

Cuadro 16

Carga de trabajo en relación al circulante al iniciar el 2016

Sección Tercera, Jerarquía Impropia

| CLASE DE ASUNTO | CANTIDAD |
| --- | --- |
| Circulante | 418 |
| Circulante/mes | 37 |
| No. Jueces | 4 |
| Circulante/Juez/mes | 9 |
| No. Técnicos Judiciales | 2 |
| Circulante/TJ/mes | 19 |

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en el cuadro 16, además de la cantidad de casos nuevos, cada servidora o servidor judicial debió asumir mensualmente una cantidad de causas como parte del circulante, de manera que al finalizar el 2016, el circulante del despacho se debió eliminar; carga de trabajo que se resume a continuación:

Cuadro 17

Carga de trabajo correspondiente

a la cantidad de casos entrados y el circulante activo 2016

| CLASE DE ASUNTO | CANTIDAD |
| --- | --- |
| Nuevos+circulante/mes/juez | 22 |
| Nuevos+circulante/mes/TJ | 46 |

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, cabe mencionar que adicional al aumento en la carga de trabajo que corresponde a los casos nuevos más el circulante, la cuota auto establecida en la Sección Tercera - Jerarquía Impropia, no logra cubrir los casos entrados, situación que se describe a continuación:

- De los casos que ingresan a Jerarquía Impropia, se deben resolver 13 causas por mes por Jueza o Juez, de manera que se logre sobrellevar la entrada de asuntos y no se incremente el circulante. Aunado a la cantidad de casos entrados durante el 2016, cada Jueza o Juez debió asumir 9 asuntos más por mes, correspondientes al circulante de esta área, de manera que al finalizar el año, el circulante del despacho tenía que haberse reducido.

- Cabe manifestar que la cantidad de asuntos resueltos promedio por mes por Jueza o Juez fue de 6, lo cual no es suficiente para sobrellevar ni siquiera la entrada de asuntos nuevos.

- 3.3 Cantidad de asuntos resueltos o terminados por las Juezas o Jueces

En el cuadro que se presenta a continuación, se puede detallar el promedio mensual de sentencias que las Juezas o Jueces de la Sección Tercera - Jerarquía Impropia, registran en el Sistema de Gestión de Despachos Judiciales, como parte de su carga de trabajo.

Cuadro 18

Cantidad de resoluciones y/o sentencias de Jerarquía Impropia

dictadas por Juezas o Jueces durante 2016

| Jueza o Juez | Auto-sent | Sentencia |
| --- | --- | --- |
| Evelyn Solano Ulloa | 13 | 63 |
| Francisco Chaves Torres | 11 | 90 |
| Jorge Leiva Poveda | 11 | 87 |
| Juan Luis Giusti Soto | 12 | 34 |
| Total Anual | 47 | 274 |
| Promedio/Mes | 4 | 24 |
| Promedio/Mes/Jueza o Juez | 1 | 6 |

Fuente: Datos extraídos del Sistema de Gestión. Elaboración propia.

Se presenta en el cuadro anterior, un total de 274 sentencias dictadas durante 2016, para un total mensual de 24 sentencias. El promedio por mes por Jueza o Juez según estos datos es de 6 sentencias, con una desviación estándar de 1 sentencia al mes, por lo que se podría considerar un promedio máximo de 7 y un mínimo de 5 sentencias. Relacionado a lo anterior, se tienen la cantidad de resoluciones y sentencias del Juez de Trámite de Jerarquía Impropia, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 19

Cantidad de resoluciones y/o sentencias de trámite

de Jerarquía Impropia, dictadas por Jueza o Juez, 2016

| Jueza o Juez | Auto-sent | Promedio /mes | Sentencia | Promedio /mes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco Antonio Hernández | 28 | 2 | 224 | 20 |
| PROMEDIO/MES | 28 | 2 | 224 | 20 |

Fuente: Datos extraídos del Sistema de Gestión. Elaboración propia

Según los datos que presenta el cuadro 19, se tiene un total de 28 resoluciones y 224 sentencias dictadas durante el 2016, para un promedio mensual de 2 resoluciones y 20 sentencias por mes por Jueza o Juez de Trámite.

A modo de resumen, en relación con la cantidad de asuntos resueltos y la cuota auto-establecida históricamente por los miembros de la Sección Tercera – Jerarquía Impropia, donde el reparto es de 8 expedientes mensuales por Jueza o Juez, se concluye que no se está cubriendo la cuota, ya que el promedio mensual de casos terminados por Jueza o Juez es de 6 expedientes, tal y como lo muestra el siguiente cuadro.

Cuadro 20

Terminados vs cuotas de trabajo

Sección Tercera – Jerarquía Impropia,  2016

| Área | Jueces | Terminados /mes/juez | Cuota auto establecida |
| --- | --- | --- | --- |
| Sección Tercera Jerarquía Impropia | 4 | 6 | 8 |

Fuente: Datos extraídos del Sistema de Gestión. Elaboración propia

Con referencia a este tema de cuota mensual por Jueza o Juez, se investigó y se recopilaron datos relacionados a los años 2008, 2009, 2010 y 2011, los cuales una vez trabajados junto con los años siguientes hasta el 2016, arrojaron la siguiente información.

Cuadro 21

Cantidad de sentencias dictadas por Jueza o Juez

Sección Tercera - Jerarquía Impropia

Del año 2010 al año 2016

| JUEZA O JUEZ / AÑO | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO /AÑO | PROMEDIO /MES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evelyn Solano Ulloa | 99 | 94 | 80 | 73 | 101 | 119 | 63 | 90 | 8 |
| Jorge Leiva Poveda |  |  |  | 57 | 84 | 105 | 87 | 83 | 7 |
| Francisco Chaves T. |  |  |  |  |  | 91 | 90 | 91 | 8 |
| Juan Luis Giusti Soto |  |  |  |  |  | 71 | 50 | 61 | 5 |

Fuente: Datos extraídos del Sistema de Gestión. Elaboración propia.

En el cuadro anterior se puede detallar que la Licda. Evelyn Solano Ulloa se encuentra en la Sección Tercera – Jerarquía Impropia apoyando la judicatura desde 2010, generando un promedio mensual de ocho sentencias. Se trabajó un promedio por año y no totalizado de la Licda. Solano y las sentencias promedio por mes fueron las siguientes:

Cuadro 22

Cantidad de sentencias dictadas por la Licda. Evelyn Solano

Sección Tercera - Jerarquía Impropia

del año 2010 al año 2016

| Jueza/Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evelyn Solano Ulloa | 99 | 94 | 80 | 73 | 101 | 119 | 63 |
| Promedio por Mes | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 11 | 6 |

Fuente: Datos extraídos del Sistema de Gestión. Elaboración propia.

Es importante resaltar que la Licda. Evelyn Solano como referente de la Sección Tercera en los últimos siete años laborados, ha tenido un promedio mensual de sentencias entre 6 y 11, siendo estos en su orden el promedio más bajo y el más alto, según cuadro 22.

Ahora bien, los años del 2008 al 2010 arrojan datos interesantes con referencia al promedio mensual de sentencias por Jueza o Juez, ya que la Jueza hoy magistrada Licda. Iris Rocío Rojas Morales, el Lic. Hubert Fernández Argüello, y la Licda. Silvia Fernández mantiene estadísticas interesantes en la Sección Tercera en estos años mencionados, como se muestra a continuación.

Cuadro 23

Cantidad de sentencias dictadas por Jueza o Juez

Sección Tercera - Jerarquía Impropia

Del año 2008 al año 2011

| JUEZA O JUEZ / AÑO | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO AÑO | PROMEDIO MES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eduardo González Segura |  |  |  | 86 | 47 |  |  |  |  | 67 | 6 |
| Elías Baltodano Gómez |  |  |  | 46 | 105 |  |  |  |  | 76 | 7 |
| Evelyn Solano Ulloa |  |  | 99 | 94 | 80 | 73 | 101 | 119 | 63 | 90 | 8 |
| Hubert Fernández Arguello | 82 | 106 | 192 |  |  |  |  |  |  | 127 | 11 |
| Iris Rocío Rojas Morales | 49 | 83 | 162 |  |  |  |  |  |  | 98 | 9 |
| Rosa Mary Chambers R. | 58 | 94 |  |  |  |  |  |  |  | 76 | 7 |
| Silvia Fernández Brenes |  |  | 174 | 74 | 158 |  |  |  |  | 135 | 12 |
| Jorge Leiva Poveda |  |  |  |  |  | 56 | 87 | 105 | 87 | 84 | 7 |
| Francisco Chaves Torres |  |  |  |  |  |  |  | 91 | 90 | 91 | 8 |
| Juan Luis Giusti Soto |  |  |  |  |  |  |  | 71 | 50 | 61 | 5 |
| Francisco Muñoz Chacón |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  | 58 | 5 |
| Marianela Álvarez Molina |  |  |  |  |  | 121 | 120 |  |  | 121 | 11 |
| Siria Carmona Castro |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  | 64 | 6 |

Fuente: Datos suministrador por la Administración del Sistema de Gestión, Goicoechea. Elaboración propia.

Según los datos que refleja el cuadro anterior, la Licda. Iris Rocío Rojas mantuvo un promedio de 9 sentencias por mes durante los tres años analizados (2008 al 2010), el Lic. Hubert Fernández mantuvo un promedio de 11 sentencias por mes y la Licda. Silvia Fernández mantuvo un promedio de 12 sentencias por mes. En este período de análisis sobresale el 2010 el cual presenta más sentencias dictadas por Jueza o Juez.

Ahora bien, si se toma solo el 2010 y se saca el promedio, éste indica que el Lic. Hubert Fernández generó 17 sentencias mensuales; la Licda. Silvia Fernández generó 15 sentencias mensuales y la Licda. Iris Rocío Rojas generó un promedio de 14 sentencias por mes; por lo que se puede considerar el año 2010 como un año totalmente atípico a los años anteriores (2008 y 2009) y posteriores hasta el 2016. Es importante mencionar que durante los años previos al 2009, las Juezas o Jueces de fondo además de registrar las resoluciones finales, también registraban las resoluciones de trámite, lo cual es equivalente a la labor actual que realiza el Juez Tramitador del área, más la labor de las Juezas y Jueces decisores.

Fue a partir de 2009 que se incorpora al grupo de trabajo la figura de Jueza o Juez Tramitador; y al año siguiente inicia la integración de la sección con cuatro Juezas o Jueces en categoría 4, esto de acuerdo con investigación relacionada.

Finalmente, y como parte de este análisis, cabe mencionar que las sentencias de fondo que se han venido emitiendo en los últimos años, son más elaboradas y fundamentadas en los temas relacionados, mismas que pueden tener más de 7 páginas de redacción según el asunto de fondo. En esta era de la información, donde los intervinientes se encuentran más enterados de los temas que presentan al Tribunal, se requiere de un mayor análisis de fondo de los casos, además de más estudio y sustentación por parte de las juezas o jueces que conforman la sección. Normalmente el equipo que conforma la judicatura hace un análisis de los temas seleccionándolos, para trabajar los asuntos que tienen de manera conjunta y no aislada, ya que si son temas iguales o que tienen relación, para cada Jueza o Juez es mejor trabajarlos una vez identificados. Este asunto de los temas si estuviera identificado en el sistema desde el ingreso de la causa, aportaría un valor agregado al análisis que realiza la judicatura que conforma la sección.

La lista actual se compone de los siguientes temas:

- Antenas y torres de telecomunicaciones.

- Auditores.

- Becas.

- Caminos públicos.

- Contratación administrativa.

- Fiestas, turnos, etc.

- Laboral, disciplinarios y función pública.

- Licores.

- Otorgamiento y cobro.

- Sancionatorio Licores.

- Nombramiento de juntas, comités, representantes, etc.

- Licencias comerciales.

- Tributario y Financiero.

- Prescripciones.

- Precios públicos, tasas y tarifas.

- Servicios públicos (no prescripciones).

- Modificaciones presupuestarias internas.

- Parquímetros.

- Mercados municipales y ferias.

- Impuesto de bienes inmuebles.

- Impuesto patentes.

- Impuesto espectáculos públicos.

- Impuestos otros.

Urbanístico.

- Uso de suelo y alineamientos.

- Visados.

- Permisos de construcción.

- Fraccionamientos simples.

- Fraccionamientos complejos.

- Recepción de urbanizaciones.

- Recepción de zonas comunes y/o facilidades comunales.

- Demoliciones y Clausuras.

- Movimientos de tierras.

- Vallas publicitarias.

- Aceras.

- Agujas.

- Planes reguladores.

- Otorgamiento de agua potable.

- Vendedores ambulantes, estacionarios y disputas por tramos en mercados.

- Vetos.

- Zona marítimo-terrestre.

- Otros.

- Medida cautelar.

En entrevista realizada a la Licda. Evelyn Solano Ulloa el 13 de febrero de 2017, ella comentó lo siguiente: “Indica el Licda. Solano que ella en este momento funge como coordinadora de la sección, puesto que ha estado a disposición de rotarse, pero que los mismos integrantes han valorado su trabajo y por lo tanto decidido que ella siga como coordinadora a la fecha. Comenta doña Evelyn que en el pasado se trabajó un circulante mayor, la sección tenía otra integración, con circulantes hasta de 70 expedientes por juez o jueza y que se llegó a un compromiso con la anterior coordinadora del tribunal (doña Cristina), de hacer un esfuerzo por bajar en la medida de lo posible ese circulante; dándose como resultado a la fecha de hoy, un circulante manejable por casilla, donde se permite dedicar a la judicatura más tiempo para analizar los temas y poder generar fallos sustentados, con valor y credibilidad de la sección que los emite.

Luego de la incorporación del Escritorio Virtual en diciembre 2015, la sección de forma unánime decidió pasar todo a forma electrónica, algo que al principio costó pero se tuvo la disposición para realizar el cambio. Antes se tenía expediente físico y en el Sistema de Gestión se ingresaban los datos del expediente y se incluían las sentencias y los autos; pero en el Escritorio Virtual ahora está todo. Es importante resaltar el compromiso, la disponibilidad, la responsabilidad, la unión, cooperación, compañerismo y el respeto, que existe entre los integrantes de la sección, todos profesionales en sus criterios, forma de trabajo y búsqueda de excelencia en su trabajo diario. El éxito de la sección hasta hoy se podría decir que ha sido la incorporación del juez tramitador al tema del fallo, ya que antes no se le permitía fallar y aunado a eso, la integración con el equipo de trabajo; donde el juez tramitador participa con todos en las reuniones y deliberan, exponen, preguntan, emiten sus criterios, sustentan sus opiniones, se retroalimentan y eso los ha enriquecido de gran manera, siempre bajo la línea del respeto.

Una metodología que han practicado en los últimos años es hacer una lista de los temas que abarcan los asuntos por casillas (una vez al año) y empezar a organizarse, de forma tal de poder sacar ciertos temas de una manera rápida y así disminuir el circulante, para apoyar la casilla que tiene mayor circulante, con más asuntos en tiempo y que afecta la eficiencia y rendimiento de la sección; hablando específicamente de la casilla del Juez Coordinador que forma parte de la sección, y que es muy importante considerar el poder tener esta casilla menos turnada, debido a que los temas administrativos le restan tiempo para dedicarse a los asuntos jurídicos; ya que mientras un juez del equipo puede tener un expediente de 4 meses esperando, los expedientes del Juez Coordinador tienen un año o más de estar en espera.

En cuanto al tema de inadmisibilidades, en el pasado el número de inadmisibilidades era elevado, pero la labor que hoy realiza el juez tramitador en el tema de admisibilidad tiene un valor agregado al proceso como filtro hacia los jueces de fondo, llegando únicamente causas al tribunal que necesitan dedicación de análisis y sustentación para fallarse, algo que tiempo atrás no era tan exigido por los intervinientes por desconocimiento. En la actualidad los usuarios son más exigentes y tienen más dominio de los temas que llegan a este tribunal, algo que reclama más de los jueces y juezas en cuanto al dictado de sus resoluciones.

La sección ha analizado el tema de la oralidad, ya que todos los integrantes del equipo (Jueces categoría 4) han estado en juicio y tienen experiencia, lo cual es genial pero en este momento se ha dejado de lado su implementación por un tema de sala (no hay sala disponible para la sección); ya que si la sección se reúne los días jueves, delibera y emite fallo, se notificaría hasta lunes en este esquema, y se necesita por lo menos de tres días de anticipación, para que la notificación de convocatoria a las partes para el dictado oral de la sentencia se realice, por lo que se tendría que emitir la sentencia el viernes siguiente, ya que se necesita cercanía con la fecha de liberación. Es por lo anterior, que se requiere disponer de una sala con una semana de antelación, lo cual no es posible bajo los actuales esquemas de trabajo y administración de salas. Este tema daría valor agregado al proceso, pero se necesita una sala disponible para agendar solo temas de la sección tercera”.

- PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Analizados los antecedentes y las oportunidades de mejora, se detallan a continuación los puntos de solución.

- Personal técnico judicial. Que la Sección Tercera – Jerarquía Impropia sea atendida por una sola persona técnica judicial; eliminándose así el rol de reparto actual por terminación par o impar del número único, y dejando sin afectación la carga de trabajo de la Técnica o Técnico Judicial que se asigne para apoyar la Sección, ya que todos los expedientes ingresarían a su casilla. Con lo anterior se equilibra la casilla de esta sección, con el resto de las casillas de las otras secciones que conforman el Tribunal.

- Temas relacionados. Para la clasificación de los asuntos por tema, se propone que el Juez Tramitador traslade todos los expedientes a las Juezas y Jueces Decisores a la tarea genérica “Fallo Jerarquía” y la Jueza o Juez Decisor, agrupe los expedientes según su criterio, en las siguientes tareas de fallo:

- Fallo Auditores

- Fallo Becas

- Fallo Caminos Públicos

- Fallo Contratación Administrativa

- Fallo Fiestas

- Fallo Laboral, Disciplinarios y Función Pública

- Fallo Licores

- Fallo Nombramiento de Juntas o Representantes

- Fallo Licencias Comerciales

- Fallo Tributario y Financiero

- Fallo Urbanístico

- Fallo Vendedores Ambulantes, Estacionarios y Disputas

- Fallo Vetos

- Fallo Zona Marítimo Terrestre

- Fallo Otros

- Fallo Medida cautelar

- Fallo Organización Administrativa Municipal

Con la propuesta anterior, se respeta el criterio relacionado con la fecha de entrada del expediente y se adiciona el facilitar a la persona juzgadora de fondo, el resolver los asuntos agrupados por temas específicos, además de simplificar la tramitología a realizar a cada uno de los expedientes a nivel de sistemas.

- Jueza o Juez Coordinador. Con referencia al tema de la Jueza o Juez Coordinador del Tribunal que al momento del estudio formaba parte de esta Sección Tercera, se propone reconsiderar lo planteado en propuesta de reubicación de la Jueza o Juez Coordinador del Tribunal Contencioso, contenida en el oficio 638-PLA-2016, la cual se adjunta como anexo en este documento. Nuevamente se demuestra en el contexto de este análisis, que el Juez Coordinador del Tribunal no puede disminuir su carga de trabajo de manera razonable, debido que se tendría afectación no solo para el circulante activo de la sección, sino también para el trabajo individual de las cuatro Juezas o Jueces que depende de todos los que integran el Tribunal. Como complemento al oficio 638-PLA-2016 es importante considerar los datos actuales y el impacto a la fecha, que respaldan la propuesta de reubicación de la figura del Juez Coordinador del Tribunal Contencioso, la cual se adjunta en los apéndices de este informe.

- Reportes adicionales. En cuanto al tema de los reportes adicionales que trabaja el personal técnico de la sección, se propone eliminar el histórico de los expedientes turnados de fondo y el de actas de votación; quedando a solicitud de la judicatura el archivo de expedientes turnados en cada oficina y el archivo con la cantidad de votos de cada Jueza o Juez.

- Cuota mensual por Jueza o Juez. Lo relacionado al tema de cuota mensual por Jueza o Juez, como lo indican los antecedentes citados en este documento, no existe una cuota definida para la Sección Tercera – Jerarquía Impropia, por lo cual la judicatura que ha conformado en el tiempo la sección se auto estableció una cuota de 8 sentencias por mes. De acuerdo con el análisis realizado de los registros de sentencias de los años 2008 al 2016, el promedio de sentencias por mes por Jueza o Juez es de 8 asuntos resueltos, lo cual se considera como la capacidad instalada de la sección durante estos años.

Ahora bien, definiendo una cuota de 12 sentencias por Jueza o Juez de forma mensual, se lograría sobrellevar la entrada de asuntos mensuales, no así se lograría la disminución del circulante; razón por la cual la Sección con el paso del tiempo, tendría un circulante acumulado difícil de disminuir. Evidenciado lo anterior, se establecería luego de la aprobación de la Comisión de lo Contencioso Administrativo una cuota de 12 sentencias por Jueza o Juez mensual para la Sección Tercera – Jerarquía Impropia a partir de este informe.

En relación a las cargas de trabajo, el pasado 13 de febrero, 2019 se constituyó la Comisión de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda, en sesión 1-2019 y acordó por unanimidad que la competencia para establecer este tema, le corresponde al Consejo Juezas y Jueces. Asimismo, se aprobó la estructura de equipos de trabajo establecida en la primera propuesta planteada por esta Dirección. A continuación, en lo conducente se transcribe los acuerdos sobre ambos temas:

“4.- Se acordó por unanimidad, y a tenor de los artículos 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 11 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda que la competencia para establecer las cargas de trabajo del Tribunal, corresponde el Consejo de Jueces. Para ello ese Órgano deberá tomar en cuenta las recomendaciones emitidas por esta Comisión así como el circulante del despacho, en procura de brindar el mejor servicio al usuario de la administración de justicia. 5.- Se acordó que todos los jueces cuatro del Tribunal, con excepción de los designados para el Área de Ejecución de Sentencia, deberán atender asuntos de puro derecho y de juicio. Para ello será adoptada la estructura de equipos de trabajo establecido en la primera propuesta planteada por el Departamento de Planificación, que integra a los jueces del Área de Tramite a las Secciones de fondo.

6.- La Jerarquía Impropia será atendida por jueces tres del Tribunal. 7.- Se solicita a la Coordinación del Tribunal para que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda, por razones de urgencia, convoque a Consejo de Jueces en una fecha anterior a la próxima reunión de esta Comisión (20 de febrero del 2018), a fin de establecer lo atinente a las cargas de trabajo y formule su propuesta definitiva ante esta Comisión. 8.- Se autoriza a la Administración del Circuito para que proceda a gestionar la compra de los modulares del Tribunal de Apelaciones. 9.- En vista de lo resuelto con respecto a la determinación de las cargas de trabajo, (acuerdo N° 4), se declara una falta de interés respecto del recurso de revocatoria planteado por las Juezas Yetty Patricia Hernández Orias y Karen Calderón Chacón, así como del Juez Rodrigo Huertas Durán, contra el acuerdo tomado en el artículo II de la Sesión ordinaria N° 6, de tres de octubre del dos mil diecisiete y se encomienda a la Jueza Ileana Sánchez Navarro para que presente un proyecto con la resolución correspondiente.”

Las propuestas de la Dirección de Planificación relacionadas con las cuotas de trabajo, se desarrollaría de la siguiente forma:

Propuesta 1: Estructura de cuatro Juezas o Jueces a tiempo completo (Ubicación de la figura del Juez Coordinador en el Área de Ejecución Amparos de Legalidad)

Esta sería la propuesta que más se ajusta a los datos históricos y a la capacidad instalada actual del Tribunal Contencioso Administrativo, según los hallazgos detectados durante el análisis de la situación actual, considerándose de esta forma, la propuesta más viable, la cual se describe a continuación:

Partiendo del cambio citado en el punto 3, referente al cambio de  puesto de trabajo del Juez Coordinador (Oficio 638-PLA-2016) al área de Ejecución de  Amparos de legalidad, lo cual permitirá contar con una estructura de cuatro Juezas o Jueces dedicados a tiempo completo exclusivamente al fallo de asuntos de la Sección; se plantea esta primera propuesta de solución que obedece al promedio de casos entrados de los años 2008 al 2016, el cual da la cantidad de 530 casos entrados, que divididos entre los meses del año y la cantidad de jueces, el resultado da la cantidad de 12; siendo este el escenario ideal.

Cuadro 24

Cuota Propuesta para Sección Tercera – Primera Opción

| Cuota Mensual /Jueza o Juez | Jueces | Año | Total Año |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 4 | 11,25 | 540 |

Fuente: Elaboración propia.

Indicadores de Gestión

Una vez que quede el área estabilizada, se propone que el Juez Coordinador en conjunto con la Coordinadora Judicial debe dar seguimiento mensual a esta área, según los siguientes indicadores:

Cuadro 25

Indicar de Gestión para el fallo de asuntos de Jerarquía Impropia

| Estado | Indicador/mes | Jueces | Resoluciones o sentencias/mes/juez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fallo | 48 | 4 | 12 | 48 |

Fuente: Elaboración propia.

- Como se observa en el columnar anterior, la cantidad de asuntos entrados debe ser menor o igual a cuarenta y ocho y/o la cantidad de expedientes listos para fallo no debe exceder estos cuarenta y ocho asuntos, para mantener a cuatro Juezas o Jueces en esta estructura.

- En caso de darse un aumento mensual, en la cantidad de asuntos nuevos o en los expedientes listos para fallo, se deberá mediante un plan de trabajo designar a una Jueza o Juez adicional que contribuya con los asuntos listos para fallo con una cuota de doce asuntos mensuales.

- En general, el máximo circulante que se debe mantener en esta área es de 96 asuntos, con una Técnica o Técnica judicial, cuatro Juezas o Jueces de fondo y una Jueza o Juez tramitador, quien contribuirá para que los casos nuevos estén listos para conocer sobre el fondo.

En la actualidad, este escenario se ha cumplido por las Juezas y Jueces, según se había acordado y se mantiene vigente en el Tribunal Contencioso Administrativo, ya que ubica la plaza de Jueza o Juez Coordinador, fuera de la estructura de recurso humano de la Sección Tercera, permitiendo contar con una estructura de cuatro Juezas o Jueces dedicados a tiempo completo al fallo de asuntos de la Sección, con una cuota mensual mínima de 12 asuntos.

Lo anterior, se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro 26

Cantidad de asuntos terminados de Jerarquía Impropia

| MES-2018 | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | PROMEDIO/MES/JUEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total/mes | 35 | 61 | 31 | 65 | 19 | 89 |  |
| Promedio/Juez | 8,75 | 15,25 | 7,75 | 16,25 | 4,75 | 22,25 | 12,5 |

Propuesta 2: Aumentar la carga de trabajo de tres Juezas o Jueces y disminuir la del Juez Coordinador

Considerando que en la integración de la Sección Tercera – Jerarquía Impropia, se encontraba el Juez Coordinador del Tribunal, se propuso inicialmente un  segundo escenario que tres Juezas o Jueces con una cuota de 13 resoluciones por mes y disminuyendo en un 38% la carga de trabajo del Juez Coordinador estableciéndole una cuota de ocho resoluciones mensuales, cubriendo así el promedio de casos entrados por mes y respaldado según Acta del Consejo Superior en sesión 102-12, celebrada el 22 de noviembre de 2012, artículo LXII donde se indica: “la Jueza o el Juez Coordinador deberá disponer del tiempo necesario para realizar la labor de coordinación, para lo cual podrá disminuir razonablemente su carga laboral en materia jurisdiccional propia del despacho”.

Cuadro 27

Cuota Propuesta para Sección Tercera – Segunda Opción

| Cuota Mensual /Jueza o Juez | N. Jueces | Año | Total, Año |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 3 | 11,25 | 439 |
| 8 | 1 | 11,25 | 90 |
| Total |  |  | 529 |

Fuente: Elaboración propia.

En ambas propuestas se logrará cubrir el promedio de casos entrados, sin embargo, en la Propuesta 1 se tiene la ventaja de trabajar con las cuatro Juezas o Jueces que conformarían esta Sección, al 100% de su capacidad instalada y se reduce la probabilidad de incremento en el circulante activo.

Esta propuesta carece de interés en la actualidad, conforme lo expuesto en el párrafo final de la propuesta 1, toda vez que la plaza de Jueza o Juez Coordinador del Tribunal Contencioso Administrativo, ya no se encuentra destacada en la Sección Tercera.

Esta propuesta carece de interés en la actualidad, conforme lo expuesto en el párrafo final de la propuesta 1, toda vez que la plaza de Jueza o Juez Coordinador del Tribunal Contencioso Administrativo, ya no se encuentra destacada en la Sección Tercera.

Propuesta 3: Criterio experto

En cumplimiento con el acuerdo de la Comisión Contenciosa Administrativa en la sesión ordinaria del 25 de octubre del 2017, comunicada a la Dirección de Planificación el 27 de abril de 2018, en donde literalmente se solicita (en el anexo 3 se adjunta acuerdo completo de la Comisión Contenciosa):

…1) La Dirección de Planificación preparará el informe incluyendo el criterio experto dado por esta Comisión en el sentido de que se mantengan 5 Jueces 4 en la Sección de Jerarquía Impropia, valorando la recalificación de la plaza de Juez Tramitador; como medida transitoria se mantiene la sección con el Juez Tramitador y se fija para fallo la cantidad de 12 procesos mensuales.  Se inicia al momento de recibir la notificación del acuerdo.  En el caso de que la implantación de la estructura de juicio y trámite del Tribunal Contencioso requiera el juez 4 que se había acordado trasladar de esta sección, se realizará de inmediato el traslado de la plaza N°42975  para no atrasar la implementación de la nueva estructura en trámite y juicio y quedará pendiente reforzar la Sección de Jerarquía Impropia al momento de recalificarse la plaza de trámite  N°100974, que está pendiente de recalificarse a Juez 4, en el entendido de que esta Comisión valorará de nuevo la situación del Tribunal, en virtud de que pueden darse situaciones que apremien colaboración, lo que se hará con el apoyo del criterio técnico, el criterio experto y la Coordinación del Tribunal.  2)  Esta Comisión esperará los resultados del nuevo informe de la Dirección de Planificación, para decidir respecto al Plan de Contingencia del circulante remanente identificado por la Dirección de Planificación en la Sección de Jerarquía Impropia.

Esta propuesta de iniciativa de la licenciada Jazmín Aragón Cambronero y avalada por la Comisión de lo Contencioso Administrativo, en sesión 8 del 25 de octubre de 2017, sostiene como criterio que, el trámite de Jerarquía Impropia es sencillo y por ende, puede ser asumido por todas las plazas de Jueza o Juez incluida la de Jueza o Juez de Trámite, que pasaría a recalificarse de categoría 3 a 4, a efecto de atender también asuntos de fondo. Lo anterior, a criterio de la licenciada Aragón Cambronero, provocaría un incremento en la cantidad de asuntos fallados, toda vez que se mantengan cinco plazas a cargo de resoluciones de fondo, en vez de cuatro, conforme a la estructura actual de trabajo, que incluye la plaza de Jueza o Juez de Trámite, pero reasignada.

Conforme a la técnica seguida en el cuadro 24, la cantidad de 530 casos entrados por año, que en promedio representan 48 asuntos mensuales, se podrían atender con una cuota de diez expedientes resueltos por plaza de Jueza o Juez, bajo la estructura de cinco plazas de Jueza o Juez, a cargo del trámite y resolución de fondo de los expedientes:

Cuadro 28

Cuota Propuesta para Sección Tercera – Tercera Opción

| Cuota Mensual /Jueza o Juez | N. Jueces | Año | Total Año |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 5 | 11,25 | 562 |

Fuente: Elaboración propia.

En línea con lo anterior, la cuota establecida en la propuesta 1, se vería disminuida en dos resoluciones de fondo mensuales por Jueza o Juez, en sustitución de las resoluciones de trámite, que a razón de las 20 establecidas a cargo de la Jueza o Juez de Trámite actual, representarían cuatro resoluciones adicionales para cada una de las cinco plazas de Jueza o Juez (de trámite y fondo).

A diferencia de las primeras dos propuestas, ésta requiere de la reasignación de la plaza de Jueza o Juez de Trámite, que pasaría de categoría 3 a 4, lo que representa un incremento en el costo del recurso humano, conforme al cuadro siguiente:

| Cuadro 29 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección Tercera, Costo anual del Recurso Humano y Resoluciones, conforme |  |  |  |  |  |
| a las propuestas de cuotas. |  |  |  |  |  |
| Propuesta | Cuota | Cantidad | Resoluciones | Costo Anual | Costo Anual |
|  | Mensual | Juezas/ces | Totales x año | Plazas* | por Resolución |
| 1 | 12 | 4 (f) | 540 | 2.885.580.000 | 5.343.667 |
|  | 20 | 1 (t) | 225 | 668.700.000 | 2.972.000 |
| Total | 32 | 5 | 765 | 3.554.280.000 | 8.315.667 |
| 3 | 10 | 5 (f y t) | 562 | 3.606.975.000 | 6.412.400 |
|  | 4 |  | 225 |  | 16.031.000 |
| Total | 14 | 5 | 787 | 3.606.975.000 | 22.443.400 |
| Fuente: Elaboración Propia. Nota: (f) Son plazas de Jueza o Juez de Fondo, categoría 4, con un costo anual de ¢64.124.000 (t) Son plazas de Jueza o Juez de Trámite, categoría 3, con un costo anual de ¢59.440.000. * Se utilizó el costo anual unitario de la categoría de las plazas de Jueza o Juez 4 (64.124.000) y Jueza o Juez 3 (59.440.000). La cuota mensual en la segunda propuesta es el resultado del promedio obtenido entre el fallo de 3 plazas dedicadas a tiempo completo (13) y la cuota de la Jueza o Juez de trámite (8). ** Se utiliza el promedio de sentencias de la cuota establecida en el escenario 2, de trece resoluciones para tres personas juzgadoras y de ocho resoluciones para el puesto de Juez o Jueza Coordinadora. |  |  |  |  |  |

Como se aprecia, el costo anual del recurso humano para la propuesta 1 (¢3.354.280.000), es inferior al de la propuesta 3 (¢3.606.975.000), por un monto de ¢52.695.000 al año, de la misma forma, el costo anual por resolución de la propuesta 3 (¢22.443.400) se incrementa en un 269%, en relación con la propuesta 1 (¢8.315.667), lo anterior producto de la reasignación de la plaza de Jueza o Juez 3 a categoría 4.

En consecuencia, el costo de las resoluciones de trámite se incrementaría de manera abrupta en el escenario 3 (¢16.031.000 de costo anual por resolución), respecto a escenario 1 (¢2.972.000 de costo anual por resolución), para una diferencia de ¢13.059.000 por resolución al año dictada.

En relación a la propuesta 3, la licenciada Evelyn Solano Ulloa, en su condición de Jueza Coordinadora de la Sección Tercera, en oficio de noviembre 2017 (ver Apéndice 5), sostuvo que el modelo conformado con una plaza de Jueza o Juez de trámite, ha sido considerado como un referente para reestructurar otras secciones del Tribunal Contencioso Administrativo, en virtud de su efectividad en la atención del circulante, reflejada en los excepcionales casos de retardo judicial y el bajo porcentaje de causas que se ordinarían, resolviendo por ende, los conflictos de forma definitiva, casi en el 100% de las causas.

En línea con lo anterior, a continuación, se detallan los riesgos de la adopción de la presente propuesta y aspectos a favor de mantener la figura de la Jueza o Juez de Trámite, según el criterio de la Licenciada Solano Ulloa, en su condición de Jueza Coordinadora de la Sección Tercera.

- Riesgos.

- “… Se asume el mismo riesgo del pasado de colapsar (en perjuicio del usuario), pues los jueces 4 tendrían dos casillas, una para resolver por el fondo, y otra casilla para tramitar, sin establecerse cuál sería el orden de prioridades. En este sentido el tiempo para atender asuntos exclusivamente de fondo se ve considerablemente disminuido.”

- “… la nueva estructura parte de un supuesto que es incorrecto, pues no correspondería a cada juzgador tramitar diez expedientes al mes; si bien es cierto le ingresarían a cada juzgador diez expedientes nuevos al mes, su trámite es sumamente complejo y dilata varios meses, pues como se verá más adelante, las tareas del juez tramitador son muchas y de muy variada índole. Por la cantidad de asuntos que ingresan al año, cada juez tendría más de cien expedientes de manera simultánea, debido a que el circulante nunca es menor a quinientos expedientes anuales, superando a más de seiscientos en algunos períodos.”

- Argumentos para mantener la figura de Jueza o Juez de trámite.

- “… El Juez Tramitador recibe la totalidad de ellos, procede a su lectura y decide el trámite que ha de darles, según su naturaleza: Vetos, Per Saltum, apelación contra acuerdos del Concejo Municipal o del Alcalde y apelaciones directas.”

- “Los criterios de inadmisibilidad son sometidos a una previa valoración del pleno de la Sección, son uniformes y comunicados a las partes por el Juez Tramitador.”

- “El Juez Tramitador trae el expediente administrativo cuando este no consta en autos y realiza las gestiones necesarias para completar todas sus piezas, de modo que nunca se producen posteriores atrasos por ausencia de documentos o por requerirse de prueba para mejor resolver.”

- “El Juez Tramitador incorpora a todos los interesados, mediante una especie de integración de litis, conforme al numeral 192 del CPCA, encargándose de las notificaciones.

- “El Juez Tramitador confiere las audiencias y resuelve las medidas cautelares provisionalísimas y definitivas que ingresan semanalmente.”

- “El Juez Tramitador tiene una casilla de trámite que históricamente ha oscilado entre doscientos y doscientos cincuenta expedientes en promedio. Ello le permite concentrarse en sus tareas y dominar los expedientes.”

- “Las tareas del Juez Tramitador incluyen toda clase de decisiones propias de la sustanciación de una causa. A manera de ejemplo, durante el transcurso del presente año y hasta el 18 de octubre de 2017, el Juez Tramitador ha dictado 690 resoluciones, de las cuales 477 son autos o providencias, 193 resoluciones de inadmisibilidad y 20 medidas cautelares…”

En resumen, los argumentos para mantener la figura de la Jueza o Juez de Trámite, en la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, se refieren a la especialidad en la resolución de los procesos, en las etapas de Trámite y Fondo, que en un primer plano permiten unificar los criterios de resolución interlocutoria y el seguimiento correspondiente de los procesos, a efecto de mantener un flujo constante de expedientes listos para fallo. Bajo este sistema, se pretende mantener una sola línea de trabajo, dirigida a que los asuntos se lleven a la etapa de fallo de manera fluida, listos para dictar la resolución de fondo sin dilación, por falta de documentos o pruebas para mejor resolver que ordenar.

Por otra parte, al mantener en la Jueza o Juez de Trámite, la concentración de los temas de trámite permite que las Juezas y Jueces de fondo, únicamente se dediquen a dictar fallos, caso contrario y a criterio de la Jueza Coordinadora de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, se vería disminuido el tiempo para dictar sentencias, en detrimento del servicio público, conforme sucedió en el pasado.

Por último y sobre el particular del incremento económico de esta propuesta, debe considerarse para su discusión, lo dispuesto en sesiones de Corte Plena 27-2017 de 21 de agosto de 2017, artículo XVI, 28-2017 de 28 de agosto de 2017, artículo XV y 29-2017 de 4 setiembre de 2017, artículo XVI, aprueban las medidas de contención del gasto en el Poder Judicial (circular 136-2017). Asimismo, dentro de las directrices establecidas, se ordenó a la Dirección de Planificación, potenciar la reorganización y Rediseño de Procesos, tendientes a la implementación de modelos eficientes, que permitan la sujeción de gasto y ahorro en el uso de los recursos públicos.

Este escenario, conforme a aprobado en sesión 1-2019 del pasado 13 de febrero, carece de relevancia en la actualidad, en virtud de que conforme al acuerdo 6, los asuntos de Jerarquía Impropia serían atendidos por las Juezas y Jueces categoría 3 del Tribunal, en consecuencia las Juezas y Jueces categoría 4, atenderán labores de Fondo del Código Procesal Contencioso Administrativo y quedarían excluidas de la resolución de dichos asuntos, contrario a lo propuesto

Propuesta 4: Homologación en la forma de trabajo y cuota de sentencias con las estructuras de recurso humano de los siete Equipos de trabajo propuestos para el Tribunal Contencioso Administrativo.

En atención al numeral 211 CPCA que derogó la Ley de Creación de la Sección Tercera, para homologarla con las otras secciones que conforman el Tribunal Contencioso Administrativo, en tesis de principio, se plantea distribuir los procesos de Jerarquía Impropia entre las demás secciones (7), a efecto de que la Sección Tercera conozca de los mismos asuntos que corresponden a las otras secciones de dicho Tribunal.

En línea con lo anterior y en consideración de las cuotas de trabajo establecidas para las plazas de Jueza o Juez de fondo, en informe 35-MI-2017-B de la Dirección de Planificación, para los siete equipos de trabajos que conocen de Juicio Oral, Puro Derecho y Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa (LRJCA), se presenta a continuación un análisis de las propuestas de solución 1 y 3 expuestas en el presente informe, respecto al escenario de que la Sección Tercera conozca de las mismos procesos asignadas a las otras secciones del Tribunal.

Siguiendo la misma línea, en reunión sostenida con la licenciada Ileana Sánchez Navarro y licenciado Juan Luis Giusti Soto, Jueza Coordinadora y Juez del Tribunal Contencioso Administrativo, indicaron que el tema de la cuota de trabajo se discute actualmente por la parte de la Comisión Contenciosa, la cual debe ser valorada a corto plazo, debido al desequilibrio presente no solo con las Secciones de Puro Derecho y LRJCA actual, sino también con la Sección Tercera que solo conoce asuntos de Jerarquía Impropia, bajo el principio de equilibrio de cargas de trabajo para todos las Juezas o Jueces que mantienen una misma categoría en el Tribunal Contencioso, escenario que se incorpora dentro los análisis siguientes:

4.1. Comparativo de la propuesta 1: Estructura de cuatro Juezas o Jueces a tiempo completo (Ubicación de la figura del Juez Coordinador en el Área de Ejecución Amparos de Legalidad), respecto a la homologación de las secciones de la propuesta 4, para el conocimiento de los mismos procesos.

El análisis comprende, los siete Equipo de trabajo que se encargan del fallo de los asuntos de Juicio, Puro Derecho y Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LRJCA), respecto a la Sección a cargo de la resolución de los procesos de Jerarquía Impropia. En el cuadro siguiente, se presenta el comparativo de la propuesta 1 con la propuesta 4.

| Cuadro 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comparativo de la Propuesta 1 y la cuota establecida por Planificación para juicio y puro derecho, respecto al escenario de homologación de las Secciones, para el conocimiento de los mismos asuntos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta | Propuesta 1 |  |  |  |  | Homologación de Secciones |  |  |  |
|  | Cuota mensual por plaza | Juezas/ces | Secciones | Total |  | Cuota semanal por plaza | Juezas/ces | Secciones | Total |
| Juicio | 3 | 4 | 7 | 84 |  | 2 | 4 | 8 | 64 |
| Puro Derecho y otros | 1 |  |  | 28 |  | 1 |  |  | 32 |
| Jerarquía Impropia | 12 |  | 1 | 48 |  | 1.5 |  |  | 48 |
| TOTAL |  |  |  | 160 | 4.5 |  | 4 | 8 | 144 |
| Fuente: Elaboración propia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Como se aprecia, siete secciones conformadas por cuatro plazas de Jueza o Juez de fondo, con una cuota mensual de 12 fallos provenientes de señalamiento a juicio (tres sentencias por Jueza o Juez por mes) y 4 asuntos de puro derecho (una sentencia por Jueza o Juez por mes), sustituibles por un asunto de fallo directo o LRJCA, se obtendrían 84 y 28 sentencias, respectivamente, que sumadas a las 48 resoluciones de Jerarquía Impropia (4 plazas con cuota de 12 asuntos al mes), que se producirían de manera mensual en la Sección Tercera, se alcanzarían un total de 160 resoluciones de fondo, lo anterior bajo el supuesto de que la plaza de Jueza o Juez Coordinador del despacho, no se encuentre integrando esta última Sección.

Por otra parte, y a efecto de homologar el conocimiento de los asuntos, en las ocho secciones del Tribunal Contencioso Administrativo, manteniendo al menos la misma cuota de las secciones a cargo de las resoluciones de fondo provenientes de señalamientos de juicio y puro derecho, sea 16 sentencias por mes por sección (4 sentencias por mes por Jueza o Juez), se debe establecer una conformación de la cuota de la siguiente manera:

- 2 sentencias provenientes de Juicio

- 1 sentencia de puro derecho, sustituible por otro asunto de Fallo Directo o LRJCA.

- 1,5 sentencia de Jerarquía Impropia.

Para un total de 4,5 sentencias por mes por Jueza o Juez, para un total mensual de 144 fallos.

En términos generales, bajo el escenario de homologar la cuota de trabajo en las ocho secciones del Tribunal Contencioso Administrativo, se disminuiría la cantidad de Juicios proyectada pasando de 84 a 64 (se pasa de 3 a 2 juicios por Jueza o Juez por mes), se elevaría la cantidad de sentencias de puro derecho de 28 a 32 y se mantendría la cantidad de asuntos que en la actualidad dicta la Sección Tercera de 48 en promedio, con una cuota de 12 asuntos mensuales por Jueza o Juez.

4.2. Comparativo de la propuesta 3. Criterio experto, para que la plaza de Jueza o Juez de Trámite se equipare en funciones con las plazas de Jueza o Juez de fondo, respecto a la homologación de las secciones para el conocimiento de los mismos procesos.

Esta propuesta de iniciativa de la licenciada Jazmín Aragón Cambronero y avalada por la Comisión de lo Contencioso Administrativo, en sesión 8 del 25 de octubre de 2017, sostiene que la plaza de Jueza o Juez de Trámite se recalifique de categoría 3 a 4, a efecto de atender también asuntos de fondo. En consecuencia, la cuota establecida de 10 asuntos mensuales quedaría fijada para las 5 plazas de Jueza o Juez, que conforman en su totalidad la Sección Tercera.

| Cuadro 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comparativo de la propuesta 3 para que la plaza de Jueza o Juez de Trámite |  |  |  |  |  |  |  |  |
| se equipare en funciones y categoría con las cinco plazas de Jueza o Juez de Fondo y la cuota establecida por Planificación para juicio y puro derecho, respecto a la homologación de secciones para el conocimiento de los mismos procesos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta | Propuesta 3 |  |  |  | Homologación de Secciones |  |  |  |
|  | Cuota | Juezas/ces | Secciones | Total | Cuota | Juezas/ces | Secciones | Total |
| Juicio | 3 | 4 | 7 | 84 | 2 | 4 | 8 | 64 |
| Puro Derecho y otros | 1 |  |  | 28 | 1 |  |  | 32 |
| Jerarquía Impropia | 10 | 5 | 1 | 50 | 1.5 |  |  | 48 |
| TOTAL |  |  |  | 162 | 4.5 | 4 | 8 | 144 |
| Fuente: Elaboración propia. |  |  |  |  |  |  |  |  |

En este caso, se mantiene el mismo comportamiento del escenario anterior, donde la cantidad de resoluciones dictadas bajo el escenario de homologación de secciones (144), es inferior a la propuesta 3 (162), que en términos generales suma una plaza de Jueza o Juez, para el dictado de resolución de fondo en asuntos de Jerarquía Impropia, con una cuota de 10 resoluciones mensuales, para un total de 162 fallos mensuales entre las 8 secciones.

Bajo este escenario no solo se disminuiría la cantidad de sentencias de juicio, sino además la cantidad proyectada de asuntos de Jerarquía Impropia.

A este escenario comparativo, inherentemente se debe sumar lo expuesto sobre costo económico que representa la implementación de la propuesta 3, que, en términos generales, resulta ser más onerosa que la propuesta 1 y el aumento es de apenas dos sentencias mensuales (de 48 a 50).

4.3. Comparativo de la cuota de trabajo propuesta por el Consejo de Juezas y Jueces del Tribunal, discutida en la Comisión Contenciosa, respecto a la homologación de las secciones para el conocimiento de los mismos procesos.

En consideración de la cuota que se discute actualmente, en la Comisión Contenciosa y que según consideración de la licenciada Ileana Sánchez Navarro y licenciado Juan Luis Giusti Soto, Jueza Coordinadora y Juez del Tribunal Contencioso Administrativo, es la que cumple en la práctica, sea; dos sentencias de juicio oral y una sentencia de puro derecho, sustituible por otro asunto de fallo directo o LRJCA. Es importante indicar que la propuesta de las Juezas y Jueces del Tribunal permite incrementar en un 14% la productividad en los asuntos propios del Código Procesal Contencioso, en comparación con el incremento de un 42% según la propuesta de la Dirección de Planificación (según informe 35-MI-2018-B).

En el cuadro siguiente, se presenta el comparativo de dicha propuesta, respecto a la homologación de las secciones para el conocimiento de los mismos asuntos.

| Cuadro 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comparativo de la propuesta de las Juezas y Jueces del Tribunal Contencioso, discutida actualmente en la Comisión Contenciosa respecto a la homologación de las secciones |  |  |  |  |  |  |  |  |
| para el conocimiento de los mismos procesos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta | Propuesta Discutida Comisión |  |  |  | Homologación de Secciones |  |  |  |
|  | Cuota | Juezas/ces | Secciones | Total | Cuota | Juezas/ces | Secciones | Total |
| Juicio | 2 | 4 | 7 | 56 | 2 | 4 | 8 | 64 |
| Puro Derecho y otros | 1 |  |  | 28 | 1 |  |  | 32 |
| Jerarquía Impropia | 12 |  | 1 | 48 | 1.5 |  |  | 48 |
| TOTAL |  |  |  | 132 | 4.5 | 4 | 8 | 144 |
| Fuente: Elaboración propia. |  |  |  |  |  |  |  |  |

En el escenario de homologar la cuota de trabajo en las ocho secciones del Tribunal Contencioso Administrativo (32 Juezas o Jueces con categoría 4), se obtendrían una mayor cantidad de fallos mensuales (144), respecto a la actualidad y a la propuesta discutida en la Comisión Jurisdiccional (132), con una diferencia de 12 fallos adicionales por mes.

En los rubros de Juicio (64) y Puro Derecho (32), la propuesta 4 resulta ventajosa, ya que al tener mayor cantidad de Jueza y Jueces realizando juicios orales y fallo de asuntos de puro derecho, se incrementa la cantidad con respecto a la actualidad, según lo indicado por los mismo Juezas y Jueces del Tribunal y se mantienen la misma cantidad de asuntos de Jerarquía Impropia terminados por periodo que se atienden actualmente. Sin embargo, tomando en consideración que la carga de trabajo para los Jueces categoría 4, seria homologa tanto a nivel de cuotas de trabajo como de estructura organizacional de cada uno de los ocho Equipos de trabajo que se desean conformar.

El Tribunal Contencioso Administrativo y la Comisión Contenciosa Administrativa, conforme a lo aprobado en sesión 1-2019 del pasado 13 de febrero, 2019 del Comisión Contenciosa Administrativa en los acuerdos 4, 5, 6 y 7 que literalmente cita.

“…4.- Se acordó por unanimidad, y a tenor de los artículos 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 11 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda que la competencia para establecer las cargas de trabajo del Tribunal, corresponde el Consejo de Jueces. Para ello ese Órgano deberá tomar en cuenta las recomendaciones emitidas por esta Comisión así como el circulante del despacho, en procura de brindar el mejor servicio al usuario de la administración de justicia.

“…5.- Se acordó que todos los jueces cuatro del Tribunal, con excepción de los designados para el Área de Ejecución de Sentencia, deberán atender asuntos de puro derecho y de juicio. Para ello será adoptada la estructura de equipos de trabajo establecido en la primera propuesta planteada por el Departamento de Planificación, que integra a los jueces del Área de Tramite a las Secciones de fondo.

6.- La Jerarquía Impropia será atendida por jueces tres del Tribunal. …

7.- Se solicita a la Coordinación del Tribunal para que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda, por razones de urgencia, convoque a Consejo de Jueces en una fecha anterior a la próxima reunión de esta Comisión (20 de febrero del 2018), a fin de establecer lo atinente a las cargas de trabajo y formule su propuesta definitiva ante esta Comisión…”

Deberán realizar los ajustes requeridos a este escenario.

4.4. Consideraciones Generales para la implementación de la propuesta 4 de homologación de las secciones para el conocimiento de los mismos procesos.

En primera instancia, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, mantiene una estructura de recurso humano inferior, respecto a las demás secciones (7), en una plaza de Jueza o Juez categoría 3 y una de Técnica o Técnico Judicial que con el análisis de esta Sección Tercera se recomendó reubicar.

En ese sentido y bajo la premisa de homologar el funcionamiento de la Sección Tercera con el resto de Equipo de trabajo, se propone trasladar una de las tres plazas de Jueza o Juez categoría 3, del área de Medidas Cautelares Anticipadas, para la función de trámite de los ocho Equipo de trabajo y en consecuencia mantener una estructura de cuatro plazas de Jueza o Juez de Fondo (categoría 4) y dos plazas de Jueza o Juez de Trámite (categoría 3), atendiendo el Trámite, Juicios Orales, asuntos de puro derecho y Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa (LRJCA).

Asimismo, la plaza de Técnica o Técnico Judicial que se tenía en Jerarquía, sea reinstalada en el Equipo de trabajo, según se trabajó durante el 2017 y la plaza de técnico judicial para dar soporte a la Sección de Juicio, se podría trasladar de una de las plazas que están a cargo de remitir los expedientes en alzada (apelación o casación), toda vez que esta función paulatinamente disminuye su flujo de entrada de trabajo, como consecuencia de la implementación del expediente electrónico y se puede trabajar con una única plaza como se mantuvo durante el 2017.

En línea con lo anterior, una vez homologadas las estructuras de recurso humano de la Sección Tercera, respecto a las demás secciones, el funcionamiento operaria según la fórmula de dos plazas de Jueza o Juez de Trámite por cada cuatro plazas de Jueza o Juez de Fondo y dos plazas de Técnica o Técnico Judicial en razón de cada plaza de Jueza o Juez de Trámite y una plaza de Técnico Judicial para apoyar a las cuatro Juezas o Jueces de fondo.

Dentro del reparto de procesos nuevos se debe incluir los asuntos de Jerarquía Impropia equitativamente para las ocho secciones y se debe solicitar a la Administración, la asignación de una las salas de juicio del Anexo A, para el señalamiento de las audiencias de esta Sección.

Es importante destacar que, al estandarizar las cuotas de trabajo, de las ocho secciones del Tribunal Contencioso Administrativo, se cumple con el principio de equitatividad en el trabajo en plazas de la misma categoría, además de contribuir al proceso de administración del despacho, por medio de la homologación de la evaluación de los Indicadores de Gestión de todas las secciones.

Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, los análisis comparativos expuestos dentro de la propuesta 4, por razones aritméticas, el escenario de homologación de las secciones para el conocimiento de los mismos procesos, tiene como resultado una disminución de las resoluciones dictadas, respecto a las propuestas 1 y 3, toda vez que, los rubros de Juicio y Jerarquía Impropia para la propuesta 4 son inferiores.

Es preciso mencionar, en el caso concreto de los asuntos de Juicio, que una cuota menor de señalamientos paulatinamente representa un mayor plazo para la realización de la audiencia oral y consecuentemente en el fallo del asunto.

De la misma forma y conforme al promedio mensual de ingreso de los asuntos de Jerarquía Impropia, durante el presente año, el cual ha aumentado al utilizado durante el periodo en estudio, según consulta ejecutada en el sistema estadístico Sigma (58), bajo el escenario de homologación de las secciones para el conocimiento de los mismos asuntos, se podrían atender un total de 48 asuntos por mes (lo cual se cumple en la actualidad), cantidad que es inferior en 10 resoluciones mensuales respecto al promedio (58), lo que ocasionaría un incremento paulatino del circulante en los asuntos de Jerarquía Impropia.

En consulta efectuada a la licenciada Ileana Sánchez Navarro y licenciado Juan Luis Giusti Soto, Jueza y Juez del Tribunal Contencioso Administrativo, en relación a la cuota de trabajo establecida en el escenario de homologación de secciones, sea; dos fallos de Juicio Oral, uno de Puro Derecho, sustituible por otro asunto de Fallo Directo o LRJCA, más 1.5 sentencias de Jerarquía Impropia, sostuvieron que esta cuota es más manejable a la propuesta de Planificación, toda vez que tres fallos mensuales de Juicio más uno de puro derecho, en virtud del grado de complejidad que pueden presentar y el tiempo que se requiere para su resolución, existe una mayor probabilidad de cumplir los mismos cuatro fallos, en donde uno de estos responde a un fallo de Jerarquía Impropia o Puro Derecho, en donde ya se tiene jurisprudencia reiterada al fungir como última instancia, en lugar de un fallo de Juicio Oral.

En caso de considerar esta propuesta, deberá de ser de conocimiento de Corte Plena, conforme al artículo 211 del Código de rito, que cita:

“…  En adelante, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso-Administrativo conocerá de las mismas materias que actualmente corresponden a las otras secciones de dicho Tribunal, según la distribución que disponga la Corte Suprema de Justicia.”

- PLAN DE CONTINGENCIA DE ACUERDO AL CIRCULANTE

Debido a que se visualiza una entrada elevada en los últimos meses en asuntos de Jerarquía Impropia, se sugiere conformar un plan de trabajo específico a lo interno para lograr disminuir el circulante.

Escenario 1

Se realizó el análisis numérico, en relación con tomar uno de los siete equipos de trabajo, según la propuesta de la Nueva Estructura, para que se dedicara a eliminar el circulante de esta área, sin embargo, numéricamente no es factible, ya que tendría una afectación directa con el circulante de los asuntos Juicio Oral, Puro Derecho, Trámite Preferente, Fallo Directo y LRJCA.

Escenario 2

Se podría considerar como parte del Plan de Contingencia propuesto para los asuntos de Puro Derecho, incluir los de Jerarquía Impropia; relacionado con la posible participación de Juezas y Jueces del Tribunal de Apelaciones, sin embargo, este escenario aún está pendiente de ser analizado para considerarlo factible como parte de los Planes de Contingencia.

Escenario 3

Finalmente se plantea el siguiente escenario como el único posible:

Conociendo que el circulante inicial del año 2017 fue de 392 asuntos, según datos estadísticos del sistema SIGMA, se indica que se tiene un circulante activo que se debe disminuir, según se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 33

Circulante inicial 2017 Sección Tercera – Jerarquía Impropia

| Total Circulante | 392 |
| --- | --- |
| Por juez (3 jueces) | 131 |
| Cuota/mes | 12 |
| Meses | 11 |
| Total terminados por mes | 36 |

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa, con un equipo de tres Juezas o Jueces emergentes que se avoquen a los asuntos de Jerarquía Impropia con una cuota de 12 asuntos por mes por mes, se necesitarían 11 meses para eliminar este circulante. Este plan de contingencia, permitirá que la entrada de asuntos sea sobrellevada por la judicatura actual, y este equipo de trabajo emergente disminuya el circulante.

Lo anterior, deberá ser solicitado, tomando en consideración el procedimiento denominado “Alineamiento Metodológico del Proceso de solicitud de licencias con goce de salario para la aplicación de los principios de la Administración de Proyectos”, aprobado por el Consejo Superior en la Sesión 35-18 del 26 de abril de 2018, artículo LXXV.

- BENEFICIOS ESPERADOS

Los beneficios esperados una vez implementadas las acciones que se proponen, son:

  - Aumento de la productividad de cada Jueza o Juez (se espera que el cuello de botella relacionado con el tiempo de fallo, no se incremente).

  - Un servicio transparente a la persona usuaria (sin afectación de ningún tipo).

  - Trabajo individual realizado por las Juezas y Jueces que integran esta sección, no se vea afectado.

  - Aumento de la productividad a nivel global del Tribunal, con los resultados esperados de la sección.

  - Ubicación definitiva para la figura de la Jueza o Juez Coordinador, cada vez que es elegido en el despacho.

  - Equilibrio en la carga de trabajo tanto en cantidad como en complejidad y forma de trabajo de las Juezas y Jueces de una misma categoría.

  - No se requiere inversión económica en relación a recalificación de plazas ni creación de nuevas plazas, solo redistribución de funciones y cargas de trabajo.

- RECOMENDACIONES

Al Consejo Superior

- Analizar los escenarios técnicos propuestos por la Dirección de Planificación en este documento, para la atención de cargas del Tribunal Contencioso Administrativo, específicamente de la Sección que atiende los asuntos de Jerarquía Impropia, valorando lo aprobado en sesión 1-2019 del pasado 13 de febrero, 2019 de la Comisión Contenciosa Administrativa relacionado con que los asuntos de Jerarquía Impropia serían atendidos por las Juezas y Jueces categoría 3 del Tribunal.

Al Tribunal Contencioso Administrativo y la Comisión Contenciosa

- El Tribunal Contencioso Administrativo y la Comisión Contenciosa Administrativa, conforme a lo aprobado en sesión 1-2019 del pasado 13 de febrero, 2019 del Comisión Contenciosa Administrativa en los acuerdos 4, 5, 6 y 7 deberán realizar los ajustes requeridos al escenario 4.3 de este informe.

- APENDICES

| 1 | Entrevista realizada al Lic. Marco Antonio Hernández Vargas |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Entrevista realizada a la Licda. Evelyn Solano Ulloa |  |
| 3 | Entrevista realizada al Lic. Francisco Chaves Torres |  |
| 4 | Entrevista realizada al Lic. Jorge Leiva Poveda |  |
| 5 | Criterio de la licenciada Evelyn Solano Ulloa, en su condición de Jueza Coordinadora de la Sección III, del Tribunal Contencioso Administrativo |  |
| 6 | Observaciones al informe. |  |

- ANEXOS

| - Subproceso actual de Jerarquía Impropia - APÉNDICE 11 |  |
| --- | --- |
| - 638-PLA-2016 Reubicación Jueza o Juez Coordinador |  |
| - Acuerdo de la Comisión Contenciosa del 8 de octubre de 2017 |  |
| - Acuerdo de la Comisión de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda, de sesión 1-2019 |  |

Puede variar el dato del circulante al momento de la implementación del Proyecto del Plan de Contingencia.

Correo enviado por la Ing. Inés Valverde Durán de su cuenta ivalverded@poder-judicial.go.cr a la Licda. Evelyn Solano en fecha jueves, 23 de marzo de 2017 10:37.