558-PLA-MI-2022

Ref. SICE 1811-2021

21 de junio del 2022

Licenciada

Silvia Navarro Romanini

Secretaría General de la Corte

Estimada señora:

En atención del acuerdo tomado por el Consejo Superior, en sesión 70-2021, celebrada el 17 de agosto de 2021, artículo LIV, donde se conoció el informe 860-PLA-MI-2021 relacionado con el diagnóstico y propuestas de mejora para el Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal en la Defensa Pública del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste (Nicoya); le remito informe suscrito por el Ing. Jorge Fernando Rodríguez Salazar, Jefe del Subproceso de Modernización Institucional.

Atentamente;

Ing.  Dixon Li Morales, Jefe

Proceso de Ejecución de las Operaciones

Copias:

- Defensa Pública

- Defensa Pública de Nicoya

- Archivo

CCh.

Ref. 195-19, 737-2021, 1811-2021,1900-2021,2546-2021

21 de junio de 2022

Ingeniero

Dixon Li Morales, Jefe

Proceso de Ejecución de las Operaciones

Estimado señor:

El Consejo Superior, en sesión 70-2021 celebrada el 17 de agosto de 2021, artículo LIV, conoció mediante oficio 860-PLA-MI-2021 del 30 de julio de 2021 de la Dirección de Planificación, el informe relacionado con el diagnóstico y propuestas de mejora para el Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal en la Defensa Pública del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste (Nicoya).

En la sesión indicada se establecieron los siguientes acuerdos:

“1) Tener por rendido el informe Nº 860-PLA-MI-2021 de la Dirección de Planificación, relacionado con el diagnóstico y propuestas de mejora para el Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal en la Defensa Pública del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste (Nicoya). 2) Aprobar el presente informe que incorpora los hallazgos, oportunidades de mejora y plan de trabajo de la Defensa Pública de Nicoya, el cual se encuentra alineado al “Modelo de Tramitación de la Defensa Pública”, aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial en la sesión N°5-19, celebrada el 23 de enero de 2019; producto de la ejecución del Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal, aprobado por el Consejo Superior en la sesión N° 71-17, del 1 de agosto del 2017, artículo CXI. 3) La Dirección de la Defensa Pública y la Unidad de Modernización Institucional de la Defensa Pública, deberán darle seguimiento a la ejecución del plan de trabajo contenido en el presente informe, con la finalidad de verificar que las propuestas de mejora sean implementadas y velar por la sostenibilidad y los resultados adecuados del proyecto. 4) La Dirección de Tecnología de la Información deberá realizar las siguientes acciones: a) Brindar colaboración a la Defensa Pública de Nicoya para dotar de la firma holográfica a la persona Defensora Coordinadora, con el fin de agilizar el proceso de apersonamientos y cualquier otro trámite administrativo que lo requiera. b) Valorar el uso de la herramienta Agenda Cronos en la Defensa Pública; con el propósito de que la misma supla todas las necesidades actuales, así como su relación con otros despachos jurisdiccionales, a la luz de la observación recibida en el apartado IX de este informe. (Observaciones recibidas en Oficio JEFDP-880-2021 del 24 de junio del 2021). c) Emitir criterio sobre realizar una modificación en el Sistema de Seguimiento de Casos, con el propósito de que sea posible registrar una visita carcelaria posterior a la fecha en la que fue realizada aún si no fue planificada en el sistema, permitiendo almacenar el documento que pruebe dicha diligencia; esto a la luz de que en la actualidad solo permite registrar visitas carcelarias si las mismas fueron debidamente planificadas con anterioridad y por la dinámica de las personas defensoras en ocasiones no es posible programarlas con antelación, o bien se aprovechan espacios que se liberan  repentinamente producto de cancelaciones en señalamientos a juicios/audiencias. 5) Solicitar criterio a la Comisión de la Jurisdicción Penal sobre la posibilidad de que las oficinas de la Defensa Pública envíen el apersonamiento por medio de correo electrónico a las oficinas solicitantes que tienen trámite físico de expediente; ya que el mismo documento queda almacenado en el Sistema de Seguimiento de Casos para el debido control de los asuntos nuevos de la Defensa; y con ello no es necesario la impresión del mismo por parte de la propia Defensa excepto para la entrega de este a la oficina solicitante, de allí el planteamiento de envío digital. 6) La Defensa Pública de Nicoya deberá cumplir con las siguientes sugerencias: a) Ejecutar el plan de trabajo contenido en el presente informe, que busca optimizar los tiempos de respuesta de la oficina y un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. b) La coordinación de la oficina deberá velar por que el personal administrativo de la oficina brinde apoyo en todas las materias tramitadas, no así en una única, ya que el recurso debe atender las necesidades de la oficina en general sin limitar su campo de acción por materia. c) Una vez que se hagan de conocimiento los indicadores de gestión y el Modelo de Sostenibilidad, deberá ejecutar el mismo, de manera que mensualmente se remita a la Administración de la Defensa Pública la minuta de reunión, los indicadores de gestión del mes y los planes remediales definidos, con la finalidad de que se cuente con instrumentos adecuados y oportunos para la toma de decisiones, una vez definida la matriz. 7) Hacer este acuerdo de conocimiento de la Defensa Pública de Nicoya, la Administración Regional de Nicoya, la Comisión de la Jurisdicción Penal, la Dirección de la Defensa Pública, la Unidad de Modernización Institucional de la Defensa Pública, la Administración de la Defensa Pública, la Dirección Ejecutiva, la Dirección de Tecnología de la Información, la Auditoría Judicial y la Oficina de Control Interno, para lo que a cada una corresponda. 8) La Dirección de Planificación realizará el seguimiento correspondiente e informará oportunamente a este Consejo lo pertinente.”. La negrita no corresponde al original.

A raíz de lo anterior, la Dirección de Planificación realizó un trabajo en conjunto con la Unidad de Modernización Institucional de la Defensa Pública, para dar seguimiento a los acuerdos y estado de avance en la ejecución del plan de trabajo aprobado por el Consejo Superior.

A continuación, se muestran los resultados del seguimiento realizado en la Defensa Pública del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste (Nicoya).

Atentamente,

Ing. Jorge Fernando Rodríguez Salazar, Jefe

Subproceso de Modernización Institucional

Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal

Informe de seguimiento de la Defensa Pública de

Nicoya

Seguimiento realizado por:

Inga. Florita Leiva Piedra – Profesional del Subproceso de Modernización Institucional de la Dirección de Planificación

Lic. Orlando Vargas Chacón – Defensor Supervisor de la Unidad de Modernización Institucional de la Defensa Pública

En coordinación con:

Ing. Nelson Arce Hidalgo – Coordinador de Unidad del Subproceso de Modernización Institucional de la Dirección de Planificación

Ing. Jorge Fernando Rodríguez Salazar – Jefe del Subproceso de Modernización Institucional de la Dirección de Planificación

Junio, 2022

# Justificación

La Corte Plena aprobó los estudios de la Auditoría Judicial 958-107-AUO-2012 sobre la estructura de Control Interno de los Juzgados Penales a nivel gerencial y su contribución a la etapa de investigación del proceso penal y el estudio 259-66-SAO-2016 sobre el estudio operativo de los Tribunales Penales, en las sesiones 37-12 artículo VIII y 15-16 artículo XVII, respectivamente.

Por lo tanto, la Dirección de Planificación con el liderazgo del Despacho de la Presidencia diseñó el Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal, aprobado por el Consejo Superior en la sesión 71-17, del 1 de agosto del 2017, artículo CXI, donde se aprobó un abordaje de la materia Penal. El proyecto consta de tres fases: planeación, ejecución y seguimiento y se inauguró en una actividad protocolaria el 4 de mayo de 2018.

La etapa de planeación se dio durante el 2018, y tuvo como resultado el diseño de los modelos de tramitación de los Juzgados Penales, Tribunales Penales, Fiscalía, Defensa Pública y Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los cuales promueven disminuir los tiempos de respuesta para brindar un servicio público de calidad e incrementar la efectividad de los debates con la participación integral del ámbito auxiliar de justica, así como estandarizar, en la medida de lo posible, la tramitación y controles administrativos en ese ámbito, modelos que fueron aprobados por el Consejo Superior en las siguientes sesiones:

- Juzgados Penales, sesión N°16-19 del 22 de febrero del 2019, artículo LXII, estudio 1405-PLA-18.

- Tribunales Penales: sesión N°2-19 del 10 de enero del 2019, artículo XXXII, estudio 1427-PLA-18.

- Defensa Pública: sesión N°5-19 celebrada el 23 de enero de 2019, artículo XXIII, informe 1507-PLA-MI-2018 del 21 de diciembre de 2018 de la Dirección de Planificación, “Modelo de Tramitación de la Defensa Pública”.

- Ministerio Público: sesión N°43-19 celebrada el 14 de mayo del 2019, artículo XLII, informe 493-PLA-MI-2019 de la Dirección de Planificación, “Modelo de Tramitación del Ministerio Público”.

- Organismo de Investigación Judicial: sesión N°27-2020 celebrada el 24 de marzo de 2020, artículo LXIX, oficio 320-PLA-MI-2020 de la Dirección de Planificación, “Modelo de Atención del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)”.

A raíz de lo anterior, la Dirección de Planificación elaboró un Plan de Trabajo para llevar a cabo un proceso de diagnóstico y análisis del funcionamiento actual, así como el planteamiento de propuestas de mejora, de todas las oficinas del ámbito Jurisdiccional y ámbito Auxiliar de Justicia.

El proyecto ya se ha llevado a cabo en varios circuitos judiciales del país y es de esta manera que, la Dirección de Planificación mediante oficio 1154-PLA-MI-2021 del 20 de octubre de 2021, propuso realizar un seguimiento de las oficinas que han sido abordadas a la fecha como parte del Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal. En el caso del Ministerio Público, Defensa Pública y Organismo de Investigación Judicial esas oficinas serán las encargadas de indicarle a la Dirección de Planificación el grado de avance de la implementación del plan de trabajo recomendado en cada abordaje realizado, en concordancia con la recomendación que se le ha dado al Consejo Superior en dichos informes dirigido a dichas dependencias:

Dar seguimiento a la ejecución del plan de trabajo, con la finalidad de verificar que las propuestas de mejora sean implementadas y velar por la sostenibilidad y los resultados adecuados del proyecto.

Es de esta manera que, a continuación, se muestran los resultados obtenidos del seguimiento realizado a la oficina en estudio, en seguimiento al informe 860-PLA-MI-2021 de la Dirección de Planificación, relacionado con el diagnóstico y propuestas de mejora para el Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal Defensa Pública – Defensa Pública de Nicoya, aprobado por el Consejo Superior en la sesión 70-2021 celebrada el 17 de agosto del 2021, artículo LIV.

# Estructura Organizacional

## Organigrama

A continuación, se detalla la estructura organizativa con que cuenta la oficina actualmente y las diferencias existentes de acuerdo con la propuesta en el informe producto del abordaje realizado.

Cuadro 1: Cantidad de personal por tipo de puesto según informe aprobado

versus situación actual

| Clase de Puesto | Cantidad Actual | Cantidad Recomendada en el Informe Aprobado |
| --- | --- | --- |
| Persona defensora pública Coordinadora (Materia Penal) | 1 | 1 |
| Personas defensoras públicas (materia Penal) | 4 | 4 |
| Personas defensoras públicas (materia Penalización) | 1 | 1 |
| Personas defensoras públicas (materia Penal Juvenil) | 1 | 1 |
| Personas defensoras públicas (Área Social) | 5** | 3 |
| Personas técnicas jurídicas | 2 | 2 |
| Persona secretaria | 1 | 1 |
| Personas auxiliares administrativas | 1 | 1 |

Se explican seguidamente las diferencias encontradas en la estructura organizativa:

** A partir del mes de mayo de 2021, se incorporaron dos nuevas plazas de defensores públicos en el área social, siendo una de ellas, defensora pública de Agrario, misma que atiende Nicoya y Jicaral (contrapartes de Santa Cruz) y un defensor Público de Laboral que atiende Nicoya, Santa Cruz, Nandayure y Carrillo.

# Equipo de Mejora de Procesos

Se detalla la lista de personas que conforman el Equipo de Mejora de Procesos y si existen diferencias respecto al Equipo que se conformó al momento del abordaje.

Cuadro 2: Equipo de Mejora de Procesos

| Nombre | Puesto | Se mantiene o hay cambio |
| --- | --- | --- |
| Lic. Mainor Barrantes Castillo | Defensor Coordinador | Cambio |
| Lic. Steven Mora Caravaca | Defensor Público | Cambio |
| Sra. Irene Campos Vásquez | Secretaria | Se mantiene |
| Sra. Keilyn Castro Sequeira | Técnica Jurídica | Se mantiene |
| Sr. Ricardo Montero Gómez | Auxiliar Administrativo | Se mantiene |

Nota: El Lic. Mainor Barrantes Castillo se destacó como Defensor Coordinador de la Defensa Pública de Nicoya en sustitución de la Licda. Mirla Gutierrez Suárez, la cual se encontraba en licencia por maternidad.

Detalle de los ajustes realizados:

- A partir del día 30 de noviembre 2021, se incorporó a sus labores la Licda. Mirla Gutiérrez Suárez, quien se encuentra asumiendo la coordinación a.i de la oficina.

- Por otro lado, se ha dado un cambio en la integración del equipo de mejora, siendo que el Lic. Steven Mora, ya no formaría parte de éste y en su lugar lo representará el Lic. Mainor Barrantes Castillo, quien conoce ampliamente del desarrollo y formas de trabajo de la oficina.

## Dinámica de trabajo del equipo de mejora:

- Desde el momento que se puso en conocimiento formalmente el oficio 7401-2021 de la Secretaría de la Corte, el cual comunicó la aprobación del informe 860-PLA-MI-2021 de la Dirección de Planificación, el Equipo de Mejora realizó una reunión en fecha 23 de agosto de 2021, con el fin de informar a los demás integrantes de la oficina sobre las mejoras a cumplir.

- Posteriormente el equipo de mejora se ha reunido periódicamente, con el fin de fiscalizar que se cumpla con todos los parámetros propuestos como mejoras para la oficina.

# Seguimiento al Plan de Trabajo del Informe 860-PLA-MI-2021

| Propuesta | Oportunidad de Mejora | Descripción de la Propuesta | Responsable | Estado de la Implementación (Pendiente, En Proceso, Implementada) | Observaciones (Justificación del Estado de la Implementación) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inconsistencias en la carga de trabajo de la oficina registrado en el SSC y el sistema Sigma | Los datos que muestra el sistema Sigma por persona defensora no son un fiel reflejo de la información contenida en el SSC, y por ende de la carga de trabajo de la oficina, ya que el sistema no está registrando algunos asuntos activos; lo anterior afecta los registros de la estadística no solo de la oficina sino de la Defensa a nivel nacional, mostrando datos incorrectos. | En caso de detectar nuevamente la inconsistencia descrita, se debe tomar en consideración las siguientes acciones realizadas para subsanarla. Se realizó una comparación de datos entre el reporte mensual de Sigma de agosto 2020 y los resultados del arqueo realizado en la oficina. A la luz de las diferencias en las cargas ordinarias de las plazas de personas defensoras, mediante consulta por medio de correo electrónico al Lic. Rodolfo Brenes Blanco, se confirmó que se detectaron errores en el sistema SSC con expedientes existentes que no se visualizan en Sigma. Así, se programó una reunión en fecha 07 de setiembre del 2020 entre el equipo de trabajo de Modernización Institucional de la Defensa Pública, el equipo de trabajo de Arqueos de la Defensa Pública y el profesional de la Dirección de Planificación para analizar los datos encontrados al momento. Posteriormente en fecha 21 de setiembre de 2020 se realizó otra reunión donde participaron también el Lic. Gian Muir Young y Inga. Adriana Maria González González, representantes de la Dirección de Tecnología. En la reunión, se confirmó que existía un problema a nivel de sistema Sigma y que, por lo tanto, es necesario que la Dirección de Tecnología intervenga para solucionar las inconsistencias. De inmediato, se hace la solicitud al Lic. Muir Young para que, a través de la intervención de la DTI se resuelva las inconsistencias en la Defensa de Nicoya; además, se solicita una verificación a nivel nacional para determinar si existen en otras oficinas estas inconsistencias, y de presentarse, eliminarlas oportunamente. Es así, como el 02 de octubre, mediante correo de la Inga. Adriana González González, indicó que la inconsistencia fue corregida y que a partir de ese momento el Sigma muestra los datos correctos para la Defensa de Nicoya. Adicionalmente se indicó que se realizó la revisión a nivel nacional y en ninguna otra oficina se detectó el mismo hallazgo. En el apéndice 3 se adjunta el correo de Ing. González González sobre las inconsistencias corregidas en el sistema Sigma. | Equipo de mejora de procesos de la Defensa Pública de Nicoya. Unidad de Modernización Institucional, Defensa Pública. Jefatura de la Defensa Pública. | Implementada, sin embargo, se debe estar revisando el sistema constantemente, por la presencia de inconsistencias. En fecha 02 de octubre del 2020 se corrigieron las inconsistencias mediante correo de la Inga. Adriana González González, quien indicó que a partir de ese momento el Sistema Sigma muestra los datos correctos para la Defensa Pública de Nicoya. En fecha 27 de setiembre del 2021, se realizó la revisión con base en Sigma y en el Sistema de Seguimiento de Casos, en donde se evidenció algunas inconsistencias mínimas en cuanto a la cantidad de circulante que lleva cada defensor. Esta situación fue informada mediante una reunión con la Supervisión Regional, Unidad de Modernización y la profesional que estuvo a cargo del abordaje por parte de la Dirección de Planificación. | Es importante indicar que cada mes se revisan los sistemas de SSC y SIGMA, con el fin de dar seguimiento y a su vez para detectar la presencia de inconsistencias en cuanto a la cantidad real de circulante o cargas de trabajo que lleva cada defensor. En octubre y fecha 30 de noviembre se consultó los Sistemas del SSC y SIGMA, donde si se evidenciaron diferencias en los circulantes de cada defensor. |
| Equilibrar las cargas de trabajo entre el personal defensor ordinario existente | Se evidencia un desequilibrio entre las cargas de trabajo de las seis plazas destacadas en Penal Ordinario (una con Penalización), lo cual no promueve la equidad en la oficina. | La propuesta plantea realizar un plan temporal para aumentar la entrada de asuntos nuevos o bien suprimirla de acuerdo con la cantidad de asuntos de la persona defensora y del circulante en trámite, con el propósito de promover una equidad entre las mismas y así poder llegar a normalizar la entrada y distribución de forma equitativa. En caso de aprobarse esta propuesta, se deberá revisar el circulante en trámite en el momento de la ejecución de la recomendación y a través de la asignación o no de asuntos nuevos procurar el equilibrio entre las plazas bajo los siguientes lineamientos: La plaza destacada en Penalización continúa con el trámite de esta materia en forma especializada, pero además refuerza su carga de trabajo con circulante de penal ordinario hasta aproximadamente 303 expedientes como circulante en “estado en trámite”. Su entrada mensual regular será de aproximadamente 12 asuntos de Penalización (toda la entrada de la materia) más un asunto de penal ordinario. Para las cuatro plazas que tramitan Penal ordinario su circulante en trámite será de 303 expedientes (aproximado) con una entrada mensual de 13 asuntos penales por plaza. (promedio). El requerir aumentar la entrada o bien suprimirla dependerá del circulante existente en el momento. En el caso de la plaza que se destaca como Coordinadora, podrá ser capaz de mantener un circulante de hasta 150 expedientes en trámite y una entrada mensual regular de seis expedientes, lo anterior alineado a la circular 13-2019 de la Defensa Pública. | Equipo de mejora de procesos de la Defensa Pública de Nicoya. Unidad de Modernización Institucional, Defensa Pública. Jefatura de la Defensa Pública. | En proceso. Desde finales del año 2020 la plaza de penalización (DP0410105) que actualmente es ocupada por el Lic. Erick Céspedes Steller se le empezó a asignar asuntos ordinarios, por lo que las causas que asume por disponibilidad y las indagatorias que realice en la atención de usuarios en Jicaral le quedan en su circulante. Además, realiza indagatorias de ordinario cuando los demás compañeros no se encuentran disponibles y esas causas se han venido asignando a su circulante. De las revisiones que se realizaron con base en la estadística de SIGMA y del Sistema de Seguimiento de Casos se detectó que dicha plaza registraba una carga menor de causas que las otras plazas, es por esta razón que se determinó alimentarla con 25 expedientes de la plaza que se encontraba más cargada específicamente la plaza DP0410103. Esta decisión se ejecutó el pasado viernes 24 de setiembre. | En fecha 30 de noviembre del presente año se reincorporó a sus labores la Licda. Mirla Gutiérrez Suárez, quien se encuentra asumiendo la coordinación, por lo que en la ausencia de ésta se asignaron una cantidad de causas penales, sobrepasando el circulante propuesto en la mejora, por lo que debe de realizarse una revisión de las mismas para que las causas sean reasignadas a los otros 4 defensores públicos de penal y penalización y de esta manera equilibrar los circulantes. |
| Realizar los apersonamientos a través del Sistema de Seguimiento de Casos | Los apersonamientos se realizan en formato “Word”, lo cual obliga a la Secretaria a la impresión de cada uno, escaneo y “carga” en el Sistema SSC para su posterior envío físico al despacho solicitante, subutilizando la función existente en el Sistema SSC. | En el momento que se designe la persona defensora, tramitar el apersonamiento directamente en el Sistema de Seguimiento de Casos, haciendo uso de las plantillas para su creación. Se requiere la solicitud de la firma holográfica a Informática Regional, por parte de la coordinación de la oficina, para evitar la firma física en cada uno de los apersonamientos. | Equipo de mejora de procesos Unidad de Modernización Institucional, Defensa Pública. Jefatura de la Defensa Pública. Dirección de Tecnología de la Información. | Implementada. En este caso se implementaron mejoras de forma paulatina pero muy seguidas. La primera de ellas desde el pasado 8 de julio del 2021, en donde el proceso era mixto, siempre se confeccionaba un apersonamiento en documento físico, se imprimía, se firmaba sólo por el coordinador de la oficina, se asignaba la causa en el Sistema de Seguimiento de Casos y se devolvía a la compañera secretaria para que lo escaneara, lo subiera al mismo sistema y de esa forma se obtenía el recibido en el Sistema de Seguimiento de Casos. La segunda y definitiva mejora se dio a partir del 20 de agosto del presente año, en donde se realiza todo el apersonamiento de manera digital en el Sistema de Seguimiento de Casos y se firma de forma holográfica. | Esta propuesta de mejora ya se encuentra implementada en la oficina, la coordinadora o coordinador cuenta con la firma holográfica para realizar los apersonamientos. |
| Eliminar la firma de las personas defensoras responsables de la causa en el apersonamiento | Al ser asignada la persona defensora en la causa correspondiente, la misma debe firmar el apersonamiento realizado para tal fin, antes de que el mismo sea enviado a la oficina solicitante, lo que provoca trámites administrativos innecesarios | Eliminar la firma de las personas defensoras designadas en los apersonamientos realizados. Esta propuesta plantea eliminar la firma de la persona defensora designada en el propio apersonamiento; no la de la Coordinación. De acuerdo con lo indicado por la Dirección de la Defensa, plasmado en la minuta 325-PLA-MI-MNTA-2021 (Devolución de resultados), se valorará con la Unidad de Modernización Institucional de la Defensa Pública el proceso a seguir en este tema pues debe considerarse la normativa correspondiente, ya que la firma del documento refleja la “aceptación de la causa” por parte de la persona defensora apersonada, sin embargo, la Dirección de Planificación mantiene la recomendación planteada hasta que, se demuestre la necesidad o bien normativa técnica que rige el mantener esta firma en los apersonamientos. | Equipo de mejora de procesos de la Defensa Pública de Nicoya. Unidad de Modernización Institucional, Defensa Pública. | Esta mejora se encuentra implementada. A partir del 8 de julio del 2021, se implementó la mejora, en donde es el Coordinador o Coordinadora de oficina, la única persona que firma el apersonamiento Corroborar información en el apersonamiento que se adjunta | Las personas defensoras públicas no se les solicita su firma para los apersonamientos. |
| Asignación de una sola persona defensora en asuntos con varios imputados | Asignación de distintas personas defensoras en un mismo asunto con varios imputados sin que medien intereses contrapuestos, lo que limita la capacidad instalada de la oficina y no promueve espacios disponibles en la agenda para atender mayor cantidad de señalamientos hacia el área jurisdiccional. | Necesidad de interiorizar en la Coordinación de la oficina, el analizar la causa entrante, con el propósito de valorar la asignación de una sola persona defensora en los asuntos nuevos que presenten varios imputados, mientras no existan intereses contrapuestos y la naturaleza y complejidad de la causa lo permita. | Equipo de mejora de procesos de la Defensa Pública de Nicoya. Unidad de Modernización Institucional, Defensa Pública. Jefatura de la Defensa Pública. | Implementada. La presente mejora se aplica en la Defensa Pública desde inicios de abril del 2021. La Coordinación o las personas Defensoras cuando les corresponden atender asuntos en donde figuran varios imputados, realizan un análisis de la causa, y si no existen interés contrapuestos, un solo defensor se apersona en la causa penal. | Se le brinda mayor atención a este tipo de causas donde figuran varios imputados, ya que debe de realizarse un análisis,para verificar si resulta necesario asignar otros defensores por la existencia de interés contrapuestos. |
| Eliminar las solicitudes de Defensor incorrectas que fueron enviadas por parte de la Fiscalía | En el buzón del sistema SSC, en el puesto de la secretaria se encontraron 12 solicitudes de defensor que fueron enviadas con errores a la Defensa, lo cual altera las estadísticas de asuntos entrados e induce a errores al personal que las tramita, al mezclarse solicitudes correctas e incorrectas en la carga de trabajo. | Se solicitó a la secretaria realizar un reporte a la Dirección de Tecnología para que a través de ellos eliminen las solicitudes que no aplican; sin embargo, para el momento en el cual se realizó el reporte, el sistema SSC implementó una mejora por medio de la cual, ahora, les es posible a las oficinas de las Defensas Públicas del país rechazar estas solicitudes; por lo tanto, las existentes se eliminaron por ese medio. | Equipo de mejora de procesos de la Defensa Pública de Nicoya. | Implementada. Desde inicios del año 2020 se resolvió esta práctica. En virtud de una mejora que se realizó en el SSC, siendo que la secretaría ya puede realizar la respectiva eliminación de solicitudes de defensor que se enviaron de forma errónea por parte de la Fiscalía. | Las solicitudes de defensor con errores fueron eliminadas. |
| Utilizar como herramienta oficial y única la Agenda Cronos. | Utilización de una agenda física en paralelo a la agenda oficial Cronos, la cual es utilizada para el control y seguimiento de los señalamientos de las personas. | Utilizar como única herramienta para el registro de todos los señalamientos requeridos de la oficina la Agenda Cronos. Según lo documentado en la minuta 325-PLA-MI-MNTA-2021 (Devolución de resultados), la Sub dirección de la Defensa Pública indicó que existen dependencias que no pueden señalar por medio de la Agenda Cronos (Ejemplo: Tribunal de Apelaciones); por lo que, el personal administrativo registra esos señalamientos en la agenda física para control y “reserva” del espacio; sin embargo la Dirección de Planificación mantiene la recomendación a la luz de que el señalamiento puede realizarse directamente en la Agenda Cronos por la propia oficina y de allí puede consultarse por las personas defensoras que lo requieran, lo anterior para promover una única fuente de datos y maximizar el uso de la herramienta institucional. La Dirección de Planificación deja a discreción de la oficina el continuar con el uso de la agenda física, a la luz de las observaciones recibidas en el apartado IX, por parte de la Jefatura de la Defensa Pública en cuanto a las características actuales de la herramienta Cronos, sin embargo, se mantiene el criterio técnico que la misma conlleva duplicación de funciones y controles adicionales. Se hace hincapié en que la generación de cualquier información que se requiera para análisis se tomará de la fuente oficial, en otras palabras, de la Agenda Cronos y no de ningún otro medio, la cual es la fuente oficial de datos de la institución. | Equipo de mejora de procesos de la Defensa Pública de Nicoya. Unidad de Modernización Institucional, Defensa Pública. | Implementada. Desde inicios del año 2020 se eliminó la utilización de la agenda física. Se utiliza agenda cronos para registrar los señalamientos que realizan otros despachos que no pueden señalar por encontrarse en otras dependencias. | El uso de la agenda Cronos es el medio oficial para registrar los señalamientos. |
| Tipos de apuntes utilizados en la agenda Cronos | Por medio del análisis del reporte de la Agenda Cronos se detectó que, existen 19 bloqueos de la Defensa Pública utilizando el apunte “Diligencias Especiales” de días completos utilizado para citas médicas, vacaciones o capacitaciones. El apunte utilizado no evidencia claramente la actividad realizada por la persona defensora y se presta para confusiones en análisis de los bloqueos de agenda. | El personal defensor deberá definir un apunte en la Agenda Cronos acorde a la realidad de la actividad a realizar y será el único utilizado para los bloqueos de agenda, cuando así sea requerido por la persona defensora y aprobado por la Coordinación de la oficina. | Equipo de mejora de procesos de la Defensa Pública de Nicoya. Unidad de Modernización Institucional, Defensa Pública. Jefatura de la Defensa Pública. | Implementada. Desde inicios del presente año, se les puso en conocimiento a todos los compañeros y compañeras defensoras sobre el uso de la agenda cronos y que la misma debe ser utilizada para agendar los señalamientos o diligencias judiciales de los diferentes despachos exceptuando, cuando sean capacitaciones, siempre y cuando no se afecte el servicio público. | Previo a la aprobación de la Coordinación los defensores realizan los respectivos apuntes en la agenda cronos. |
| Equidad entre las tareas asignadas al personal Técnico Jurídico | La plaza de persona técnica judicial DP0410301 registró un tiempo efectivo superior al 100% (109%) mientras la plaza DP0410302 obtuvo un 80%, lo que evidencia un desequilibrio entre las cargas de trabajo a lo interno de la oficina, utilización de tiempo adicional a la jornada laboral, además de generar desmotivación entre el recurso técnico. | Asignar tareas a las personas técnicas Jurídicas, de tal forma que sea equitativa las actividades en cada plaza existente, de manera que no se requiera utilizar tiempo adicional a la jornada ordinaria para la realización de actividades en perjuicio del recurso humano. Las tareas deben ser asignadas por medio del Sistema de Seguimiento de Casos por parte del personal defensor, para el debido control de su carga de trabajo. | Equipo de mejora de procesos de la Defensa Pública de Nicoya. Unidad de Modernización Institucional, Defensa Pública. Jefatura de la Defensa Pública. | Implementada. Desde finales del 2020 se realizó una división de labores entre las dos técnicas jurídicas, en donde cada una atendería cuatro defensores, turnándose la asistencia a las materias especiales. Cada mes se realiza una rotación de los defensores asignados, para no sobrecargar el trabajo de las personas técnicas jurídicas. Todas las labores de las técnicas jurídicas deben ser solicitadas en el SSC por los defensores. | Las técnicas jurídicas realizan el trabajo que se encuentra asignado en el SSC. Realizan las diligencias de los defensores asignados. |
| Actualización y manejo de sistemas informáticos de la oficina | A pesar de la utilización de sistemas informáticos se evidenció que existen variables que no están siendo incluidas en los sistemas, además de controles que se llevan de manera física, los cuales no se están registrando de forma electrónica, lo anterior afecta la generación de estadísticas e información veraz y actualizada para la toma de decisiones, tal como el formulario de “Registro de Visita Carcelaria”. Además, se da el registro manual en formato Excel de los expedientes que ingresan a la oficina, así como los asuntos que se terminan, pues se determinó, por medio de las herramientas del diagnóstico, que aproximadamente se utilizan diez horas en la actualización de “Libros de Registro”, a pesar de contar con el Sistema SSC para el registro y seguimiento automático de los asuntos. | Necesidad de interiorizar en el personal de la oficina la importancia del adecuado registro de las variables estadísticas en todos los sistemas informáticos; con el fin de eliminar la utilización de registros manuales y canalizar como fuente única de datos los sistemas informáticos institucionales. Se debe eliminar el Libro de Registro General, llevado por la Secretaria en materia Penal, así como los paralelos de asuntos entrados y terminados, de las materias donde se cuente con el Sistema de Seguimiento de Casos. (Acorde a las recomendaciones de la Dirección de la Defensa Pública, ya que la oficina ha sido arqueada y certificada por el equipo de arqueos). En línea con la recomendación anterior, según la Licda. Mirla Gutierrez Suarez Defensora Coordinadora de la oficina, el uso del Libro de Registro fue eliminado a partir de setiembre del 2020. (documentado en la minuta 325-PLA-MI-MNTA-2021) Se debe registrar las visitas carcelarias en el Sistema de Seguimiento de Casos. Lo anterior en línea a la atención de la circular 94-2019 de la Secretaría General de la Corte del 30 de mayo de 2019 denominada “Obligación de mantener los sistemas actualizados y cumplir los plazos establecidos para la actualización”. Así como, a las circulares 2-17, 28-18 y 10-19 de la Jefatura de la Defensa Pública, referentes a la obligatoriedad del uso del Sistema de Seguimiento de Casos y el arqueo de expedientes. El personal administrativo deberá abocar sus esfuerzos al correcto registro de información en los sistemas informáticos utilizados en la oficina (SSC, Agenda Cronos, entre otros). Asimismo, deberá generar mensualmente desde la plataforma SIGMA, los reportes mensuales de la oficina y revisar que las variables estadísticas se encuentren completas, y que los estados de los expedientes se encuentren actualizados. La Jefatura de la Defensa Pública deberá valorar la creación y diseño de un “Informe de inconsistencias estadísticas” por medio del SIGMA, con el fin de mejorar el proceso de revisión y seguimiento para el personal administrativo. La revisión efectuada por el personal administrativo deberá constar en el informe mensual de labores que realiza la oficina. Se deberán contemplar variables de población vulnerable, sexo y edad. | -Equipo de mejora de procesos. -Unidad de Modernización Institucional de la Defensa Pública. Jefatura de la Defensa Pública. Unidad de Estadística de la Defensa Pública. | Implementada. Desde setiembre del 2020 se eliminó la utilización del Libro de Registro General de Causas. Desde la coordinación se realizan reuniones virtuales y presenciales en donde se les pone en conocimiento a los compañeros y compañeras Defensores la obligación de mantener actualizados los sistemas informáticos, esto con la finalidad de interiorizar en ellos la importancia y necesidad de ejecutar esta labor y cumplir con las Circulares 94-2019 de la Secretaría General de la Corte, y además las Circulares 28-2018 y 10-2019 de la Defensa Pública. El personal administrativo alimenta de manera adecuada la información en los sistemas, y mensualmente le proporciona a la Coordinación las estadísticas actualizadas del Sistema Sigma. | Se les ha indicado a los defensores la importancia de tener actualizados los sistemas, ingresando y alimentando los respectivos sistemas. Periódicamente se revisa los sistemas para verificar la información. |

# Hallazgos y conclusiones

## Observaciones realizadas por el Lic. Orlando Vargas Chacón, Supervisor de la Unidad de Modernización Institucional de la Defensa Pública,  de acuerdo con los resultados obtenidos del seguimiento realizado.

Se concluye de la evidencia aportada por la oficina de Nicoya que, las propuestas de mejora planteadas por la Dirección de Planificación y aprobadas por el Consejo Superior, se encuentran en su gran mayoría implementadas con un cumplimiento del 100%.  Para una mayor comprensión, se adjunta evidencias aportadas por la Defensa Pública de Nicoya en el anexo 2.

Con relación a la única que se encuentra “en proceso”, la mejora dependió incluso del periodo de permiso por maternidad de la Coordinadora titular, de ahí que se ha trabajado en volver nuevamente a la equiparación de las cargas de trabajo, lo cual se puede visualizar en los informes de seguimiento mensuales y trimestrales que ha rendido la oficina.

Se desea destacar que, pese a que se aprobó la recomendación sobre la utilización exclusiva de la Agenda Cronos, por parte de la Dirección de la Defensa mediante oficio JEFDP-69-2022, del 31 de enero del presente año (adjunto), se realizó una solicitud formal de mejora de la herramienta informática ante la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones, basado en diversos acuerdos del Consejo Superior en el que se aprueban diferentes informes de la Dirección de Planificación en los que ese evidencian las necesidades particulares de la Defensa en el diseño de la mencionada agenda, realizando un listado de requerimientos conforme lo solicita esa Dirección. La Defensa Pública de Nicoya es una de las oficinas en las cuales no es posible que se agenden visitas ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Santa Cruz, por esta carencia en el sistema. Ver anexo 3.

# Porcentaje de Implementación (apartado desarrollado por la Dirección de Planificación)

A continuación, se detalla el estado de implementación de las acciones de mejora establecidas en el plan de trabajo aprobado por el Consejo Superior:

Cuadro 3: Estado de implementación de las acciones de mejora establecidas en el plan de trabajo

| Propuestas | Pendientes | En Proceso | Implementadas | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantidad | 0 | 1 | 9 | 10 |
| Porcentaje de Avance | - | 10% | 90% | 100% |

## Observaciones realizadas por la Dirección de Planificación:

- En cuanto al ítem 2 del Plan de Trabajo “Equilibrar las cargas de trabajo entre el personal defensor ordinario existente”, se informa que el mes de enero 2022, Sigma registró que la plaza DP0410105 la cual atiende de forma especializada la materia de Penalización tiene un circulante en trámite de 147 asuntos y adicionalmente 133 expedientes en Penal, sin embargo las demás plazas DP0410101, DP0410102, DP0410103 y DP0410104 reportan un mínimo circulante de Penalización también. Se adjuntan dichos expedientes en el anexo 4, para su revisión.

- En el caso de la propuesta contenida en el Plan de Trabajo “Realizar los apersonamientos a través del Sistema de Seguimiento de Casos” debe considerarse que, se recomendó el realizar el documento en el  sistema, pero el envío del mismo a la oficina solicitante se mantiene en forma física alineado al criterio expuesto en el oficio CJP336-2021 de 18 de noviembre de 2021, suscrito por la magistrada Patricia Solano Castro, en su condición de Coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción Penal, conocido por el Consejo Superior en la sesión 105-2021, celebrada el 7 de diciembre del 2021, artículo XXXVI, donde se indica literalmente:

… “En razón del criterio expuesto por la Comisión de la Jurisdicción Penal, en que se estima que no resulta oportuna ni conveniente la recomendación que se hace por parte de la Defensa Pública para que se remita por correo electrónico los apersonamientos de defensor a la Fiscalía y que sea dicho despacho quien se encargue de imprimir la documentación recibida vía correo electrónico…”

# Recomendaciones

Al Consejo Superior

- Aprobar el presente informe de seguimiento que incorpora los avances obtenidos para los hallazgos, oportunidades de mejora y plan de trabajo aprobado por el Consejo Superior en sesión 70-2021 celebrada el 17 de agosto de 2021, artículo LIV, donde conoció mediante oficio 860-PLA-MI-2021 del 30 de julio de 2021 de la Dirección de Planificación, el informe relacionado con el diagnóstico y propuestas de mejora para el Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal en la Defensa Pública del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste (Nicoya).

A la Jefatura de la Defensa Pública y la Unidad de Modernización Institucional de la Defensa Pública

- Dar seguimiento a la ejecución del plan de trabajo contenido en el presente informe, con la finalidad de verificar que las propuestas de mejora sean implementadas en su totalidad y velar por la sostenibilidad y los resultados adecuados del proyecto.

- Velar porque el equipo de mejora conformado en la oficina en análisis mantenga la práctica de reunirse mensualmente para analizar mediante la generación de reportes estadísticos que cada oficina puede consultar; los movimientos y situaciones que se han presentado durante cada mes, de manera que se puedan generar planes remediales o acciones de mejora a nivel interno de la oficina, recordando que estos ejercicios lo que buscan y promueven es la autogestión de cada oficina.

A la Defensa Pública de Nicoya

- En cuanto al ítem 1 del Plan de Trabajo “Inconsistencias en la carga de trabajo de la oficina registrado en el SSC y el sistema Sigma”, tal como se anota, se evidenciaron diferencias en los meses de octubre y noviembre 2021 del reporte de Sigma versus el Sistema de Seguimiento de Casos, por lo que es necesario que la oficina mes a mes mantenga una estricta vigilancia de los datos y subsane a lo interno o bien gestione con las áreas competentes las causas de dichas diferencias en los circulantes de las personas defensoras, para su solución oportuna.

- En cuanto al ítem 2 del Plan de Trabajo “Equilibrar las cargas de trabajo entre el personal defensor ordinario existente”, el cual está en proceso, es necesario que el Equipo de Mejora se asegure que el sistema refleje el estado correcto de todos los expedientes antes de proseguir con el equilibrio de las cargas de trabajo, para realizarlo con base en datos acertados y actualizados, además es necesario que la misma se ejecute en el corto plazo para promover la equidad entre las plazas y que ellas además, puedan atender adecuadamente todos los expedientes asignados.

- Continuar realizando las reuniones mensuales del equipo de mejora de procesos conformado, donde si bien no dispondrán de los informes de manera mensual por parte de la Dirección de Planificación, podrán analizar mediante la generación de reportes estadísticos que cada oficina puede consultar; los movimientos y situaciones que se han presentado durante cada mes, de manera que se puedan generar planes remediales o acciones de mejora a nivel interno de la oficina, recordando que estos ejercicios lo que buscan y promueven es la autogestión de cada despacho.

A la Dirección de Tecnología de la Información y comunicaciones

- Valorar las solicitudes de mejora a la Agenda Cronos solicitadas por la Jefatura de la Defensa Pública mediante oficio JEFDP-69-2022 del 31 de enero de 2022, las cuales no solo impactarán de forma positiva el quehacer de la Defensa Pública, sino que también lo harán en los despachos jurisdiccionales y órganos auxiliares de Justicia que se interrelacionan con la Defensa Pública.

# Anexos

| Anexo | Nombre | Documento |
| --- | --- | --- |
| Anexo 1 | Aprobación del Consejo Superior Informe 860-PLA-MI-2021. Sesión 70-2021. |  |
| Anexo 2 | Evidencias de la Defensa Pública de Nicoya sobre el plan de trabajo realizado |  |
| Anexo 3 | Oficio de la Defensa Pública JEFDO-69-2022 hacia la Dirección de Tecnología y Comunicaciones |  |
| Anexo 4 | Expedientes de Penalización en plazas DP0410101, DP0410102, DP0410103 y DP0410104 |  |

Este informe cuenta con las revisiones y ajustes correspondientes de las jefaturas indicadas.

| INFORME | NOMBRE | PUESTO |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por: | Inga. Florita Leiva Piedra | Profesional 2 |
| Revisado por: | Ing. Nelson Arce Hidalgo | Coordinador de Unidad |
| Aprobado por: | Ing. Jorge Fernando Rodríguez Salazar | Jefe Subproceso de Modernización Institucional |
| Visto bueno: | Ing. Dixon Li Morales | Jefe Proceso de Ejecución de las Operaciones |